| Promemoria | Diarienummer |
| --- | --- |
| 2008-08-28 | 2008-01796 |

Mall för slutrapport av projekt

Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige

I slutrapporten ska ni redogöra för hur ni följde er tid och aktivitetsplan samt beskriva vilka resultat ni uppnådde.

Vänligen bifoga också gärna andra produkter och/eller rapporter etc som ni arbetat fram under er projekttid.

Slutrapporten bör omfatta minst 10 A4-sidor och högst 15 A4-sidor .

Under varje rubrik finns en kort text om vad de avsnittet ska innehålla. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Under varje rubrik bör om möjligt (förutom första och andra rubriken) följande två frågor besvaras;

- Redogör för eventuella orsaker till avvikelser?

- Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

Om Du har frågor angående detta eller något är oklart hör av Dig till Din handläggare på respektive regionkontor.

| Projektnummer (ifylles av ESF-rådet) | Namn på projekt |
| --- | --- |
| 2008-3050016 | HFAB - byrån |

- Sammanfattning (max två A4-sidor)

Beskriv kortfattat projektidé och resultat.

Texten i kursivstil är tagen från projektansökan, hur det var tänkt att fungera... Projektets koncept bygger på en trappstegsmodell där tanken är att individerna ska utvecklas i sin egen takt och där de kan börja på sin egen nivå. Projektet kommer att kunna erbjuda ”bas” insatser i form av stärkande av jagkänsla och samhällsintroduktion likaväl som matchning mot lediga jobb beroende på var individen befinner sig i sin utveckling. Inom projektet avses att drivas delprojekt med olika inriktningar anpassade efter deltagarnas behov och förutsättningar. De olika delprojekten fungerar som verktyg för individerna att ”växa” och utvecklas i utifrån sina egna förutsättningar. En individuell aktivitetsplan kan således skräddarsys i syfte att rusta individen för att sedan gå vidare i sin utveckling enligt trappstegsmodellen i HFAB-byrån. Samarbetet med näringslivet är viktigt för att tillse att projektdeltagarna ”rustas rätt”, dvs. får rätt arbetsträning inför anställning. Under en treårig projektperiod innebär det att ca 450 individer kommer att ha deltagit i projektet, utifrån att projektet kan hantera 50 deltagare löpande. Projektets effekter förväntas vara att: • minst 50 % av deltagarna ska ha erhållit arbete, gått vidare till utbildning eller startat eget efter att ha deltagit i projektet. • minst 80 % av deltagarna ska efter avslutad projektperiod uppleva att deras livssituation har förbättrats. • minst 80 % av deltagarna ska efter avslutad projektperiod uppleva att deras ställning på arbetsmarknaden har stärkts. • minst 80 % av deltagarna ska uppleva att de har en starkare tilltro till sin egen förmåga att påverka sin livssituation. • minst 100 % av deltagarna har erhållit jämställdhetsutbildning. Vi nådde inte riktigt hela vägen fram dels vad gäller antalet deltagare (ca 410) och dels antalet som gick vidare till jobb och utbildning(ca 35%). En enkel förklaring kan vara den ekonomiska krisen som drabbade landet just när projektet kom igång. Men det finns givetvis andra förklaringar. Arbetsförmedlingens egna åtgärder lockade många deltagare som annars hade kommit till byrån. Deltagare under projektets sista år var längre ifrån arbetsmarknaden än de som kom första året och behövde mer tid och flera insatser. Många av dem var dessutom språksvaga. Vad gäller de upplevde målen nåddes de. Alla utvärderingar och intervjuer visar att deltagare kände att deras situation hade förbättrats mer eller mindre. (se bifogade utvärderingar) De enda som inte deltog i jämställdhetsaktiviteter var de som var frånvarande eller gick vidare till annan verksamhet innan de hann delta i våra jämställdhetsaktiviteter. Under projekttiden ordnades många yrkesintroduktioner med deltagare med olika etniska bakgrund. Det som var den gemensamma nämnaren var det svenska språket – all kommunikation skedde på svenska och det var givetvis en stor fördel för de språksvaga som behövde språkträning. Inskrivningstiden varierade mellan några veckor och flera månader beroende på vilka behov deltagarna hade. Projektets medarbetare träffades en gång i veckan och gick genom alla inskrivna och diskuterade inskrivning, utveckling, alternativa vägar, avslut mm. Det var verkligen individer i centrum!!

- Projektets resultat

Redogör kortfattat för det problem som projektet avsåg att fokusera kring. Vilken påverkan och genomslag åstadkom projektet? Tyngdpunkten i redovisningen bör ligga på de resultat och förslag till goda lösningar som projektet kommit fram till.

Projektet ska arbeta med att verka för ett ökat arbetskraftsutbud, motverka diskriminering och utestängning på arbetsmarknaden samt i praktiken prova en modell för social ekonomi. Insatserna ska bidra till att individerna utvecklas och kommer närmare arbetsmarknaden, att vidga möjligheterna att arbeta utifrån sina egna förutsättningar samt underlätta etablering i arbetslivet för personer med utländsk bakgrund. Vi drar slutsatsen att även om typen av aktiviteter den enskilda tar del av är det minst lika viktigt med de dagliga kontakterna projektets medarbetare har med deltagaren. Under de veckor eller månader en deltagare var med, gavs råd och stöd så gott som dagligen från handläggare, handledare och arbetsförmedlaren. Med så många som arbetar intensivt med deltagare är förändring och framsteg nästan oundvikliga. Det som är avgörande är att medarbetarna lär känna deltagare väl och har då lättare att se behoven hos varje individ. Tät och regelbunden kontakt ger en mycket bra grund för att gå vidare närmare arbetsmarknaden. Projektets personal jobbade som ett team som kunde ta sig an deltagarnas problem. Deltar man inte i ett projekt typ HFAB byrån så finns det ofta inget team, bara ett antal handläggare från olika myndigheter som arbetar med sin del av lösningen. För den enskilde innebär det många handläggare och många olika möten och risk för avsaknad av helhetsbedömingar. Förslag till förbättringar är - att arbetsförmedlingen arbetar intensivare med alla arbetssökande – tätare kontakter, bättre matchning samt ger möjlighet till kontakt på de fysiska platser där sökanden finns - att antalet handläggare minskas under projekttiden så deltagarna kan slipper lägga tid på möten och besök samt förenkla för helhtsbedömningar – att det inrättas en sk lågtröskelverksamhet att fungera som ingång till åtgärder för dem som har varit utanför arbetsmarknaden länge - att man tänker annorlunda vad gäller utbildningar/kunskapsöverföring. Ex att teaterverksamhet är en möjlighet, samarbete med Högskolan om ex friskvårdsinsatser - att samarbeta mer med lokala näringslivet vad gäller förberedelser inför praktiken – upphandla korta introduktioner/utbildningar från berörda företag - att hitta en lösning till ”körkorts” problemet. Många arbetsgivare kräver körkort.

- Syfte och mål med projektet

Redogör för projektets avsedda resultat/slutmål och eventuella delmål. Vad uppnådde ni i förhållande till era mål då projektet startade? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av t ex erhållna kunskaper och ändrade attityder och/eller beteende. Vilket lärande åstadkom i projektet såväl internt som externt? Redogör för orsaken till avvikelser jämfört med projektansökan.

• Att öka arbetskraftsutbudet i Hallands län. • Att göra individer anställningsbara genom kompetenshöjande inslag, utbildning och praktik och på detta sätt förebygga ett permanent utanförskap. • Att genom arbetsprövning och arbetsträning rusta individerna för att möta de krav som ställs på arbetsmarknaden. • Att hjälpa individerna att skapa ett nätverk hos HFAB:s entreprenörer och andra företag inom det privata näringslivet. • Att öka HFAB:s attraktivitet på marknaden genom att företaget hjälper boende till höjd livskvalitet. • Att främja entreprenörskap och nyföretagande. • Att utveckla en modell för social ekonomi. • Att verka för integration och motverka ett permanent utanförskap av boende i de östra stadsdelarna i Halmstad - De 35% av våra deltagare som gick vidare till arbete eller utbildning måste anses vara en ökning av arbetskraftsutbudet i Halland. Vi rustade dem genom arbetsprövning-, träning- och praktik, för den aktuella arbetsmarknaden. Vi arbetade företrädesvis med arbetsmarknaden i Halmstad med arbete på annan ort i Halland fanns alltid med i diskussionen med de deltagare som såg det som en möjlighet. Genom social träning, utbildning och aktiviteter på den nivå som individen befinner sig förebyggs permanent utanförskap och det för människor närmare sin egen anställningsbarhet. - Genom att bjuda med entreprenörer och andra företag för information i grupper, i våra introduktioner och erbjuda praktik breddade vi våra deltagares nätverk. De gavs möjlighet till personliga kontakter och hade också möjlighet att få referenser från handledarna. - HFAB-byråns verksamhet har fått god respons från våra samarbetspartners, Hyresgästföreningen och våra hyresgäster. 60% av deltagarna var boende hos HFAB. - Beroende på det dåliga konjunkturläget under stora delar av projekttiden har inte frågan om entreprenörskap och egenföretagande varit högst prioriterad. Vi har haft samarbete och deltagarna inskrivna på ett av ESF finansierat projekt, (entreprenörsprojekt)”Kvinnovation”. - Socialt företagande har funnits med på agendan under hela projekttiden och olika modeller har diskuterats men ingen har prövats. Frågetecknen var hela tiden fler än svaren och kunskaperna bristande hos många.

- Arbetssätt

Vad var den huvudsakliga arbetssättet? Beskriv kortfattat vilka metoder och/eller utbildningar som användes. Beskriv eventuellt nya metoder eller materiel som tagits fram i projektet.

24an Några månader efter projektstart blev det tydligt att deltagarna på väg in i projektet behövde en trygg mötesplats varifrån de kunde ta sats mot nästa trappsteg. En mötesplats skapades, 24:an, en sk lågtröskelverksamhet Mötesplatsen var en lyckad satsning, en plats där två handledare dagligen tog emot deltagare som behövde komma igång med nya rutiner, uppdatera cvn, fundera på praktik och jobb och träffa projektets arbetsförmedlare. Detta, kombinerat med studiebesök, utflykter, information från konsumentrådgivare, försäkringsrådgivare, fackföreningar mm skapade en trygg men utvecklande miljö där deltagarna hade möjlighet att utvecklas i sin egen takt. De dagliga kontakterna var ett framgångsfaktum, eftersom deltagarna fick möjlighet till tät och intensivt kontakt med både handledare och handläggare. Storleken på gruppen på 24an var avgörande. Med ca 10 deltagare igång hela tiden kunde handledarna skapa ett nära förhållande till alla deltagare och därmed en bättre bild på vad varje individ behövde för att kunna ta sig vidare. Det upplevdes som väsentligt att verksamheten bedrevs i en neutral lokal som inte förknippades med någon myndighet. Även deltagare som var negativa till åtgärder accepterade att komma till 24an och jobba med handledare som inte var icke myndighetspersoner. (se den bifogade utvärderingen HFAB-byrån 24an, Gunnel Jönsson handläggare AME). Af och täta kontakter Projektet köpte in en 50% tjänst från AF. Att träffa en arbetsförmedlare flera gånger i veckan istället för en gång i månaden var en klar fördel och betydde att deltagarna fick ett snabbt svar på frågor, fick tillgång till sk dolda jobben mm. Deltagarnas, ofta, negativa inställning till AF förändrades inte men inställningen till ”vår” arbetsförmedlare var enbart positiv. Arbetsförmedlaren kom till oss i våra lokaler och deltagarna behövde inte ta sig till AF. Slutsatsen är att alla vinner på en tätare kontakt med arbetsförmedlingen samt att träffa en förmedlare i en ”trygg” miljö dvs i egna lokaler eller på eget bostadsområde. Inköp av utbildningar från lokala näringslivet Här finns två synpunkter att beakta - näringslivets samt deltagarnas. Samarbetet med lokalt näringsliv öppnar dörrar. Vi har jobbat med två olika modeller. I yrkesintroduktioner för lokalvård, lager/logistik samt personlig assistans, höll handledarna själva i kursen men bjöd in företagare som berättade om sin verksamhet och vilka krav de ställde på sina anställda. Deltagarna var därmed inte helt nollställda när de kom ut på praktikplatsen. Att hitta en praktikplats till en deltagare på ett företag är en sak. Att se till att han/hon är rustad för att klara av kraven på praktikplatsen är någonting helt annat. Därför valde vi att utveckla idén genom att köpa introduktioner från lokala företagen. Det finns många aktörer som jagar praktikplatser men inte många som köper en yrkesintroduktion från ett företag som en del av överenskommelsen. Våra deltagare har erbjudits introduktion som lokala företag har hållit i och sedan praktik på samma företag eller andra företag med samma inriktning. Genom att köpa en kortare utbildning hos berörda arbetsgivare kunde man garantera till en viss del att deltagarna fick de rätta kunskaperna med sig när de började praktiken. Arbetsgivaren hade lättare att ta emot praktikanter som redan kunde grundarna. För några arbetsgivare var det ett nytt sätt att jobba – när vi höll en yrkesintroduktion till däckmontörs jobb fick vi höra att ingen annanstans fanns en utbildning till däckmontör utan alla fick lära sig på plats. Arbetsgivarna såg utbildning som en klar fördel. Handläggare En kontaktperson, en mentor eller flera handläggare? Det var inte ovanligt för våra deltagare att ha fyra eller fem handläggare - AME, Försörjningsstöd, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m fl.Även rojektets handledare kom med ”goda råd”. För många var det förvirrande och detta diskuterades i våra dagliga kontakter med deltagare. Projektets handledare fungerade som bollplank, mentorer, kontaktpersoner som kunde hjälpa deltagarna med byråkratins djungel. Är alla överens om att en deltagare ska vara med i ett projekt borde det räcka med EN handläggare under projekttiden. Samarbete med högskolan En del av projektets plan var att jobba med friskvård. Lever man på försörjningsstöd har man sällan råd att satsa pengar på annat än de allra nödvändigaste utlägg. Promenader, cykling osv. är möjliga men en aktivitet förknippat med en kostnad prioriteras sällan. Under projektets första år jobbade vi med aktiviteter utan kostnad dvs promenader, cykelturer mm. Detta fungerade ganska bra när vädret var gynnsamt. Vi bokade även in hälsopedagoger som talade om värdet av friskvård, motion, bra kost osv. men det var för lite motion, för lite variation, teoretiska och köpta insatser var dyra.. Vi kontaktade därför vår närliggande Högskola. Efter kontakt med en engagerad lärare hittade vi några studenter som tyckte att det kunde vara intressant att jobba med våra grupper och använda sina nyvunna högskolekunskaper. Därmed fick vi tillgång till högskolans gym och ledare som var entusiastiska. Men ingen av ledarna hade jobbat med långtidsarbetslösa förut och fick snabbt tona ner förväntningarna. Modellen utvecklades under de fyra terminerna vi samarbetade. Det som fungerade bäst var när studenterna träffade våra deltagare på ex 24:an och diskuterade idéer, förslag och möjligheter innan aktiviteterna började. Det mötet var oftast en aha upplevelse för studenterna. De förstod då vilken nivå de måste lägga insatserna på. Det var även viktigt för gruppen att en handledare var med på varje träff – vi ”utsatte” inte deltagarna för aktiviteter som vi inte själva kunde tänka oss delta i. Diskussionerna mellan projektet, AME och Högskolan har varit positiva och det är allas förhoppning att samarbete mellan Haldahuset och högskolan kommer att fortsätta efter projektet är slut. Yrkesintroduktioner i samarbete med arbetsgivare: Under projektets första år höll vi ett antal introduktioner innan praktiktiden. Detta för att förberedda deltagarna för ”arbetslivet”. Projektets handläggare höll i introduktioner men gjorde det i samarbete med praktikföretagen dvs representanter från företagen bjöds in för att berätta vilka krav de ställde på medarbetare, vilka regler som gällde på företaget osv. Även berörda fackförbund bjöds in för att informera. Denna modell användes när vi jobbade med lokalvård , logistik samt grönyteskötsel. Under första året inleddes ett samarbete med en av HFABs entreprenörer, inom måleri. Företaget tog emot sju deltagare som praktikanter och tillhandahöll en arbetsledare som utbildare för gruppen. Arbetsledaren var tillgänglig på heltid och deltagarna fick en gedigen yrkesintroduktion. Däckmontörs introduktion hade ett annat upplägg. Projektet köpte in utbildning och deltagarna fick en veckas utbildning och fyra veckors praktik på däckfirmor i Halmstad. Alla däckfirmor var positiva till en utbildningsvecka. Det finns ingen däckmontörsutbildning annars och anställde får lära sig på plats. Under våren 2010 köptes tio utbildningsplatser hos ett grönyteföretag. Den satsningen belyste svårigheten av att planera för långt i förväg för en målgrupp som är långt ifrån arbetsmarknaden och som har många sjukskrivningsdagar. Första utbildningsveckan gick hyfsat bra men efter den första planerade praktiktiden var vi tvungna att skjuta upp andra utbildningsveckan pga för dålig närvaro, sjukskrivning osv och den genomfördes aldrig. Körkorts stiftelsen Under ett års tid försökte vi hitta en bra lösning för de körkortslösa. Med en förenklad förklaring skulle man kunna säga att merparten av lediga jobb har körkortskrav medan de flesta långtidsarbetslösa saknar körkort. Lever man på försörjningsstöd har man svårt att hitta nödvändiga ekonomiska resurser som krävs till kostnaden. En modell utarbetades: en stiftelse bildas av intressenter – körskolor, försäkringsbolag, HFAB m fl som bidrar med kapital till stiftelsen. Banken lånar pengar till en deltagare som sätts in på ett konto hos körskolan som för dessa pengar utbildar deltagaren. Deltagaren skriver en skuldförbindelse med banken där stiftelsen står som garnat/borgenär för återbetalning av skulden. Banken accepterar en längre återbetalningstid. Alla instanser godkände modellen (även försörjningsstöd eftersom deltagaren inte får någon kontant utbetalning) MEN....banken ville inte låna ut pengar till de som lever på bidrag så modellen föll. Just bristen på körkort är en fråga som präglar hur stor framgång arbetsmarknadsprojekt av denna karaktär har. Projektmedarbetare Tur i otur – så kan man kanske summera alla våra personalbyten! Ett problem var själva starten. Projektet hade startdatum precis innan sommaren och under sommaren var det svårt att rekrytera projektmedarbetare pga. semestrar och ledigheter och det uppstod stiltje på anställningsfronten. Först i oktober fanns det folk på plats på samtliga tjänster och i november kunde teamet starta igång på allvar med verksamheten. Att rekommendera inför framtiden är att inte starta upp ett så här stort projekt på våren innan sommarledigheter och semestrar. Efter första projektåret skedde åter byten på både projektledartjänst och en handledartjänst och vi bytte en handledare återigen innan vi hann gå in i år tre. Vid varje byte uppstod perioder där tjänsterna var vakanta och arbetsuppgifterna fick fördelas på övriga i teamet. Turen i oturen var att vi vid varje till fälle när ny person skulle rekryteras kunde rekrytera en kompetens vi saknade i teamet och som deltagarna behövde ex år tre när vi fick in fler och fler språksvaga rekryterades en handledare med lärarbakgrund inom SFI. Samtliga medarbetare som slutat under projektets pågående har slutat därför att de har gått vidare till andra arbeten. Vad gäller personal från AF och AME har det varit mer stabilt. Vi har haft samma arbetsförmedlare och i princip samma handläggare under hela projekttiden. Detta har underlättat i arbetet och framförallt i samarbetet mellan våra respektive organisationer. Detsamma gäller för styrgruppen där samma personer suttit med. Det första året var en period av infasning och inskolning för alla projektmedarbetare, både när det gällde projektidé, aktiviteter och inte minst samarbetet. Att projektet ägdes av ett bolag med vana vid snabba beslut orsakade konflikter i början, då man inom kommunal förvaltning och statlig verksamhet har längre beslutsvägar och ett annat regelverk och rutiner att fatta sina beslut utifrån. Försörjningsstödsenheten och AMEs handläggare hade en längre handläggningstid och detta krockade med byråns behov av snabba beslut. Efter några månader hade vi hittat en marschfart samt beslutsrutin som fungerade bra och samarbetet stabiliserades. Men det är just sådana ”konflikter” som är utvecklande – när näringslivets behov av snabba lösningar krockar med myndigheters längre handläggningstid. Under våren 2009 införde vi veckomöten där alla i teamet runt deltagaren träffades. Under möten diskuterades samtliga deltagare. Olika idéer, synpunkter och hinder togs upp och vi hittade ett sätt så att dessa möten blev effektiva och innovativa. Arbetsmodell Halda praktik AME 24an, Aktivitets grupp Yrkesintroduktion praktik jobb Kooperativ? Extern praktik FS Sjukskrivning språksvaga 2 handledare projektassistent projektledare Arbetsförmedlare Var? 4 AME- handläggare Utmaningar..... Ca 50 deltagare Kvinnogruppen Kvinnogruppen startades under hösten 2010 efter en förfrågan från försörjningsstöd. De hade några ensamstående mödrar som hade deltagit i ett antal aktiviteter och insatser under några år utan att komma vidare. Byrån fick frågan om vi hade möjlighet att jobba med gruppen och vi antog utmaningen. Närvaron var ett problem men väl på plats kunde deltagarna konstatera att insatserna, diskussioner stödet var bra. Det som var annorlunda med gruppen var sammansättning – en homogen grupp där deltagarna kände igen varandras problembeskrivningar och kunde hjälpa och stödja varandra i sökandet efter lösningar. När de 12 veckorna var slut ville projektmedarbetarna ta in tre av kvinnorna i ”ordinarie” verksamhet för att kunna jobba vidare med dem. Men förslaget hörsammades inte av Försörjningsstöd och de tre kvinnorna som vi ansåg hade kommit igång ordentligt sjönk snabbt tillbaka i passiviteten (projektledarens bedömning). Studieträning Studieträning var en viktig del av projektet redan från början. Det var en av de första aktiviteterna som startades under hösten 2008 och sedan följde med under hela projekttiden, även om innehållet förändrades. Från början höll en av handledarna i studieträning och då var fokus på engelska, matte, samhällskunskap. Innan 24an började var studieträningen förlagd till Haldahuset och deltagarna som kom var de som var placerade på Haldahuset. Innan HFAB byrån var ett accepterat inslag var det ibland svårt att få arbetsledarna på Haldahuset att acceptera att en eller fler av ”deras arbetare” deltog i ett projekt och kunde därmed plockas ut från ordinarie verksamhet för att kunna utveckla sina möjligheter till anställning. Under det sista året ändrades inriktning mer och mer mot svenska för språksvaga. Individuella aktiviteter De första kontakterna mellan HFAB byrån och deltagaren sköts alltid av AME handläggaren i samarbete med Försörjningsstöd. Handläggaren hade då flera möjligheter – att skicka deltagaren till 24an, att placera deltagaren på Haldahuset för praktik, att placera deltagaren på externpraktik eller att utreda ytterligare. Vad gäller sista alternativet fanns då flera delinsatser att tillgå. Här hade projektet möjlighet att erbjuda jobbsök minst en gång i veckan tillsammans med vår arbetsförmedlare, friskvård 2 ggr i veckan tillsammans med studenter från högskolan, studieträning eller extra svenska 2 ggr i veckan osv. Det var viktigt att få igång deltagaren, att etablera ett förhållande till honom/ henne även om man var osäker på vilken väg var bäst för deltagaren att vandra. Även deltagare med praktikplacering på Haldahuset fick ta del av alla extra aktiviteter.

- Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer företag myndigheter)som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller ekonomiska resurser och övrigt.

Redovisa eventuellt arbete i styrgrupp och/eller referensgruppen och dess eventuella sammansättning. Hur har projektgruppen fungerat? Hur har styrgruppen och/eller referensgrupp fungerat?

Deltagande aktörer har varit HFAB, Arbetsmarknadsenheten i Halmstad, Arbetsförmedlingen samt indirekt Försörjningsstödsenheten. HFAB har varit projektägare. HFAB anställde projektmedarbetarna; projektledare, två handledare och en projektassisten. Dessutom fanns projekt ansvarig på HFAB med 50% inom ordinarie tjänst, finansierad av projektet. HFAB stod även för vissa icke budgeterade kostnader som ansågs nödvändiga för projektets framgång, samt bidrog med ytterligare lokaler utanför budgeterad medfinansiering. AME bidrog med två handläggare, en coach och en arbetsledare inom ramen för medfinansiering. AME hade också projektansvarig med 25% inom ordinarie tjänst finansierad av projektet. AME bidrog under en period med extern lokal samt som medfinansiering lokaler på Haldahuset Arbetsförmedlare med 50% tjänst köptes in från AF vilket betydde att projektet hade möjlighet att styra insatsen från AF till tidpunkter, platser och de deltagare som ansågs mest behövande. Försörjningsstödet som utgick till deltagarna budgeterades som offentligt finansierad ersättning till deltagare vilket även praktikersättning från AF också gjordes under sista projektåret. AME handläggarna hade ett fungerande förhållande med Försörjningsstöd men ibland var det ansträngt. Projektledaren såg det som sin och projektets uppgift att hitta nya vägar, töja på gränserna och detta gav upphov till konflikter ibland. Ett väl fungerande samarbete växte fram under det första året och vi kunde hantera alla meningsskiljaktigheter. En sådan var vem som skulle avgöra vem som skulle skrivas in i projektet, Försörjningsstöd, AME handläggare eller handledare? Där det till sist bestämdes att det gjorde AME handläggare och handledarna tillsammans. Alla insatser diskuterades sedan i den operativa gruppen som träffades en gång i veckan bestående av projektmedarbetarna, AME handläggarna och Arbetsförmedlaren. Operativa styrgruppen har träffats ca fyra ggr varje år för information, uppföljning och ev behov av beslut inom respektive organisation. Gruppen har bestått av projektansvariga från HAB och AME, projektledaren, enhetschef handläggare AME och enhetschef från AF. Två avd dessa möten har varit sk utökade styrgruppsmöten när HFABs VD samt Arbetslivschefen har deltagit. AF har haft vissa svårigheter att närvara vid samtliga möten. Under sista halvåret fördes mycket diskussioner i styrgruppen angående vilka delar som av projektet som borde och kunde fortleva och ev permanentas inom ordinarie verksamhet. Utifrån en sådan diskussion arbetade HFAB vidare med att anställa en egen arbetsförmedlare.

- Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt ev.

avvikelser utifrån projektplan, utmaningar etc.

Byråns arbetsgrupp deltog i en Jämställdhetsutbildning hösten 2009 i Länsstyrelsens regi. Samarbete med kvartersteatern - jämställdhet Från början använde vi en ganska traditionell metod för att upplysa deltagarna om jämställdhetsmålen. Vid fem tillfällen bjöd vi in föreläsare som hade goda kunskaper om svenska jämställdhetsmål. De har svenska som modersmål eller behärska språket bra kunde ta del av budskapet, ställa frågor och diskutera. Men eftersom många av våra deltagare hade svårt att hänga med behövde vi hitta en bättre metod. Rätt eller fel så hade vi från början en föreläsning på tre timmar med kafferast. De flesta upplevde detta som för lång tid och hade svårt att hålla koncentrationen uppe. Under våren 2009 tog vi kontakt med Kvartersteatern i Halmstad för att diskutera om och hur de kunde hjälpa oss. Till sist fastnade vi för Forumteater, en interaktiv teater där åskådarna har möjlighet att påverka och ändra i handlingen. Kvartersteaterns skådespelare lyckades att väcka tankar och idéer, att få våra deltagare att ha en åsikt och att diskutera. Det vi såg var att även språksvaga deltagare kunde förstå budskapet och föreslå ändringar och att aktiviteten fick bra kritik i utvärderingen. Under sista året införde vi även dramaövningar i samarbete med Kvartersteatern och även detta visade sig vara en bra metod att få språksvaga att prata och att bearbeta olika situationer i deltagarnas vardagsliv.

- Tillgänglighet för personer med funktionshinder

Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt ev. avvikelser utifrån projektplan, utmaningar etc.

Tillgängligheten för personer med funktionshinder har generellt varit god med några undantag. Fysisk tillgänglighet I de flesta av projektets lokaler har den fysiska tillgängligheten varit acceptabel. Haldahuset, där många av byråns deltagare har praktiserat är en gammal fabriksbyggnad med intern hiss i fabriksdelen. Tillgängligheten för rörelsehindrade in till själva byggnaden har fram tills sista året lösts med en ramp medans det nu finns hiss. Övriga lokaler för delprojekt har haft god tillgänglighet då de haft hiss eller legat i markplan. 24an var från början inhyst i en lokal som inte var tillgänglig för rörelsehindrade – den låg en trappa upp utan hiss. Vår inställning till detta var att snabbt flytta hela verksamheten till en annan lokal vid behov (vilket aldrig behövdes). När vi bytte lokal var det fortfarande en halvtrappa upp utan hiss men fastighetsägaren (HFAB) var beredd att installera trapphiss. Själva lokalen var bra och ändamålsenlig. Samtliga lokaler har varit belägna nära busshållplatser. Inom projektgruppen har det funnits kunskap om tillgänglighetslösningar för andra typ av funktionshinder – synskadade, hörselskadade, psykiskt funktionshinder osv och den kunskapen har varit användbar.

Kriterier för genomförandet

De viktigaste dimensionerna i socialfondsprojekt är att se till individens kompetens och möjligheter, att lyckas. Att engagera berörda personer och att kunna påverka och få genomslag för resultaten. I det nationella socialfondsprogrammet finns fyra kriterier för genomförandet av programmet. Kriterierna syftar till att säkerställa att programmet ger ett mervärde till Lissabonstrategins inriktning på ökad tillväxt och sysselsättning. Samtliga projekt ska uppfylla minst ett av dessa kriterier. Ett eller flera av kriterierna skall ingå i de regionalt formulerade prioriteringar som utarbetas i samband med regionala utlysningar. Besvara frågan/or utifrån de kritie/er som ert projekt utgår från.

- Främja lärande miljöer

I Socialfondsprogrammet kapitel 2:5 1 så beskrivs lärande miljöer utifrån följande:

Programmet skall främja lärande miljöer genom att stimulera till kompetensutveckling med utgångspunkt i den enskildes utvecklingsbehov, oavsett om personen är företagare eller anställd, chef eller medarbetare, och koppla denna till verksamhetens mål. Kompetensutveckling bidrar till att individen bättre kan möta framtida omställningar på arbetsplatsen och öka sin anställningsbarhet totalt sett. För att lärande miljöer skall kunna utvecklas krävs ytterligare kunskaper om hur lärandet förändras i det moderna arbetslivet, vad som sker i övergångarna mellan studier och arbetsliv, hur det informella lärandet i vardagen och på arbetsplatsen kan tas till vara, och hur vi kan skapa förutsättningar för alla till lärande och därmed bättre möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Samverkan för utveckling av lärande miljöer kan engagera t.ex. aktörer såsom utbildningsväsende, arbetsmarknadsmyndigheter, arbetsmarknadens parter och arbetsgivare och social ekonomi.

Ni har i förekommande fall beskrivit hur ni tänkt jobba med detta kriterium i er ansökan: Beskriv era insatser för att uppfylla ambitionerna i ansökan.

- HFAB byrån har präglats av en positiv inställning till lärande. Redan under hösten 2008 startades studieträningsgrupper, tänkt att möta de behoven som deltagarna hade. Dessa grupper fortsatte under hela 2009, då med inköpt pedagog från ett studieförbund. Under 2010 såg vi en generell försämring i svenska kunskaper och studieträning ändrades långsamt till att möta de behoven och till sist blev studieträningen till 99% svenskundervisning. - För övrigt har vi kunnat erbjuda svenska, engelska, matte, körkortsteori, dataträning - Våra yrkesintroduktioner började alltid med en utbildningsdel och vid behov sk yrkessvenska, antingen med våra handledare som utbildare, utbildare från berörda företag eller annan extern aktör. - På individnivån har vi även kunnat jobba med dataträning antingen i 24an eller på Haldahuset. - ”God och billig mat” aktiviteten var också en lärande situation som fungerade bra - Friskvård med studenterna var inte bara fysiskträning men även diskussion och info om kroppens funktion, om motions betydelse för hälsa osv - Inom ramen för samarbetet med Kvartersteatern framstod teatermiljön som en bra arena för lärande som väl kan utvecklas. - Även studiebesök till Komvux, Lernia, folkhögskolan i Halmstad osv har ordnats för att försöka stimulera nyfikenhet och kunskapsinhämtning.

- Främja innovativ verksamhet

Socialfondsprogrammet kapitel 2:5:2 ger följande definition av hur programmet förhåller sig till kriteriet främja innovativ verksamhet:

Inom ramen för vart och ett av de operativa strukturfondsprogrammen skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att främja innovativ verksamhet. Detta innebär möjligheter att pröva alternativa sätt att investera i humankapital.

Nya projekt kan utgå från resultat i tidigare genomförda socialfondsprojekt och integrera tidigare med framgång prövade metoder, i syfte att vidareutveckla dessa. Detta kan ske t.ex. genom att metoder används i större skala eller att målgruppen förändras.

I bilaga 4 utvecklas begreppet ytterligare genom att bl. a. ge följande definition ”Lösningar som idag inte erbjuds eller är etablerade i befintliga system och strukturer”

Ni har i förekommande fall beskrivit hur ni tänkt jobba med detta kriterium i  ansökan: Beskriv era insatser för att uppfylla ambitionerna i ansökan.

- Samarbetet med HFABs entreprenörer – via praktikplatser, inköpta utbildningar, deltagande i yrkesintroduktionerna - se utförlig beskrivning under arbetssätt. - Samarbete med Halmstad Högskola gällande friskvård – se tidigare avsnitt - 24an – se beskrivning under arbetssätt. - Teatervärlden som ny arena för lärande – se tidigare avsnitt - Många diskussioner har först gällande socialt företagande. Studiebesök har gjorts till verksamheter som drivs som sociala företag. Även annat kunskapsinhämtande ex deltagande i konferenser. Många goda idéer men inget genomförande. - En modell för att underlätta och möjliggöra för deltagare att ta körkort och därmed förbättra sin anställningsbarhet har tagits fram, se tidigare avsnitt. Den har tyvärr inte kunnat genomföras.

- Främja samverkan

I Socialfondsprogrammet kapitel 2.5.3 beskrivs kriteriet främja samverkan enligt följande;

Samverkan, förankring av idéer och lösningar samt strategisk planering för att åstadkomma genomslag för det innovativa arbetet är viktiga element i strävandena att säkerställa ett mervärde i programmet. Medverkande aktörer måste vara tydliga både med sitt syfte att medverka och sina åtaganden inom projektet, och med hur de avser att gå vidare med framkomna resultat för att möjliggöra tillämpning i större omfattning.

Ni har i förekommande fall beskrivet hur ni tänkt jobba med detta kriterium i er ansökan. Beskriv utifrån ansökan era insatser för att uppfylla ambitionerna i ansökan.

- Mål i projektet var att förbättra situation för arbetslösa med försörjningsstöd. Statistiken visar att ca 60% av projektets deltagare var HFABs hyresgäster. HFAB kommer att, i samarbete med Arbetsförmedlingen anställa en egen arbetsförmedlare under 2011. - Under all planering och genomförande av sk rustningsaktiviteter för deltagarna har externa aktörer bjudits med och i förekommande fall medverkat under genomförandet. Viss samverkan har varit så framgångsrik att det har stora möjligheter att fortgå. Som ex har diskussioner förts mellan AME och Högskolan när det fortsatt friskvårdssatsning enligt modellen i projektet. Kvartersteaterns modell med forumteater med jämställdhetstema kommer troligen att spridas vidare i kommunen. - Beskriven modell att bjuda med praktikanordnarna ( företagen) i introduktionen har förutsättningar att fortsätta. - Nytt arbetsmarkandsprojekt inom ramen för miljöarbete i samarbete med andra aktörer. - Lågtröskelverksamheten 24an var framgångsrik men det finns i dagsläget ingen eller inga aktörer som är beredda att driva verksamheten vidare. Kan bero omfattande omorganisation inom berörda förvaltningar.

- Främja strategiskt påverkansarbete

Socialfondsprogrammet definierar kriteriet i kapitel 2.5.4 på följande sätt;

Möjligheterna att få till stånd förändring och skapa genomslag för framkomna resultat gagnas av en strategisk ansats där aktörerna i ett projekt redan i det förberedande stadiet av projektet fokuserar på vilken kunskap som efterfrågas och vilka kontakter som behövs för ett effektivt genomförande. Detta är betydelsefullt både för att få önskad uppmärksamhet från målgrupperna och för att involvera dem i det kommande arbetet. Först efter en sådan kunskaps- och kontaktinventering bör planering och genomförande följa.

Ni har i förekommande fall beskrivet hur ni tänkt jobba med detta kriterium i er ansökan. Beskriv hur ni jobbat för att uppfylla ambitionerna vad gäller kriteriet.

Regionala Prioriteringar

- Redogör för eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

- Strategiskt påverkansarbete

Redogör för hur ni arbetat med strategiskt påvekansarbete. Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas? Vad mer skulle kunna göras? Vem bör göra det?

- Projektledningen presenterade projektet i, av ESF anordnade konferens för spridning av resultat och kunskap i Halmstad 2009. - Publicering av skriften ”Vägen vidare, deltagare berättar”. - Studiebesök, diskussioner och information om HFAB-byrån med ”Jobbpunkt väst” i Eskilstuna och Örebro. - Studiebesök i Göteborg hos bl a ”Grogrunden”, socialt företag drivet i stiftelseform. - Spridning och information på div olika nätverksträffar och konferenser inom ramen för Lokalt utvecklingsavtal.

- Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projekt-arbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet.

Externutvärdering sk följeforskning köptes in från Högskolan i Halmstad och finns som en bilaga. Fem st delutvärderingar genomfördes med uppföljning tillsammans med projektgruppen. De synpunkter som kom fram i samtalen med utvärderaren diskuterades och påverkade vårt sätt att jobba. Det som deltagaren reagerat positivt till fortsatte vi med så länge som aktiviteten var lämplig. Det som fick en negativ reaktion utvärderades – varför blev det så, ska det vara kvar som aktivitet, ska det omarbetas osv?

- Egenutvärdering

Redogör för hur ni arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet.

- Deltagarna har fyllt i olika enkäter som uppsummerade fungerat för egenutvärdering. - Statistikuppföljning. - PM/uppföljning av 24an skriven av AME handläggare - Utvärdering av kvinnogruppen - Skriften Vägen vidare - Samtligt material har fungerat som viktig information till styrgruppen, som stöd till projektledningen och övriga i projektet när det gäller vidare aktivitetsplanering.

- Sammanfattande bedömning

Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt?

- I det stora hela, med tanke på rådande omständigheter, så fungerade projektet bra. - Deltagarnas frånvaro var ett stående problem både aktivitetsmässigt och finansieringsmässigt! - Se till att samarbetet är förankrat inom respektive organisation och att samarbetet fungerar! - Var inte rädd för att pröva nya metoder! Även ett misslyckande är lärorikt! Våga tänka annorlunda och i osannolika kombinationer!

- Kontaktpersoner
Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

David Ling david.ling@hfab.se 0730365100 Helene Blomberg helene.blomberg@hfab.se 035-138300

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden, artikel 3.5.