# Slutrapport

Projektnamn: Starta Om

Diarienr: 2008-3050207

Projektperiod: 080801-110731

Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten ombeds ni beskriva vilka resultat ni uppnådde samt redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan. Slutrapporten förväntas omfatta mellan 10 och 15 A4-sidor.

Vänligen bifoga också gärna andra produkter och/eller rapporter etc som ni arbetat fram under er projekttid. Till slutrapporten ska också lägesrapport för den avslutande delen av ert projekt bifogas.

Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Från och med den 3:e rubriken och framåt bör om möjligt följande två frågor besvaras:

- Redogör för eventuella orsaker till avvikelser.

- Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESF-rådet.

## Sammanfattning 
Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

ESF-Projektet Starta Om Må bättre både i kropp och knopp – Starta Om och kom tillbaka Sensus Studieförbund har varit anordnare i samarbete med i första hand Försäkringskassa och Arbetsförmedling under tiden 080801-110731. Målgrupp var långtidssjukskrivna personer med sjukpenning eller sjuk/aktivitetsersättning boende i Dalsland. Aktiviteterna i projektet har varit motivationshöjande, självförtroendestärkande och terapeutiska/friskvårdande aktiviteter, individuell coachning, komptetensutveckling, vägledning och arbetsträning/praktik. Metoderna bygger på att friskvård och gruppaktiviteter i sig bidrar till att stödja deltagarna och skapa nya vanor samt nätverk inför framtiden. Utvärderingar visar att deltagarna är mycket nöjda med sitt deltagande i Starta Om och att deras livskvalité har förbättrats avsevärt.

## Projektets resultat

- Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring.

- Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit.

- Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till?

- Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå?

I dagens samhälle finns ett stort antal personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden på grund av ohälsa. I Dalsland fanns hösten 2007 cirka 250 långtidssjukskrivna med sjukpenning och cirka 400 personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Ett problem i sammanhanget är att personer med sjukersättning ofta får väldigt få eller inga insatser alls vilket kan fördröja återgången till arbetslivet. I samband med försäkringskassans nya uppdrag att tillhandahålla rehabilitering för långtidssjukskrivna såg kassan ett ännu tydligare behov av fler och nya insatser för att underlätta personernas återgång till arbetsmarknaden. En projektidé utvecklades av studieförbundet Sensus samt handläggare från arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Projektet har genomförs i fyra faser med syfte att aktivera, motivera, stödja deltagarna i en process mot arbetsträning och praktik för att underlätta återgången till arbetslivet. Metoden bygger bland annat på att friskvård och gruppaktiviteter i sig bidrar till att stödja deltagarna och skapa vanor och nätverk inför framtiden. Coachning, kompetensutveckling och deltagande i motivationshöjande och självförtroende stärkande aktiviteter ökar förutsättningar för att kunna återgå till arbete. En viktig del var att deltagarna skulle känna att vi i projektet bryr oss om hela människan. Människor möter ofta annars intresse för specifika delar, ex i vården tittar man bra på enstaka symtom och enligt handläggare på Fk och Af hinner de bara diskutera arbete med den enskilde. Deltagarna skulle göra en handlingsplan som vi kallar ”Livsplan” där allt vävs in, som inte bara handlar om arbete. Hela livssituationen påverkar ju förutsättningarna att utföra ett arbete. Inför planeringen av projektet hade vi tagit del av flera nya rapporter, forskningsprojekt och erfarenheter om alternativa metoder för att människor ska stärka sin hälsa. I projektet skulle bl a samtalsterapi och beröringsmassagen Taktil Stimulering erbjudas. Samtalsterapi i kombination med beröringsmassage eller enbart beröringsmassage är vad vi vet nytt och innovativt i dessa sammanhang. RESULTAT Omfattningen i antal veckor/deltagare blev fler än planerat troligtvis pga deltagarnas bakgrund. Se vidare under punkt 3! Metoderna med friskvård, postivt tänkande, självförtroende stärkande aktiviteter mm har haft avgörande betydelse för resultatet. Vår målsättning var att ha fokus på positivt tänkande, se möjligheter och lämna sjukdomsproblem och negativa omständigheter utanför dörren. Vår tanke var att det vanligtvis upptog deras funderingar och tid, och att vi måste bryta detta. Deltagarna hade ofta ett stort behov av att prata om sina problem, vilket gjorde att vi inte alltid kunde bryta det utan ge dem tid att prata av sig. Arbetet med att skriva ner sin målplanering och handlingplan i ”Livsplanen” var svårt för många., medan andra hade stor hjälp av metoden och upplevde den som en framgångfaktor. Andra mycket viktiga delar har varit det sociala sammanhanget, enskild coachning och Taktil Stimulering. Att vara delaktig i ett socialt sammanhang, att ha en grupptillhörighet, att någon väntar på en, att skapa nya nätverk, få nya kompisar som man kan prata öppet med och få stöd av har varit betydande. Ledarna har skapat ett tryggt och öppet klimat i grupperna vilket lett till detta. Det förtroende deltagarna har känt för sin gruppledare och det stöd de har fått, har varit väsentligt för att deltagarna i den enskilda coachningen kunnat öppna sig, lära känna sig själv bättre, se helheten och orsaker, diskuterat lösningar mm. Alla deltagare erbjöds samtalsterapi och Taktil Stimulering. Många av deltagarna hade redan regelbundna kontakter med en samtalsterapeut som de var nöjda med. Andra hade inte eller ville prova någon ny. Till dessa anlitade projektet i första hand kognitiva samtalsterapeuter. Idéen på upplägget, som kommer från doktor Christina Doctares erfarenheter, var att deltagarna skulle få beröringsmassage först och direkt därefter samtalsterapi. Detta var det bara några få som uppskattade. Det var för de som hade egna samtalsterapeuter ibland svårt att lösa logistiken mellan behnadling och samtal. Några andra tyckte att de kände sig omtöcknade efter behandlingen och ville inte prata eller att de utlämnade sig mer för samtalsterapeuten än de kände sig bekväma med. Andra kände sig lugna, harmoniska, glada etc efter behandlingen och ville vara kvar i det tillståndet och inte bryta det med att tala om jobbiga saker. Utvärderingen av Taktil Stimulering visar att deltagarna upplevde många olika effekter: - blev piggare - väldigt avslappnad - lugnare andning - ökad koncentrationsförmåga - musklerna inte lika stela - lärde mig skillnad mellan avslappnad och ständigt spänd - ett skönt lugn - kroppsmedvetenheten ökade - accepterade mina fötter - sov bättre - äter färre sömntabletter - sinnesro - en hjälp att tillfriskna från utbrändhet och depression - ökad energi - ökad motivation - ökat självförtroende - ökad glädje - kände mig snällare - kunde uppskatta ex att solen sken - ångesten försvann - friare i själen - kraft att ta tag i saker - var inte en liten flicka längre – gick ut från behandlingarna som vuxen - den ständiga värken i axeln försvann och har inte kommit tillbaka - ökat tålamod och bättre relation med min irriterade tonårsson - kunde se och bekräfta mina barn – de såg mig skratta för första gången på länge – vilket ledde till ökad trivsel hemma och lugnare barn - taktil är som en Sobril utan biverkningar - oväntad stor hjälp med bearbetning av traumatiska övergrepp – läkande effekt, - samma känsla som av medicinruset efter kramplösande spruta vid njurstensanfall – men med skillnaden att hjärnan är alldeles närvarande En slutsats vi drar i projektet är att denna metod höjer livskvalitén för långtidssjukskrivna och kan bidra till att förkorta sjukskrivningstiden. Effekterna varierar och håller i olika länge, men i stort sett alla som prövade blev mer avslappnade och kände sig lugnare. En fortsättning och utveckling av vårt projekts erfarenheter skulle vara att prova metoden i andra projekt och använda utökade utvärderingar, provtagningar och dokumentationer. Detta skulle helst ske i samarbete med någon forskare, så att effekterna djupare kan utvärderas samt bättre verifieras och spridas. Metoden kan även användas för arbetslösa. Många av beröringens effekter skulle ju vara värdefulla även för arbetslösa. Projektets påverkan för de deltagande individerna och deras utveckling har för de flesta varit mycket betydelsfullt. Vissa beskriver det som livsavgörande att få komma tillbaka och få en omstart. En del av Starta Oms idéer och erfarenheter kommer att användas i ett annat ESF-projekt (om det beviljas).

## Syfte och mål med projektet

- Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat.

- Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc.

- Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?

- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten.

# Syfte - Att aktivera, motivera och stödja långtidssjukskrivna och personer med sjukersättning. - Att deltagarna snabbare skall kunna återgå till arbetslivet. - Att stärka deltagarnas självförtroende, öka deras självkänsla och kroppskännedom. - Att motverka passivisering och isolering för deltagarna, de ska istället få ökad energi och kreativitet. - Att deltagarna ska inse att de själva har ett stort ansvar för att hitta nya lösningar. - Att öka deltagarnas medvetenhet om livsstilens inverkan på hälsan. - Att motivera och inspirera deltagarna till för deras del ett positivt livsstilsbeteende. - Att stärka deltagarnas fysiska, psykiska och sociala förmåga. - Att deltagarna skall upprätta en handlingsplan/”Livsplan” när det gäller hälsa, kost, motion, fritid och arbete. - Att deltagarna skall fokusera på de friska och se möjligheter. - Att deltagarna skall få förbättrade livsvillkor. - Att deltagarna får nya bestående nätverk. # Mål ##### Kvalitativa  Att deltagarna får kunskap och verktyg som underlättar för dem att må bättre.  Att deltagarna får en stärkt självkänsla och självtillit vilket gör att de aktivt och med glädje söker jobb, vill vidareutbilda sig eller starta eget.  Att deltagarna får en ökad helhetssyn på sig själv och sina möjligheter.  Att deltagarna får en mer positiv syn på sig själv och omvärlden. ##### Kvantitativa  Att 100% av deltagarna upplever att de kan påverka sin situation.  Att 100% av deltagarna arbetar fram en individuell handlingsplan/Livsplan som gäller under projekttiden.  Att minst 95 % av deltagarna formulerar en realistisk långsiktig individuell handlingsplan/Livsplan med sikte på ett arbete.  Att minst 90 % av deltagarna upplever att de har fått förbättrad livskvalité efter projektet.  Att 100% är nöjda med personalens och ledarnas bemötande.  Att minst 60 % av deltagarna återgår till något arbete/praktik eller påbörjar en yrkesinriktad utbildning.  Att konceptet som Projektet Starta Om bygger på ska kunna användas för fler grupper av långtidssjukskrivna och personer med tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning. RESULTAT Deltagarna har i olika utvärderingar uppgett att de är mycket nöjda med sitt deltagande i Starta Om och majoriteten uppgav att deras livskvalité förbättrats avsevärt. Deltagarna uppgav att de genom projektets aktiviteter har stärkt sin självkänsla och sitt självförtroende vilket medfört en personlig utveckling där deltagarna blivit bättre på att förstå sig själva, sätta rimliga gränser och acceptera sin situation vilket varit en del i en läkandeprocess. Viktigaste i projektet har varit gruppen och den sociala sammanhållning den medfört men även avslappningstekniker och positivt tänkande. Intervjun med personalen visar att personalens och deltagarnas bild av projektet stämmer väl överens. Viktiga framgångsfaktorer i projektet har varit tidsaspekten och att deltagarna har fått tid på sig för personlig utveckling tar tid, personalens engagemang samt en bra metod och metodhandbok att följa. Samtliga av den externa utvärderaren intervjuade handläggare från Försäkringskassan hade sett positiva effekter hos klienterna i form av framtidstro, stärkt självförtroende och att några hade börjat söka jobb. Kursens innehåll sågs som en framgångsfaktor. Den externa utvärderingen visar att projektets kvalitativa målsättningar är uppnådda. Att deltagarna får kunskap och verktyg som underlättar för dem att må bättre. Att deltagarna får en stärkt självkänsla och självtillit vilket gör att de aktivt och med glädje söker jobb, vill vidareutbilda sig eller starta eget. Att deltagarna får en ökad helhetssyn på sig själv och sina möjligheter. Att deltagarna får en mer positiv syn på sig själv och omvärlden. När det gäller de kvantitativa målsättningarna är svårare för den externa utvärderaren att uttala sig om då deras utvärdering inte nått samtliga deltagare. Men i stort sett alla som har deltagit under det sista projektåret har genom fokusgrupper, självvärderingar och de fyra skriftliga frågorna vid avslutet av projektet sagt sin mening. Nedan målsättningarna kan den externa utvärderaren troligtvis säga är uppnådda då de som nåtts av utvärderingen har uttalat sig positiv om nedanstående faktorer. Vår egen uppfattnig är att vi inte nått upp fullt ut till procentsatserna. Målsättningen var hög och något vi har strävat efter. Att 100% av deltagarna upplever att de kan påverka sin situation. Att 100% av deltagarna arbetar fram en individuell handlingsplan/Livsplan som gäller under projekttiden. Att minst 95 % av deltagarna formulerar en realistisk långsiktig individuell handlingsplan/Livsplan med sikte på ett arbete Att minst 90 % av deltagarna upplever att de har fått förbättrad livskvalité efter projektet. Att 100% är nöjda med personalens och ledarnas bemötande. 43 procent av deltagarna har gått vidare till arbete, praktik eller arbetsträning. Projektet har inte nått det uppsatta målet på 60 procent. 21 procent av deltagarna har gått från försäkringskassan till att bli inskrivna på arbetsförmedlingen vilket innebär att de har närmat sig arbetsmarknaden. Inför projektet hade vi en bild av att de presumtiva deltagarnas sjukskrivningstid skulle variera och att en stor del skulle ha en kortare sjukdomshistoria pga utbrändhet i arbete. Men närmare 40 procent av deltagarna har varit sjukskrivna helt eller delvis i mer än 10 år. De flesta hade en komplex problembild och många bekymmer i familj och privatliv. Flera hade också olika livslånga diagnoser. Andra hade obearbetade upplevelser av övergrepp i sitt bagage. Detta indikerar svårigheten att gå vidare till arbete eller studier och att den processen tar lång tid. Att minst 60 % av deltagarna återgår till något arbete/praktik eller påbörjar en yrkesinriktad utbildning. De intervjuade på försäkringskassan menade att implementering av projektresultaten inte är aktuellt då försäkringskassan har fått mindre ekonomiska resurser och är hårt styrda. Verksamheten har inte heller spridits till andra verksamheter eller målgrupper. Att konceptet som Projektet Starta Om bygger på ska kunna användas för fler grupper av långtidssjukskrivna och personer med tidsbegränsad/icke tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning. AVVIKELSER Antalet deltagare var enligt projektansökan tänkt att vara ca 100 personer. Det blev 67 inskrivna personer varav 6 som bara deltog i några få aktiviteter. Inflödet av deltagare var i början av projektet mycket bra, men senare fick väldigt få deltagare. Tack vare hög medfinansiering de drygt första två åren räckte medfinansiering till. Deltagarnas tid i projektet blev längre än förväntat. Med tankte på de att flesta deltagarna hade en lång sjukdomshistoria är kanske inte så konstigt att de behövde lång rehabilitering.

## Arbetssätt

Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet.

Deltagandet i Starta Om är frivilligt och bygger på att insatserna ska utgå från individens behov. I rehabiliteringsplaneringen deltar också arbetsgivare och arbetsförmedlingens handläggare. Metoden bygger på att deltagaren ska genomgå fyra faser för att närma sig arbetsmarknaden enligt nedan: Fas 1 – grundutveckling: 5-30 veckor beroende på individens situation och behov. Under denna fas genomförs motivationshöjande, självförtroendestärkande och friskvårdande insatser i grupp men också individuella coachningssamtal, kompetensutveckling och vägledning samt utformande av en livsplan Fas 2 – arbetsträning/praktik: 5-20 veckor beroende på behov. Fas 3 – utvärdering av projekttiden: Deltagarna har kontinuerligt fyllt i en enkät i syfte att förbättra projektet. Fas 4 – självhjälpsgrupp: Fortsatta samtal och aktiviteter i grupp med individuell uppföljning efter 3 månader. Stämningen hos Sensus kännetecknas av ett respektfullt bemötande mellan alla som passerar våra olika verksamheter. Här behandlas och bemöts alla lika, vilket är en förutsättning för ett gynnsamt klimat för lärande och utveckling. Arbetsmetoder: föreläsning, genomgång, informationssökning, eget arbete, grupparbeten, bikupor, diskussioner, studiebesök, enskilda samtal och coachning, mm I detta projekt finns också möjligheter till olika behandlingar och aktivteter i terapeutiskt och/eller friskvårdande syfte ex massage, samtalsterapi, körsång, fysiska aktiviteter mm En viktig del i projektet är att försöka få alla att regelbundet utöva någon form av fysisk aktivitet, vilket stärker både kropp och själ. Vi kommer att erbjuda de som är intresserade att ta del av en behandlingsmetod som läkare Christina Doctare har sett lyckade resultat av, mjuk massage + kognitiv samtalsterapi. Vår pedagogiska policy sätter individen/kursdeltagaren i centrum och förutsätter en gemensam dialog för att skapa bästa arbetsklimat för alla inblandande. Det är viktigt att ett öppet och tryggt klimat skapas i gruppen så att det sker en dynamisk process där deltagarna inspirerar och stödjer varandra. På så sätt blir deltagarna varandras mentorer. (Detta brukar påtalas i våra utvärderingar som mycket värdefullt.) Gruppen utgör också grunden för ett nätverk, där deltagarna stimuleras att fortsätta utbyta erfarenheter. Människosyn Sensus Studieförbund företräder en demokratisk människosyn. Detta medför att alla deltagare som deltar i Sensus Studieförbunds utbildningar/projekt skall ha samma chans att inhämta kunskaper. Sensus Studieförbund skall i utbildningssituationen underlätta och hjälpa de deltagare som upplever svårigheter att uppnå del- eller slutmål. Samhällsansvar Sensus Studieförbunds uppgift är att medverka till att individen, både på det personliga och yrkesmässiga planet, ges möjlighet till livslångt lärande allteftersom nya behov uppstår. Verksamheten skall bidra till att minska utbildningsklyftorna i samhället. Sensus Studieförbunds samhällsansvar innebär även att vi ska genomföra vår verksamhet på ett sätt som tar hänsyn till miljöaspekter och som är förenligt med vår människosyn. Ledare skall i utbildningssituationen ta hänsyn till ett omvärldsperspektiv utifrån ovan nämnda punkter. ### Pedagogisk policy -; Deltagaren. Hos Sensus Studieförbund är det deltagaren som är i centrum. Det är deltagarens behov, förutsättning och intresse som styr.. -; Studiegruppen. Lärande i grupp är centralt i Sensus Studieförbunds utbildningar. Inte minst för att stimulera till aktivitet och inlärning av olika sorters kunskap.. -; Ledaren. En ledare från Sensus Studieförbund skapar förutsättningar för inlärning genom att på olika sätt tillföra fakta, utveckla gruppkänsla och visa på möjligheter till bearbetning, slutsatser och handling.. -; Läromedel. Läromedel från Sensus Studieförbund stödjer den pedagogiska processen bl a genom att visa på helhetstänkande, inbjuda till dialog och inspirera till eget aktivt lärande.. -; Resultatet. En utbildning från Sensus Studieförbund leder till resultat och ger den effekt som utlovats på kort och lång sikt.. Pedagogiska arbetsmetoder Sensus Studieförbunds pedagogiska policy innebär följande för utbildningens genomförande: -; att utbildningen stimulerar till och ger utrymme för deltagarna att ta konkret ansvar för sitt eget lärande. -; att utbildningen är både situationsanpassad och ger helhetsperspektiv. -; att utbildningen tar sin utgångspunkt i deltagarnas kunskaper och erfarenheter. -; att utbildningen organiseras så att den stimulerar till såväl nya insikter som social kompetens, självförtroende och trygghet i förändringar. -; att arbetsklimatet är sådant att det stödjer såväl gruppens utveckling som den enskilde deltagarens inlärning. -; att utbildningen omfattar gemensamma diskussioner om mål, innehåll, arbetsformer, arbetsklimat och resultat. -; att utbildningarna alltid utvärderas av deltagarna enligt rutin för kontinuerliga deltagarutvärderingar. ### Pedagogisk personal Sensus Studieförbunds krav på kompetensprofil: Pedagogisk personal skall ha pedagogisk förmåga, samt skall ha arbetslivserfarenhet. Pedagogisk personal skall inom ämnesområdet ha teoretisk bakgrund, och/eller motsvarande praktisk erfarenhet. Vi kräver också att ledarna är bra på att inspirera, entusiasmera, motivera, lyssna, stötta, engagera, driva och lyfta gruppen och deltagarna. Det är viktigt att varje individ känner sig uppmärksammad och känner ett engagemang från ledarna. För pedagogisk personal finns en utvecklingsplan, kallad ”Ledarutvecklingsplan”. ### Deltagarnas insats Deltagarna deltar frivilligt och är själva är intresserade av en förändring. För att det ska bli ett lyckat resultat krävs deltagarnas engagemang och medansvar för sin egen utveckling men också som deltagare i gruppen. RESULTAT Orsak till bra resultat: Tydlig projektplan, engagerad personal, projektet och personalen flexibel, bra litteratur som stöd, ledarna har skapat trygghet i grupperna vilket lett till att deltagarna kunde vara sig själva och att det blivit en bra gemenskap mellan deltagarna, deltagarna har kunnat utvecklats i egen takt, individuell anpassning, deltagarna har blivit sedda och fått ett egenvärde, deltagarna lärt sig metoder/tekniker att använda på egen hand ex friskvård, livsstil, positivt tänkande, avslappning, hantera stress och oro, målbildsträning AVVIKELSE Antal veckor i fas 1 och 2 blev för i stort sett alla deltagare längre än planerat. Detta pga deltagarnas komplexa och långa sjukdomshistoria.

## Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

Samverkanspartner var från början Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Medfinansiär var Försäkringskassan i Västra Götaland. Senare tillkom Arbetsförmedlingen, Åmåls och Bengtsfors kommuner. Sjukskrivna deltagare som blev utförsäkrade överfördes till Arbetsförmedlingen. Flera av deltagarna fortsatte ytterligare en period i Starta Om. Några personer som enbart hade försörjningsstöd från kommunerna var intresserade av att delta i Starta Om, vilket uppmuntrades av socialhandläggare. Samverkanspartnerna/medfinansiärerna bidrog i första hand med att rekrytera deltagare och att deltagarnas ersättning räknades som medfinasiering. I början av projektet genomförde vi trepartssamtal mellan deltagare, gruppledare och försäkringskassans handläggare, vilket senare ebbade ut. En handläggare från Försäkringskassan, en handläggare från Arbetsförmedlingen och projektledaren träffades regelbundet för att stämma av hur projektet fortlöpte, för att diskutera ev problem och hur det gick för deltagarna. Styrgruppen: Projektledare från Sensus studieförbund Samverkanschef och handläggare från Försäkringskassan Handläggare från Arbetsförmedlingen

## Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

Det har varit fler kvinnor än män som har deltagit i projektet, 51 kvinnor och 10 män. Det har varit svårt att få män att delta. En orsak till fler kvinnor är väl också att det är fler kvinnor som är långtissjukskrivna. Därför ser vi det som en jämställdhetsfråga att kvinnor får denna möjlighet. Men vi ser fördelar i de grupper som varit mer blandade. Insatser om jämställdhet har i första hand handlat om jämställdhet i allmänhet och i relationer/familjelivet i synnerhet. Diskussionerna har i första hand inte varit riktade gällande arbetslivet eftersom för många kändes det långt bort. RESULTAT 18 deltagare (35 svarade på frågan om jämställdhet) uppgav att diskussionerna om jämställdhet inom projektet hade påverkat dem själva på ett personligt plan och praktiskt hemma i form av en mer rättvis fördelning av hemarbetet. Majoriteten nämnde att det hade skett förändringar på det personliga planet där de numera värdesätter sig själv högre och ser sig själv lika mycket värda som alla andra oavsett kön, utbildning, jobb eller bakgrund. Ord som användes var att de vågade tänka mer själva, hade fått högre självkänsla, vågar säga nej, att de duger som de är och att de ställer mindre krav på sig själva. Några hade ställt mer krav hemma på att fördela hemarbetet mer rättvist och i ett fall ledde diskussionen i projektet till en separation ur ett förhållande och i ett fall hjälpte det dem att stärka förhållandet. 14 deltagare uppgav att diskussionerna i projektet om jämställdhet inte påverkat dem i deras privatliv. Sju deltagare uppgav att det inte var några problem med jämställdheten eller att deras perspektiv på jämställdhet inte hade förändrats.

## Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

Planen för att säkerställa tillgänglighet: Mångfald är ett av Sensus profilområden, vilket också inkluderar funktionshinder. Alltså en viktig del i Sensus vardagliga arbete och insatser. Sensus har långerfarenhet av detta. RESULTAT Ledarna tar hela tiden hänsyn till deltagarnas mentala samt fysiska behov och begränsningar när det gäller upplägg och innehåll. Många har haft fysiska begränsningar, men inga särskilda behov av anpassning i lokalena har funnits. Däremot har en speciell stol inköpts för en person med ryggproblem. En självklarhet har varit att tillgodose behov av särskilt kost, ex gluten/ laktos intolerans vid kostlektioner och när deltagare ska bjudas eller erbjudas att köpa fika eller mat.

## Regionala prioriteringar

Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

Vi har inte arbetat med några regionala priorteringar.

## Spridning och påverkansarbete

Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete.

- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till?

- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet?

- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det?

Annonser och repotage i lokaltidningarna Dalslänningen och Provvinstidningen Dalsland samt Nya Wermlandstidningen. Information har spridits inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Information har gett till Samordningsförbundet i norra Dalsland. Ett föredrag om Starta Om har hållits för Försäkringskassans handläggare i södra Värmland. De var intresserade av att höra om vårt projekt inför ansökan om ett nytt ESF-projekt i Värmland. Inom region Sensus Mellansverige har vi vid flera tillfällen informerat om Starta Om. I slutet av projektet redogjorde projektledare och extern utvärderare för resultatet av utvärderingen för handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i norra Dalsland och södra Värmland. Projektledaren har haft samtal med en av ESFs processledare i Västra Sverige för att informera om metoder i Starta Om som ev kan används i andra projekt. Detta resulterade att vi blev involverade i en ansökan om ett nytt ESF-projekt i Dalsland.

## Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Vi har haft en mycket bra kontakt med den externa utvärderaren. Samtalen med henne har varit givande. Delutvärderingarnas resultat har stärkt oss i vårt arbetssätt och metoder. Hon har uppmuntrat oss att fortsätta på samma väg men också gett några tips att tänka på.

## Egenutvärdering

Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Vi har regelbundet låtit deltagarna utvärdera innehåll och uppläggning av aktiviteter samt ledarnas insatser. Till en början gjordes skriftliga utvärderingar varje månad. Men deltagarna tyckte det var jobbigt och därför glesade vi ut detta. Emellanåt har proejktledaren träffat grupperna utan deras huvudledare för att göra muntliga avstämningar. Huvudledarna har naturligtvis också lyssnat in deltagarnas upplevelser av projektet. Vi har varit lyhörda för deltagarnas önskemål och behov , därför fastställde vi schemat för en månad i taget. Avstämningar med projektets syfte och mål samt hur vi kunde möta deltagaren i sin situation har gjorts återkommande mellan projektledare och gruppledarna. Detta har också diskuterats i styrgruppen.

## Kommentarer och tips

Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?

Kontakten och tillmötesgåendet av ESF handläggare och ekonom har fungerat bra. Bra att en förskjutning i budget mellan åren kunde göras, också bra att en förändring mellan budgetposterna kunde godkännas. Bra att nya medfinansiärer kunde godkännas. Engagerade ledare Bra metoder Flexibel projektledning och ledare Förslag till nya projekt: Bra om regelbundna trepartssamtal mellan deltagare, handläggare och gruppledare kan hållas så att alla är överens om riktning och mål för varje deltagare. Att man från alla håll inser att personer som varit sjukskrivna i många år behöver stärkas under en lång tid för att bli ”hållbara individer”. Att ESF ska godkänna kostnader för extern professionell stöttning och handledning samt vidareutbildning för ledare. Det är en tuff uppgift att ta del av deltagarnas alla bekymmer. Det skulle gagna deltagarna om ledarna får handledning i hur de kan hantera situationer och stötta deltagaren på bästa sätt. Ledarna behöver ibland terapeutisk hjälp att själv bearbeta allt de får ta del av.

## Kontaktpersoner

Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

Iréne Malmberg, Sensus Studieförbund, tel 0531-611 81

## Underskrift projektansvarig (projektledare)

____________________________________________________________________

Datum	Namnteckning			Namnförtydligande

E-posta dessutom dokumentet till projektets ansvariga handläggare på Svenska ESF-rådet.

Kom ihåg att även fylla i projektets sista lägesrapport för att stöd ska kunna betalas ut.