# Slutrapport

Projektnamn: OPUS

Diarienr: 2008-3020137

Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 080901-111231

Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten ombeds ni beskriva vilka resultat ni uppnådde samt redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan. Slutrapporten förväntas omfatta mellan 10 och 15 A4-sidor.

Vänligen bifoga också gärna andra produkter och/eller rapporter etc. som ni arbetat fram under er projekttid. Till slutrapporten ska också lägesrapport för den avslutande delen av ert projekt bifogas.

Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Från och med den 3:e rubriken och framåt bör om möjligt följande två frågor besvaras:

- Redogör för eventuella orsaker till avvikelser.

- Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESF-rådet.

## Sammanfattning

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Byggbranschen i Sverige har genom alla tider dominerats av män. Det har länge varit väldigt ovanligt att se kvinnor samt personer med utländsk bakgrund På byggen. Syftet med projektet var därför att försöka hitta olika lösningar som underlättar för dessa underrepresenterade grupperna att komma in i byggbranschen. Dessutom skulle man även rikta in sig på att fånga upp ungdomsgruppen där en del har gått en byggutbildning på gymnasiet men aldrig fått in en fot medan andra endast har ett stort intresse för bygg men saknar både utbildning och erfarenhet. Det var tänkt att deltagarna skulle utföra olika byggövningar med flera olika inriktningar inom bygg i våra lokaler för att kunna upptäcka var intresset ligger men även att vara ute i praktik på olika företag samt att medverka vid de projekt där vi hjälpte olika ideella föreningar i länet. Deltagarna skulle även kunna titta på de teoretiska delarna som eventuellt kunde bli aktuella om de efter slutfört deltagande valde att gå en byggutbildning. Upptagningsområdet skulle vara hela Örebro län och blandningen av målgruppen skulle leda till ett stort utbyte av erfarenheter. När man väl satte igång och lyckades involvera olika arbetsförmedlare från olika håll i länet samt Örebro kommun (språk och framtid) började det att strömma in deltagare. Man kunde snabbt se att man lyckades få in både PMUB samt arbetslösa i olika åldrar med intresse av bygg. Lika snabbt insåg man att kvinnorna var starkt underrepresenterade. Olika riktade insatser utfördes under projekttiden som ledde till att en grupp lärlingar skrevs in i projektet för att fräscha upp sina praktiska och teoretiska kunskaper och därmed fortsätta vara attraktiva på arbetsmarknaden. Organisationen runt projektet visade sig däremot inte fungera som den skulle, styrgruppens medlemmar visste inte alla riktigt varför de var där (vilken funktion de skulle uppfylla), informationen från arbetsförmedlingen samt Star till deltagarna var bristfällig visade det sig i en enkätundersökning som vår externa utvärderare Cia Lukasson utförde (många trodde att de gick en utbildning). Genom att förändra sättet att arbeta, ta fram ett informationsblad som arbetsförmedlingen gav till eventuella deltagare redan innan första besöket samt att tydligt berätta om projektet började vi skönja en positiv förändring. När rollerna samt ansvarsfördelningen för styrgruppen var klar så har styrgruppen fungerat utmärkt och fungerat som ett riktigt bra stöd för projektet. Sammanfattningsvis kan man säga att vi lyckades bra med individen genom att ge det stöd som behövdes, för många deltagare ledde projektet de vidare. Vidare så lyckades vi inte så bra med företagen, vi var inte ute hos företagen så mycket som vi trodde att vi skulle och intresset från företagen var inte så stort som vi hade hoppats. Totalt var det 10 lärlingar, varav 1 kvinna som skrevs in i projektet. De flesta av lärlingarna var ungdomar under 25 år, endast 2 var över 25 och hade genomgått en vuxen byggutbildning men saknade fortfarande fäste på arbetsmarknaden och fick därför även de ingå i projektet. Efter avrostning inne i våra lokaler gick deltagarna ut i praktik hos PEAB där de fick arbeta tillsammans med handledare från PEAB på plats i Sannahed. Efter ett par månader ute på praktik övergick arbetet i en tidsbegränsad anställning till dess att läktaren var färdigt byggd. Den tid lärlingarna utförde ute hos Peab (både i praktik samt under den tidsbegränsade anställningen) fick de sedan tillgodoräkna sig i sin Lärlingsbok. Språk och framtid hade en person som satt med i styrgruppen, en lärare som bedrev svenska lektioner i våra lokaler samt en person som följde upp deltagarna genom att träffa oss en gång i veckan. På det sättet kunde språk och framtid snabbt sätta in språkstöd för PMUB, vilket medförde att många (över 70 %) av gruppen PMUB lyckades sedan med att antingen gå ut i arbete eller fortsätta med studier (nästan samtliga inom bygg). Projektet hade svårt för att få in kvinnor i projektet, totalt hade vi 29 kvinnor under hela projekttiden vilket motsvarar ca 11 % av det totala antalet deltagare. Däremot så har det gått ganska bra för målgruppen, 22 (ca 76 %) gick ut i antingen arbete eller utbildning och nästan samtliga av dessa har varit byggrelaterat. För att förändra attityder och öka mångfalden måste man nog börja bearbeta barn och ungdomar genom att visa på bra förebilder. Vi vuxna borde ta större ansvar när vi uppfostrar barn eller arbetar med barn, genom att inte begränsa deras värld till att exempelvis flickor blir sjuksköterskor och pojkar snickare. Dessutom borde vi granska oss själva vad gäller fördomar. Arbetsförmedlare ska t.ex. inte sålla bort deltagare pga. kön utan ge alla en möjlighet till att själva få avgöra om de klarar av att arbeta inom en viss bransch eller inte. Resultaten för gruppen (samtliga deltagare) i helhet är att 54,4% gick till vidare studier (nästan uteslutande inom bygg), 19,5% gick ut i arbete, 20,3% hoppade av, 5 % fullföljde projektet utan vidare information och 0,8% gick ut i praktik. Resultatet för kvinnorna är att 51,7% gick vidare till studier, 24,1% gick ut i arbete, 20,7% hoppade av och 3,4% fullföljde utan vidare information. När det gäller PMUB gick 60,6% vidare till utbildning, 10,1% gick ut i arbete, 19,3% hoppade av projektet och 10,1% fullföljde utan vidare information. Slutligen så gick 45,5% av ungdomarna vidare till studier, 25,7% gick ut i arbete, 24,8% hoppade av, 1 % gick ut i praktik som kan leda till arbete, praktiken anordnades direkt genom arbetsförmedlingen och kan ha varit inom andra branscher och 2 % fullföljde projektet utan vidare information. De slutsatser som man kan dra när man tittar på dessa siffror är att vi har uppnått huvudmålet i projektet (att få ut 70 % i antingen arbete eller utbildning) både när det gäller gruppen i helhet samt när man tittar på de enskilda målgrupperna. Vi hade hoppats på att fördelningen skulle varit det motsatta mellan studier/arbete, d.v.s. att ca 20 % skulle gå vidare till studier och 50 % ut i arbete men efter omständigheterna (den ekonomiska krisen och att byggbranschen hade många projekt liggande på is) så lyckades vi trots detta ganska bra.

## Projektets resultat

- Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring.

- Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit.

- Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till?

- Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå?

Bygg branschen har alltid varit konservativ, därför är det brist på kvinnor och personer med utländsk bakgrund inom branschen. Med anledning av detta avsåg projektet att locka till sig, påverka samt öppna nya dörrar för dessa målgrupper och sedan få företagarna att uppmärksamma detta och inse att det är ett problem som de skulle kunna vända på till att gynna de eftersom en ökad mångfald för med sig nytt tänkande som i sin tur borde utveckla företaget. Branschens behov har länge varit att få in duktiga lärlingar och samtidigt öka mångfalden, när man läser byggföretagens policy så ser man många fina ord vad gäller jämställdhet, tillgänglighet och mångfald men ute i verkligheten får en känsla av att byggbranschen saknar de kunskaper som krävs till att förverkliga detta. Vi tycker, tror och hoppas att vi har gjort skillnad. När vi väl fått ut deltagare som är underrepresenterade på praktik hos byggföretag och när deltagaren har fått en möjlighet till att visa upp sig på ett bygge så har reaktionerna från företagen nästa alltid varit positiva. Många PMUB har byggerfarenheter från sina hemländer. I vissa avseenden räcker inte dessa kunskaper till i Sverige, men efter komplettering inom områden med luckor kan branschen hitta individer med andra erfarenheter och kunskaper som kan berika byggandet och attrahera nya kundkretsar. På individnivå har Projektet öppnat nya dörrar för de individer som stått långt bort från branschen. Det handlar om personer som haft svårt för att få in en fot pga. exempelvis kön, funktionshinder eller har någon diagnos. Projektet har bearbetat dessa personer genom att öka deras självkänsla och förbereda de inför en kommande utbildning eller ett eventuellt arbete. På organisationsnivå har främst den egna organisationen berikats med en ökad förståelse och kunskap som vi sedan kunnat föra vidare till våra egna avdelningar i exempelvis Borlänge och Sundsvall. Dessutom har vi kunnat nå ut till de företag som vill förändra eller de som redan påbörjat en förändring. De företag som behöver en förändring mest har varit svårast att nå vilket var lite förväntat eftersom intresset inte finns. Vi ville även ta in personer med erfarenhet/utbildning inom byggbranschen som på grund av olika anledningar inte lyckats få utöva sitt yrke. Tanken var att under kartläggningen ta reda på orsaken till att de inte har kunnat arbeta inom bygg för att sedan hitta en lösning som gör att de kan komma tillbaka eller helt enkelt plocka bort de som inte kan arbeta inom bygg av olika orsaker som exempelvis ryggbesvär. Första hindret var regelsystemet hos arbetsförmedlingen som begränsade intaget av deltagare inom de målgrupper som vi hade tänkt oss. Den ekonomiska krisen som satte igång ganska snart efter projektstart försvårade vårt uppdrag ytterligare, och medförde svårigheter att få ut så många i arbete som vi hade hoppats på. Trotts detta blev resultaten ganska bra när man tittar på hur många deltagare som gick vidare i antingen arbete eller studier (73,9% av 261 deltagare). 19,5% av deltagarna gick ut i arbete medan 54,4% gick vidare i någon form av studier (den största gruppen av dessa utbildade sig inom byggbranschen). Hade siffrorna varit omvända så skulle det ha uppfyllt målen man satt från början men de faktiska resultaten var ändå mycket imponerande med tanke på hur arbetsmarknaden har sett ut under samma period som projektet pågick. Man kan också påstå att vi uppnått målen till en viss del eftersom man ville att 70 % av deltagarna efter avslutat deltagande skulle fått arbete eller har sökt/ska söka utbildning inom branschen men fördelningen arbete/utbildning skulle enligt målen i ansökan vara 50/20 istället för de faktiska 19,5/54,4. Orsaken till att vi lyckades få in så många PMUB och uppnå goda resultat kan hänvisas till den mycket goda samverkan vi haft med språk och framtid och att projektet på individnivå verkligen har inneburit ett mervärde för de enskilda deltagarna. För det första fick PMUB möjligheten för att visa oss vad de har med sig i bagaget, fått möjlighet till att utvecklas genom komplettering för att slutligen få ett värde på arbetsmarknaden. Styrgruppen stora engagemang har även den bidragit till påverkan på branschen eftersom de kunde föra med sig mycket till respektive organisation. Hela projektet genomfördes i en lärande miljö med varvade teoretiska och praktiska inslag, praktik i byggföretag, praktik i egna byggprojekt i en miljö där även en byggutbildning genomfördes. Återkopplingar från enkäter, intervjuer mm har också varit ett kontinuerligt lärande. I ansökan skrev vi att den teoretiska utbildningen kommer att vara nära knuten till de praktiska övningarna så att det finns en direkt koppling mellan teori och praktik. Detta genomförde vi genom att ha en tv, en video samt VHS-videoband i ett av våra grupprum vilket underlättade för deltagare som hade svårt att tillgodogöra sig textmassa. Att vi hade så många deltagare gjorde det svårt att få tiden att räcka till, vi fokuserade därför mest på deltagarna och deras utveckling vilket i sin tur tillsammans med det bristande intresset från företagens sida medförde att vi tappade företagen.

## Syfte och mål med projektet

- Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat.

- Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc.

- Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?

- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten.

Syftet med projektet var att ge ungdomar (16-24 år), långtidsarbetslösa, personer med utländsk bakgrund möjlighet att komma in på eller tillbaks till arbetsmarknaden. Gemensamt för alla grupperna är att de har utbildning/erfarenhet och/eller ett stort intresse av att etablera sig på byggarbetsmarknaden. Målet var att 70 % av deltagarna efter avslutat deltagande ska ha fått arbete eller gå vidare i någon form av studier. Tanken var att 120 personer skulle delta i projektet under en tre-års period vilket skulle motsvara 40 deltagare/år. Resultatet blev att 261 personer deltog under en period på 3,5 år. 73,9% av deltagarna gick vidare till antingen arbete eller studier (19,5% i arbete och 54,4% i studier). Det vi fick göra när projektet väl satte igång var att arbeta fram olika undervisningsformer för att lära personer med begränsat svenska språk, men även metoder till att förändra attityder inom arbetsgruppen och öppna sig för olikheter. Det man inte riktigt hade tänkt på var att vissa deltagare (PMUB samt personer med läs- och skrivsvårigheter) hade i vissa fall behövt delta i projektet längre än 6 månader vilket var den gränsen arbetsförmedlingen satte senare efter projektstart. Dessutom så kunde vi inte förutspå att ett stort antal av deltagarna hade så låga ersättningar, detta kunde inte vi påverka på något annat sätt än att arbeta för att få in så många deltagare som möjligt i projektet. Som internt lärande kan man nämna den ökade kunskapen om olika länder/kulturer, deras sätt att arbeta inom bygg samt ökad förståelse/kunskap om vissa funktionshinder samt vilka hjälpmedel som finns. När det gäller ungdomarna har vi lyckats få in de i projektet och kunnat ge de social träning (vända på dygnet, lära sig koderna på en byggarbetsplats, komma in i arbetslivets tempo osv). Vi lyckades med att få in kvinnor i projektet och sedan ut i byggbranschen men vi hade hoppats att det skulle bli fler kvinnor. Tack vare det goda samarbetet med ”Språk och Framtid” fick vi in många PMUB i projektet och fann ett stort intresse bland de för branschen. Den stora utmaningen när det gäller PMUB var att ge de möjlighet till språkundervisning, kunskaper i svensk bygglagstiftning och svenska normer samtidigt som de fick prova på praktiska byggprojekt. För de flesta PMUB gick det bra men en del valde själva att hoppa av pga. att de ansåg sig behöva mer svenska innan de kan känna sig redo för vidare utbildning/arbete inom branschen. De långtidsarbetslösa lyckades vi inte med att få in i projektet vilket berodde på att vi inte kunde påverka vilka som deltog och att arbetsförmedlingen hade sina regler för vilka som har rätt till att delta. Genom att vi haft alla grupper i samma projekt fick deltagarna större förståelse och insikt för varandras situation.

## Arbetssätt

Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet.

Hela styrgruppen samt personalen fick genomgå utbildning inom jämställdhet och mångfald. Ett informationsblad (bilaga 1) skickades ut till alla deltagare innan start och vid den första närvarodagen delades det ut ett blad med ordnings- och skyddsregler (se bilaga 2) Kartläggning (se bilaga 3) av deltagare utfördes första närvarodagen med regelbunden uppföljning. Utifrån kartläggningen gjorde man upp en individuell plan samt delplan, vid uppföljningarna diskuterade man hur det hade fungerat samt om deltagaren fortfarande har samma mål. Praktiska aktiviteter både i våra lokaler och ute där vi hjälpte olika ideella föreningar. Praktik på byggföretag med uppföljning. Styrgruppsmöten där arbetsförmedlingen, språk och framtid, byggnads, BI samt extern utvärderare medverkade. Varje deltagare hade i uppgift att fylla i veckorapport (se bilaga 4) som lämnades in varje fredag och där man kunde se vad deltagaren hade gjort under den aktuella veckan. Dessutom utvecklade vi en närvarolista (se bilaga 5) där vi gjorde små anteckningar på vad deltagarna skulle arbeta med den aktuella dagen. Vi var noga med att arbeta på ett sätt som innebär att man hela tiden fanns nära till hands för deltagarna men detta är något som vi till en början inte skötte väl men tack vare Cia Lukasson och hennes enkätundersökningar upptäckte vi bristen och blev mycket duktiga på att finnas nära till hands. På morgonen samlades vi i grupp och tog närvaro samt förde samtal med deltagarna för att säkerställa att alla visste vad de skulle göra. Vid morgonsamlingen kunde deltagarna även prata fritt om vad som helst, exempelvis vad som fungerar bra/dåligt. Under dagen fanns vi alltid nära till hands för att hjälpa till där vi kunde och när vi bedrev egna projekt var minst en handledare med deltagarna hela tiden och valet deltagare som skulle ingå i gruppen var väl genomtänkt så att vi skulle få en så blandad grupp som möjligt, alla målgrupper skulle representeras och samtidigt ha en grupp med olika mycket byggerfarenheter. Vid de teoretiska genomgångarna hade vi ibland med oss verktyg samt byggmaterial in i teorisalen för att visa, lära ut vad dessa heter samt förklara hur och var dessa används. Dessutom använde vi oss av datorer (Powerpoint) samt ritningar och böcker för att introducera hur byggbranschen fungerar. Efter morgonsamlingen genomförde vi obligatorisk morgongympa dagligen. Föreningslivet har varit till stor nytta för projektet och tvärtom. Föreningar har ofta brist på pengar men ett stort behov av hjälp med bland annat föreningslokaler. Av denna anledning har vi sökt upp olika ideella föreningar och hjälpt de med olika projekt, på detta sätt har vi kunnat erbjuda deltagarna ett verkligt arbete istället för övningar som sedan måste rivas. Detta har visat sig vara ett väldigt bra sätt att arbeta, det höjer motivationen hos deltagarna eftersom de har tyckt att det är kul att få bygga något som är bestående. Genom att arbeta på det här sättet tränas deltagarna att arbeta i lag och tänka ”bygg”, man får ta större ansvar samt lär sig hur man samverkar på ett effektivt sätt och samtidigt har det varit ett bra sätt för deltagarna att marknadsföra sig själva. Sannahedsprojektet var ett av de mest lyckade samverkansprojet vi genomförde ihop med Kumla kommun, Arbetsförmedlingen PEAB, BI och Byggnads. Det var Kumla kommun som bidrog med det praktiska projektet som innebar en byggnation av en ny träläktare på Sannaheds motorstadion. Ett antal lärlingar, i första hand från Kumla kommun som var arbetslösa, engagerades och skrevs in i OPUS. Under ca 8 veckor skulle lärlingarna fräscha upp sina kunskaper och fylla på kunskapsluckor med hjälp av personalen i projektet i Stars egna lokaler. Det lades mycket fokus på att alla lärlingarna skulle förberedas både mentalt och praktiskt på det arbete som senare skulle utföras på en byggarbetsplats under handledning av arbetsledare från PEAB. I projektet byggde vi på deras ritningsläsningskunskaper, formbyggnadsteknik samt armering men lade även stor vikt vid hur man beter sig ute på en arbetsplats, t.ex. vikten av att meddela sin närmsta chef om eventuell frånvaro. Vi var övertygade om att långt ifrån alla visste om hur man ska bete sig på arbetsplatsen eftersom ett flertal av dessa lärlingar till en början inte skötte närvaron och hade attityd (detta märktes främst hos de yngsta deltagarna).

## Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

Till en början fungerade inte styrgruppen som den skulle, orsaken var att mycket var ostrukturerat. När man väl fick en struktur på allt och när medlemmarna i styrgruppen fann sin plats och den funktion de skulle uppfylla blev styrgruppen en stor tillgång till projektet och fungerade utmärkt. Språk och framtid bidrog med mångfaldskunskap samt gav input på problem som uppstått i projektet pga. kulturkrockar. Dövtolkarna gjorde det möjligt för personer med hörselnedsättning att delta i projektet på precis samma sätt som de övriga deltagarna. Arbetsförmedlarna hjälpte till att få in deltagare i projektet och kunde genom att sitta med i styrgruppen följa upp de inskrivna deltagarna. Dessutom medverkade de så gott det gick till att öka mångfalden i projektet genom att genomföra olika riktade insatser Medfinansiärerna vilket är arbetsförmedlingen, kommunerna, språk och framtid samt social förvaltningen medverkade till att vi kunde få in medfinansieringen. Till en början var det väldigt trögt att få en del medfinansiärer att hjälpa till, orsaken verkar vara att de inte riktigt visste vad detta innebär eftersom detta inte var förankrat från start.

## Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

Tanken var att i projektet lägga stor vikt vid att visa på goda exempel och förebilder i Jämställdhetsarbetet. Därför var det viktigt att börja med att skapa en styrgrupp med en jämn fördelning av män och kvinnor samt utbilda styrgruppen i jämställdhet och tillgänglighet. I nästa skede var målet att försöka få in en blandad grupp deltagare vilket visade sig vara svårt eftersom det förutsätter att de underrepresenterade deltagarna (kvinnor samt PMUB) själva ska söka sig till projektet. Att få in personer med utländsk bakgrund var inget problem eftersom vi hade så bra sammarbete med både arbetsförmedlingen och Språk & Framtid men att få in kvinnliga deltagare har varit svårare. En ren gissning är att inte många visat intresse samt att arbetsförmedlingen inte har lagt ner mycket energi på att fånga upp intresset genom att informera de kvinnliga deltagarna om projektet och kanske erbjuda dessa att komma till Star på studiebesök. Det visade sig att en riktad insats kan vara ett bra allternativ, det prövades och fungerade bra men sedan verkade det svårt att få till en sådan insatts eftersom det kan bli fel just ur jämställdhets synpunkt. Arbetsförmedlingen tyckte inte att man kunde bjuda in enbart kvinnor till informationsmöte om OPUS och att man i sådana fall ska bjuda in alla som är intresserade. Åsa Douhan satt med i styrgruppen. Åsa har många års erfarenhet av jämställdhets och mångfaldsarbete och har alltid varit ett stort stöd för projektet eftersom hon ofta kom med bra tips på hur man kan arbeta, vilka verktyg och hjälpmedel det finns och vem man kan vända sig till för stöd. Åsa har varit projektledare för två stora och uppmärksammade projekt med inriktning mot byggbranschen. Det första EU Equal projekt Libra som genomfördes 2002-2006 var byggindustrins första stora satsning i frågorna mångfald, diskriminering och segregering. Dessutom har hon arbetat som projektledare för Af projekt Nya Bygg 2007-2008. Med den bakgrunden och erfarenheten var Åsa Douhan ett viktigt stöd för projekt OPUS. Sammansättningen av personal tror vi har haft en viktig betydelse för vår jämställdhets- och mångfaldsarbete. Under den senare delen av projektet har personalen representerats av flera olika nationaliteter, åldrar och kön. Projektledaren har under en period varit kvinna och senare av en yngre man med utomnordiskt ursprung. Projektledarna har bidragit med att aktivt vara ”levande” förebilder för deltagarna, men deras bidrag i projektet har även haft en påverkan utanför den egna organisationen. Genom representation i styrgruppen har de nått ut till medverkande aktörer (arbetsförmedlingen, kommuner, fackliga organisationer, BI osv.) och genom de olika aktiviteter som projektet anordnat eller varit del av har projektledarna nått ut till företagsledarna och genom studiebesök och praktik har vi knutit kontakter med arbetare längre ner i organisationerna.

## Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

Redan när man skrev ansökan hade man tänkt på tillgänglighet. När projektet sedan startade visade det sig att behovet och väldigt stort. Några av deltagarna kom från språk och framtid och hade behov av extra stöd i svenska, dessutom har några deltagare haft dyslexi och en några har haft hörselnedsättning. Språk och framtid satte själva in stöd 1-2 gånger i veckan då de undervisade i svenska i våra lokaler och i vår tur arbetade vi fram en metod för att lära ut yrkessvenska. Alla som visat intresse av projektet har beretts plats. De deltagarna med dyslexi fick extra stöd, formen på stödet kunde variera beroende på behovet. Den stora utmaningen har inte varit det arbetet som vi utförde utan att påverka deltagarna till att vara öppna för möjligheter istället för att se hinder och med detta kunde vi genom vår attityd hjälpa dem. Företagen kunde ibland vara svårare, många har en stor rädsla och detta speciellt för de deltagarna med hörselnedsättning/döva. Genom att hjälpa deltagarna med att informera Deltagare med hörselnedsättning hade tolkar med sig och vi såg till att det installerades ett speciellt vibrerande brandlarm åt dem. Dessutom informerade vi företagen om bland annat vilka hjälpmedel som finns samt att de själva inte behöver införskaffa dessa hjälpmedel. Vi som arbetade i projektet fick själva ökad kunskap och förståelse för hörselnedsättning av både dövkonsulenterna samt Iris Hadar som vi kunde förmedla vidare till byggbranschen.

## Regionala prioriteringar

Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

## Spridning och påverkansarbete

Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete.

- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till?

- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet?

- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det?

Genom ledningsgruppsmöten, där representanter från våra olika geografiska verksamheter medverkar har resultat och lyckade metoder presenterats. Våra erfarenheter från arbetet med främst PMUB har implementerats i andra projekt, ett bra exempel är Borlänge som nu startat ett projekt med PMUB i fokus och där man kommer att arbeta enligt vår modell. Att de fackliga organisationerna har suttit med i styrgruppen har lett till attitydförändringar samt ökat engagemang i frågor som jämställdhet och mångfald som de i sin tur har tagit upp i sin organisation och styrelse. BI har försökt påverka företagen vid träffar som de har till att exempelvis medverka på seminarium etc. Arbetsförmedlingen har även de fått resultat och tankar representerade vid styrgruppsmöten som de sedan kunde föra vidare både på lokal- och regionalnivå. Projektet har blivit uppmärksammat i media, det gjordes reportage om projektet när det startade och vi var med både i NA och Tvärsnytt som når hela Örebro regionen. Även mångfaldsseminarierna uppmärksammades i media. Mångfaldseminarierna som OPUS fick hjälp av Åsa Douhan (upphandlad konsult) till att förverkliga var mycket lyckade även då byggföretagen inte visade så stort intresse som man hade hoppats. Ändå tycker vi att de var givande, speciellt med tanke på att vi ändå fick uppmärksamhet i media, där ett flertal av oss som medverkat fick möjligheten till att uttrycka vad vi tycker om mångfaldsarbetet inom byggbranschen.

## Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Extern utvärderare (Cia Lukasson) upphandlades ett år efter att projektet startat och var med resten av projekttiden. Cia har varit till stor nytta för projektet eftersom hon ser saker och ting från ett annat perspektiv, och kommer med synpunkter som leder till positiva förändringar. Dessutom har Cia utfört ett flertal enkät-undersökningar och intervjuat både elever, personal samt styrgruppen. Undersökningarna sammanställdes sedan och utifrån dessa har vi tydligt kunnat se vad vi måste arbeta med för att kunna driva projektet på ett så bra sätt som möjligt.

## Egenutvärdering

Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Styrgruppsmöten har genomförts en gång i månaden där man diskuterar vad som har gjorts de senaste veckorna, vad som är planerat framåt, hur man har arbetat med jämställdhet och tillgänglighet mm. Vid dessa tillfällen har styrgruppen kunnat komma med synpunkter och förslag till ändringar och lösningar. Enkätundersökning med fokus på jämställdhet gjordes där deltagarna fick svara på ett antal frågor om hur de tycker att Star arbetar med jämställdhet, om de tycker att skolan är anpassat till alla. Regelbundna uppföljningar har också varit viktigt ur utvärderingssynpunkt. Vid dessa tillfällen satt man i enskilda samtal och gav deltagarna möjlighet till att komma med synpunkter. De fick berätta om hur de tycker att det har varit, bra och dåligt, vad de skulle vilja ändra på, om de har fått den hjälp och stöd som de känt ett behov av mm. Uppföljningarna togs på allvar och utifrån dessa gjorde man (uppdaterade) nya personliga planer där man satte upp olika mål som deltagaren skulle försöka uppnå under de närmsta veckorna. Deltagarna hade även möjligheten att lämna synpunkter via elevrådet vilket också har varit viktigt för den egna utvärderingen.

## Kommentarer och tips

Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?

Att först och främst hitta ”rätt” medarbetare samt rätt samarbetspartners och sätta ihop en stark styrgrupp är att rekommendera. Även om det tar tid att hitta dessa människor så lönar det sig i slutändan. Se till individens kartläggning som leder till individuella planer. Deltagartiden har visat sig kunna bli för kort, när man har olika målgrupper med olika bakgrunder så blir behovet av naturliga skäl även den olika. Vissa av våra deltagare hade endast bott i Sverige i några månader medan andra är födda här, vissa hade aldrig ens hållit i en hammare förr medan andra var lärlingar. Med anledning av detta har behovet varierat stort, har man mycket i säcken när man kommer in i projektet då kan man även gå vidare fortare men hade man stora behov kunde den begränsade deltagartiden sätta käppar i hjulet för deltagaren. Eftersom en stor grupp av deltagarna kom just från Språk och Framtid var de vana med att få extra stöd i svenska. Vi upptäckte att det fanns vissa svårigheter inom ”byggspråket”, deltagarna saknade byggtermer och visste inte vad som gäller på ett bygge i Sverige även om de arbetat inom bygg tidigare i sina hemländer. Därför formade vi lektioner där vi koncentrerade oss på just byggspråket samt byggprocessen. Resultatet blev att intresset och motivationen ökade avsevärt hos deltagarna.

## Kontaktpersoner

Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

Eva-Lena Palander 023-6799807 eva-lena.palander@byggstar.se Emma Backlund 019-6899883 emma.backlund@byggstar.se Amin Fawaz 019-6899885 amin.fawaz@byggstar.se Ing-Marie Norrman 023-6799802 ing-marie.norrman@byggstar.se

## Underskrift projektansvarig (projektledare)

____________________________________________________________________

Datum	Namnteckning			Namnförtydligande

E-posta dessutom dokumentet till projektets ansvariga handläggare på Svenska ESF-rådet.

Kom ihåg att även fylla i projektets sista lägesrapport för att stöd ska kunna betalas ut.