# Slutrapport

Projektnamn: SFA (Svevska för Arbete)

Diarienr: 2008-307 01 40

Projektperiod: 20090101- 20101231

Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten ombeds ni beskriva vilka resultat ni uppnådde samt redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan. Slutrapporten förväntas omfatta mellan 10 och 15 A4-sidor.

Vänligen bifoga också gärna andra produkter och/eller rapporter etc som ni arbetat fram under er projekttid. Till slutrapporten ska också lägesrapport för den avslutande delen av ert projekt bifogas.

Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Från och med den 3:e rubriken och framåt bör om möjligt följande två frågor besvaras:

- Redogör för eventuella orsaker till avvikelser.

- Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESF-rådet.

## Sammanfattning

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

År 2006 genomfördes en förprojektering med namnet "Arbetsvägen" av Arbetsmarknadsenheten i Härnösands kommun. Denna förprojektering visade att sysselsättningsgraden 2006 för utlandsfödda i kommunen var 33,6% (i länet 55,5% enligt RPT ). Självförsörjningsgraden för flyktingar som kom till Härnösand 2003, 2004 och 2005 var 17,8%. Det övergripande målet med projektet har varit att underlätta för kursdeltagarna att så snabbt som möjligt nå inträde på arbetsmarknaden. Många SFI-elever avstannar i sin språkliga utveckling och stannar i något som brukar kallas ett fossiliserat språk. Att inte ha tillgång till ett fungerande språk innebär en segregering från arbetslivet och samhället i övrigt utan möjlighet till egen försörjning och ett oberoende liv. Projektet SFA:s (Svenska för arbete) unicitet ligger i just detta: språkinlärningen har skett både i klassrum och på en svensktalande arbetsplats. Denna didaktiska strategi som integrerat språk och arbete har syftat till att ge mer omfattande språkkunskaper, vilka förhoppningsvis i sin tur gett deltagarna större självförtroende och underlättat anpassningen i det nya samhället. Detta projekt har resluteat i 10 anställningar (nystartsjobb och starta eget), 3 projektdeltagare läser till yrkesexamen,12 personer läser förberedande gymnasieämnen eller GRUV och 5 läser en modiferad form av SFA.

## Projektets resultat

- Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring.

- Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit.

- Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till?

- Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå?

Länsstyrelsen i Västernorrland har i sitt regionala utvecklingsprogram "Vision Västernorrland 2010" i sju punkter framhållit områden som skall utvecklas. I punkt två "Lärande och kompetens" liksom i punkt tre "Uppnå större mångfald och öppenhet" betonades vikten av fortsatt tillgång till utbildad arbetskraft och en utvecklad integration i Västernorrlands län. Syftet med Projektet SFA (Svenska för arbete) har varit att hjäpa de SFI-elever med otillräckliga svenskkunskaper som fastnat i studierna och som inte längre utvecklades språkligt och ge dem möjlighet att skaffa sig ett arbetsspråk, för att de genom detta ska kunna skaffa sig ett arbete och därigenom bli ekonomiskt oberoende. Svenskundervisning för invandrare är fokuserad och strukterad mot högre utbildning och universitetstudier. Nya asylsökande och invandrare från olika delar av världen till Europa och i synnerhet till Sverige har mycket varierande skolgång och utbildningsnivå. Deras tillgodgörande av den utbildning som ges här i Sverige som ska resultera i anskaffande av olika slutbetyg har dessvärre inte varit tillfredsställande. Känslan av mindervärdighet som bottnar i otillräckliga språkkunskaper och därmed oförmåga att kunna skaffa sig ett arbete har varit en bidragande orsak till att många flyktingar och invandrare alltför ofta hamnat i ett både socialt och ekonomiskt utanförskap och därmed isolerats från det omgivande samhället. Projeketet SFA har varit ett försök att eliminera detta utanförskap samt öka projektdeltagarnas möjlighet att integreras i sitt närsamhälle tack vare sina nyvunna språkkunskaper och sin nyförvärvade yrkeserfarenhet. Projektets unicitet har legat i just detta: - Kartläggning av indvidens språkliga bakgrund - Skräddarsydd individuell utbildningsplan - Choachning och uppföljning - Handledare som språktränare - Lärartätt klassrum Språkinlärningen har skett både i klassrummet och på en svensktalande arbetsplats, d v s ”språklärande arbetsplats”. Där har en handledare ”tagit hand om” sin ”adept” och visat vederbörande både hur arbetet går till på arbetsplaten samt varit språk- träningpartner samt sett till att ”adepten” kommit in i gemenskapen. Vid genomförande av olika ”SFI- prov” har det visat sig att SFA-elever är duktiga i sina muntliga framställningar. Dessutom har denna didaktiska strategi visat att projektdeltagarna snabbare har tillägnat sig svenska språket och snabbare kommit med i arbetgemenskapen på sina arbetsplatser. Upp till 10 projektdeltagare har fått anställning och på detta sätt har projektet möjliggjort självförsörjning samt delaktighet i det sociala livet och har ökat människovärde och status hos kursdeltagarna i deras närmiljö. Projektet har resluterat i språkfärdighet som deltagarna saknade innan deltagandet i projektet. Eftersom projektet fokuserat på den muntliga kompetensen genom olika didaktiska insatser för att sänka ångesten inför att tala ett främmande språk inför andra, fick man som belöning en fungerande konversationsmiljö i klassrummet. Rollspel och intervju, återberättande och diskussionspass, rim och ramsor och inte minst sånger gav projketdeltagarna större självförtroende samt möjlighet att använda den inlärda ordkunskapen vid många tillfällen men i synnerhet på sina praktikplatser.

## Syfte och mål med projektet

- Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat.

- Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc.

- Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?

- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten.

Projektet har haft ett S.M.A.R.T-mål, d v s har varit Specifikt och Mätbart och Accepterat genom presentation för målgruppen samt varit Realistiskt och Tidsatt. Förutsättningen för att utvecklas som samhällsmedborgare för en invandrare är goda kunskaper i svenska språket, kännedom om svensk samhällsstruktur och förståelse för den svenska värdegrunden, d v s den demoktari och demokratiska anda som genomsyrar vårt samhälle. Projektets bärande idé har varit: - språkinlärning sker snabbare om den bedrivs i ett sammanhang som motiverar användandet av det nya språket. - terminologi inom deltagarens tänkta yrkessektor ska tidigt komma in i språkutbildningen. - på varje arbetsplats ska erbjudas träning i svenska språket. - parallellt med språkinlärning erbjudes yrkesträning-yrkesorientering som en del i introduktionsarbetet. Under projektets gång samt innan avslutandet fick 10 av projektdeltagarna antingen anställning eller nystartsjobb, 2 har startat eget och 3 har övergått till yreskutbildningar som kommer att resultera i yrkesexamen (undersköterskeexamen) och 12 personer håller på att vidareutbilda sig för att få den grundläggande behörigheten för högre studier. En grupp av deltagarna, 5 personer, har fått fortsätta med en modiferade modell av SFA med benämningen ”Yrkessvenska” för att skaffa sig ett bättre språk och sedan kunna börja på en arbetsplats. Förhoppningen var att detta arbetssätt skulle skapa kontakter med framtida presumtiva arbetsplatser. Denna önskan har resluterat i 8 anställningar vid projektets slutdatum.

## Arbetssätt

Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet.

Två termer: didaktik och strategi används i denna rapport för att särskilja dem fråm termena pedagogik och metod. Med pedagogik menar man hur eleven lär sig. Didaktik däremot beskriver hur läraren ska lära ut en viss kunskap till en viss målgrupp. Därför använder sig didaktikern av en strategi för denna kunskapsöverföring som utgår från frågorna: VEM, VAD, HUR och VARFÖR. Förväntningarna på projektet har varit att detta snabbare skulle ge deltagarna en så stor språklig säkerhet att de under projektets gång skulle kunna skaffa sig ett arbete eller kunna starta eget och därmed kunna vinna inträde på arbetsmarknaden. Projektet ville möjliggöra självförsörjning och delaktighet i det sociala livet och öka människovärdet och statusen för individen i dennes närmiljö. Det som utgjort skillnad från ordinarie klassrumsundervisning har varit den kartläggning av individens språkliga bakgrund som möjliggjort för lärarna att skäddarsy ett indivuellt program och en individuell utbildningsplan. Denna plan har reviderats kontinuerligt vid Lärarmöten och genomgång av varje projektdeltagares utveckling eller eventuella stagnation och lett till choachning och en närmare uppföljning av läget. Möten och träffar har också arrangerats med handledarna som fungerande språktränare vid den ”språkutvecklande arbetsplatsen”. Dessutom har ett lärartätt klassrum med en ny strategi när det gäller användande av befintligt material samt lärarnas möjligheter att nyttja nätbaserat material möjligjort den didaktiska strategi som tillämpats. SFA har inte följt de kursplaner och kurmål som gäller Skolverkets SFI-undervisning, men deltagarna i SFA-projektet har fått möjlighet att genomföra SFI-proven för olika kursnivåer och har visat tillfredsställande reslutat.

## Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

Projektet ägdes av Härnösands kommun och Arbetslivsförvaltningen. Företag och organisationer som har varit inblandade i projektet har i första hand varit Arbetsförmedlingen samt delar av frivilliga organisationer. En grupp av arbetssökande med invandrarbakgrund som saknade grundläggande språkfärdigheter och var inskrivna vid Arbetsförvaltningen ingick i åtgärdsgprogrammet ”Lyftet”. Vid prövning av SFA:s språkinlärningmodell visade det sig att språket hos dessa deltagre har utvecklats. Tack vare denna framgång har man kommit fram till en modifierad SFA-modell som både ett antal av Lyft-deltagarna och 5 SFA-elever kommer att delta i. Projektgruppen, d v s lärarna och projektledaren samt biträdande rektor för Komvux, hade utvärderingsmöten varanna vecka och styrgruppen en gång per månad. Arbetslivsnämnden, d v s poltikerna samt kommunledningen, informerades kontinuerligt. Grupperna fungerade bra och utbyte av erfarenheter samt analys av det som genomförts gav idéer till förbättring och förändring av verksamheten.

## Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

Den svenska jämställdheten handlar om sociala och samhälleliga relationer mellan kvinnor och män, om arbets- och maktfördelning mellan könen samt i slutändan om demokrati och rättvisa. Projektets grundtanke vilar på ett holistiskt förhållningssätt som genomsyras av jämställhet och integrering för att bekämpa gamla diskrimineringsmönster och samtidigt höja jämställdhetsmedvetandet hos deltagarna. Projektet hade som mål att bekämpa både den horisontella och den vertikala könssegregeringen. Jämställdheten är ett till stor del svenskt fenomen, ett förhållningssätt som både genomsyrar och präglar hela vårt samhälle och våra relationer till varandra. SFA-projektet har haft för avsikt att implementera detta förhållningssätt hos projektdeltagarna, men även till att förstärka och befästa det hos handledarna och projektledningen. Målet har varit att bekämpa diskriminering och orättvisor och möjliggöra att den värdegrund som vårt demokratiska samhällssystem vilar på skulle få fäste hos projektets aktörer. Man använde SWOT-analysen som ett verktyg för pågående aktivtieter samt för framtida planeringar. Projeketet har varit utformat på så sätt att det riktat sig till båda könen. Lärarna som är utblidade i jämställdhetsfrågor planerade sina lektioner och undervisningen utifrån beaktande av den svenska jämställdhetsprincipen. På grund av bristfälliga kunskaper i svenska språket hos projektdeltagarna, ansågs föreläsningar av inbjudna föreläsare vara för svåra för projektdeltagarna. Ändå hade man vid flera tillfällen besök av föreläsare, men dessa föreläsningar följdes då upp av seminarier som leddes av lärarna. Lärarna, handledarna och styrgruppen utbildades i jämställdhet och jämlikhet. Lärarna har tillsammans med handledarna spelat en viktig roll i medvetgörandet av jämställdhetsfrågan. Undervisningen i detta ämne möjliggjordes tack vare den goda relationen som lärarna hade skapat till elverna. Alla - både lärargruppen och styrgruppen- hade befarat ett motstånd mot eller likgiltighet inför detta ämne från projektdeltagarnas sida om det presenterades utan vidare. Man använde sig av läromedel som på ett pedagogiskt sätt beaktade principerna om jämställdhet och jämlikhet och lärarna kunde anpassa undervisningen efter rådande situation, d v s antingen genom förstärkning eller förändring av jämställdhetsarbetet med hjälp av åtgärder och prioriteringar. Genom besök hos olika organisationer i samhället - kvinnojouren, socialtjänsten, 5 i 12 rörelsen för integrationg - gavs många möjligheter till introduktion och sedan vidare utbildning beträffande integration, jämlikhet och jämställdhet. Fördelerna med denna strategi var att den ledde till förståelse för demokratin och jämställhet mellan män och kvinnor. För att motverka företeelser som ovilja och avhopp och utövande av icke- demokratiska kulturella mönster i familjesituationer, tog man tillvara deltagarnas definition av manliga respektive kvinnliga yrken och arbetsuppgifter, om dessa arbetsuppgifter var utformade på så sätt att de riktade sig till båda könen. För att befästa en värdegrund hos projektdeltagarna försökte man betona jämställdheten könen emellan och att ett jämställt förhållningssätt skulle omfattas och vidareutvecklas hos både projektdeltagarna och projektgruppen. Könsroller styr vårt agerande och tänkande i stor utsträckning. Könens olika status befästs i vår uppfostran och vi fastnar omedvetet i dessa roller som formar vårt handlande, våra värderingar och mönster. Ser man sig omkring, ser man omedelbart hur dessa könsroller genomsyrar hela vår tillvaro. Jämställdhet mellan kvinnor och män beaktades i projektets alla delar, såtillvida att projektet alltid arbetade utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv, när olika insatser planerades och genomfördes. Jämställdhetsmålet för detta projekt har varit att undanröja hinder som kunde bromsa eller stoppa jämställdhetsarbetet genom att ha en kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

## Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

Lokalerna som projektet använde sig av är anpassade för elever med funktionshinder av olika slag. På detta sätt har ingen utestängts från verksamheten. Detsamma kan även sägas om de arbetsplatser, som har använts för praktiken. Den kommunala vuxenutbildningen har ända sedan starten på 1960-talet räknat personer med funktionshinder som en av sina viktigaste målgrupper. Därför är skolan väl anpassad för personer med olika slag av funktionsnedsättning. Den fysiska tillgängligheten är mycket god. En av skolans entréer ligger i plan med parkeringsplatsen och i direkt anslutning till en rymlig hiss. Alla lokaler som klassrum, grupprum och mötesrum är lätt tillgängliga. Detsamma gäller toaletterna (finns på varje plan), som är rymliga och anpassade särskilt för rullstolsbundna elever. Undervisningen har genomförts i former som är anpassade för alla personer. Den nya undrvisningsapparaturen utvidgade dessa möjligheterna. Eftersom skolan bland sina elever ofta har personer med nedsatt eller ingen syn eller hörselförmåga, har vi upparbetade kontakter med professionella tolkar och hjälpmedelstekniker. Kunskaper om funktionshinder har sedan länge funnits hos personalen på skolan. Att i en klass möta elever med någon form av funktionshinder är så vanligt att det inte uppfattas som något problem. Lärarna vet att använda t ex hörslinga och sändare för hörselskadade. För dem med synnedsättning har datatekniken blivit förfinad med översättning från skrift till artificiellt tal. Här kan vi erbjuda berörda elever god hjälp. Skolan håller för närvarande på med en stor översyn av samtliga rutiner. Här spelar givetvis även de speciella rutiner som erfordras för bästa bemötande av våra funktionshindrade elever en stor och viktig roll. Arbetsplatserna. Vad som inledningsvis ovan sagts om skolan och dess lokaler gäller även arbetsplatserna. Dessa arbetsplatser är skapade för dem som av olika skäl haft svårt att få en anställning. Många av dem är människor med olika slag av funktionsnedsättning, vilket lett till att dessa arbetsplatser så långt som möjligt anpassats till dessa. Det har varit en stor utmaning att för projektdeltagarna möjliggöra förståelse för och utveckla en demokratiska syn på människor med rörelsehinder eller med något nedsatt fysisk eller mental oförmåga, att skapa förståelse för att det inte föreligger skillnad i värde mellan medborgarna och att ett demokratiskt samhälle erbjuder likvärdiga möjligheter för alla invidider oavsett fysisk eller psykisk nedsatt förmåga. Kursdeltagarna erbjöds i detta fall att få gå på bio för att se filmen ”I himlen finns inga känslor”.

## Regionala prioriteringar

Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

Projektet har haft samarbete med ett kooprativt utvecklingsprojektet för Västernorrland, där man presenterade mål och uppläggt för språkundervisning avseende invandrare och nyanlända flyktningar.

## Spridning och påverkansarbete

Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete.

- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till?

- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet?

- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det?

Projektet deltog i flera informationsmöten vid olika tillfällen där man presenterade projektet och det som var på gång. En hemsida upprättades och utförligt information om projektet var tillgänglig. Dessutom presenterades projektet på kommunens särskilda sida för de projekt som var finansierade med EU-medel. Organistioner som projektet rikade sig till var både kommunala och privata. Man samarbetade med lanstinget för att sprida information om projektet bland olika aktörer och arbetsgivare som sökte arbetskraft. Projektets idéer har givit upphov till två modifierade utbildningar med benämningarna GRUV-långsam och Yrkessvenska. Projektledaren och involverade lärare i projektet kommer att sprida erfarenheterna av projektet i artikelform i facktidningar som behandlar språk och utbildnings- ämnen. Sollefteå kommun har anammat idéer från detta projekt och folkhögskolan i Svegs kommun har planer på att sätta igång med ett liknande projekt.

## Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Den externa utvärderingen har hjälpt till med att förbättra undervisningen, utveckla den didaktiska inriktningen samt uppmärksamma de faror och hot som kunde försämra reslutaten och utvecklingen av projektet. Dessa påpekanden har kunnat användas som ett slags kompass för att nå de uppställda målen..

## Egenutvärdering

Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Styrgruppen har från starten fortlöpande följt utvecklingen. Lärargruppen (Peddagruppen) lämnade också löpande delrapporter till styrgruppen. Vid varje lärarmöte diskuterades det som varit bra och det som varit mindre bra samt orsakerna till detta. Man diskuterade dessa ”plus” och ”minus” och fick sedan i läxa till nästa möte att se till att dessa åtgärder vidtogs. Resultaten presenterades för diskussion och analys. På detta sätt kunde man garantera en mycket flexibel och på samma gång stabil utveckling. Detta resulterade i att insatser kunde modifieras eller förändras och härigenom kunde man förhindra stopp eller stagnation i språkutvecklingen. Projektdeltagarnas synpunkter beaktades och i och med detta fick projektdeltagarna erfarenhet av demokrati i praktiken.

## Kommentarer och tips

Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?

Ett projektet skall vara S.M.A.R.T, d v s det ska vara Specifikt och Mätbart och Accepterat samt vara Realistiskt och Tidsatt. Projektet ska utvärderas och mätas både kvantitativt och kvalitativt med jämna mellanrum. Det som varit förutsättningen för SFA enligt undertecknad, är att projektgruppen (projektledaren och lärarna) och deltagarna haft tilltro till målsättningen och varit delaktiga i besluten. Det som gick mindre bra det var målet med anställning för alla projektdeltagarna. Arbetstillfällen och antal lediga platser på arbetsmarknaden i Västernorrland och i synnerhet i Härnösand har varit väldigt begränsade. Coachning och direkthjälp samt utbildning av mentorer på praktikplatserna är något som resluterat i en bättre språkutveckling hos praktikanterna. Kartläggning av eventuella kompetensbrister kan leda till att dessa kan avhjälpas med vidare yrkesutbildning eller med deltagande i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. På detta sätt kan man öka deltagarnas motivation beträffande språkinlärningen. Detta kan resultera i social integration som kan leda till ökat samhällsengagemang och delaktighet i diverse beslutsprocesser.

## Kontaktpersoner

Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

Khosrow Razavi Härnösands gymnasium 0611-348405 070-2016516 khosrow.razavi@harnosand.se

## Underskrift projektansvarig (projektledare)

____________________________________________________________________

Datum	Namnteckning			Namnförtydligande

E-posta dessutom dokumentet till projektets ansvariga handläggare på Svenska ESF-rådet.

Kom ihåg att även fylla i projektets sista lägesrapport för att stöd ska kunna betalas ut.