Utvärdering av projektet

Svenska för Arbete

Anna Jakobsson Lund

Malin Sundberg

Anita Wiklander

Innehållsförteckning

Inledning	3

Projektets bakgrund	3

Projektets målsättningar	4

Horisontella målsättningar	4

Resultat	5

Interna nyckelpersoner	5

Projektets organisation	5

Samarbetet mellan kommunen och folkhögskolan	5

Projektledarens roll	6

Pedagogisk idé	6

Effekter av projektet	6

Tankar om det fortsatta arbetet	7

Externa nyckelpersoner	7

Praktiktiden	8

Deltagarna	8

Deltagarnas syn på projektet	9

Tankar inför framtiden	10

Avslutande diskussion	11

Måluppfyllelse	11

Projektorganisationen	11

Projektets genomförande	12

Det fortsatta arbetet	13

# Inledning

Många flyktingar och invandrare hamnar i utanförskap både socialt och ekonomiskt. En orsak till detta kan vara att de inte lyckas i sina språkstudier och därmed har svårt att gå ut i arbetslivet. Detta tenderar att isolera individerna från samhället och gör att de går miste om naturliga tillfällen att använda och vidareutveckla sina svenska språkkunskaper.

En grundläggande kunskap i det svenska språket är ofta inte tillräcklig för att få ett arbete. I dagsläget krävs ofta även någon form av utbildningsbakgrund och/eller yrkeskunskap för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Många flyktingar och invandrare har erfarenheter som de skulle kunna använda, men de saknar specifika svenskkunskaper som gör att de kan använda sin kunskap på en svensk arbetsmarknad.

Under 2009 och 2010 pågår projektet Svenska för Arbete (SFA) i Härnösands Kommun. Projektet ägs och drivs av Härnösands kommun. Projektet syftar till att ta fram och testa en arbetsmetod för att på ett bättre sätt stötta flyktingar och invandrare i språkinlärningen. Språkinlärningen sker dels i klassrumssituation och dels på en arbetsplats.

Projektet SFA har nu utvärderas av utvärderingsföretaget Annorlunda Konsult. Denna utvärdering lyfter projektets resultat samt vilka lärdomar som kan dras från projektet. Utvärderingen visar även på utvecklingsmöjligheter inför en eventuell permanentning av projektets metod.

## Projektets bakgrund

Både den traditionella SFI-utbildningen och den arbetsmetod som SFA utvecklat är i huvudsak fokuserade på språkundervisning. Projektets bärande idé är att språkinlärning sker snabbare om den bedrivs i ett sammanhang som motiverar individen att använda det nya språket.

Det som skiljer projektet från den traditionella SFI-utbildningen är att språkinlärningen sker både i klassrummet och genom språkträning under praktiktiden. Avsikten med detta är att lära sig terminologin inom deltagarens yrke eller utbildningsområde. Praktikplatserna ska vara anpassade efter den enskilde deltagarens bakgrund och behov. Projektet är ett försök att eliminera utanförskap och istället öka deltagarnas möjlighet att integreras i samhället genom nyvunna språkkunskaper och nyförvärvad yrkeserfarenhet.

Arbetet i projektet är uppdelat i tre etapper som bygger på varandra.

- Etapp 1 omfattar introduktion till grundläggande språkkunskaper och specialinriktade yrkestermer.

- Etapp 2 är en tillämpning och utveckling av det deltagarna lärt sig i föregående etapp och omfattar även praktik.

- Etapp 3 är en vidareutveckling av innehållet i etapp 2 på en mer avancerad svenska och med praktik som bygger på det utvecklade språket hos kursdeltagarna. Inom denna etapp tillämpas även de kunskaper deltagarna förvärvat.

## Projektets målsättningar

Projektets övergripande målsättning är att deltagarna ska få och behålla en anställning och därigenom bli självförsörjande. Med hjälp av nya didaktiska undervisningsgrepp ska deltagarnas engagemang och delaktighet i inlärningsprocessen öka. Genom att bland annat intensifiera inlärningen med hjälp av den så kallande PBL-metoden ska antalet timmar i klassrummet minskas från 900 timmar till 600 timmar per termin. Detta ska ske utan att effektiviteten påverkas negativt. Metoden ska underlätta för deltagare att snabbare nå inträde på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Inom den övergripande målsättningen görs även en jämförelse med individer som studerar vid SFI. Målsättningen är att deltagande individer inom ramen för projektet ska vara få en anställning och bli självförsörjande i högre grad än individer som studerar vid SFI.

### Horisontell målsättning

Det finns inom projekt finansierade av Socialfonden även horisontella målsättningar. Projektet fokuserar inte på målsättningen miljö, och målsättningen integration är en huvudmålsättning i projektet. Däremot har målsättningen jämställdhet fått visst fokus i projektet.

En förutsättning för att främja integrering är en ökad förståelse för hur svenska samhället och det svenska arbetslivet fungerar. På den svenska arbetsmarknaden såväl som i det svenska samhället är tankar om jämställdhet välutvecklade och viktiga. För att kunna komma in på en svensk arbetsmarknad är kunskap om och acceptans av jämställdhet och jämlikhet viktigt.

Det horisontella målet ska uppnås genom att erbjuda kontinuerlig utbildning i form av föreläsningar och seminarier om jämställdhet och likabehandling i projektets tre etapper. Berörda grupper för detta är deltagarna och interna samt externa nyckelpersoner i SFA.

# Resultat

I detta kapitel presenteras resultatet från utvärderingen. Resultatet bygger på dokumentstudier samt intervjuer med interna och externa nyckelpersoner samt projektets deltagare.

## Interna nyckelpersoner

I projektet finns ett antal interna nyckelpersoner. Det är dels medlemmarna i styrgruppen och dels de pedagoger som arbetar inom projektet. Detta avsnitt bygger på intervjuer med fem av dessa nyckelpersoner.

### Projektets organisation

Utifrån intervjuer med projektets interna nyckelpersoner ges en bild av ett projekt som inledningsvis hade stora problem, vilka i stor utsträckning har lösts under projekttiden. Viktiga lärdomar kan dras av de svårigheter som projektet hade i starten.

Det är tydligt att projektet hade svag förankring i organisationen när det startade. Ett byte på en ledande position innebar att den som initierat projektet inte fanns kvar när projektet startade. Det ledde i sin tur till att projektet inte blev prioriterat av ledningen på det sätt det skulle ha behövt.

Det fanns också många oklarheter inledningsvis, kring till exempel gränsdragningar gentemot folkhögskolan, vilka individer som skulle delta i projektet och hur projektet skulle vara upplagt. Finansieringen av projektet blev försenat och i väntan på att kunna starta gjordes en upphandling av SFI-undervisningen där många tankar från projektbeskrivningen vävdes in. Det innebar att personal på Härnösands folkhögskola, som fick ansvaret för SFI-undervisningen, hade svårt att se skillnader mellan SFI och SFA. Det uppkom också en konkurrenssituation kring de deltagare som kunde komma i fråga för SFI eller SFA.

Inledningsvis var det inte klart vilken den egentliga målgruppen var. Det framkommer från intervjuerna att deltagare som skulle börja inte hade tillräckliga kunskaper om vad projektet innebar och uttryckte besvikelse över hur lite svenskundervisning de fick. Det fanns inte heller praktikplatser klara när projektet startade. Detta anses ha påverkat deltagarnas motivation negativt.

### Samarbetet mellan kommunen och folkhögskolan

Projektet SFA är, trots sin hemvist i den kommunala organisationen, mycket starkt knutet till Härnösands folkhögskola. Styrgruppen består av representanter från båda organisationerna och även vissa lärare har delar av sin tjänst på folkhögskolan. Deltagarna rekryteras i många fall via SFI. Det är därmed mycket viktigt att samarbetet mellan de två organisationerna fungerar.

Utvärderingen visar att trots att det har funnits mycket kritik från representanter för folkhögskolan mot projektet, har samarbetet fungerat väl. Projektledaren och projektägaren har tagit till sig kritik, även när den har varit mycket hård, och gjort förändringar. Stämningen i styrgruppen verkar vara ärlig och beskrivs som ”högt i tak”.

Det verkar hos alla inblandade finnas en tro på arbetssättet med yrkesinriktad svenska och en vilja att genomföra insatser med hög kvalitet för målgruppen. Detta verkar man ha kunnat enas kring. Istället för att låsa situationen med kritik och försvar har en utveckling skett, som innebär att alla inblandade idag verkar vara nöjda med samarbetet.

### Projektledarens roll

Av de intervjuade beskrivs projektledaren som mycket engagerad och med ett stort hjärta för de personer som deltar i projektet. Detta engagemang leder till att han lägger ner mycket tid på att lösa olika problem som deltagarna stöter på, något som ses som positivt av alla nyckelpersoner. De anser att han är mycket duktig på att skapa praktikplatser som passar deltagarna. Hans stora kontaktnät och förmågan att sälja in varje deltagare som praktikant ses som en stor tillgång i projektet.

Den kritik som framförs mot projektledaren är att han inte har tillräcklig förmåga att styra projektet. Detta kopplas ihop med att projektet inte har haft någon stark styrning från projektägaren, vilket gör att projektledaren inte har haft stöd i sitt ledarskap. Det uppges dock att hans styrka handlar om att coacha deltagare och ta fram praktikplatser, och att projektet hade varit betjänt av ytterligare kompetens inom projektledning.

### Pedagogisk idé

Förutom den organisatoriska oredan tidigt i projektet uppkom även många problem kopplat till den yrkesinriktade svenskundervisningen. Tanken var att projektet skulle ta fram eget arbetsmaterial i samverkan med Mittuniversitetet. Detta kunde inte genomföras och under den första tiden saknade undervisningen därför ett fungerande arbetsmaterial. Efter en tid i projektet tog projektledaren beslutet att börja använda ett annat material, som kallas Mål, riktat till SFA-elever.

Idag används dels detta material och dels material som tagits fram av en av lärarna i projektet. Två dagar i veckan ägnas åt undervisning. Undervisningen är upplagd för att introducera språk och koncept som har med arbetslivet att göra, dels rent allmänt och dels individuellt anpassat för varje deltagares behov. Detta blandas med träning i grundläggande svenska samt till exempel studiebesök, som lärarna ser som viktiga för att förankra kunskaperna i verkligheten.

De intervjuade lärarna är mycket nöjda med det upplägg som undervisningen har idag. De anser att materialet fungerar och ger deltagarna det de behöver. Det finns dock ett stort behov av att anpassa materialet efter varje enskild deltagare. Mycket tid verkar ägnas åt att leta upp eller skapa material som riktas mot varje deltagares yrkesområde.

När det gäller nivågrupperingen ser lärarna att deltagarna har olika utbildningsbakgrund och förutsättningar. De lyfter att det är viktigt att hålla en nivå som passar alla, för att sedan individanpassa delar av arbetsdagen så att alla deltagare får det de behöver. Det ses som en stor utmaning att lyckas med detta, och de upplever att deltagarna ibland kan bli frustrerade över att studietakten inte passar dem. Att klara av denna utmaning är dock också en av de saker som ses som givande med projektet.

### Effekter av projektet

Bland de intervjuade nyckelpersonerna är det några som lyfter att projektet gör det lättare för deltagarna att komma ut i arbetslivet. De flesta verkar se tanken med yrkesinriktad svenska varvat med praktik som en lyckosam metod för att skapa anställningsbarhet hos deltagarna. Någon påpekar dock att denna arbetsmetod även finns inom SFI-undervisningen, vilket gör att projektet i sig inte är nödvändigt.

När det gäller vilka målgrupper som får mest ut av projektet är meningarna delade i gruppen. Vissa anser att SFA är lämpligt för alla flyktingar och invandrare, och att den i viss mån kan ersätta SFI-undervisningen. Andra ser att särskilda grupper kan ha större nytta av SFA, medan resterande bör läsa SFI. Olika personer ser olika grupper som de som kan ha störst nytta av SFA. En grupp som lyfts fram är individer från GRUV-verksamheten, det vill säga sådana som efter SFI inte nått tillräckliga kunskaper i svenska. En annan grupp är de som har akademisk- eller yrkesutbildning från sitt hemland. En tredje möjlighet är att använda metoden i yrk-vux.

### Tankar om det fortsatta arbetet

De flesta intervjuade ser projektet som i huvudsak positivt, i sin nuvarande form. De tankar som ligger bakom projektet upplevs som viktiga när det gäller att skapa en utbildning som leder till arbete för deltagarna. Lärarna är mycket positiva till arbetssättet och vill gärna arbeta vidare på detta sätt.

Hur arbetet ska fortsätta finns det dock ingen enighet om. Att SFA och SFI ska finnas parallellt verkar alla överens om, men på vilket sätt SFA ska fungera som komplement är inte klart. Som beskrivs ovan finns det skillnader i vilka grupper som arbetsmetoden ses passa för. Beroende på målgrupp kan SFA spela en stor roll för många invandrare och flyktingar eller bli en verksamhet som endast berör de som inte lyckas skaffa tillräckliga kunskaper genom SFI-undervisningen.

Det finns också en oklarhet kring det framtida ansvaret för svenskundervisningen generellt vilket försvårar för de interna nyckelpersonerna att uttala sig om framtiden. Om Arbetsförmedlingen blir ansvarig för SFI-undervisningen får verksamheter som SFA andra förutsättningar att förhålla sig till.

Problem som lyfts när det gäller implementeringen av denna arbetsmetod är bland annat möjligheten att finansiera den personaltäthet som krävs för att genomföra arbetet med coaching och individuell anpassning. Det påpekas även att Härnösand har en begränsad arbetsmarknad och det kan vara svårt att få fram passande praktikplatser för alla.

## Externa nyckelpersoner

Det finns inom projektet ett antal externa nyckelpersoner. Dessa är handledare eller arbetsledare för handledare som tar emot praktikanter. Detta avsnitt bygger på intervjuer med fyra av dessa nyckelpersoner.

Det är här på sin plats att tydliggöra att handledarnas roll främst har varit av en stödjande karaktär. Ansvaret för att praktiktiden blir ett tillfälle för deltagarna att öva det svenska språket i en arbetssituation är deltagarens eget. Handledarna poängterar att en viktig faktor för den språkliga utvecklingen på praktikplatsen är att deltagaren själv har en vilja att träna och en önskan att utveckla språket.

Kontakten med projektledningen har fungerat bra, det finns ett öppet samverkansklimat mellan projektledningen och handledarna på arbetsplatserna. Projektledaren har besökt arbetsplatser där deltagare i SFA gör sin praktik. Telefonkontakt mellan handledare och projektledning förekommer vid behov och för uppföljning av hur deltagarna trivs på sin praktik. När det kommer upp frågor rörande deltagarna har handledarna känt att det är enkelt att kontakta projektledaren via telefon och att de då får svar på sina frågor.

### Praktiktiden

Deltagarnas tid på praktik har varierat mellan fyra månader och drygt ett år. I de flesta fall bedömer handledarna att deltagarna har utvecklat sitt språkliga kunnande under praktiktiden. Viktigt att poängtera är att det inte förekommer några prov eller tester som kan avgöra utvecklingen under praktiken. Det finns något exempel på att praktiken har avbrutits på grund av för stora språkliga brister hos deltagaren.

Det är endast ett fåtal praktiktillfällen som har inneburit anställning på arbetsplatsen där praktiken är förlagd. Många praktikplatser är förlagda till verksamheter som är specialiserade på just praktiktillfällen och arbetslivsträning. Dessa verksamheter har inte möjligheter att anställa personal.

En viktig iakttagelse att lyfta fram är att handledarna upplever att det i första hand finns arbetsuppgifter som är anpassade till män, och att det är övervägande män som deltar i praktik. Det har framkommit önskemål från handledarna om arbetsuppgifter som i större utsträckning är riktade till kvinnor.

## Deltagarna

Den viktigaste gruppen i projektet är dess deltagare. Totalt deltog 42 personer i projektet under två år. De effekter projektet har haft för deltagarna kan beskrivas enligt tabellen nedan.

|  | Antal |
| --- | --- |
| Anställning eller eget företag | 5 |
| Nystartsjobb | 6 |
| Studier | 7 |
| Studier inom GRUV/SFI | 6 |
| Kvar i projektet | 13 |

Vid tiden för utvärderingen har fem deltagare flyttat eller avbrutit sina studier vid SFA. Av de tio kvinnor och 27 män som återstår har fem personer fått en anställning eller startat eget företag. Sex personer är sysselsatta i nystartsjobb. De som har fortsatt sina språkstudier inom ramen för GRUV eller SFI är till antalet sex personer, ytterligare sju personer har gått vidare till någon annan form av studier. Slutligen är det 13 personer som deltar i praktik eller inte har någon rapporterad förändring.

Detta innebär att totalt 18 personer har gått vidare till egen försörjning genom studier, företagande eller arbete. Andelen som har egen försörjning ligger därmed strax under 50 procent.

De deltagare som har medverkat i utvärderingen via intervjuer har mycket varierande bakgrund avseende hur länge de varit i Sverige, deras etniska bakgrund, utbildningsnivå samt yrkeserfarenheter. De har varit i Sverige mellan fyra månader och sex år. Deras etniska ursprung är Mellanöstern, Centralafrika och Nordeuropa. Totalt har nio personer deltagit i gruppintervjuer och tre personer har intervjuats via telefon.

Ungefär hälften av deltagarna som intervjuats har inte någon formell utbildning, deras yrkeserfarenhet är exempelvis försäljning av mat, bilmekaniker och oavlönat hushållsarbete. Den andra hälften av deltagarna är högutbildade. I denna grupp finns exempelvis speciallärare, maskintekniker, konsthistoriker och läkare. Dessa personer har även yrkeserfarenhet inom dessa arbeten.

Majoriteten av deltagarna menar att de vill ha ett avlönat arbete istället för praktik. De som har begränsad formell utbildning nämner att de vill arbeta inom exempelvis hemtjänst, sjukvård och reception. De personer som har en utbildning på universitetsnivå vill gärna fortsätta arbeta inom sitt yrke. I dagsläget är det ingen av dessa som arbetar inom det område som motsvarar deras utbildning.

### Deltagarnas syn på projektet

De deltagare som intervjuats uppger alla att de har trivts bra i projektet. Flertalet har erfarenheter från SFI, dessa upplever att den största skillnaden mellan SFI och SFA är inslaget av praktik som finns i SFA. Något som dock har saknats inom ramen för SFA är fler utbildningsnivåer och betyg efter avklarade utbildningsnivåer. Detta finns idag inom SFI.

Deltagarna tycker att SFI främst är till för personer som vill studera. För personer som redan har någon typ av utbildning och vill komma ut i arbetslivet är SFA bättre. Dessa deltagare gör även reflektionen att man som deltagare även måste studera hemma för att uppnå resultat snabbare.

Undervisningen

När det gäller själva undervisningen upplever deltagarna att det har varit skiftande kvalité på lärarna, undervisningsmaterialet och det pedagogiska upplägget. De uppfattade att det inledningsvis fanns pedagogiska brister hos läraren, de upplevde att läraren var osäker i sin undervisning. Det fattades även fungerade studentlitteratur. I kontrast till detta beskrivs en annan lärare som mycket bra och engagerad. Läraren har varit aktiv i interaktionen med studenterna. I jämförelse med lärarna på SFI upplever deltagarna att lärarna inom projektet har personlig kontakt med deltagarna.

När det handlar om vilken typ av undervisning och pedagogik som efterfrågas av deltagarna skiljer detta sig åt mellan högutbildade och personer utan formell utbildning. De högutbildade uppger att det är bra att få lära sig om svenskt arbetsliv och svenska regler. De uppskattar att utbildningen är individuellt upplagd och verkar trivas i den svenska, ganska fria pedagogiken.

Deltagare som saknar formell utbildning föredrar en mer traditionell lärarledd pedagogik. Dessa deltagare efterfrågar även mer tid på skolan. Det framkommer att de vill ha mer grammatisk undervisning och mer hjälp med uttal av ”svåra ord”. Många uppger även att de har svårt att ta till sig inslagen i undervisning av ”information för jobbet”. Inom denna grupp framkommer det även önskemål om individuell planering inför starten av själva utbildningen. Detta för att varje deltagare ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.

Praktiken

De flesta av deltagarna som deltagit i utvärderingen uppger att de varit på praktik. Exempel på praktikplatser har varit inom restaurang, servering och hemtjänst. Ett antal uppger att de lärt sig mycket på lektionerna inom SFA, men menar att de lärt sig mest på praktiken. Erfarenheterna från praktiken är blandade, det berättas om både bra och mindre bra upplevelser. Några synpunkter från deltagarna är att tre månaders praktiktid är lagom lång period på varje arbetsplats.

Deltagare som har erfarenhet från långa praktiktider, över tre månader på samma arbetsplats, förväntade sig att det skulle leda till anställning på sikt. När praktiken inte leder till ett avlönat arbete är deltagarna besvikna. Från arbetsgivarna får deltagarna motivationen att deras svenska inte är tillräckligt bra för en anställning. Deltagarna menar dock att om de har en anställning skulle de förvärva språket fortare.

Det upplevs att Härnösand är en relativt liten stad och att det därigenom endast finns ett begränsat utbud av arbetsplatser. Deltagarna tror att en större stad kan ge fler möjligheter till anställning. Den lilla stadens fördel menar deltagarna är att alla känner varandra, vilket bidrar till att det blir enklare att skaffa många kontakter. Det påpekas dock att variationen i vilka typer av praktikplatser som finns tillgängliga av liten.

En reflektion som framkommit från deltagarna är att det är av vikt att praktiken genomförs på en arbetsplats som ger många naturliga tillfällen att ”tvingas” prata svenska. Några vittnar om att de inte träffade svensktalande att prata med, detta på grund av att deras praktik var exempelvis städjobb eller lagerarbete.

Det lyfts även att deltagarens motivationsnivå är en viktig faktor för hur fort denne lär sig språket. Finns ingen motivation tar det längre tid att lära sig språket. Av deltagare som har en stor motivation till att lära sig det svenska språket har det kommit fram önskemål om möjligheter till att träffa svensktalande personer utanför studierna och praktik/arbetsplatserna. Detta för att få möjlighet att öva mer på språket. Det finns också en önskan att få bli delaktig i samhället utanför studierna.

Deltagare som inte har varit på någon praktik upplever i de flesta fall att de saknar något. De uppger främst att de inte har någon att prata svenska med och att det hade blivit bättre om de varit på praktik.

### Tankar inför framtiden

När det handlar om förbättringsområden för SFA är det främst en punkt som lyfts fram. Det som har saknats inom ramen för projektet är någon typ av intyg eller officiellt dokument som förklarar skillnaderna mellan SFI och SFA. Tillsammans med detta bör det enligt deltagarna skrivas ett betyg som anger om deltagaren förvärvat den förväntade kunskapsnivån genom studierna på SFA. Dessa dokument skulle underlätta för deltagarna i mötet med framtida arbetsgivare. Intressant att notera är att projektet har erbjudit deltagarna att göra SFIs avslutande prov. Denna information verkar inte ha nått de deltagare som uttalar sig om bristen på intyg eller officiella dokument efter deltagandet i SFA.

# Avslutande diskussion

I detta kapitel diskuteras de resultat som har framkommit i utvärderingen och hur arbetet i projektet kan kopplas till de målsättningar som finns. Det redogörs även för viktiga frågeställningar som måste tas i beaktande inför en eventuell fortsättning av SFA.

## Måluppfyllelse

Vikten av att ha tydliga mål i ett projekt och ett fungerande arbetssätt för att uppnå projektets mål kan knappast överskattas. Utifrån dokumentationen inom SFA kan det konstateras att projektets målsättningar är otydliga och komplexa, detta har bidragit till att måluppfyllelsen därför blir komplicerad att bedöma.

Det övergripande målet för projektet är anställning och självförsörjning för deltagarna. Efter avslutade studier vid SFA ska deltagare vara redo för att ta steget ut på arbetsmarknaden. Utvärderingen visar att ungefär hälften av deltagarna har egen försörjning på något sätt idag. Nystartsjobb och utbildning är vanligast, men även andra anställningar eller företagande förekommer.

Då det inte finns något klarlagt kvantitativt mål med projektet är det inte möjligt att säga om resultatet innebär måluppfyllelse. Det har inte heller i utvärderingen ingått att jämföra resultatet med resultat från andra utbildningsformer, som till exempel SFI. Det blir således viktigt för projektägaren att inför det framtida arbetet granska projektets resultat ytterligare och slå fast om detta kan ses som ett gott resultat.

Den horisontella målsättningen

Inom projektet har arbetet med jämställdhet genomförts inom ramen för undervisningssituationen. Jämställdhetsfrågor har lyfts i undervisning och i diskussioner med deltagarna vid ett flertal tillfällen. I introduktionen till det svenska samhället och arbetslivet har vikt lagts vid att framhålla jämställdheten som en viktig del av det svenska systemet. Diskussioner kring vad som är kvinnligt och manligt i arbetslivet har förts för att bidra till att deltagarna kan göra val som är mindre könsstereotypa när det gäller framtida arbetsplatser.

Det kan konstateras att deltagarna i SFA var övervägande män. Detta har sin förklaring i att andelen män är relativt hög bland de flyktingar och invandrare som kommer till Härnösand. Det framkommer att praktikplatserna och de arbetsuppgifter som förekom där motsvarar vad som tidigare betraktats som typiskt mansdominerade. Inför framtiden kan det vara intressant att diskutera detta ur ett jämställdhetsperspektiv och göra förändringar för att främja jämställdhet genom praktikplatsen.

### Projektorganisationen

En stor vinst för projektet är att det under hela projekttiden har arbetats lösningsorienterat. Man har inom projektets styrgrupp och projektledare lyckats skapa ett fungerande samarbete. Samarbetsklimatet har varit öppet med en lyhördhet för andras åsikter. Det har hela tiden funnits en ambition att projektet ska bli så bra som möjligt för projektets målgrupp.

Projektledarens roll har främst varit av samverkande och stöttande karaktär. Mycket arbete har lagts ner på att driva det dagliga arbetet på ett bra sätt men fokus på viktiga strategiska frågor för projektet har saknats. Det skulle inom ramen för projektet ha behövts en person som tagit ett större organisatoriskt ansvar.

Projektets genomförande har påverkats av förändringar och osäkerheter i dess omvärld. Det var under projekttiden stora organisationsförändringar och stor omsättning på personal inom den de l av kommunen som berör projektet. Att Folkhögskolan har haft ett parallellt uppdrag att genomföra svenskundervisning som liknar SFA har också påverkat möjligheten att driva projektet. Det kan även konstateras att det finns brister från ordinarie organisations ledning avseende stöd och intresse för SFA. Det har inneburit svårigheter att förankra det arbete som genomförts inom ramen för SFA hos ledningen i Härnösands kommun. En effekt av detta kan bli svårigheter att få stöd för fortsatt verksamhet enligt den arbetsmodell som SFA använder.

Ett annat problem som funnits på organisationsnivå är att det genomgående i projektet varit en brist på tydlig information till deltagare om vad SFA kan bidra med för deras utveckling. Många har uttryckt en besvikelse över att tiden på SFA inte resulterat i någon anställning. Denna besvikelse kan delvis tolkas som en effekt av otydliga begrepp. Det bör tas i beaktande att definitioner av begrepp som ”praktik” och ”avlönat arbetet” skiljer sig åt i olika kulturer. För att undvika denna typ av missförstånd och besvikelser är det viktigt att klargöra för deltagarna att praktikplatser inom SFA är ”arbete utöver ordinarie verksamhet”. Deltagare måste redan innan praktiken ha vetskap om att praktiken med stor sannolikhet inte kommer leda till avlönat arbete på just den arbetsplatsen. Det är av yttersta vikt att syftet med praktiken lyfts fram på ett tydligt och förståeligt sätt.

### Projektets genomförande

När det gäller den pedagogiska metoden och arbetssättet som SFA bygger på, var den inte tillräckligt utarbetad och färdigställd när deltagarna påbörjade sina studier vid SFA. Det saknades även anpassad litteratur och arbetsmaterial. Dessa aspekter rättades till under projektets gång men under projektets första termin hade deltagarna inte förutsättningar att lyckas bra med sina studier. Inledningen på SFA hade en karaktär av att metoden utvecklades parallellt med att den prövades i verkligheten, så kallad ”learning by doing”.

Det kan konstateras att handledarna på praktikplatserna upplevs som kompetenta och engagerade. I projektets upplägg har handledarens roll förskjutits från att vara arbetsledare till att närma sig rollen som pedagog. Detta ställer nya och större krav på att vara handledare. För att en handledare inom ramen för SFA ska kunna förmedla varierande kunskap på en praktikplats krävs en målbild för vad deltagare faktiskt förväntas lära sig. Det behövs strukturerade metoder för att nå målen och ett sätt att mäta om deltagare har nått målen.

Projektledaren har genomfört handledarutbildning med aktuella handledare, med fokus på språkutvecklande arbetsplatser. Det är mycket positivt att satsa på handledarna på detta sätt. Det vore dock även givande att ha en formell struktur för hur lärandet ska optimeras, mätas och dokumenteras på arbetsplatsen. Hur ett icke-formellt lärande kan struktureras är en fråga som diskuteras mycket i dagsläget och metoder för detta utvecklas ständigt. I det fortsatta arbetet kan det vara lämpligt att köpa in eller utveckla modeller för detta.

En annan förutsättning för att praktikplatser inom ramen för SFA ska fungera på ett optimalt sätt är att de är utformade med mycket tid i samtal med svensktalande. Det finns många erfarenheter från projektet som visar på svårigheterna med att anpassa en praktikplats till den enskilde individens behov. Det har också förekommit praktikplatser som inte har gett förutsättningar för mycket samspel med svenskar, vilket ger en sämre effekt på språkinlärningen.

Det är viktigt att ta i beaktande att den arbetsmetod som SFA utvecklat innebär att mycket resurser läggs på deltagarna under den tid de är i undervisning samt på att ordna passande praktikplatser för dem. Även i fortsättningen bör resurserna vara omfattande för dessa delar, då det är där projektet har sina styrkor. Tanken bakom projektet är att spara resurser genom att förlägga en stor del av lärandet till praktikplatser. För att detta ska fungera bör ett system för att kvalitetssäkra inlärningen på praktikplatsen tas fram. Det kan innebära att handledarna får mer utbildning och att det är klarlagt vad det är meningen att deltagaren ska lära sig under praktiken.

## Det fortsatta arbetet

När det gäller arbetet med de metoder som testats under projekttiden finns det några frågor som är viktiga att lyfta:

- Varför ska Härnösands kommun driva SFA?

- Finns i kommunen behov av och underlag för att driva två undervisningsformer parallellt?

- Vilket behov fyller SFA som inte redan tillgodoses av dagens språkundervisning via SFI?

- Ska SFA vara en specialiserad del inom SFI i framtiden?

- Vilka målgrupper ska SFA användas för?

Det ligger utanför utvärderingens uppdrag att komma med svaren på dessa frågor. Utvärderingen visar dock på vikten av att ställa och besvara dessa frågor i ett framtida arbete och kan ge några indikatorer på hur svaren kan se ut. I arbetet med att besvara dessa frågor kan utvärderingen av SFA ställas mot resultat från SFI för att bedöma hur de olika arbetsmetoderna står sig mot varandra.

Svenska för invandrare

Problembaserat lärande