## Sammanfattning

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Här hänvisas till den power-point-presentation (inklusive bakgrundsmaterial) som har skickats in till ert elektroniska arkiv. Utöver denna kan följande beskrivning göras: Sammanfattningsvis kan sägas att grundtanken i introduktionen enligt Ockelbomodellen var att nyanlända flyktingar skulle så snabbt som möjligt komma ut på lämpliga arbetsplatser för praktik och arbete. Samtidigt skulle samverkan mellan olika aktörer på det lokala planet stärkas och vidareutvecklas, svenskundervisningen skulle vara flexibel avseende tid och plats och dessutom avsåg modellen att ”matcha”  flyktingmottagandet mot den lokala arbetsmarknaden. Det fanns således tre utmärkande komponenter i den ursprungliga projektplanen. Dessa var metodik, samverkan och matchning. Av dessa delar är det matchning som vi inte har lyckats med. Skälen för detta ska redovisas senare i denna rapport (se punkt 3).

Framkomna resultat framgår bl.a. av vår power-point-presentation. Några viktiga punkter kan dock framhållas:

- Samverkan är den röda tråden

- Individen i centrum

- Heltidssysselsättning

- Helhetslösningar

- Växelverkan mellan praktik och undervisning

- Företagen och det omgivande samhället är viktiga aktörer

## DETTA HAR FÖRTS ÖVER TILL PROJEKTRUMMET (ovanst.)

## Projektets resultat

- Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring.

- Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit.

- Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till?

- Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

De problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring var i korthet följande:

Målgruppen uttryckte samstämmigt att de ville ha en snabbare och bättre integration med mer svenskundervisning för att så snabbt som möjligt kunna försörja sig själva.  Ett av de problem som fanns var svårigheter för gruppen att komma ut på arbetsmarknaden. Samverkan mellan olika aktörer på det lokala planet behövde stärkas och vidareutvecklas för att modellen skulle vila på det helhetsperspektiv som projektägaren ville åstadkomma. Svenskundervisningen skulle vara flexibel avseende tid och plats.

Hur göra skillnad? Att snabbt komma i kontakt med arbetslivet och inte behöva förvärva en viss språkkompetens först, var enligt projektägaren hur man avsåg att göra skillnad. Dessutom ville man hitta ett sätt att samarbeta med Arbetsförmedlingen, kommunen, företagen m.fl. viktiga samarbetsparter. Hur skulle projektet främja innovativ verksamhet? Det nya och innovativa var att projektet, för att uppnå ett bättre resultat, skulle ta ett övergripande ansvar för kvalitet och framtida arbetssätt när det gällde integration. Hur skulle projektet främja samverkan? De olika samarbetspartnerna har skapat ett forum för att göra integrationen i kommunen till ett gemensamt utvecklingsarbete som skulle bli effektivare är det tidigare hade varit. Dessutom fastslogs i projektansökan vilka de samverkande parterna var och vad var och en av dem skulle bistå med, hur det avsågs att de skulle arbeta var för sig och i samverkan.

De problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring var i korthet följande:

Målgruppen uttryckte samstämmigt att de ville ha en snabbare och bättre integration med mer svenskundervisning för att så snabbt som möjligt kunna försörja sig själva.  Ett av de problem som fanns var svårigheter för gruppen att komma ut på arbetsmarknaden. Samverkan mellan olika aktörer på det lokala planet behövde stärkas och vidareutvecklas för att modellen skulle vila på det helhetsperspektiv som projektägaren ville åstadkomma. Svenskundervisningen skulle vara flexibel avseende tid och plats.

Hur göra skillnad? Att snabbt komma i kontakt med arbetslivet och inte behöva förvärva en viss språkkompetens först, var enligt projektägaren hur man avsåg att göra skillnad. Dessutom ville man hitta ett sätt att samarbeta med Arbetsförmedlingen, kommunen, företagen m.fl. viktiga samarbetsparter. Hur skulle projektet främja innovativ verksamhet? Det nya och innovativa var att projektet, för att uppnå ett bättre resultat, skulle ta ett övergripande ansvar för kvalitet och framtida arbetssätt när det gällde integration. Hur skulle projektet främja samverkan? De olika samarbetspartnerna har skapat ett forum för att göra integrationen i kommunen till ett gemensamt utvecklingsarbete som skulle bli effektivare är det tidigare hade varit. Dessutom fastslogs i projektansökan vilka de samverkande parterna var och vad var och en av dem skulle bistå med, hur det avsågs att de skulle arbeta var för sig och i samverkan.

En metodik och ett arbetssätt har tagits fram både beträffande praktikdelen (inkl. Instegs- och Nystartsjobb) och lektionsdelen (yrkessvenska och samhällsinformation m.m.) som går att omsätta på en bredare målgrupp och som till stora delar lever kvar i den ordinarie verksamheten och kommer att föras över till andra projekt.

Metodiken handlar bl.a. om att se till varje individ, se helheten, få till ett individuellt schema med ett vettigt innehåll, få in andra aktörer i undervisningen, ha ett varierat utbud (en stor ”verktygslåda) av olika aktiviteter. Att varva teoretiska och praktiska inslag både i yrkessvenska och inom samhällsinformation har varit ett viktigt inslag.

Ett brett utbud av praktikplatser har erbjudits deltagarna och för varje praktikant har vi försökt att hitta en praktik som stämmer med tidigare bakgrund, erfarenheter från hemlandet och även med individens målinriktning för kommande yrkesutövning i Sverige.

Olika dokument har tagits fram – (se bilagor), dels för att föra individen framåt genom ”Min väg mot målet” och dels för att ha en god struktur kring praktiken (se dessa dokument). Praktiken har också följts upp i undervisningen och denna har individanpassats med tanke på praktiken (inför och under praktiktiden).

------------------------------

Påverkan och genomslag:

Att företagen/myndigheterna/enheterna har varit villiga att ta emot praktikanter i den omfattning som vi har fått erfara måste ha satt sina spår i samhället, på olika arbetsplatser etc. Mångfalden har på så vis blivit större, förutom att individerna har fått en chans till utveckling både i svenska språket, i yrket, och som en insikt i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Individerna har också blivit sedda som just individer ute i samhället och fått kontakt med ”verkligheten”. Individerna har vidare (enl. Sfi) förbättrat sina språkkunskaper, främst det talade språket, vilket är viktigt för att kunna gå vidare mot arbete och för att vara delaktig i samhället i övrigt. Den kanske viktigaste påverkan är dock att så pass många personer har fått möjlighet till praktik (75 personer, 84 praktiktillfällen – se under kvantitativa resultat p. 3), samt ännu viktigare att 43 personer har fått möjlighet till arbete, under kortare el. längre perioder.

Företagen/myndigheterna/enheterna säger att: Här nedan följer några citat ur svaren från en skriftlig enkät som efter projektslut har skickats ut till ett antal arbets- och praktikställen: (inom parentes efter citatet anges om det kommer från en privat arbetsgivare (priv.) eller från en offentlig arbetsgivare (off.)

- Vi har ”helt klart fått en bättre förståelse för andra kulturer, värderingar etc. och som vi får arbeta med i vår egna verksamhet för att förbättra förståelsen, för att vi ska kunna ta emot både personal från andra länder och personer som har behov av omvårdnad.” (off.)

- ”Man får mer insyn i andra kulturer och hur stor skillnaden är mellan vårt arbetssätt. Kul erfarenhet med nya möten.” (priv.)

- ”Många har fått förståelse för varandras olikheter samt att man lär känna de som kommit hit bättre, i och med att flera har kommit ut på praktik så har några fått vikariat som i vissa fall lett till fasta tjänster. Det som också har varit bra är att man hållit ihop det hela så att individens behov matchar det som krävs. ” (priv.)

- ”En bra möjlighet för t.ex. nysvenskar att träna språket och få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, som i längden kan medföra anställning.” (off.)

- ”För mig som företagare var tiden när jag hade praktikanter väldigt givande. Förutom att de var till stor hjälp så lärde jag mig också saker av dem. Jag tror att LOTS-projektet är ett utmärkt sätt att bygga broar mellan kulturer och ett bra sätt för deltagarna att få sysselsättning, inblick i svenska samhället och att det kan leda till arbete.” (priv.)

- ”Det är jättebra att målgruppen får en chans att komma ut och visa vad de kan, utan att de kan språket.” (priv.)

Från en enhet inom kommunen med stora framtida rekryteringsbehov:

- ”Flera av dessa personer som varit hos oss (syftar på praktik, red. anm.) hade fått arbete om de hade behärskat svenska språket lite bättre.” (off.)

Enligt Integrationssamordnaren har arbetet i projektet lett till att mottagningen av flyktingar fungerar bra och speciellt samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen ligger långt fram jämfört med andra kommuner. Det är vidare en frukt av projektarbetet att deltagarna kommer igång snabbt med olika aktiviteter, att man har ett gemensamt inskrivningssamtal/etableringssamtal i ett tidigt skede. Projektet  har med detta fått en påverkan på grundstrukturen, själva mottagandet som är en viktig faktor för det fortsatta arbetet med att nyanlända snabbare ska komma ut i sysselsättning.

(ALLT FICK INTE PLATS.  Se forts. i Word-dokument.) Kopierat hit i Projektrummet.

Projektägaren har kommit fram till ett förhållningssätt att integrationsarbetet inte är skilt från arbetet med övriga arbetslösa. Detta ses som en påverkan på organisationsnivå.  Dessutom har man tagit vara på erfarenheter från projektet som kommer att bli användbara i andra sammanhang och därmed spridas till andra kommuner (i regionen).

I samverkan med ICA hade projektet ett antal provsmakningsdagar/demonstrationsdagar. Där skedde matlagning av olika kulturers mat i butiken. ICA stod för råvaror och vi stod för annonseringen samt fanns att bistå deltagarna i butiken vid själva matlagningstillfällena. ICA har sedan, i samverkan med AF m.fl. anställt en person (dock inte en av våra deltagare) bl.a. för att utveckla tanken med provsmakning. Några deltagare var med och konkurrerade om platsen.

Påverkan – individnivå:

Komvux/Sfi har signalerat att det generellt har gått snabbare för individerna att ta sig igenom sina studier. Detta kan vi inte belägga, eller mäta, utan det är bara en signal men en viktig sådan från dem som möter målgruppen i undervisningssituationen dagligen. Vi kan inte heller belägga att individerna över lag har gått framåt och kommit närmare arbetsmarknaden, men vår uppfattning är att så är fallet. Via ett förändrat arbetssätt och metodik har individerna successivt fått lättare för att jobba självständigt (i lektionsdelen, bl.a. yrkessvenska), vilket vissa har varit mycket ovana vid från sina hemländer. Det har också varit lättare än tidigare (i början på projektet) för kvinnor och män att samarbeta med varandra.

Påverkan – system- och strukturnivå:

Komvux/Sfi har börjat att tänka i andra banor, förändrat sitt arbetssätt och undervisningen har blivit mer individ- och yrkesinriktad. Det har fört både individerna och organisationen framåt att man från Komvux sida har arbetat tillsammans och i nära samverkan med övriga aktörer. Bland annat har Skolinspektionen i sin tillsyn av Sfi pekat på den samverkan som bedrivits inom projektet och att Sfi-eleverna tack vare projektet har möjlighet till heltidsstudier.

När vi har bedrivit samhällsinformation har det blivit tydligt (för bl.a. Integrationsenheten) vilket enormt behov av just samhällsinformation som finns hos målgruppen ifråga.

För alla inblandade enheter/aktörer har den samverkan som har arbetats fram inom projektet inneburit en påverkan på främst organisations, system- och strukturnivå.

- Syfte och mål med projektet

- Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat.

- Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg?

Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc.

- Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?

- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Syfte

Projektet LOTS Ockelbo har till syfte att genomföra en individuell och arbetsmarknadsinriktad introduktion som ska innebära ett snabbare inträde på arbetsmarknaden.

LOTS Ockelbo ska engagera näringslivet i kommunen i introduktionen.

LOTS Ockelbo syftar även till att vidareutveckla ett smidigare och effektivare arbetssätt och ta ett övergripande ansvar för de insatser och uppgifter som åligger de olika aktörerna som är verksamma i integrationsarbetet.

Projektmål

Samtliga deltagare ska ha en individuell introduktionsplan med insatser som påskyndar inträdet på arbetsmarknaden.

Minst 30 praktikplatser ska tas fram i Ockelbo.

Minst 50 % ska ha någon form av arbete/praktik under introduktionsperioden.

Övriga deltagare ska ha påbörjat en utbildning som kan leda till arbete.

En samverkansmodell, som ska vara inspirerande för andra kommuner, ska vara utarbetad.

Efter projektet ska de samverkande parterna ha en plan för hur var och ens roll och ansvar ser ut när det gäller en framgångsrik integration.

Kvantitativa resultat

Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg?

Projektmål (jfr. ovan)

1. Samtliga deltagare ska ha en individuell introduktionsplan med insatser som påskyndar inträdet på arbetsmarknaden.

2. Minst 30 praktikplatser ska tas fram i Ockelbo.

3. Minst 50 % ska ha någon form av arbete/praktik under introduktionsperioden.

4. Övriga deltagare ska ha påbörjat en utbildning som kan leda till arbete.

5 .En samverkansmodell, som ska vara inspirerande för andra kommuner, ska vara utarbetad.

6. Efter projektet ska  de samverkande parterna ha en plan för hur var och ens roll och ansvar ser ut när det gäller en framgångsrik integration.

Se bifogad statistik .

1.Samtliga deltagare har en individuell introduktionsplan.

2. Måluppfyllelsen på projektmål nr. 2 beror på hur man tolkar ”praktikplatser”. Vi har mätt på olika sätt och redovisar i bifogad statistik dels antalet praktikplatser som erbjudits dels antalet arbetsställen. Antalet praktikplatser under hela projekttiden blev 84. Dessa praktikplatser fördelar sig på 43 olika arbetsställen varav 19 privata och 24 inom offentlig sektor.

3.Vi har mätt på hela projektperioden och inte på 24 månader. Resultatet blev att 66 % av deltagarna (75 personer av totalt 113 deltagare) har haft praktik och 38 % (43 av 113) har haft arbete.

4. ”Övriga” deltagare – det blir nästan inga kvar eftersom de flesta har ingått i flera av kategorierna praktik, arbete och utbildning. Vi har därför i samråd med projektägaren kommit fram till att detta inte är ett relevant mått på måluppfyllelsen. Däremot har vi mätt hur många som har gått till en utbildning som kan leda vidare mot arbete, vilket är 32 personer (28 % av deltagarna). Här beror det också på hur man tolkar begreppet utbildning. Vi har tolkat det strikt mot det uppställda målet, d.v.s utbildning ”som kan leda vidare mot arbete” (ex.vis Arbetsmarknadsutbildning med Sfi). Om man menar utbildning mera generellt så har alla projektdeltagare fått utbildning.

5. Vi har kommit långt inom samverkan och om vi nått ända i mål får andra bedöma. Det är också en mycket subjektiv och svårbedömd sak vad som är en ”färdig” samverkansmodell (och som dessutom är inspirerande för andra kommuner).  Se även under p. 1, 2, 4, 5 och 9.

6. Detta projektmål hänger ihop med delmål nr. 5. Det finns en lokal överenskommelse som har tagits fram för en bredare målgrupp. Beslut ska fattas kring denna lokala överenskommelse i kommunens nämnder och kommunstyrelsen under våren. Även Arbetsförmedlingen finns som en part i den lokala överenskommelsen.

Diskussion

Differensen mellan antalet praktikplatser (84 st) och antalet som har haft praktik (75 pers.) beror på att vissa personer har haft praktik flera gånger under projekttiden.

Könsfördelningen beträffande praktik är bättre sett till antalet praktiktillfällen

(något fler kvinnor än män) än till antalet individer som har varit ute i praktik (fler män än kvinnor). Detta kan delvis förklaras med att vissa kvinnor har varit föräldralediga i längre perioder under projekttiden.

De arbetstillfällen som har skapats har varit av olika längd och karaktär. Flertalet har varit s.k. Instegs- eller Nystartsjobb med stöd från Arbetsförmedlingen till arbetsgivaren. Trots detta är det viktigt att få en kontakt med arbetsmarknaden och flera ”ringar på vattnet” har spridits efter projektavslut, vilket innebär att flera praktikanter som har haft praktik nu har chans på jobb. Dessa är inte redovisade i statistiken ovan utan nämns här bara som en positiv bieffekt.

------------------------------

Kvalitativa resultat

Se ovan under p.1 och 2. Även här hänvisas till vår power-point-presentation (se ovan under p. 1). Vi tycker sammantaget att deltagarna i projektet har kommit närmare målet, d.v.s. egen försörjning.

Enligt projektägaren har LOTS bidragit till mer synliga erfarenheter (t.ex. genom medverkan vid bröllopsdagarna, provsmakning på ICA, praktik m.m.). Målgruppen har fått möjlighet att delta i samhället i större utsträckning, vilket har varit positivt.

Vi ägnade mycket tid åt vissa personer som sedan inte fungerade (bl.a. beroende på sociala och psykiska problem). I dessa fall syns det inte att vi har uppnått något beträffande den kvantitativa statistiken och inte heller ekonomiskt genom medfinansiering. Vinsten för den enskilda individen kan trots allt vara stor.

Utvärderingar har gjorts efter projektavslut avseende olika grupper och vår verksamhet under hela 2011. Dessa visar att deltagarna i stort sett är mycket nöjda med verksamheten. (sammanställningar över dessa bifogas).

Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?

Vi har lärt oss att olika faktorer påverkar, såsom religion, nationalitet, hälsotillstånd, familjesituation, individerna påverkar varandra i gruppen/grupperna och vi har en stor möjlighet att påverka dem. Det finns vidare många hinder för målgruppen och vissa av dessa är till en början osynliga för oss.

Alla deltagare förstod ej vitsen med t.ex. CV-skrivning och andra aktiviteter från början. Det var en process innan detta gick hem. För vissa deltagare var det först när man kommit vidare (t. vidare studier el. ut i arbete) som man uppskattade de insatser och aktiviteter som man blivit utsatt för under projekttiden. Vi lärde oss sålunda att alla inte ser vinsterna för stunden, men efteråt kunde de se nyttan med projektet.

Att de som har fått arbete är viktiga som förebilder för deltagarna i projektet.

Ett viktigt lärande, bl.a. för oss i projektet och för Integrationsenheten var att det finns ett stort behov av samhällsinformation. (se även    )

Se även under p 4. –arbetssätt och vad som hade kunnat göras bättre.

Att (som har nämnts ovan) gå ut och informera personalgruppen var mycket givande, speciellt i de fall som man i förväg var tveksamma till att ta emot en praktikant.

Att individerna fick i så stor utsträckning som det var möjligt fick välja praktikplats/praktikområde var framgångsrikt.

Att trots ambitionerna att målgruppen så snabbt som möjligt ska komma ut på en arbetsplats, är det viktigt med vissa kunskaper i svenska språket, i alla fall om det ska leda till något mer än bara (språk)praktik. (se ovan under p 2.)

Att det är viktigt med goda förberedelser inför praktiken (se ovan + nedan), samt en kontinuerlig uppföljning av denna. Det har också varit viktigt att säkerställa med tolk, vid behov att informationen har fått fram kring t.ex. praktik och praktikavtal.

Att det är oerhört svårt att påverka gemene mans inställning till flyktingar/invandrare (se även Cronsell Consultings slutrapport/utvärdering av projektet och speciellt uppföljn. av medborgarenkäten). Egentligen har detta inte varit ett mål i sig, men vi har fått erfara att attityderna i samhället är svåra att förändra och att det tar tid. Det har också varit svårt att få andra aktörer (andra än dem som har nämnts under p. 5) att ta sitt ansvar.

Att även om man tror att det är omöjligt t.ex. för en viss person att komma ut i praktik, så går det ändå. Vi har lärt oss, som någon i personalen uttryckte det: ”att inte döma människor på en gång”.

(ALLT FICK INTE PLATS.  Se forts. i Word-dokument.) Kopierat hit i Projektrummet.

------------------------------

- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten.

Avvikelser i förhållande till tids- och aktivitetsplanen

Utöver nedanstående kommentarer kring matchning och varaktig verksamhet har inga andra väsentliga avvikelser gjorts i förhållande till tids- och aktivitetsplanen. Arbetsfördelningen och arbetsordningen kan dock ha varit av en annan art bl.a. beroende på den förändring som gjorts i personalsammansättningen i förhållande till den ursprungliga projektansökan.

KOLLA UPPDATERAD TIDS- OCH AKTIVITETSPLAN i samband med budgetrevidering våren 2010.

Avvikelse: Varför ej Matchning?

I projektansökan och tid- och aktivitetsplanen står det: ”Matchning genom uppsökande kontakter med andra kommuner och Migrationsverkets flyktingförläggningar söker vi upp flyktingar som har förutsättningar att få arbete i kommunen.” Vidare står det att projektet ”avser att ”matcha” flyktingmottagandet mot den lokala arbetsmarknaden”.

Det finns ett antal förutsättningar och förhållanden som var för sig och tillsammans utgör förklaring till varför vi i stort sett nästan inte har matchat alls (bara ett fåtal personer).

1. När projektet startade fanns redan 112 flyktingar i Ockelbo, varav ca. 60 personer var vuxna. Därför blev det naturligt att börja arbeta med dessa personer. De befann sig redan i kommunen.

2. Under en period hade Ockelbo kommun inget avtal om flyktingmottagande, eller i vart fall flyttade man från politiskt håll fram beslut om nytt avtal om flyktingmottagande. Detta skedde under projektets första år, d.v.s. hösten 2009. Beslut om nytt avtal om flyktingmottagande fattades inte som planerat under hösten, utan först i mars nästkommande år, (vilket ledde till att kommunen var avtalslös under de tre första månaderna 2010). Det fanns under denna tid inga nya flyktingar att matcha till Ockelbo.

3. En stor del av målgruppen (57 % under 2009-2011, enl. Migrationsverkets statistik) d.v.s. de kommunplacerade flyktingarna i Ockelbo, är s.k. kvotflyktingar (vidarebosättning) som tas ut av UNHCR sedan fattas även ett beslut av Migrationsverket i Sverige. De är direktinresta och tas emot av en kommun. För kvotflyktingarnas del kan det svårligen bli fråga om att matcha mot arbetsmarknaden i en specifik kommun. I undantagsfall kan hänsyn tas till behov av närliggande sjukhus etc. men därutöver handlar det för deras del om att få plats i en kommun. Systemet kanske går att vidareutveckla i framtiden, men det framgår inte heller alltid av det s.k. bosättningsunderlaget vilken utbildnings- och yrkesbakgrund som den enskilde flyktingen har. Av den anledningen föll tanken om att kunna matcha för denna grupp av mottagna flyktingar.

4.Vi hade kontakt med Flyktingfondsprojektet ”Matchning Gävleborg” och bland annat deltog vi i deras slutseminarium i slutet på augusti 2010. De arbetade också med kommunplacerade flyktingar och både från projektledningen och från utvärderaren av projektet kunde vi ta till oss hur svårt det i praktiken är att matcha. Det fungerar kanske bra i teorin, men blir i praktiken svårt, eftersom det är så många andra faktorer (den enskildes vilja, bostadsfrågan, organisatoriska och strukturella förutsättningar, timing m.m.) som spelar in vid val av kommunplats. (se bl.a. utvärderingen av ”Matchning Gävleborg”, av Bollnäs Konsult och Invest AB, aug. 2010).

5. Att kunna matcha till arbetsmarknaden är enligt projektägaren en önskedröm. Se ovan under p. 4 ang. det realistiska med tanken.

6. Arbetsmarknaden förändrades och en vikande konjunktur i början på projektet gjorde det mycket svårare att hitta arbetsplatser att matcha till. Detta fick också ”Matchning Gävleborg” erfara, som mestadels matchade mot utbildning och praktikplatser.

## 7. Nya aktörer – i och med den nya etableringsreformen  (Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare) som trädde i kraft i december 2010 förändrades spelplanen och de aktörer som det tidigare var tänkt att vi skulle samarbeta med fick delvis nya roller. I ett sådant skede är det inte lika lätt att knyta kontakter och att påbörja en matchning.

I och för sig var en av tankarna bakom etableringsreformen också att de nyanlända skulle hamna i rätt kommun med tanke på utbildnings- och yrkesbakgrund, på så vis gick projektets ursprungliga intentioner i linje med detta. Dock blev det i praktiken svårare, i alla fall under en tid tills de nya aktörerna hade hittat sina roller.

Vad vi har gjort inom matchning:

-deltagande i organiserad vidareflytt i samverkan med ”Matchning Gävleborg”. Inom detta samarbete företog projektmedarbetare och personal från Integrationsenheten bl.a. en resa till Stockholm i februari 2010. Detta tillsammans med en ambassadör för målgruppen som redan var bosatt i kommunen. Resan gjordes i syfte att marknadsföra bl.a. Ockelbo och ytterligare kommuner i länet. Efter resan till Stockholm arrangerades flera studiebesöksresor till bl.a. Ockelbo i samverkan med utflyttningskommunerna i Stockholm och det länsövergripande projektet ”Matchning Gävleborg. Som en frukt av detta mottogs en par personer just i Ockelbo.

Vi besökte i juni 2010 Migrationsverkets flyktingförläggning i Söderhamn. Då träffade vi i stort sett all personal och hade en informationsträff ang. projektet. Utifrån detta fick vi en kontaktperson som sedan försökte att matcha dem som hade fått uppehållstillstånd. Vi lyckades i något enstaka fall. Försöksverksamheten (inför den nya etableringsreformen) med Bengt Thyrsson och Mikael Öhrner deltog vid samma träff och vi hade en dialog även med dem. Därefter hade vi kontakt med Bengt Thyrsson vid ett antal tillfällen och försökte också att få till matchningstanken i praktiken. Dock föll det flera gånger bl.a. på tillgången på bostäder av tillräcklig storlek inom kommunen m.m.

Kontakt med Jan Astlin, ansvarig för försöksverksamheten i Skellefteå före etableringsreformen. Tanken var att vi skulle åka till Skellefteå, men Migrationsverket ville inte träffa oss och därför hade vi en telebildkonferens (i nov. 2010) med Jan Astlin på Af i stället.

Varaktig verksamhet

I tids- och aktivitetsplanen i den ursprungliga projektansökan fanns som en aktivitet att en varaktig verksamhet skulle skapas. Någon ”varaktig verksamhet” har inte skapats. Detta beror bl.a. på den nya konkurrenslagstiftningen som  ändrade förutsättningarna för kommuner att driva t.ex. café eller second hand-butik.

Däremot har följande aktiviteter genomförts:

Deltagande i en rad aktiviteter och arrangemang där naturliga mötesplatser har skapats mellan deltagare/nyanlända och Ockelbobor.

- Skördefesten (2009 och 2011), bröllopsdagarna i juni 2010, informationsträffar på biblioteket, demonstration/provsmakning på ICA Ugglebo, samarbete med Vänskaps och integrationsföreningen (VIF) i Ljusdal och aktiviteter i samverkan med VIF för att underlätta och inspirera både deltagare och allmänhet att bilda en förening (se nedan).

- En kolonilottsförening har bildats där ett antal deltagare ingår. Initiativtagarna till föreningen fick möjlighet att komma till vår verksamhet och informera att en förening var på gång. Deltagarna var med redan vid bildandet av föreningen, som består både av nyanlända och övriga odlingsintresserade Ockelbobor.

- En vänskaps- och integrationsförening är nu efter projektavslut på gång att bildas. Under hösten 2010 gjorde projektmedarbetare tillsammans med representant för Ockelbo kristna råd ett studiebesök i Ljusdal hos Vänskaps- och Integrationsföreningen. Vi fick en bra bild av verksamheten i denna förening och hur den hade kommit till stånd, vilka problem som hade uppstått i början etc. Därefter kom vi fram till att bjuda in ansvarig för föreningen till Ockelbo som inspiratör och föredragshållare. Detta gjordes under våren 2011 då vi hade en föreläsning på dagtid för deltagare i projektet och på kvällstid samma dag för deltagare samt övriga intresserade. Inför detta hade vi marknadsfört arrangemanget på olika sätt (med annonser, affischering, på kommunens hemsida etc.). Arbetarbladet gjorde ett reportage från det arrangemanget som hölls på dagtid, men kunde inte närvara vid den kvällsaktivitet som även riktade sig till allmänheten. Det var synd eftersom kvällsaktiviteten var med Ockebomått mätt välbesökt. Efter dessa aktiviteter i april 2011 har vi inte bjudit in allmänheten någon gång ytterligare g under projekttiden. (Det har inte funnits tid för ett större arrangemang riktat till allmänheten under den sista tiden i projektet.)  Däremot har uppföljning tillsammans med deltagarna i projektet gjorts vid ett antal tillfällen där vi har informerat ytterligare kring föreningar (vad är en förening, hur bildar man en förening, vilka lokala föreningar finns redan etc.) Varken från myndighetshåll, eller från Ockelbo kristna råd m.fl. redan befintliga aktörers sida kunde man tvinga eller forcera fram bildandet av en förening. Detta måste få mogna och ta den tid som krävs. Nu verkar det som om det är på gång och att föreningen inte blir för bara nyanlända, utan är öppen för alla.

------------------------------

- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten.

På grund av problem med medfinansieringen (se lägesrapporter kring denna fråga) gjordes en stor och omfattande budgetrevidering under våren 2010. Denna tog både tid och kraft från projektet. Den innebar att projektet bantades till nästan hälften med ekonomiska mått och personalen utökades inte till det som var planerat i den ursprungliga ansökan. (KOLLA BUDGETREV. OCH EXAKT ANTAL PERSONAL  i urspr. ans.). Trots budgetrevideringen drogs projektet med problem med medfinansieringen (offentligt finansierad ersättning till deltagare) under större delen av projekttiden. Först mot slutet av projektet kom vi i kapp beträffande medfinansieringen. Bakgrunden till problemen med medfinansieringen var att i den ursprungliga projektansökan hade projektägaren räknat med ett för stort antal deltagare och att alla deltagare skulle vara närvarande på heltid. Detta visade sig inte vara realistiska förutsättningar.

- Arbetssätt

Vad var ert huvudsakliga arbetssätt?

Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes.

Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet?

Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Här hänvisas också till den power-point-presentation som har nämnts tidigare ovan. (se bl.a. den sammanfattningstabell som finns mot slutet).

Olika dokument bifogas som ex. på material som tagits fram i projektet (inom pratik + Min väg mot målet).

Vi har tagit fram nytt material för undervisningen i yrkessvenska och individanpassat detta material (t.ex. utifrån individen och en viss praktikplats).

------------------------------

Att genom en kombination av teori och praktik föra individen närmare målet. Detta gjorde vi genom att varva teoretiska inslag (yrkessvenska, samhällsinformation, studiebesök m.m.) med praktik och även andra praktiska inslag (som t.ex. bild, matlagning, cykelkurs för kvinnor). Dessutom har det varit ett viktigt inslag att arbeta med förebilder ur målgruppen.

Vi har arbetat snabbt (direkt efter ankomst) gemensamt (tillsammans med de samverkande parterna) och genom att se helheten kring individen, heltidssysselsättning (el. nära nog heltid). Som en medarbetare uttryckte det – med en stor verktygslåda. Vidare har vi använt oss av tolk vid behov, givit samhällsinformation som ett viktig återkommande inslag, (en bärande tanke att för att kunna komma ut i arbetslivet måste man även känna till grunderna för hur samhället är organiserat och fungerar), vidare ska det fungera friktionsfritt med att t.ex. betala räkningar, kontakta sjukvården etc. Först när individen har en grundtrygghet i detta kan han/hon på allvar ta till sig annan information.

------------------------------

Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet?

Att genom samverkan med olika aktörer på bästa sätt föra individen/deltagaren närmare sitt mål – arbete och självförsörjning. Detta gjordes på ett flertal olika sätt.

Samverkansarbetet: det är svårt att kortfattat redogöra för detta. Men vi har haft kontinuerlig kontakt med samtliga samverkansaktörer. Självklart har tid och engagemang varierat både från aktör till aktör och över tid, men sammantaget har det funnits en mycket god vilja att genom samverkan arbeta för individernas utveckling mot att bli självförsörjande.

En rad dokument har tagits fram bl.a. inom praktik (bifogas). Dessa är säkert inte helt nya, utan vissa är en vidareutveckling av material som har funnits sedan tidigare.

Den växelverkan som har åstadkommits mellan praktikdelen och undervisningsdelen har varit ett viktigt inslag i projektet (se vår PP-presentation). Vi har hela tiden strävat efter att individanpassa undervisningsmaterialet i yrkessvenska inför och under praktiktiden. Vidare har deltagare tidvis kunnat välja olika yrkesinriktningar som ett delmoment inom yrkessvenskan. Härvidlag har projektets medarbetare samarbetat med Komvux/Sfi. Aktiviteterna har utgått från individernas intresse, bakgrund och framtidsmöjligheter.

I arbetet med praktik har det varit viktigt med ett gott förarbete, d.v.s. information till både individ/deltagare och företagare/arbetsplats inför praktiken kring syfte, mål, regler, närvarorapportering, avtal etc. Dessutom har det varit viktigt med en tät kontakt under själva praktiktiden och att kunna ge snabb återkoppling till praktikplatsen el. praktikanten vid behov.

Vidare har vi vid tveksamheter från personalgruppens sida att ta emot en nyanländ praktikant erbjudit information till hela personalen inför praktiken, vilket har resulterat i att man från att ha varit mycket tveksam till att ta emot en praktikant har vänt och blivit positiva. Detta har gjorts vid ett flertal tillfällen, men har blivit särskilt påtagligt vid några tillfällen.

Ett nytt material är ”Min väg mot målet”, en enkel men effektiv och givande blankett för målsamtal med individen och de av de samverkande parterna som har varit aktuella (bifogas).  Denna har arbetats fram och vidareutvecklats under projekttiden. Vi har märkt att detta har varit ett tydligt sätt att klargöra för både individ och olika aktörer dels vad som är den enskildes mål och delmål, dels vad var och en ska ansvara för att göra till nästa målsamtal. Målsamtalen har hållits kontinuerligt.

Efter projektets slut har dokumentationen via målsamtal kring de individer som inte har flyttat el. fått arbete kopierats över till den ordinarie verksamheten inom både Arbetsmarknads- och Integrationsenhet, Komvux/Sfi, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten m.fl. samt till kommande projekt.

Vid arbetet med yrkessvenska, samhällsinformation och studiebesök har det varit lika viktigt att förarbeta och förbereda deltagarna inför t.ex. ett nytt moment eller externa besök/studiebesök, samt att följa upp momentet efteråt.  Att målgruppsanpassa materialet inom t.ex. yrkessvenska har varit viktigt, för att deltagarna skulle kunna tillgodogöra sig detta. I förekommande fall har vi även arbetat med tolk.

Hälsoenkät

I samverkan med folkhälsosamordnaren inom kommunen och Integrationsenheten har vi tagit fram och genomfört en omfattande enkät om hälsa i vid bemärkelse. För att öka tillgängligheten och möjliggöra för målgruppen att förstå frågorna, samt ge svar har vi låtit översätta enkäten till deras hemspråk/modersmål. Under hösten 2011 genomfördes sedan enkäten i olika omgångar för respektive språkgrupp. En mindre språkgrupp har inte kunnat genomföra enkäten p.g.a. brist på översättare och tolkar. Sedan själva genomförandet var avklarat återstod att översätta de fritextsvar som givits till svenska. Svaren på enkäten visar att flyktingarna är nöjda eller mycket nöjda med flyktingmottagandet, men att många av dem känner sig ensamma och svaren kring det allmänna hälsostillståndet, meningsfull fritid/tillvaro och motion är sämre.

Det finns således en hel del frågor och problemområden som den ordinarie verksamheten inom kommunen tillsammans med folkhälsosamordnaren har att ta tag i tillsammans med deltagarna. (se nedan under p. 9).

Att undanröja hinder, bl.a. ohälsa, måste vara viktigt både ur sysselsättnings- och arbetsmarknadsperspektiv, samt för en lyckad integration i samhället såväl som ur ett mänskligt perspektiv.

Svaren på enkäten kommer inte att redovisas i detalj. Eftersom det för vissa frågor är väldigt få som har valt ett visst svarsalternativ är det inte etiskt att redogöra för detta. Däremot kommer enkäten i sin helhet att bifogas.

Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

-Vid tillgång till personal enl. den ursprungliga budgeten så hade vi kunnat utöka språkstödet/arbetscoachens närvaro på praktikplatsen.

-Vi skulle även ha kunnat ordna handledarträffar, där handledare från olika praktikplatser kunnat utbyta erfarenheter och tankar med varandra.

-Vi skulle på ett bättre sätt ha kunnat koppla utbetalningen av introduktionsersättning/försörjningsstöd/etableringsersättning till fullgjord praktik och i möjligaste mån villkorat utbetalning av dessa stöd till fullgjord praktik. Detta ligger inte helt inom ramen för vad vi inom projektet har kunnat påverka, men borde ändå i samverkan med Integrationsenheten och Socialtjänsten ha varit möjligt att uppnå.

-En större jämställdhet mellan könen hade kunnat eftersträvas i antalet individer som fick möjlighet till praktik (se ovan under p.3 ang. kvantitativa resultat). Däremot är könsfördelningen jämn sett till antalet praktiktillfällen.

-Företagargruppen – att inom projektet knyta samman företagarna som tar emot nyanlända för att dessa ska få möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.  (se ovan ang. handledarträffar)

Praktik:

Någon företagare har uttryckt att ”kanske ännu mera planläggning med företagen skulle behövas, så att hindren som många ser övervinns”. En annan arbetsplats/praktikplats har efterlyst att vi skulle förtydliga vägen till målet och hjälpas åt med att röja undan ev. hinder.

(ALLT FICK INTE PLATS.  Se forts. i Word-dokument.) Kopierat hit i Projektrummet.

När ”språksvaga” individer kommer ut på praktik krävs mycket tid av handledaren för att visa och förklara. I ökad utsträckning borde därför ett språkstöd ha funnits med vid olika tillfällen. Någon praktikplats har också signalerat att praktikanterna hade för lite tillgång till svenska språket för att kunna ingå i gruppen och bli en del av hela arbetsplatsen. Det är även viktigt att det finns ett genuint intresse för arbetsuppgifterna och arbetsplatsen ifråga. Som någon av samverkansaktörerna har uttryckt saken: ”det vi kan förbättra är att förbereda dem ännu mer inför praktik, flera enskilda samtal och kanske flera besök på arbetsplatsen tillsammans med en arbetscoach.” Vederbörande tror vidare att det är ännu viktigare för den här målgruppen än för övriga att de får mycket information och att man upprepar informationen flera gånger.

Vi hade ännu tydligare kunnat informera arbetsplatserna om att t.ex. sekretess och utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Detta är något som vi har gått igenom (hjälpt till med att ansöka om) med deltagarna, vid behov med hjälp av tolk. Tydligen har någon arbetsledare inte förstått att vi har gått igenom detta och då föreligger en brist på information kring handhavandet.

Mer information hade behövts till intresserade företagare om vad praktikanten skulle få ut av praktiken beträffande språket, parallellt med tätare besök av introduktionspedagogen kring denna fråga. Någon handledare har efterlyst ännu mer uppföljning av hur det går på praktikplatsen.

Uppföljningar/målsamtal/flerpartssamtal:

Tidvis har det varit svårt att få till tider då alla eller så många som möjligt av de samverkande aktörerna har kunnat delta i ”målsamtalen” tillsammans med individerna. Vi borde ha arbetat fram fasta tider för detta. Det borde ha strävats efter tätare uppföljningar och målsamtal med alla elever.

Lektionsdelen (yrkessvenska och samhällsinf. m.m.):

Från Sfi-lärarnas håll har man signalerat att tid för läxläsning borde ha ingått i heltiden. Dessutom ser man att deltagarna hade behövt mer information om hälsa, hygien och matlagning.

Arbetsförmedlingen:

Af ser själva att de hade behövt komma med tidigare och vara med vid uppföljningar och målsamtal, bl.a. för att kunna informera om anställningsstöd, lärlingsmöjligheter m.m. Dessutom skulle de behöva boka in kontinuerliga besök i undervisningen (Sfi och yrkessvenska), samt ha mer gruppverksamhet inom Af.

- Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete.

Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Samverkansaktörer (enligt projektansökan och som vi också samverkat med i stor omfattning):

Integrationsenheten, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, Komvux/Sfi, näringslivet, Länsstyrelsen Gävleborg, Integration Gävleborg, kommunens folkhälsoråd*, Missionskyrkan och Svenska kyrkan.

Tillkom under hand: Socialtjänsten.

* Senare anställdes en folkhälsosamordnare inom kommunen och då blev det naturligt att samverka direkt med henne.

Dessutom har vi samverkat med följande aktörer:

- Svenska kyrkan och Missionskyrkan i Ockelbo (Ockelbo kristna Råd).

- Biblioteket

- Wij trädgårdar

- Ockelbo Adventure

- VIF (Vänskaps- och Integrationsföreningen i Ljusdal)

- Samtliga politiska partier stod för sponsring inför bröllopsdagarna och möjliggjorde denna aktivitet. (Aktiviteten genomfördes i samverkan med Svenska kyrkan, Missionskyrkan och biblioteket.)

-ABF i Ockelbo

- Näringslivet (se nedan under samtliga praktikställen)

- Offentliga arbetsplatser (”    ”    ”           ”                  )

Samtliga praktikställen (inom både privat och off. sektor):

Se bifogad lista på de 43 praktikställen som har varit aktuella. Förankringen blev bredare än vad som var tänkt från början. Alla dessa 43 företag och myndigheter har varit deltagande aktörer i projektet i varierande omfattning och bidragit med praktikplatser och handledare, tid och engagemang. Dessutom har i de flesta fall den ordinarie personalen påverkats av projektets arbete, handledarnas och arbetsledare/chefers engagemang och inte minst praktikanterna.

Integrationsenheten – den enhet till vilken projektet hörde. Integrationsenheten bidrog med både personal, ekonomiska resurser och engagemang. Utan en god samverkan med Integrationsenheten hade vi inte lyckats nå de nyanlända på ett bra och snabbt sätt. Integrationsenheten bidrog med personal både initialt och efter budgetrevideringen i form av medfinansiering (kontanta medel).

Dessutom stod Integrationsenheten för externa tolkkostnader och tolktjänster i form av medfinansiering, lokaler och transportkostnader (minibuss) i samband med utflykter inklusive personal.

Integrationsenheten betalade vidare den friskvård som upphandlades med företaget ”Ockelbo Adventure” och simundervisning i den kommunala simhallen med tillhörande simlärare. Alla ovanstående aktiviteter skedde i samverkan med projektet, men för vissa aktiviteter fanns det inte budgeterat några medel i projektansökan (t.ex. friskvård) varför vi beslutade att ta kostnaden inom Integrationsenheten i stället.

Komvux/Sfi bidrog med ordinarie personal, dessutom kostnaderna för extra datalärare under en tid, lokaler bl.a. datasal. Olika personer från Utbildnings- och kulturnämnden (dit Komvux/Sfi hör) deltog vid vissa styrgruppsmöten.

Arbetsmarknadsenheten (AME) bidrog med praktikplatser och Instegsjobb och när vi behövde personalförstärkning inför nyrekrytering i slutet på 2010 bidrog även personal från AME i den lektionsbundna delen av projektet. Under projektets första tid fanns ansvarig för AME representerad i projektets styrgrupp. Under senare tid har samma person ansvarat för både Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten och representerat båda dessa verksamheter i styrgruppen tillika varit styrgruppens ordförande.

Arbetsförmedlingen bidrog med -gruppinformation (tillsammans med arbetscoach och lärare inom yrkessvenska) -enskilda samtal/flerpartssamtal i samverkan, -Arbetsmarknadsutbildning med Sfi, -Instegs- och Nystartsjobb, - samverkan kring företag och sökande (praktik/jobb m.m.). Arbetsförmedlingen deltog även i styrgruppsarbetet. Arbetsförmedlingen bidrog vidare under projektets sista år (efter etableringsreformens ikraftträdande) med personal (20 %) i form av medfinansiering och även med medfinansiering i form av etableringsersättning till deltagare.

Länsstyrelsen Gävleborg/Integration Gävleborg

Denna aktör bidrog genom att länets integrationssamordnare deltog i styrgruppsarbetet, gav goda råd i inledningsskedet av projektet, bidrog till samverkan med Integration Gävleborg, Länsstyrelsens egna projekt och lokala integrationsprojekt inom länet genom att projektledaren kallades till vissa av Integration Gävleborgs arbetsgruppsmöten och till planeringsdagar. Dessutom är Integration Gävleborg en plattform för integrationsarbetet i länet och även i riket, en viktig informationsspridare av nyheter på området, arrangör av nätverksträffar i länet två gånger per år etc.

Samverkan skedde även med flyktingfondsprojektet ”Landa” ett av länsstyrelsens projekt och med ”Öppna dörrar” och ”Matchning Gävleborg”.

Länsstyrelsens sakkunniga inom jämställdhetsfrågor har initialt träffat projektmedarbetarna och bidragit med sin kompetens.

Folkhälsosamordnaren bidrog med sin tid i form av deltagande i gemensamma träffar syftande bl.a. till utarbetande av en hälsoenkät för målgruppen. Vidare föreläste folkhälsosamordnaren om teori kring folkhälsa för målgruppen ifråga.

Näringslivet/offentlig sektor

Se ovan ang. de 43 olika praktikställen som vi under projekttiden hade praktikplatser hos. Alla dessa företag bidrog med praktikplatser, handledare och ett stort engagemang. Några företag bidrog speciellt mycket genom att erbjuda flera praktikplatser och dessutom ingå i projektets styrgrupp.

Svenska kyrkan och Missionskyrkan via Ockelbo kristna råd

Initialt bidrog kyrkorna med ett kvinnocafé där kvinnor kunde samlas och samtala samt umgås under lediga former. Sedermera bidrog kyrkorna med samtalsgrupper som formaliserades och hölls kontinuerligt. Den personal som höll i dessa träffar var två diakoner (en kvinnlig och senare även en manlig) från Svenska kyrkan som var ansvariga för verksamheten och frivilliga medarbetare från båda kyrkorna. Denna aktivitet schemalades och var ett mycket viktigt komplement till den övriga undervisningen och praktiken. Ibland var grupperna indelade i kvinnor och män vid dessa träffar och tidvis var det blandade grupper. Dessutom bidrog kyrkorna med personal till möten kring samverkan, vid olika arrangemang etc. Kyrkans frivilliga personal hade även läxläsningsträffar med deltagarna i projektet och bidrog inte minst genom att utöka deras kontaktnät i samhället och att vara ett socialt stöd i många olika sammanhang. Dessutom var en av diakonerna en viktig länk vid bildandet av kolonilottsföreningen (se ovan under p. 3).

Socialtjänsten deltog i samverkansarbetet för de individer som var inskrivna hos dem. De deltog även på ett övergripande plan för att utveckla samverkan.

Övrigt:

Utvecklingsenheten bidrog genom medfinansiering med personal för information och marknadsföring, Kommunkontoret/Kommunstyrelseförvaltningen bidrog med personal för ekonomi och undervisningslokaler för deltagare (genom medfinansiering/kontanta medel). Totalt har medfinansieringen beträffande personal (se även ovan under Integrationsenheten) i form av kontanta medel från kommunen (Integrationsenheten och Kommunkontoret) haft en omfattning om 1,2 tjänst per år (avser 2010 och 2011).

Engagemang: samtliga samverkansaktörer har bidragit med tid och kraft, engagemang och goda idéer.

Påverkansarbete:

Sammanfattningsvis kan sägas att de deltagande aktörerna har bidragit med ett stort påverkansarbete både internt och i samhället i stort genom ovanstående inte bara var för sig utan även tillsammans och i interaktion och i samverkan med projektet.

(ALLT FICK INTE PLATS.  Se forts. i Word-dokument.) Kopierat hit i Projektrummet.

------------------------------

Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

Projektgrupp

Som redovisats ovan under p. 3 blev förutsättningarna för antalet medarbetare i projektet kraftigt förändrat i förhållande till ursprunglig ansökan i och med den budgetrevidering som gjordes under våren 2010.  På grund av problem med medfinansieringen och därmed med ekonomin hade vi inte utökat antalet anställda till det som var tänkt från början. KOLLA ANTALET ANSTÄLLDA i urspr. ans. Det blev alltså inte fråga om att minska antalet anställda, men vi kunde inte utöka som det var tänkt. Denna förändring fick givetvis stor inverkan på projektet. Samtidigt skulle vi arbeta mot de uppställda målen i den ursprungliga ansökan.

Start och rekrytering av personal

Projektstart skedde med befintlig personal inom främst Integrationsenheten, Sfi, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen. Projektledaren rekryterades och började sin tjänst i slutet på april 2009. Därefter fick vederbörande i uppgift att rekrytera övriga medarbetare. Detta skedde under våren och försommaren 2009. Den personal som anställdes (en arbetscoach 80 % och en introduktionspedagog/lärare inom yrkes-sfi, 100 %) började i aug. 2009. På grund av ekonomin blev anställningsavtalens längd för dessa två personer från början endast 1,5 år. (därefter förlängdes anställningarnas längd 2010 ut).

Introduktionspedagogen meddelade under våren 2010 att hon skulle vara föräldraledig från oktober och framåt. Ingen rekrytering kunde ske i detta skede eftersom vi p.g.a. ekonomin var tvungna att avvakta. Först under hösten började vi tillsammans med Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten att leta efter ersättare till introduktionspedagogen. En pensionerad lärare inom Sfi gick in under en kortare tid som vikarie, parallellt med att resurser inom Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten hoppade in tillfälligt. Dock bröt den pensionerade läraren benet och kunde inte fortsätta detta uppdrag. Från årsskiftet (2010/2011) permanentades tillskottet från Integrationsenheten och en person därifrån gick in på 75 % som introduktionspedagog. Dessutom rekryterades en arbetscoach på 40 % som började i februari månad och frånsett april månad (arb. 60%) arbetade 40 % fr. februari – december 2011. Den arbetscoach som hade arbetat i projektet sedan augusti 2009 förändrade i maj 2011 sin procentuella fördelning mellan projektet och Komvux/Sfi. Detta innebar för projektets del att hon arbetade 70 % från maj – december 2011 (mot tidigare 80 % i projektet).

För projektledarens del har ovanstående budgetrevidering och förändring i personalstyrka jämfört med ursprungsplanerna inneburit att arbetet med ekonomi, administration och rekvisitioner m.m. har tagit stor tid i anspråk.

Projektgruppen har kontinuerligt haft veckomöten och dessutom med jämna mellanrum planeringsdagar. Veckomötena har bl.a. syftat till att planera och vidareutveckla det löpande arbetet. Vid planeringsdagarna har större frågor lyfts upp och vi har även kunnat göra utvärderingar av vårt arbete.

Projektgruppen har i stort sett fungerat bra och arbetet har flutit på tack vare en skara medarbetare som har varit engagerade, ambitiösa och duktiga. Dock har vi känt av att vi dels har varit för få personer från början och dels att vi har tappat fart i och med att vi har behövt rekrytera ny personal.

Styrgrupp

Styrgruppens sammansättning fanns dokumenterad i projektansökan. Projektledaren fick dock gå ut med en förfrågan om möjlighet för representanter för dessa aktörer att medverka i styrgruppen. Resultatet blev följande:  XXXX endast en representant för företagarna från början KOLLA

Det första styrgruppsmötet hölls i oktober 2009. Under vissa perioder har kontinuiteten i styrgruppsmötena inte kunnat upprätthållas. Detta har berott på olika faktorer (både faktorer som projektledare och projektägare ansvarar för och faktorer som hänför sig till olika aktörer inom styrgruppen). Sammantaget kan sägas att styrgruppen inte har funnit den funktion som var tänkt från början och att engagemanget har varierat från de inblandade.

Referensgrupp

Referensgrupp av deltagare. Bakgrund. I projektansökan står det att ”en timanställd journalist ska ha ett uppdrag att intervjua och redovisa deltagarnas inställning, uppfattning om projektutveckling och projektnytta”. Dessutom ska journalisten enligt tid- och aktivitetsplanens punkt angående ”Kartläggning av deltagares bakgrund, behov och önskningar” delta parallellt med arbetsförmedlingen och projektledaren och genom intervjuer kartlägga ovanstående. Inom projektet kom vi i början av projekttiden fram till att detta skulle ändras till en referensgrupp i stället. Detta förankrades hos den dåvarande samordnaren/handläggaren för projektet på ESF-rådet, Maria Rönnbäck och hos projektägaren. Skälen för detta var att en referensgrupp av deltagare bättre skulle kunna representera samtliga deltagare och att journalisten fortfarande var deltagare i projektet och det är svårt att som sådan hålla isär sina båda roller. Alltså bildades en referensgrupp i stället och denna drevs i samverkan med Komvux/Sfi. Projektledaren och rektor för Komvux/Sfi (bitr.rektor under sista terminen) ansvarade för referensgruppen och var sammankallande. Mötena hölls ca. 2-3 gånger per termin och kom igång under våren 2010.Varje grupp eller nivå inom Sfi fick välja två representanter och sedan hölls ”klassråd” inom denna grupp inför referensgruppen. Nya representanter valdes efter varje termin. Referensgruppen fungerade bra och deltagarna tog det på stort allvar. Ibland tenderade frågorna att bli mestadels praktiska, men det kom också fram många värdefulla synpunkter som direkt hade koppling till antingen Sfi-undervisningen eller LOTS-lektioner och praktik m.m. Vi upplevde att deltagarna uppskattade att få vara delaktiga och att referensgruppsarbetet bidrog till att de fick prata med varandra oavsett språkgrupp. Dessutom var det en bra träning i ”elevdemokrati”. Tidigare fanns det inte någon referensgrupp inom Sfi och efter projektet planerar man att fortsätta arbetet med att sammankalla till nya liknande träffar.

Vad som kunde ha gjorts bättre: referensgruppsmötena kunde ev. ha kommit igång tidigare (under 2009). Styrgrupp – se ovan. Projektgrupp – med en tydligare plan för rekrytering och bemanning i förhållande till en realistisk budget TAS BORT?

## 6. Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.

Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbetet med jämställdhet har varit i linje med det som har framförts i senare lägesrapporter.  Detta innebär att vi vid arbetet med praktik har haft en medveten strategi att tänka in jämställdhet vid planering och val av praktikplats (se ovan under kvantitativa resultat).  Det innebär också en medveten tanke vid indelning av grupper för lektionsbundna aktiviteter och studiebesök, för att låta alla komma till tals och få ut så mycket som möjligt av aktiviteterna.  Den manliga samtalsledaren har medverkat i kyrkans samtalsgrupp med deltagarna, vilket har lett till en bättre jämvikt mellan könen och att fler frågor än tidigare har blivit belysta.

Friskvårdsaktiviteter har under projektets senare del tillhandahållits för deltagarna och där har indelningen skett i olika grupper för kvinnor och män för att alla deltagare ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och delta i de olika aktiviteterna. Vid teoriavsnitt kring folkhälsa som hållits av folkhälsosamordnaren i kommunen har indelningen också varit i olika grupper för kvinnor och män, eftersom det erfarenhetsmässigt är det lättare för de olika könen att ställa frågor då.

I december hade vi en temadag om jämställdhet för deltagarna. Temadagen arrangerades i samverkan med en representant från socialtjänsten, vilken deltagit i den utbildning för personal som vi under våren fick tillgång till via Processtöd i jämställdhet, Katarina Jakobsson. Dessutom är socialtjänstens representant kommunens jämställdhetsakkunniga. Vid temadagen fick deltagarna information och fick vidare diskutera kring begreppet jämställdhet och hur det ser ut i deras hemländer, Sveriges historia om jämställdhet, diskussion kring bilder där deltagarna fick ta ställning. Information gavs även om barnkonventionen och barns rättigheter. Temadagen avslutades med frågor där deltagarna fick göra ställningstaganden kring olika alternativ, och med diskussion kring de olika ställningstagandena.

Det har också varit lättare än tidigare för kvinnor och män att samarbeta med varandra.  (se ovan under p. 2).

Under projektets sista år har det varit en stor tillgång att vissa pass av yrkessvenskan kontinuerligt (1g/v) har kunnat hållas av både en manlig och en kvinnlig person. Från början var projektet inte lika jämställt, sett till personalen. Men rekrytering måste först och främst utgå från kompetens, inte från kön.

Vid lektionsplaneringen har vi haft en medveten tanke att få med både kvinnor och män i det aktiva arbetet och diskussionerna.

Även Integrationsenheten har tagit upp till diskussion t.ex. frågor om att hämta och lämna på daghem, vem som är/kan vara föräldraledig etc.

Noteras kan att antalet kvinnor och män har varierat mycket under projektets gång. Om man tittar på statistiken är det i stort sett 50/50 sett till hela projekttiden, men så har det alltså inte sett ut under tiden. De ensamstående kvinnorna har ofta barn med sig när de kommer som flyktingar. Männen däremot kommer oftast utan barn om de är ensamstående. Vi har inte kunnat nå alla kvinnor p.g.a. återkommande barnledigheter.

------------------------------

Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

Bättre statistikunderlag över tillgången till olika aktiviteter etc., som hade tagits fram mer kontinuerligt. Då hade vi kunnat ha en bättre uppföljning över resultaten fördelat på olika kön hela tiden. Vi har arbetat mycket med frågan, men ej haft tillräckligt med tid och resurser att mäta effekterna av den.

## 7. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt.

Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Begränsad rörelseförmåga har förekommit i något enstaka fall. Vi har försökt att anpassa praktiken till detta. I något fall har personen ifråga mestadels varit sjukskrien p.g.a. både fysiska och psykiska funktionshinder, vilket omöjliggjort anpassning till lektioner/praktikplats. Vi har i något annat fall bytt lektionssal för att öka tillgängligheten för en person (där det saknades hiss), men personen blev sedan sjukskriven.

Någon individ har haft problem med synen. Vederbörande fick hjälp av en konsult/specialist som talade om vad lärare och handledare skulle tänka på inklusive tips till personen ifråga. Någon annan remitterades till undersökning för hörselproblem. Det var bra att personalen fick kännedom om detta och kunde anpassa undervisningen därefter. Vissa förutsättningar har dock inte gått att åtgärda (som att flytta ett fönster i lokalen).

I vissa fall har utredning av funktionsnedsättning pågått under en lång tid. Det kan vara extra svårt att veta var problemet ligger p.g.a. andra problemområden för målgruppen ifråga. Det kan också vara svårt att få experter inom olika områden att ta målgruppens problem på allvar. Det är lätt att skylla allt på språket (ex. på detta kan vara dyslexi och lättare begåvningshandikapp, utvecklingsstörning). Tillgänglighet i vid bemärkelse. Vi har hela tiden försökt att göra samhället och arbetslivet tillgängligt för våra deltagare genom information, kunskap, förståelse om kulturella skillnader och tillgång till en strategi att hantera vardagen.

Vi har i den hälsoenkät som har genomförts (se ovan under p. 4 + bifogat dokument) med deltagarna haft med en fråga om funktionsnedsättningar: (se nedan).

32. Fråga: Har du någon funktionsnedsättning? (Funktionsnedsättning kan t.ex. innebära att du har svårt att röra dig, problem med synen eller hörseln, svårt att skriva och läsa, el. psykiska problem. Syftet med frågan är att synliggöra om vi kan erbjuda något särskilt stöd eller hjälpmedel för att underlätta)

Om ja,

- Rörelsenedsättning

- Synnedsättning

- Hörselnedsättning

- Dyslexi/läs och skriv svårigheter

- Psykisk funktionsnedsättning

- Annan

Tyvärr har denna fråga vid översättningen fallit bort i ca.hälften av enkäterna, varför vi inte har fått något rättvisande svar. Detta upptäcktes först när enkäterna skulle bearbetas och sammanställas.

En mycket bra utbildning gavs till både personal och deltagare via Processtöd tillgänglighet (Fredrik Lindgren t. personalen och Lars-Göran Wadén t. deltagarna). Processtödet skulle dock ha kommit in tidigare under projekttiden. Delvis ligger detta på projektet och att det var svårt att få till tider, men till största delen var det en brist att vi inte redan i starten av projektet (helst innan) fick denna utbildning. Synd att tillgång till processtöd inte fanns när vi startade vårt projekt.

Tillgänglighet till undervisningslokalerna har uppmärksammats mycket och varit ett stort problem. Men frågan ligger utanför projektets ramar.  Vi har inte kunnat påverka detta, eftersom det inte har funnits några andra lokaler att tillgå. Nu är en flytt av hela Komvux planerad och troligen kommer detta att ske under aug. 2012. Vid den tillgänglighetsutbildning som Fredrik Lindgren höll (se ovan) för projektmedarbetare och samverkansaktörer deltog även teknisk chef och byggnadsinspektör. Detta gjorde att de beslutande aktörerna inom kommunen fick värdefull kunskap inom området.

------------------------------

Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

Se ovan under Processtöd. Vi hade kunnat arbeta med frågan på ett tidigare stadium under projektet även utan hjälp av Processtöd.

På grund av förutsättningarna hos en liten kommun har det inte varit möjligt att helt byta lokaler, vilket hade varit önskvärt.

## 8. Regionala prioriteringar

Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Inom Gävleborgs län finns ett visionsdokument (bifogas) som heter ”Gävleborg – möjligheter för alla. Vision och strategier för nyanlända invandrares etablering i Gävleborg.”  Bakom detta dokument står Länsstyrelsen Gävleborg, Landstinget Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle och länets alla kommuner.  Visionen enl. detta dokument är följande: ”Gävleborg är en attraktiv region att leva, bo och arbeta i, som många nyanlända invandrare väljer att flytta till. Nyanlända invandrare etablerar sig snabbt i samhället och på arbetsmarknaden. Olika kompetenser berikar samhällslivet och ökar tillväxten genom att företagen i länet utvecklas och nya företag startar”. Dessutom ses invandring som en tillväxtfaktor. ”Det är därför avgörande för tillväxt och utveckling att länet är attraktivt att flytta till för nyanlända invandrare och att de ges möjligheter att snabbt ta tillvara sina resurser.” I visionsdokumentet finns vidare åtgärdsstrategier för 2010-2013. Inom LOTS Ockelbo har vi arbetat med alla fyra dessa strategier.

1. ”En bra start”.

Asylsökande ska under väntetiden få information om vilka möjligheter som finns i länets olika kommuner. Detta för att de vid ett ev. uppehållstillstånd ska kunna göra ett rationellt val av bostadsort utifrån sin yrkes- och utbildningsbakgrund. Vi har besökt flyktingförläggningen i Söderhamn och informerat om projektet till samtliga i personalen. Dessutom har vi medverkat vid informationstillfällen då asylsökande i olika Stockholmskommuner har fått information om länet inom s.k. organiserad vidareflytt och i samverkan med flyktingfondsprojektet ”Matchning Gävleborg”. Dessutom har vi tagit emot olika grupper vid studiebesöksresor till kommunen och länet inom s.k. organiserad vidareflytt.

2.”En snabb väg in”.

Nyanlända invandrare, både kvinnor och män, ska erbjudas individuella möjligheter att etablera sig i det nya samhället och i arbetslivet. För att kunna erbjuda ett rikt utbud av individinriktade etableringsinsatser ska vi samarbeta över kommun- och myndighetsgränser kring kartläggning, individ- och yrkesinriktad utbildning, coachning mot arbete m.m. Tiden är dyrbar. Validering och yrkesbedömning ska erbjudas i ett tidigt skede och den enskilde ska kunna kombinera olika utbildningar och andra arbetsförberedande insatser, så att vägen till arbete förkortas. Alla ska erbjudas en introduktion utifrån individuella behov.

Inom projektet har vi samarbetat både över kommun- och myndighetsgränser. Samverkan är en av de bärande delarna inom vårt projekt – se ovan. Bland annat har vi haft gemensamma kartläggningssamtal tillsammans med Arbetsförmedlingen, Integrationsenheten, Komvux/Sfi. Vidare har vi samarbetat med olika projekt inom länet, t.ex. ”Öppna dörrar”, ”Från nyanländ till nyanställd”, ”Arbetsmarknadsutbildning med Sfi”. Just att kombinera olika utbildningar och insatser, så att vägen till arbete förkortas, har vi satsat mycket på. Vidare har vi individualiserat introduktionen för våra deltagare.

3. ”En öppen dörr”.

Vi ska tillsammans verka för att synliggöra den kompetens som nyanlända invandrare har med sig. I ett nära samarbete med näringslivet ska vi öppna dörrar och underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Vi ska underlätta för nyanlända att få kontakter med föreningar och andra frivilliga som kan vara ett stöd i etableringsprocessen. I lokalsamhället har vi synliggjort den kompetens som våra deltagare har haft med sig. Vidare har vi samarbetat med näringsliv och offentlig sektor för att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden, i första hand via praktik, men även genom Instegs- och Nystartsjobb. Inom projektet har vi bjudit in olika föreningar som har fått kontakt med deltagarna, vilket bl.a. har resulterat i att en kolonilottsförening har bildats, där flera ur målgruppen är medlemmar. Vidare har via Ockelbo kristna råd både Svenska kyrkan och Missionskyrkan varit nära samarbetsparter inom projektet, vilket bl.a. resulterat i att många individer har fått ett stöd i etableringsprocessen.

4.”En god livsmiljö”.

Att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin livssituation är en förutsättning för en god livsmiljö. Att underlätta nyanlända invandrares möjligheter att snabbt kunna etablera sig och bli en del av det nya samhället är därför en viktig uppgift för myndigheter och kommuner. Information på modersmål genom kvalificerade tolkresurser och skriftlig information på de större språken är viktiga inslag i detta arbete. En ökad invandring innebär också nya möten mellan människor. Enligt visionsdokumentet ska vi verka för att det blir möten som berikar och utvecklar såväl de enskilda individerna som länet och våra kommuner. Vi har kontinuerligt arbetat med att göra deltagarna i projektet delaktiga i samhället, via olika former av information och studiebesök. Dessutom har detta haft till syfte att underlätta de nyanländas möjligheter att snabbt kunna etablera sig och bli en del av det nya samhället. Vi har i stor utsträckning givit information via tolk för de mest nyanlända och även delat ut skriftlig information i förekommande fall. Vidare har vi inom ramen för projektet verkat för berikande och utvecklande möten mellan de nyanlända och  Ockelbobor. Detta har vi gjort kontinuerligt t.ex. genom etablering av praktikplatser och arbetstillfällen, men även via olika träffar och sammankomster där vi har försökt att skapa naturliga mötesplatser (se ovan, t.ex. genom deltagande i Wij trädgårdars årligt återkommande ”Skördefest” vid två tillfällen, vid bröllopsdagarna, vid informationsträffar på biblioteket m.m.). Dessutom har berikande möten skapats när vi har gjort studiebesök och haft inbjudna gäster från en rad olika verksamheter och myndigheter på plats i undervisningen. Kommunen och kommuninnevånarna har också fått berikande möten med våra deltagare och fått information om deras kultur, erfarenheter och förhållanden vid dessa möten.

## Spridning och påverkansarbete

Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete.

- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till?

- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet?

- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vilka personer/organisationer har ni riktat er till?

Under hela projekttiden har erfarenheter spridits genom den dagliga kontakten med samarbetspartners, arbetsgivare, deltagare och andra aktörer som projektet kom i kontakt med. Inte minst i samband med studiebesök och besök fr. olika myndigheter och praktik.

Projektledaren har deltagit i Integration Gävleborgs möten då externa projektledare inom länet har varit inbjudna och även vid planeringsdagar inom Integration Gävleborg. Integrationssamordnaren inom Länsstyrelsen Gävleborg har deltagit i projektets styrgrupp.

Se även ovan under matchning. (spridning till Stockholmskommuner, och via organiserad vidareflytt till utflyttningskommuner i Sverige, spridning till flyktingförläggningen i Söderhamn, Arbetsförmedlingen i Skellefteå).

Nätverkskonferens i Högbo

Nätverksträff – Etablering för nyanlända i Högbo (9-10 nov. 2011). Konferensen arrangerades av Integration Gävleborg som är ett länsövergripande samarbete för att utveckla introduktionen och etableringen för nyanlända flyktingar och invandrare. I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Landstinget Gävleborg och länets alla kommuner. Konferensen riktade sig till dem som arbetar med introduktion och etablering för nyanlända flyktingar och invandrare inom Gävleborgs län.

Projektet deltog med samtlig personal, samt representant från Arbetsförmedlingen och Integrationssamordnaren i kommunen. Ett seminarium hölls under rubriken: ” Lots Ockelbo ett ESF‐projekt, som hittat former för samverkan kring etablering för nyanlända, är på väg att avslutas och presenterar här sina resultat och lärdomar.”  (Programmet bifogas).

I slutet på november presenterade projektet sina resultat och lärdomar för Kommunstyrelsen. Dessutom bjöds vi in till två lika politiska partiers medlemsmöten på kvällstid och gjorde detsamma för medlemmarna i dessa partier.

Annonser i Ockelbonytt* vid ett flertal tillfällen.

### *Ockelbo-Nytt (Ockelbos lokala annonsblad) når  alla hushåll i Ockelbo kommun och Hamrånge-Norrsundet .Totalt delas ca 5500 exemplar ut varje vecka.

Affischering har skett kombinerat med annonser i Ockelbonytt vid olika arrangemang som projektet har deltagit i. Arrangemangen i sig själva har varit en spridning, främst till allmänheten i Ockelbo och besökare. T.ex. vid den bröllopsfest som Ockelbo kommun arrangerade i samband med Daniels och Victorias bröllop i juni 2010, Skördefesten som Wij trädgårdar arrangerar (projektet deltog 2009 och 2011), demonstration/provsmakning på ICA Ugglebo, Informationskväller på biblioteket m.m. Vi annonserade inför dessa arrangemang och under arrangemangen hade vi informationsfoldrar och annan marknadsföring, skyltar, m.m. som marknadsförde LOTS Ockelbo.

Intervjuer och artiklar har förekommit i Arbetarbladet vid ett antal tillfällen. (intervjuer med projektet en par gånger och artiklar ang. Skördefesten, VIF-besöket, kyrkornas samtalsgrupp). (se inskickade handlingar).

Information har funnits på Ockelbo kommuns hemsida och på Ockelbo kommuns interna nät, liksom på Länsstyrelsens och Integration Gävleborg hemsida.

Projektet gjorde under våren 2010 ett studiebesök till ”Insteget” i Falun för att utbyta tankar och erfarenheter.

Projektledaren deltog i träff som ESF-rådet anordnade tillsammans med SPeL (och Apel?) i syfte att utröna intresse för att bilda ett nätverk. Ingen återkoppling gavs därefter från ESF-rådets sida.

Planering inför företagarträff i samverkan med arbetsförmedlingen har skett. Ett positivt mottagande inför denna träff har erhållits från näringslivsutvecklaren i kommunen. Själva träffen hölls i januari 2012.

Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet?

-Lokal överenskommelse (bifogas) + se även ovan under p.2.

Det som har implementerats i ordinarie verksamhet är bl.a. följande:

- Samverkan lever vidare även efter projektets avslutande. De samverkansträffar med olika aktörer (som är viktiga för de nyanlända flyktingarna) har fortsatt och vidareutvecklats till form och innehåll. De samverkande aktörerna är: Komvux/Sfi, Arbetsmarknad- och Integrationsenheten, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

- Yrkessvenska finns fortfarande på det utbyggda schemat för målgruppen ifråga en dag per vecka.

- Friskvård i form av simning för kvinnor.

- Kontakter ut mot företag och myndigheter har bibehållits för att stärka de nyanländas möjlighet till praktik och anställning.

Från Arbetsförmedlingens huvudkontor har det (efter projektavslut) funnits intresse av att lägga ut information om projektet på Arbetsförmedlingens intranät. En kortversion har skrivits (i feb. 2012) och projektet har givit synpunkter på faktainnehållet i denna. Informationen om projektet kommer att läggas ut under ”metodstöd för handläggare” och enligt huvudkontorets ansvariga kommer informationen om projektet att lyftas fram som ett gott exempel på samverkan för att sprida information till arbetsförmedlingar/arbetsförmedlare.

Ockelbo kristna råd har (efter skrivelse från projektet) beslutat (120117)  att fortsätta med de samtalsgrupper som har bedrivits av Svenska kyrkan och Ockelbo Missionsförsamling under större delen av projekttiden.

------------------------------

Ytterligare insatser för påverkansarbetet: Ett verktyg för att uppnå en vidareutveckling av samverkan skulle vara att ta fram en gemensam dataplattform, en gemensam lagringsyta på intranätet.

Ett gemensamt kartläggningsdokument bör tas fram. Det kan gärna vara webbaserat med ett lösen som individen själv har tillgång till. Detta skulle främja samverkan mellan myndigheterna och ytterligare snabba på processen för varje enskild individ. Detta bör vara ett gemensamt ansvar för de aktörer som är inblandade, d.v.s. Integration/Arbetsmarknad, Socialtjänsten, Komvux/Sfi och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare företagarträffar bör hållas och mångfaldsperspektivet bör tas upp kontinuerligt vid befintliga företagarträffar, likaväl som inom den offentliga sektorn. Att skriva och anta en mångfaldsplan inom kommunen vore önskvärt för att ge målgruppen ökade möjligheter att komma ut i jobb.

Att kunna skriva om individerna i ett gemensamt webb-baserat dokument som alla har tillgång till. Alla kan se uppdateringarna etc. Individen själv har lösen till systemet.

Att planera in fasta tider, eller fasta rutiner för målsamtalen/uppföljningssamtalen/flerpartssamtalen kring och med individerna spar tid och gör arbetet mer effektivt.

Samtliga punkter ovan bör vara ett gemensamt ansvar för de aktörer som ingår i det samverkansarbete som bedrivs. Man behöver dock inom samverkansarbetet utse ansvariga för respektive fråga för att det ska hända något.

Att arbeta för att alla enheter inom kommunen ser positivt på praktikanter från denna målgrupp bör främst vara ett ansvar för kommunledningen och på förvaltningschefsnivå. Frågan kan kanske väckas av personalstrategen och AMI:s enhetschef gemensamt.

Från Sfi:s håll ser man att om det hade funnits mera tid hade man kunnat koppla samman deltagarnas praktik med Sfi-undervisningen på ett bättre sätt genom att göra besök på praktiken, fota och prata med handledare om individuella behov utifrån praktikplatsen, ord och begrepp, få en ökad inblick i verksamheten för att deltagaren/eleven skulle kunna arbeta mera med det i skolan.

------------------------------

- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det?

Man bör enligt projektägaren fortsätta delta i det offentliga sammanhanget och synliggöra målgruppen på ett naturligt sätt. Detta bör göras av alla aktörer i samhället.

(ALLT FICK INTE PLATS.  Se forts. i Word-dokument.) Kopierat hit i Projektrummet.

Den lokala överenskommelsen (se ovan) borde utvecklas till att även omfatta näringslivskontoret och via dem även företagargruppen på orten. Vem/vilka bör göra det? Kontakten bör tas av enhetschefen för AMI (efter årsskiftet har enheten bytt namn och det har skett en organisatorisk förändring) d.v.s. den hopslagna Arbetsmarknads- och Integrationsenheten och därefter är det ett gemensamt ansvar för denna enhet och näringslivskontoret att driva frågan. Dessutom bör man försöka att säkerställa att samverkan inte blir personbunden genom att ta fram rutiner för (sam)arbetet som fungerar även vid byte av personal, samt att dokumentera vad varje aktör ska bidra med. Detta kan t.ex. ske i en handlingsplan till den lokala överenskommelsen.

Hälsoenkät

Det finns således en hel del frågor och problemområden som den ordinarie verksamheten inom kommunen tillsammans med folkhälsosamordnaren har att ta tag i tillsammans med deltagarna. (se ovan under p.4).

------------------------------

Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

Spridning borde i större utsträckning ha skett utanför regionen, t.ex. genom deltagande i TIA-konferens eller liknande. Detta gick dock ej att genomföra p.g.a. personalbrist, problem med medfinansiering, bantade resurser etc. och att vi p.g.a. detta först mot slutet kunde sammanfatta vårt arbete och vår ”modell”.

## Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet.

Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Den externa utvärderaren/processutvärderare som hade upphandlats var ”Cronsell Consulting”. Processutvärderaren har varit ett mycket bra ”bollplank” vid de tillfällen som möjlighet till detta har givits. Processutvärderingen har givit möjlighet till självreflektion och eftertanke. Den har också lett oss i att hitta svaren själva. Dock har tiden inte riktigt funnits att sätta in utvärderaren i alla moment och tankar som har funnits från projektets sida, eller att delge information om allt som har förevarit.

Den första utvärderingsrapporten var ett värdefullt tillskott till det som vi redan visste (bl.a. med den medborgarundersökning/enkät om flyktingmottagandet som gjordes). Denna hade behövt lyftas upp och önskvärt hade varit med en föredragning för beslutande organ inom Ockelbo kommun och projektägaren. Utvärderaren erbjöd sig att göra detta. Som det nu blev stannade det vid att den föredrogs i styrgruppen. På grund av budgetrevideringen blev omfattningen av uppdraget ”bantat”, vilket har påverkat den kontinuerliga kontakten negativt. Dessutom fanns det en period under själva budgetrevideringen innan det var klart med nytt bantat avtal, då det uppstod ett vakuum och en osäkerhet från projektets sida i hur omfattningen av kontakten framgent skulle komma att se ut. Under denna period var det lite eller ingen kontakt med processutvärderaren.

I samband med den artikel 13-uppföljning som ESF-rådet gjorde (i okt. 2010) fattades beslut om att projektet skulle ha kontakt med ett antal processtöd. Dessa kom in för sent i projektet och en viss osäkerhet rådde också från projektets sida kring rollfördelningen mellan den externa utvärderingen och dessa processtöd. Här gjorde också tidsaspekten att vi tidvis fick en sämre kontinuitet i kontakten med processutvärderaren till följd av de kontakter som skulle tas med processtöden. Det processtöd som gav mest ”input” till projektet och som även sammanfattade sin analys i värdefulla dokument var SPeL via Lena Torin.

Mot slutet gavs ett värdefullt stöd när vi intensifierade arbetet med ”Ockelbomodellen” och processutvärderaren deltog i flera olika sammankomster och sammanfattade viktiga processer för projektägaren, styrgruppen och projektarbetsgruppen. Det gav arbetet med att sammanfatta vår ”modell” en rejäl skjuts framåt. Likaså gav Lena Torin via SPeL projektledningen ett värdefullt stöd inför slutfasen av projektet.

## DETTA HAR FÖRTS ÖVER TILL PROJEKTRUMMET (ovanst.)

## 11.Egenutvärdering

Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete.

Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har kontinuerligt utvärderat vårt eget arbete vid veckomöten, planeringsdagar m.m. Projektledningen har vidare löpande utvärderat arbetet tillsammans med Integrationssamordnaren. Vi har också tagit till oss synpunkter från den externa utvärderaren, från målgruppen ifråga (via enskilda samtal, referensgruppsmöten etc) och från de processtöd som tidvis har varit involverade.

Med målgruppen har det gjorts både muntliga och skriftliga utvärderingar löpande (men inte exakt efter varje moment). Dessa har i vissa fall kombinerats med utvärdering av kunskapsinhämtande karaktär. Hela projektarbetsgruppen har funnit stöd i dessa utvärderingar för att fokusera på rätt saker, strävan efter måluppfyllelse, vägvalsfrågor, prioriteringar etc.

------------------------------

Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

En mer kontinuerlig utvärdering/uppföljning av de kvantitativa resultaten, främst beträffande hur många kvinnor och män som fått tillgång till olika aktiviteter hade varit önskvärd. Dessutom hade vi utarbetat ett dokument där deltagarna själva kunde utvärdera sin praktikperiod, vilket vi inte hann använda. Vi kunde i ännu större utsträckning ha gjort skriftliga utvärderingar med hela undervisningsgrupper.  Även beträffande den kvalitativa utvecklingen borde det ha skett en än mer fördjupad genomgång men tid har helt enkelt saknats för detta (se härom även processutvärderingen från Cronsell Consulting ang. den administrativa fällan och aktivitetsfällan s. 9-10 i deras slutrapport).

## DETTA HAR FÖRTS ÖVER TILL PROJEKTRUMMET (ovanst.)

## Kommentarer och tips

Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt?

Vad gick bra och varför?

Vad gick mindre bra och varför?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Samverkan är viktig för individen i integrationsarbetet, inte bara för ett projekt där samverkan är huvuduppdraget. Kravet är större nu, när ytterligare aktörer har kommit in för målgruppen.

Att tänkta på helheten och vad varje aktör kan bidra med. Detta har fungerat bra i vårt projekt. Det krävs att någon samordnar schemat (och övriga aktiviteter) för individerna, så att inte alltför många krockar uppstår, man måste också ha en gemensam planering som alla ställer upp på.  Att samverka kring olika delar i etableringsarbetet är viktigt (börja redan vid etableringssamtalet och sedan fortsätta).

Det är viktigt att ha en realistisk budget från början. I vårt fall tvingades vi revidera budgeten vilket ledde till ett omfattande arbete och att vi tappade både tid och kraft. Dessutom fick vi trots budgetrevideringen problem med medfinansieringen under större delen av projektet. Tänk igenom från början hur realistiskt det är med den uppskattning kring närvaron som har gjorts.

Man bör tänka på att avsätta tillräckligt med personal och tid för att sköta ekonomi och redovisning, rekvisitioner. I vårt fall hade vi avsatt personal i den ursprungliga projektbudgeten, men detta fick revideras, vilket inte blev helt lyckat.

Det är viktigt med samstämmighet kring krav och ekonomi, t.ex. beträffande deltagarnas närvaro och utbetald ersättning i form av introduktionsersättning, försörjningsstöd och etableringsersättning.

För de deltagare som i början av projektet enbart hade haft 15 timmar Sfi per vecka tidigare och sedan fick en gradvis ökning mot heltidssysselsättning, fungerade detta inte speciellt bra. Det kom en hel del protester mot detta från deltagarhåll.  Dessutom kom allt fler aktiviteter igång i projektets regi samtidigt som det var fastemånaden Ramadan. Detta var dålig timing. Efter hand har det fungerat allt bättre med heltid, speciellt för den grupp av deltagare som inte tidigare har haft deltid.

Det tar lång tid att bygga samverkan och det måste få ta tid. Ibland måste projektet vänta in övriga aktörer.

I början av projekttiden fanns det många projekt som bedrev olika verksamheter för i stort sett samma målgrupp. (se härom processutvärderarens Cronsell Consultings synpunkter i delrapport 1). Ett tips till ESF-rådet är att tänka igenom konsekvenserna av detta vid beviljande av nya projekt inom samma region och för samma målgrupp. Vi samverkade med flera av dessa projekt och lyckades tidvis bra, men samtidig handlade det om att ”kryssa” mellan olika lösningar och att vara tvungna att plocka ut individer ur ett projekt för att kunna ta in dem i ett annat (p.g.a. ESF-rådets regler). Detta blev klumpigt och opraktiskt även om vi försökte att se till individens nytta av de olika åtgärderna inom respektive projekt. För vår del ledde det även till minskad medfinansiering.

Praktik – vad gick bra och varför?

Generellt sett gick det mycket bra att etablera praktikplatser, men

i och med arbetsmarknadsåtgärden Lyftet gick det under en period sämre med praktikanskaffningen för vår del. Att grundligt förbereda både praktikplats och praktikant var för oss en viktig förutsättning för framgång med praktik. Vidare var det viktigt med dokumentation och dokument angående praktiken och att ha täta uppföljningar med individ och handledare.

Byte av personal och brist på personal – då tappade vi tempo beträffande praktiken, vilket också avspeglade sig i deltagarnas motivation och vilja att gå ut i praktik. När nästan alla, eller väldigt många hade praktik, så var det stor efterfrågan och stor motivation för resten att vilja gå ut i praktik. Omvänt när ganska få hade praktik, så blev ”normen” att inte ha praktik och därmed sjönk även motivationen.

Det gick bra vid bytet av personal inom yrkessvenska (när det väl blev klart med resurser) eftersom den f.d. introduktionspedagogen fanns kvar i bakgrunden och gav en god introduktion till den som hade tagit över rollen.

Det tog för lång tid från den förstudie som gjordes före projektansökan till dess att projektet kom igång. Detsamma gäller förankringen i och med förstudien. Vissa av t.ex. företagen hade tröttnat, eftersom det hade gått lång tid emellan och viktiga nyckelpersoner inom de samverkande aktörerna hade slutat eller bytt arbetsuppgifter. En mobiliseringsfas är nog klokt att ha. Det är inte realistiskt att komma igång med allt på en gång.

## DETTA HAR FÖRTS ÖVER TILL PROJEKTRUMMET (ovanst.)

## 13.Kontaktpersoner

Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

Tomas Larsson

tomas.larsson@ockelbo.se

070/414 14 62

eller

Carina Söderbäck

carina.soderback@ockelbo.se

070/160 41 61