# Slutrapport

Projektnamn: Yrkessvenska för integration genom samverkan

Diarienr: 2009–3020053

Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 20090801–2012-07-31

Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten ombeds ni beskriva vilka resultat ni uppnådde samt redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan. Slutrapporten förväntas omfatta mellan 10 och 15 A4-sidor.

Vänligen bifoga också gärna andra produkter och/eller rapporter etc som ni arbetat fram under er projekttid. Till slutrapporten ska också lägesrapport för den avslutande delen av ert projekt bifogas.

Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Från och med den 3:e rubriken och framåt bör om möjligt följande två frågor besvaras:

- Redogör för eventuella orsaker till avvikelser.

- Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESF-rådet.

## Sammanfattning

## Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Projektidén var att öka anställningsbarheten hos utrikesfödda genom en alternativ undervisning i svenska för invandrare kombinerat med praktikplatser samt genom förbättrad samverkan mellan olika instanser på regional och kommunal nivå. Vad gäller det sistnämnda är det tydligt att samverkan bäst sker då de statliga och kommunala samverkansparterna har bra kännedom om motparten, i detta fall projektet. Erfarenheten från projektet visar att detta går att uppnå då en eller ett fåtal handläggare är knutna till projektet. Så gott som samtliga deltagare anser att de under tiden i projektet förbättrat sin svenska. 41 % av deltagarna har gått vidare till arbete, praktik, utbildning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd efter projekttidens slut. I Katrineholm har man förhållit sig till en metod för att främja språkutvecklingen och yrkesorienteringen. I Eskilstuna har metodarbetet varit flexibelt och individinriktat. Ledorden bemötande, uppmuntran och motivation har varit viktiga ingredienser tillsammans med språkresurser som fungerat som länkar mellan språken och kulturerna. Praktikantgrupper med stark återkoppling till praktiken har visat sig vara framgångsrikt tillsamman med ”supported employment” för den enskildes utveckling. Ett försök med talpedagog föll väl ut och i det planerade projektet ISAK kommer försöket att vidareutvecklas. I ISAK kommer också erfarenheterna med språkresurser och praktikantgrupper att prövas om behov uppstår. I Katrineholm har användandet av fickminne som pedagogiskt hjälpmedel visat ett bra resultat för språkinlärning och ur jämställdhetsperspektiv.

## Projektets resultat

- Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring.

- Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit.

- Vilka  resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till?

- Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå?

Syftet med projektet var att öka anställningsbarheten hos utrikesfödda samt att utveckla samverkan på lokal och regional nivå. Projketet var tänkt att uppfylla kriterierna innovativ verksamhet, samverkan och strategiskt påverkansarbete. Målsättningen gällande samverkan var att förbättra samarbetet med lokala myndigheter och mellan de deltagande kommunerna. Vad gäller de lokala myndigheterna är möjligheterna till förbättringar i samverkan beroende av den samverkande myndighetens flexibilitet och dess möjligheter till anpassning/förändring utifrån projketets möjligheter. I Eskilstuna har kraft lagts på att en eller ett fåtal tjänstemän på myndigheten ska var kontaktpersoner. Vad gäller Af har detta lyckats väl och erfarenheten av detta visar att effektiviteten i samverkan underlättas betydligt då båda parter känner till motpartens möjligheter och begränsningar. I Katrineholm har det visat sig svårare att få till en liknande struktur. På individnivå har båda projektdelarna arbetat för att utveckla samverkan med berörda myndigheter för att främja individens/deltagarens utveckling. Båda orterna bedömer att samverkan kring individer har utvecklats, fördjupats och att vägarna för samverkan har kortats. Vad gäller samverkan mellan projektorterna hade mer kraft kunnat läggas för detta. Viss samverkan har dock skett. På projektägarens uppdrag har projektledaren i Eskilstuna fått ta det övergripande ansvaret för båda projketdelarna avseende budget- och ekonomifrågor, författandet av den månatliga lägesrapporten till ESF samt organisering av lednings- och styrgruppsmöten med skrivande av minnesanteckningar. Projektledaren i Katrineholm påtog sig ansvar för framtagande av metodbeskrivning för bägge verksamhetsdelarna. Samarbete mellan projektorterna har till viss del funnits i form av möten då metod- och praktikfrågor diskuterats med samtlig personal. I slutfasen av projektet fick projektledaren i Katrineholm uppdraget att ha ansvaret för uppföljning och dokumentation av arbetet inom jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Projektets innovativa verksamhet har inneburit utveckling av metodik för svenskinlärning med olika inriktning i de två projektorterna. I Katrineholm har arbetet koncentrerats kring att pröva det exemplifierade upplägget för deltagare, som finns beskrivet i projketansökan, som metod. Eskilstuna har prövat olika angreppssätt som metodutveckling i undervisning och i praktik. (Bil 1a och b metodbeskrivningar) I Eskilstuna har samarbetet med AF utvecklats så att i huvudsak en handläggare har handhaft projektets deltagare vilket inneburit tydliga fördelar både för projektet och för AF. Detta ses som ett viktigt resultat som förmedlats, bland annat på slutseminaiet, och som skulle kunna utvecklas vid samverkan mellan olika verksamheter/ myndigheter kring individer. Detta har senare lett till ett initiativ om samverkansavtal mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmaknads och familjeförvaltningen. I samband med en materiell skada på en praktikplats uppkom ett problem rörande försäkringsfrågan. Problemet var att AF:s beslut om praktikplacering avsåg projektverksamheten. När sedan projektet i sin tur hittat en ”ny” praktikplats så bör detta ur AF:s juridiska synsätt innebära ett nytt formellt beslut måste tas. Rutinen som projektet arbetade enligt hade fungerat en längre tid för alla andra projekt och i vissa ordinarie verksamheter där praktikanter med aktivitetsstöd placerats på praktikplatser. Det var den då fungerande övernskommelsen mellan kommun och de lokala AF-kontoren. Då verksamhetens skadeanmälan avslogs av AF:s juridiska avdelning även efter överklagan stod det klart att rutinerna för försäkringsfrågan måste lösas på ett korrekt sätt. Projektledaren i Eskilstuna har arbetat för att detta ska komma till stånd. De nya rutinerna har börjat användas i andra verksamheter. Eskilstuna som haft ett innovativt arbetssätt har förmedlat kunskaperna på ett seminarium som hölls 2012-06-05 vari politiker, tjänstemän och andra som haft beröring med projektet på den kommunala nivån deltog. Det grundläggande bedöms i Eskilstuna vara bemötande, uppmuntran och motivationsarbete. Utifrån dessa utgår sedan de metoder som prövats i projektet. Det som förmedlats som möjligt att implementera i andra verksamheter är, förutom de grundläggande begreppen/synsätten, arbetet med hjälp av språkresurser och talpedagog. Båda arbetssätten, praktikantgrupper samt det grundläggande synsättet kommer att vidareutvecklas i det kommande regionala projektet ISAK. Verksamheten har i motivationsarbetet observerat att det varit stor skillnad på de deltagare som av sina handläggare ”tvingats” delta i projketet mot de som, genom aktiv rekrytering, kunnat välja att vara med. Vidare har samtalen om de egna målen och deltagarens eget ansvar för sin planering varit viktig metod i arbetet men som av personella kompentensskäl inte kunnat praktiserats i nämnvvärd utsträckning i verksamheten . Detta har uppmärksammats och medfört att det i kommande projekt lagts stor vikt på att arbeta utifrån frivilligt deltagande med tidiga kartläggningssamtal och med deltagarnas personliga ansvar för sin individuella plan och utveckling. I Katrineholm har metodarbetet bedömts som lyckat och spridning har skett på organisationsnivå i form av ett metodseminarium som hölls 2012-06-12. Avsikten var att sammanfatta och presentera projektarbetet samt förmedla metoden som tillämpats på verksamhetsorten. Metoden består av 8 timmars intensiv språkträning i svenska miljöer med kontinuerlig uppföljning i skolan och på praktikplatsen samt individanpassat arbetsmaterial. Slutseminariet kom fram till att metoden i helhet kanske inte kan vara direkt tillämplig men delar kan användas i kommunala verksamheter.

## Syfte och mål med projektet

- Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat.

- Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc.

- Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?

- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten.

Syftet är att öka arbetskrafstutbudet och utveckla samverkan mellan kommunala, statliga och privata institutioner och företag. Fyra delmål finns uppställda; alla deltagare ska anse sig ha förbättrat sin svenska under tiden i projektet och att de fått information och förståelse för jämställdhet, 80 % ska anse att de fått bra vägledning och 50 % ska i samband med projektslut finnas i arbete, utbildning eller arbetsmarknadspolitisk ågärd. För att uppnå målen ska projektet arbeta med att förbättra språkkunskapen hos deltagarna och via praktikplats ge dem arbetsplatsutbilning/erfarenhet samt språkträning. En metodutveckling ska ske i syfte att höja språknivån med hjälp tvåspråkig personal. Samverkan mellan aktörer vars verksamhet berör projektets deltagare ska utvecklas till ett nytt sätt att stödja individer för att öka deras möjligheter till sysselsättning. Upplevelsen var redan från början att de högt uppsatta målen skulle bli svåra att nå med en så bred hetrogen målgrupp i kombinatioin med att verksamheten av budgetskäl måste rekrytera personal utan erforderlig kompetens via Arbetsförmedlingens nystartsbidrag. De två orterna har valt olika sätt att handskas med det faktum att målgruppen utgör en disparat samling individer med olika förutsättningar. I Eskilstuna har 160 individer genomfört projektet. Av dessa har sammanlagt 71 individer eller 44 % gått vidare till annan verksamhet i samband med projekttidens slut. 20 personer gått vidare till någon form av anställning, två har startat eget företag och 20 personer har påbörjat studier. Dessutom har 29 personer gått vidare till annan verksamhet vilket innebär andra projekt, arbetsmarknadsaktiviteter eller liknande. Förutom dessa har ett stort antal deltagare ställt sig i kö för att komma vidare med SFI-studierna eller komma in på andra utbildningar. Som exempel kan den grupp på 15 personer som avslutades i projektet i slutet av maj 2012 tjäna. Samtliga hade någon form av aktivitet eller en plan för framtiden. Två gick vidare till andra projekt i samband med eller en tid efter projektavslutet. Åtta personer ställde sig i kö till SFI för att höja sin nivå, en börjar folkhögskola till hösten, en fick nystartsjobb och tre kommer efter en tid att gå vidare till annan aktivitet i Af:s, försörjningsstöds eller demokraticentrums regi. Nämnas bör också att ur ett lokalt samverkansperspektiv har projektet bidragit med ett 20 tal praktikplatser som i 11 fall lett till arbete. Dessa platser har förmedlats vidare till andra verksamheter inom kommunen i de fall då projektet inte haft egna deltagare att matcha mot praktik/jobb-platserna. (Bil 2a och b Aktivitet efter projektslut samt jobb förmedlade utanför projektet i Eskilstuna) Projektansökan stipulerar att 80 % av deltagarna ska anse att de fått bra vägledning under sin tid i projektet. Utifrån den utvärdering som deltagarna har fyllt i framgår att endast ett mycket fåtal deltagare i Eskilstuna inte är nöjda med den vägledning de fått under projekttiden. 100 % av deltagarna skulle enligt projektbeskrivningen anse att de förbättrat sin svenska. Samtliga som besvarat frågan om sin egen språkutveckling, i den slutenkät som utarbetades av utvärderaren vid projektets start, anser att de gjort det. (Bil 3 statistik om svenskkunskaper efter projekttidens slut i Eskilstuna) Eskilstuna har valt att inte följa det exempelschema som uppställdes i projektansökan i vilket en månads undervisning föregår fem månaders praktik med en dag undervisning i veckan. Den gemensamma metodbeskrivningen som låg till grund för arbetet har därför modiferats utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. Verksamheten har också fått anpassa sig efter de önskemål som samverksanparterna haft för placering av deltagare . Detta har inneburit att Eskilstuna har intagit ett flexibelt förhållningssätt för att kunna möta samverkansparternas efterfrågan på platser. Individualisering är betydelsefull för att höja kompetensen hos målgruppen och därmed öka deras möjligheter till sysselsättning. Kraven på deltagarna måste vara rimliga utifrån individens tidigare kunskaps- och utbildningsnivå samt tidigare arbetslivserfarenhet. Motivationsarbete har visat sig vara oerhört viktigt vilket inneburit att personalen avsatt mycket tid för detta. Ett gemensamt lärseminarium kring motivationsarbete genomfördes med personalen efter ungefär halva projekttiden. (Bil 4 Lärseminarium motivation) För att praktikplatsplaceringar ska vara givande ur ett språk-, yrkeskunskaps- och/eller anställningsperspektiv måste individen och arbetsplatsen fungera bra tillsammans. I vissa fall kräver det stort stöd främst av mentorerna för att överbrygga de problem som har uppstått. En i förväg utarbetat metod för matchning och stöd till praktikanter och praktikplatser hade sannolikt inneburit att praktikplatsplaceringarna hade utfallit bättre språkmässigt, yrkesmässigt under projektets första tid. Efter hand har arbetssättet förbättrats betydligt och lett till anställningar och fortsatt praktik i många fall. Vi har funnit att samverkan mellan projekt och myndighet underlättas om projektet har närmare kontakt med en eller några få myndighetsrepresentanter i stället för ett stort antal handläggare. Samarbetet kan smidigare genomföras om båda parter är införstådda med de möjligheter och begränsningar som finns i projektet och hos myndigheten. Utvärderingsseminarier med lokala myndigheter, försörjningsstöd och AF, har genomförts vilket fördjupat och förbättrat samverkan mellan projektet och myndigheten. (Bil 5 Utvärderingsseminarium med handläggare i Eskilstuna. Katrineholm har inte bifogat anteckningar) I Katrineholm har de små lokalerna begränsat möjligheterna att ha ett större antal deltagare i undervisningen. Man har därför uppsatt B-nivå på Sfi som kriterium för deltagande i projektet. (Bil 6a Kriterier i Katrineholm) Detta är också i överensstämmelse med den metod man där valt att arbeta utifrån, som utgår från det exempelschema som finns i projektansökan. Individer som haft svårt att delta enligt metoden har avslutats. I Katrineholm har har 139 individer genomfört projektet. Av dessa har sammanlagt 69 individer eller 49 % gått till arbete, studier eller annan arbetsmarknadspolitisk aktivitet i samband med projektavslut. 25 personer befinner sig i någon form av anställning, 35 personer studerar, 9 personer har påbörjat någon form av arbetsmarknads aktivitet. (Bil 2a) Katrineholm har valt att inte inkludera statistik från slutenkäten avseende språkutveckling och vägledning. Därifrån lämnas uppgifter via utvärderarens slutrapport. Pedagogens egen slutrapport avsende bland annat ovan frågor tillkommer där. I projektansökan förutsätts att målgruppen ska bestå av invandrare med ingen eller mycket liten kunskap i svenska. I Katrineholm har kriterier ställts upp då man funnit det svårt att praktikplacera dem som är mycket svaga språkmässigt eller av olika skäl inte klarar heltidspraktik om 4 dagar/vecka. De små lokalerna i Katrineholm har begränsat möjligheterna att ha ett större antal deltagare i undervisningen. Man har därför uppsatt B-nivå på Sfi som kriterium för deltagande i projektet. Detta har också inneburit att ett antal deltagare antingen själva har avbrutit sitt deltagande eller har blivit utskrivna på projektledarens initiativ. (Se bil 6a och b) Detta var ur verksamhetssynpunkt nödvändigt och stöddes av projektledningensgruppen. Det var dock besvärande ur medfinansieringshänseende men klarades genom projektets totala verksamhet.

## Arbetssätt

## Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet

De två orterna har tolkat projektansökans skrivning om metod på skilda sätt. Eskilstuna har ansett att projektet ska pröva olika arbetssätt för att utarbeta metod/er för inlärning av svenska. Katrinehom har valt att som metod följa det exempelschema som finns angivet i projektansökan. (Bil 1a och b) I Eskilstuna har deltagarna beretts plats på praktik som i så stor utsträckning som möjligt tillgodosett intressen eller framtida planer. Om relevant kompetens funnits hade sannolikt praktikperioden för många deltagare blivit mer fruktbar både gällande yrkeskunnande och gällande språkinlärning. Alla med praktik har deltagit i praktikantgrupper där diskussioner, språkträning och återkoppling skett. I undervisningen har deltagarna delats in i grupper utifrån kunskapsnivå. De har arbetat i större eller mindre grupper och enskilt beroende på arbetsuppgifterna. Språkstöden har fungerat som hjälp för de mycket språksvaga i vissa situationer och som språkhjälp eller kulturförmedlare vid andra tillfällen. I projektansökan finns tvåspråksmetod nämnd vilken var avsedd att genomföras med hjälp av tvåspråkiga lärare. Det befanns vara svårt att finna tvåspråkiga lärare vid projektstart varför Eskilstuna i stället satsade på språkresurser för de dominerande språkgrupperna. Mellan 1 augusti 2011 och 1 mars 2012 har dessutom en tvåspråkig pedagog funnits med i undervisningen. Flera arbetssätt har prövats och några har implementerats i undervisningen i Eskilstuna, ex vis bildunderlag, information via inbjudna föreläsare, studiebesök och fördjupade studier av olika yrkesgrupper. En viktig del har varit att deltagarna skulle ställa upp framtida mål och finna vägen dit vilket diskuterades vid ett avslutande trepartssamtal, där pedagog, deltagare och handläggare från försörjningsstöd deltog. Deltagarmöten innebar att en demokratisk process skedde vari deltagarnas behov, idéer och krav blev mer styrande för undervisningen och i viss utsträckning för praktiken. Under våren 2012 genomfördes två försöksverksamheter. En talpedagog engagerades för att pröva en metod att hjälpa deltagare med uttalssvårigheter och en kafeteria bedrevs delvis i projektets regi. Deltagare som befunnits svåra att placera i praktik har beretts praktikplats där. Det har ur ett kvinnoperspektiv befunnits vara en lyckad insats då flera utan arbetslivserfarenhet och flera med stora sociala problem har fått utbyte av praktiktiden i kafeterian. Det som visat sig vara gynnsamt för att motivera deltagarna och förbättra deras svenska är främst språkträning i varierande former med hjälp av flerspråkiga stödpersoner. Undervisningen fungerar bäst då den utgår från det som deltagarna själva bedömer som viktigt för dem utifrån deras mål inför framtiden. Tre ledord bedöms vara viktiga för arbete med målgruppen: bemötande, uppmuntrar och motivation. Kring detta har arbetet ständigt kretsat. Det som Eskilstuna bedömer var nya bra metoder som utvecklats i projketet är arbetet med två- eller flerspråkiga medhjälpare och det påbörjade samarbetet med talpedgog vilket dock behöver tid för att utvecklas vidare. Praktikintroduktionen som tillsammans med praktikantgrupperna har gett deltagarna möjlighet att förbereda sig inför praktiken bedöms också ha fungerat bra. Det har ingivit en trygghetskänsla, kanske främst hos kvinnorna men även hos män med liten eller ingen erfarenhet från arbetslivet. (Bil 7a-k, Metod- och målbeskrivningar inkl egenutvärdering) I Katrineholm har man arbetat utifrån det exempel som finns uppställt i projektansökan och prövat det som metod. Det innebar att efter en introduktionstid på tre till fyra veckor i Yrkessvenskas lokaler så gick deltagarna ut i praktik. Praktiken fortgick under den kvarvarande tiden, fem månader. En dag i veckan befann sig deltagarna i undervisningen vari återkoppling till praktik/yrke skedde. Deltagarnas praktiska erfarenheter från praktikplatsen kopplades samman med undervisningen. Läraren anpassade studiematerial och pedagogik utifrån individens förmåga och utifrån vad som krävdes för att deltagaren skulle klara arbetsuppgifterna på praktikplatsen. Undervisningen har ibland bedrivits med hjälp av en tvåspråkig assistent då sådan funnits tillgänglig och tyngdpunkt lades på naturliga eller verkliga situationer. Detta har inneburit att pedagogen istället för att bara prata om demokrati tillämpat demokrati genom att arrangera skolmöten. Man har haft som mål att arbeta med så små grupper som möjligt i undervisningen vilket har inneburit att 6-8 personer har deltagit samtidigt. Grupperingar har gjorts efter deltagarnas gemensamma intresse så som praktikplatser och framtida mål. Praktiken har haft två syften; det ena att träna språket i en arbetsmiljösituation vilket också skapat ett lärande om arbetslivet. Det andra att deltagarna samtidigt som de språktränat fått en yrkesträning som i bästa fall har lett till arbete. Språkträningen har stöttats av mentorer och periodvis av språkresurser som bl a har haft till uppgift att ta fram specifikt material rörande deltagarnas olika praktikplatser. Det talade språket har varit det centrala. Lunchen var en gemensamt aktivitet för deltagare och projektpersonal, med syfte att uppmuntra deltagarna att använda det svenska språket. Samtidigt fick personalen närmare kontakt med deltagarna. Detta har underlättat arbetet med vägledningen. Varje deltagare har haft en mentor som följt deltagaren under hela projekttiden. Mentorernas uppgift har varit att introducera deltagaren på praktikplatsen och vara ett stöd i dialogen med arbetskamarater och arbetsgivare. Mentorerna har haft en nyckelroll för samspelet på praktikplatserna. Metodbeskrivningen som togs fram under projekttiden har tillämpats som ett arbets- och måldokument som projektpersonalen löpande arbetat tillsammans med.(Bil 1a)

## Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa  dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

På en övergripande nivå samverkade kommunerna Flen, Eskilstuna och Katrineholm, som också representerat Vingåkers kommun, samt Arbetsförmedlingen. Katrineholms kommun har varit projketägare. Både styrgrupp och projektledningsgrupp var sammansatt av representanter från de fyra kommunerna och Arbetsförmedlingen. I projketledningsgruppen, som svarade för den mer operativa ledningen/styrningen och träffades ca en gång varannan månad, ingick chefer och befattningshavare på enhetsnivå. Styrgruppen, som svarade för för de övergripande besluten bestod av chefer på förvaltningsnivå och träffades 1gång/temin. Deltagarna i såväl styrgrupp som projketledningsgrupp har varit väl medvetna om bristerna i projketbeskrivningen men också visat på stort engagemang i att stötta projektledarna i att föra projektarbetet frammåt. Tyvärr har sammansättningen i de båda grupperna inte inte varit konstant på grund av stor personalomsättning, vilket bland annat medfört att projketledarna fick mer ansvar än som var planerat. Endast områdeschefen från Arbetsförmedlingen i Katrineholm var med under hela projkettiden. Detta har märkts tydligt då samarbetet med arbetsförmedlingen fungerat mycket väl under hela projekttiden. Det innebar att verksamheten alltid var uppdaterad på förändringar i Af:s regelverk vilket framförallt underlättade handläggningen på individnivå mellan parterna men också för den strategiska planeringen i verksamheten. De tre orterna Katrineholm,Flen och Vingåker hade ett nära samarbete gällande deltagare i projektet eftersom de mindre orterna sände deltagare till verksamheten i Katrineholm. Samverkan mellan verksamhetsorterna har funnits i viss utsträckning. Projektledarna har haft kontirnuerlig kontakt och träffats vid behov. Gemensamma lärseminarier har genomförts liksom gemensamma personalmöten och träffar med mentorer och pedagoger. De aktörer med vilka samverkan skett kring deltagarna har i huvudsak varit kommunernas försörjningsstödsenheter och SFI. Dessutom i Eskilstuna Jobbcentrum (förvaltningens verksamhet för att få ut försörjningsstödstagare i praktik och arbete) samt i Katrineholm arbetsmarknadsenheten och introduktionsverksamheten (för invandrare med introduktionsersättning) och AUC (Arbets- och Utbildnings Centrum) i Flen. Dessutom har AF samt kommunala och privata arbetsgivare varit samverkansparter. Försörjningsstödet liksom AF har förmedlat deltagare till projektet. De har också bidragit till medfinansiering genom den tid som lagts ned av handläggarna i projektet. För Eskilstunas del har kommunens och AF:s behov av att placera klienter blivit styrande för den grupp som projektet har haft att arbeta med. Det har i Eskilstuna även funnits ett samarbete med Jobbcentrum som inneburit att de föreskrivit deltagare som inte klarat deras verksamhet på grund av låg språknivå och projketet har i sin tur föreslagit en del deltagare att gå vidare till Jobbcentrum. Projektet och Jobbcentrum fanns större delen av projkettiden i samma byggnad vilket underlättade samarbetet betydligt. Detta blev tydligt då Jobbcentrum flyttade till nya lokaler och samarbetet inte kunde upprätthållas på samma nivå som tidigare. Med AF i Eskilstuna har samarbetet flutit mycket smidigt. Orsaken är att projektet i huvudsak har haft en handläggare kopplad till projketet. Denne har varit införstådd med hur arbetet i projektet gått till och de ramar som funnits att förhålla sig till. Det har också inneburit att projektets personal lättare har kommit i kontakt med AF och blivit mer införstådda med de möjligheter och regelverk som finns hos AF. Samarbetet med försörjningsstöd har också fungerat bra men har i jämförelse med AF komplicerats av kontakter med ett flertal handläggare, som inte haft lika stor möjlighet att sätta sig in i projektet som AF:s handläggare. Övriga aktörer i Eskilstuna är de arbetsgivare, kommunala och privata, som tagit emot praktikanter. De har naturligtvis bidragit med praktikplatser som i vissa fall lett till arbete. En viss svårighet har funnits att få tillgång till praktikplatser inom kommunala verksamheter. Kommunen har många verksamheter riktade till arbetslösa som erbjuder praktikplatser. Det har inneburit att de verksamheterna i viss mån prioriterats framför projektet. Hos de privata arbetsgivarna har det funnits större möjligheter till anställning men de har också krävts mer av praktikanten. Om vi kunnat arbeta mer med att stötta och följa upp praktikanterna och praktikplatserna tror vi att fler deltagare hade kunnat ha längre praktikperioder och fler hade kunnat få någon form av anställning. I Katrineholm har projektledaren försökt att få en kategori deltagare som mer passade in i den metod som man arbetade utifrån. Den tillsammans med de trånga lokalerna bidrog till att deltagarna måste kunna gå ut i praktik snabbt och förbli på praktiken fyra dagar i veckan. Genom regelbundna träffar med handläggarna från ovannämnda myndigheter har deltagarna fått den hjälp som var nödvändigt för att kunna delta i projektet. Med detta menas bland annat en snabb korrigering ex vis av deltagarens ekonomiska situation vilket annars skulle hindrat deltagandet i projektet. Viadidakt i Katrineholm har bidragit med utbildningsinformation anpassad för projektets deltagare dvs på lätt svenska och med för deltagare relevanta utbildningsutbud. Projektet har haft tre studie- och yrkesvägledare till sitt förfogande. Arbetsförmedlingen har gett information och vägledning till projektets deltagare. En gång i veckan har projektdeltagarna haft tillgång till denna tjänst. Individ och familjeomsorg har avsatt tid och personal regelbundet för att ge deltagarna information om det svenska välfärdssystemet. Arbetsmarknadsenheten har bidragit med två praktikplatser för de deltagare som behövde en kort arbetsträning i kommunens lågpraktikplatser innan de var klara att påbörja praktik på vanliga arbetsplatser.

## Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

I början av projekttiden deltog personalen från båda verksamhetsorterna i en föreläsning om aktivt jämställdhetsarbete utifrån 3R- metoden. Därefter har försök gjorts att arbeta utifrån denna. Då det befanns var svårt för personalen att arbeta utifrån metoden genomfördes dessutom två utbildningstillfällen, då de nationella jämställdhetsmålen fokuserades, med jämställdhetsombudet på Sfi i Eskilstuna. Ett material kring detta har därefter använts i undervisningen. I utvärdering 3 påpekade utvärderaren att personalen inte har tillräckliga kunskaper i jämställdhetsintergrering. Processstöd i jämställdhetsintegrering togs då till hjälp. Det resulterade i en gemensam handlingsplan med åtgärder för den tid som fanns kvar. (Bil 8 Jämställdhets- och tillgänglighetsplan) Erfarenheten från projektet är att ett kvalitativt arbete med jämställdhetsintegrering kräver kunskap, utbildning och gärna erfarenhet av sådant arbete av personalen. Teoretisk utbildning kan med fördel kombineras med exempel på hur man praktiskt kan arbeta med detta. I Eskilstuna ansåg en del kvinnliga deltagare att de hade svårt att göra sig hörda i helgrupp. De flesta av deltagarna härstammar från regioner där en rigid patriarkal tradition är förhärskande vilket gör att kvinnorna inte är vana att vara aktiva och talföra i flerkönade grupper. Utifrån det gjordes försök att ha kvinnogrupper vissa tider. Det resulterade i att kvinnorna lyftes upp och tog mod till sig även i andra situationer. Detta syntes speciellt på kvinnor som tidigare varit mycket återhållsamma. För att ge förståelse för den samhälleliga jämställdhetsdiskussionen har personalen i Eskilstuna utarbetat ett bildbaserat material som ger förståelse för hur utvecklingen fram till jämställdhetspolitikens införande sett ut. Trots att personalen dessutom deltagit i två endagskonferenser, - Bemötande av varandra och andra, - Kvinnors hälsa, har det befunnits svårt att arbeta med jämställdhetsintegrering pga okunskap kring hur ett sådant arbete kan gå till. Mest aktivitet har riktats mot deltagarna och varit av informationskaraktär. Kvinnojour och mansmottagning har ex vis delgett deltagarna information kring deras arbete. Ett samarbete med Humanitas diskrimineringsbyrå har också kommit till stånd. Under den första tiden blev mestadels män rekommenderade till projektet av försörjningsstöds handläggare. Från projektets sida påpekades att fler kvinnor var önskvärda och efterhand visade det sig vara kvinnor som handläggarna hade störst behov av att föreslå till verksamheten. I den könsuppdelade statistiken framgår andelen kvinnor och män, utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet inom respektive grupp. Den pekar på att utmaningen i stor utsträckning legat i att en stor andel deltagare var lågutbildade kvinnor utan arbetlivserfarenhet. Statistiken ger en bild av de svårigheter som projektet har brottats med i undervisningssituationen och gällande praktik. Det visade sig att det generellt var svårt att motivera kvinnor till praktik och i synnerhet på mansdominerade arbetsplatser. Deras över lag bristande erfarenhet av arbete utanför hemmet gjorde dem mycket svårplacerade och det innebar också att de i många fall upplevde praktik som ett oerhört svårt och stort steg. Det har krävts mycket motiveringsarbete inför och stöd under praktik för de kvinnorna. Att vi lyckades ta över ansvaret för kafeterian innebar att fler kvinnor fick en värdefull och självförtroendestärkande praktikperiod vilket annars hade varit svårt att få till stånd. För att visa på möjligheten för kvinnor att arbeta/praktisera på manligt dominerade arbetsplatser har vi genomfört studiebesök och bjudit in kvinnor som arbetar på sådana. Trots det har de flesta kvinnor i projektet inte övertygats om att möjligheten passar just dem. (Bil 9a och b Statistik utbildning och arbetslivserfarenhet) I Katrineholm har jämställdhetsarbetet med deltagare tagit sin utgångspunkt i information från regeringens nyhetsbrev i ämnet, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Artiklar i media, informationsblad från socialstyrelsen har använts. I diskussioner har jämförelser med hemlandet gjorts. Olika teman har genomförts som exempelvis handlat om män i förskola och skola, hur hemarbete fördelas i olika familjer, om personer med funktionshinder och barns rättigheter. Andra teman har handlat om normer och förväntningar på flickor och pojkar, gemensam vårdnad samt Berättelsen om Fadime och Pela. Broschyren Mer jämställdhet, mindre fattigdom har använts för att belysa hur kvinnor och män tänker kring pengar och utbildning. En filmserie om flickornas och kvinnornas historia har förevisats. Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att ge deltagarna information om Sveriges kvinnohistoria, kunskap och förhoppningsvis förståelse för de lagar och regler som finns i vårt samhälle när det gäller demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt att förstå det ansvar vi har för oss själva, våra barn och varandra. Personalen har arbetat med att förbättra jämställdheten i projektet genom att titta på det egna och deltagarnas sätt att arbeta och agera ur ett jämställdhetsperspektiv. Exempel på detta är när pedagogen och mentorer har uppmärksammat att kvinnliga deltagare utan något större problem inhämtar okända ord från praktikplatser medan de manliga deltagarna var helt ointresserade av detta. I ett försök att få en mer jämställd undervisning och kunskapsinlärning har projektet köpt in fickminne som pedagogiskt hjälpmedel. Detta ökade de manliga deltagarnas inhämtning av ord från praktikplatserna.

## Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

Vid projekttidens början genomförde projektledarna en noggrann inventering av lokalerna utifrån tillgänglighetsperspektiv. Fastighetskontoret i Katrineholm inspekterade också båda orternas lokaler efter cirka halva projekttiden. Det befanns att inga åtgärder krävdes i Eskilstuna. Katrineholms lokaler bedömdes vara sämre beskaffade ur ett tillgänglighetsperspektiv. Eftersom hiss fanns att tillgå bedömdes ändå att verksamheten kunde fortgå i lokalerna. Då Eskilstunas verksamhet flyttade besiktigades de nya lokalerna för att säkerställa möjligheten för funktionshindrade att delta i verksamheten. För att vara förberedda att bemöta deltagare med funktionsnedsättningar deltog personalen i föreläsningar kring fysisk och psykisk ohälsa vid projektstart. Under projekttidens gång har personalen uppmärksammat individer med syn- och hörselnedsättning. De har kunnat hänvisas till de samhälleliga instanser som erbjuder adekvat hjälp för dessa funktionshinder. För övrigt har ett antal deltagare uppvisat uppenbara symptom på psykisk ohälsa. För att bättre kunna bemöta dessa individer har personalen deltagit i föreläsningar om bemötande av människor med psykisk ohälsa. Projektet har haft få deltagare med uppenbara funktionsnedsättningar. Vi bedömer att det beror på att försörjningsstöds och Afs handläggare i liten utsträckning har föreslagit funktionshindrade till verksamheterna. Under projekttidens gång har några deltagare med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter hänvisats till kommunernas hjälp för personer med dessa problem, i Katrineholm till ”Loftet” och i Eskilstuna till Läs- och skrivcenter. För att tillgodose den kommunikativa tillgängligheten har material och språk anpassats för individernas kunskapsnivå och för individernas behov. En av språkresurserna i Eskilstuna en svår hörselnedättning vilket inneburit att verksamheten har anpassats efter hans förmåga då han varit delaktig i undervisningen. Det har funnits ett flertal deltagare med misstänkt förståndshandikapp som dock inte har varit utrett. Genom samtal med handläggare har försök gjorts att hjälpa dem vidare på bästa sätt efter projekttidens slut. En har exempelvis arbete under några timmar varje dag på en bilverkstad, en har arbete på restaurang, en har gått vidare till skyddat arbete på AMA och en annan kommer efter någon månad att skrivas in i annan verksamhet. I Katrineholm har ett så kallat fickminne eller diktafon prövats som ett komplement både till undervisningen och till språkinlärningen på praktikplatser. Det har visat sig underlätta deltagarnas inlärning av ord och begrepp som är viktiga på arbetsplatsen där de praktiserat. Det har också gett deltagarna möjlighet att träna uttal eller andra muntliga uppgifter som tillhandahållits av pedagogen. Talpedagogen som engagerats i Eskilstuna för dem med stora uttalsproblem är ett sätt att öka tillgängligheten för dem som har problem med den språkliga kommunikationen, vilket i sig kan ses som en funktionsnedsättning.

## Regionala prioriteringar

Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

Inga regionala prioriteringar förutom samarbetet över kommungränserna har funnits i projektarbetet.

## Spridning och påverkansarbete

Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete.

- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till?

- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet?

- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det?

Vid ett studiebesök på Världshuset, som är en del av Linköpings Stadsmissions Sociala företag, i Linköping delgavs erfarenheterna från Projekt Yrkessvenskas båda verksamhetsorter.(Bil 10) I Eskilstuna hölls ett slutseminarium 2012-06-05. Inbjudna var kommunpolitiker och chefer i Eskilstuna och Torshälla, samverkanspartners som handläggare från försörjningsstöd och AF, Jobbcentrum, Sfi samt personal från andra projekt och verksamheter i kommunen. 36 av 50 hörsammade inbjudan vilket innebar att samtliga av de nämnda kategorierna fanns representerade på seminariet. Under seminariet beskrevs hur arbetet fortskridit, vilka problem som uppstått och de lösningar som genomförts.(Bil 11a och b, power point-presentation samt inbjudan till seminariet) Seminariet leddes av moderator, kommunens integrationsstrateg Vedad Begovic. Målgruppen fanns också representerad och fick komma till tals med synpunkter på hur de upplevt sin tid i projektet. Samverksanparterna uttalade sig och där framkom bl a från AF att projektet ur deras synvinkel varit föredömligt att samarbeta med. Vidare menade AFs representant att resultatet gällande aktiviteter efter deltagarnas projektslut var mycket gott eftersom målgruppen är den kategori arbetslösa som AF själv haft svårast att få ut i arbete eller andra aktiviteter. Även handläggare från försörjningsstöd poängterade det goda samarbetet med projektet. Dessutom påpekades från försörjningsstöds handläggare att projketet har bemött deltagarna på ett föredömligt sätt utifrån individernas behov och utifrån den situation de befinner sig i. Det framkom att projektets personal varit väldigt tydlig i sin information. De upplevdes som noga att lyfta det som man lyckats bra med de enskilda deltagarna men också det som man lyckats mindre bra med. Handläggarna på försörjningsstöd ansåg också att det var mycket positivt att verksamheten hela tiden underhöll med information om deltagaren och ordnade flerpartssamtal med både uppföljning och avslutning. Representanterna för målgruppen framförde att de för en gång skull deltog i en verksamhet där man lyssnade till vad deltagarna själva vill och kan. Personalen upplevdes som stöttande men ändå bestämd. De puffade på för att alla skulle våga gå ut i praktik. De metoder som bedömdes vara överförbara på andra verksamheter lyftes speciellt och diskuterades på seminariet. Responsen från seminariets deltagare var mycket positiv speciellt gällande det som kan kopplas till de tre ledorden bemötande, uppmuntran och motivering. Projektet har varit med i inslag i tv-nyheter och i tidningsartiklar. (Bil 12 tidningsartikel och länk TV- inslag.) I samband med projekt ISAKs mobiliseringsfas har deltagare och projektledaren fått möjlighet att delge erfarenheter och resultat från projekt Yrkessvenska till andra verksamheter runtom i landet bl. a i Västerås, Stockholm och i Malmö. I Katrineholm hölls slutseminarium 2012-06-12. Inbjudna var kommunpolitiker, samt våra samarbetsparters och medarbetare från andra nystartade projekt. Metodbeskrivningen presenterades och en diskussion fördes kring vad och på vilket sätt hela eller delar av metoden kan tillämpas i andra verksamheter i kommunen.(Bil 13a och b inbjudan och upplägg för seminariet samt bil 1a Katrineholms metodbeskrivning) Skillnaden mellan SFI och Yrkessvenska lyftes fram och diskuterades. Av summeringen framgick att metoden kan nyttjas i flera verksamheter, kanske inte i sin helhet men delar av den beroende på verksamheternas mål och resurser. Mindre bra var att endast 5 av 50 inbjudna i Katrineholm deltog på seminariet.

## Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Extern utvärdering har köpts in av företaget Agaspo. Utvärderaren har genomfört 3 utvärderingar samt skrivit en slutrapport.( Bil 14 Utvärderarens slutrapport) En utvärderingsblankett sammanställdes av utvärderaren vid projekttidens början vilken var tänkt att fyllas i av varje deltagare vid slutet av deras tid i projektet. Dessutom har företaget bidragit med coachning av personalen och genomfört 2 lärseminarier med samtlig personal. Utvärderaren var också behjälplig med att arrangera de s.k. framtidsseminarierna med handläggare från socialtjänst och AF i båda kommunerna.(Bil 5 Minnesanteckningar från Eskilstunas utvärderingsseminarium) Katrineholm har upplevt processutvärderingen som värdefull för projektets fortskridande. Utvärderaren har tagit fram en struktur kring den metod man arbetat efter och upprätthållit kontakten genom regelbundna återkopplingsmöten. Utvärderaren har hjälpt projektledaren att upprätthålla arbetet med metoden. Detta stöd har gjort att projektledaren kunde uppmärksamma olika behov som annars riskerade att förbli oupptäckta som t ex projektpersonalens roller och ansvarsområden, systematiskt arbete med jämställdhet, erfarenhetsutbyte med andra liknande verksamheter/projekt. Genom att vi har tillämpat en processutvärdering har verksamheten haft möjlighet att upptäckta och åtgärda misstag medan projektet pågått. För Eskilstunas del har inte den externa processutvärderingen upplevts som ett stöd, speciellt inte under det sista verksamhetsåret då utvärderaren avbrutit kontakten med projektledaren och i princip ingen kontakt funnits mellan projektpersonalen och utvärderaren Förutom den inköpta utvärderingen har en internutvärdering initierats från Eskilstuna kommun som genomförts av vissa verksamhetsdelar. (Se under punkt 11)

## Egenutvärdering

Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Utvärderingsseminariet nämnt under punkt 10, var för båda orterna en utvärdering av samverkan med de berörda myndigheterna vilket möjliggjorde förbättringar samverkansarbetet. (Bil 5) De trepartssamtal som genomförts med deltagarna på båda orterna utgjorde i sig en utvärdering av deltagarens tid i projektet. Vid veckovisa personalträffar har varje deltagare diskuterats och åtgärder riktade mot denne har utvärderats. I Eskilstuna har flera idéer prövats. Dessa har dokumenterats i måldokument vari även en egenutvärdering av hur projektpersonalen upplevt arbetet finns med. (Bil 7a-k) De återkommande deltagarmötena har i sig inneburit en utvärdering eftersom deltagarna där haft möjlighet att framföra kritik mot projektarbetet vilket sedan legat till grund för förändringar. En fokusgrupp fick vid ett tillfälle möjlighet att framföra deltagarnas åsikter utifrån några frågeställningar. En utvärdering med deltagarna av arbetet med språkresurserna genomfördes också vi ett tillfälle.(Bil 15a och b) Eskilstuna kommun har också initierat en intern utvärdering av språkresurs och talpedagog. I utvärderingen kom deltagare, personal och språkresurs/talpedagog till tals.(Bil 16a-d) Deltagarnas tid i projektet har vid flerpartssamtal i slutfasen utvärderats gemensamt av deltagaren, projektpersonalen och handläggare på försörjningsstöd och/eller Af. I samtalet har även deltagarens framtida utveckling, aktiviteter i förhållande till de framtida målen diskuterats. De veckovisa personalmötena utgjorde i sig en utvärdering, dels av projektarbetet och dels av arbetet med varje deltagare. I Katrineholm har det funnits flera steg för att utvärdera arbetet. Uppföljning med deltagare, pedagog och mentorer av studier och praktik har skett en gång i månaden. Var annan eller var tredje månad har en uppföljning kring deltagarna genomförts med projektets personal och handläggare. Vid veckovisa enskilda samtal har mentorerna tillsammans med deltagarna utvärderat den gångna veckan. En bedömning av deltagarnas språkliga utveckling har genomförts vid projekttidens slut. Från praktikplatsen har deltagarna fått en bedömning av praktiktiden vid praktikens slut. (Bil 17a och b)

## Kommentarer och tips

Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?

En viktig slutsats som bör dras utifrån Eskilstunas erfarenhet är vikten av att projekt ges möjlighet att genomgå en mobiliseringsfas. Eftersom man i Katrineholm byggde vidare på ett tidigare projekt såg man där det föregående projektet som en mobilisering inför Yrkessvenska. För Eskilstunas del fanns det inget utrymme till förarbete inför projektstart som dessutom blev avsevärt försenad. Projektledaren och en mentor började arbetet den 1 oktober 2009. Projektledaren tvingades initialt arbeta intensivt med att omforma budgetplanen för hela projektet eftersom den inte var anpassad efter de reella behoven. Inga medel fanns t.ex. avsatta för nödvändigheter som datorer, telefoner eller transporter. Den 1 november kom två mentorer igång med arbetet och den första arbetsuppgiften blev att lösa lokalfrågan och att utrusta den. Strax därefter anlände de första deltagarna. Mentorerna tvingades således aktivera deltagarna eftersom en lärare inte fanns på plats förrän i december. Samtlig personal kastades in i en verksamhet som de inte hade haft möjlighet att förbereda. Resultatet blev att hela första året i praktiken blev en form av mobiliseringsfas vari samtidigt deltagarna skulle aktiveras i undervisning och praktik. Ytterligare en svårighet var att projektansökan föreskrev att mentorerna skulle rekryteras från arbetsförmedlingen och det visade sig vara svårt att finna personer med relevant kompetens. Följden blev att projektledaren tvingades sänka ambitionsnivån. Personalen hade svårt att se helheten och hade inte förmågan att genom ett holistiskt synsätt greppa de mål och målsättningar som var uppställda. Som tips för andra verksamheter vill Eskilstuna även framhålla arbetet med talpedagogen och med språkresurserna samt arbetet med praktikantgrupperna. Språkresurserna har varit timanställda vid behov och arbetet med dem har främst varit fruktbart för de mycket språksvaga. De har varit behjälpliga i undervisningssituationen och som stöd vid praktikintroduktion. Talpedagogen har varit behjälplig med direkt stöd för deltagare som har grava uttalssvårigheter, främst vietnameser, och med stöd i undervisningen då med material men också med tips och råd hur arbete för att förbättra uttal kan gå till. Ytterligare en erfarenhet att ta fasta på är att samverkan mellan projekt och myndighet underlättas om projektet har närmare kontakt med en eller några få handläggare. Samarbetet har visat sig gå mycket smidigare om båda parter är införstådda med de möjligheter och begränsningar som finns i projektet och hos myndigheten. I Katrineholm ses det som problematisk att kriterierna för projektdeltagandet inte uppfyller handläggarnas behov av placering av människor med särskilda behov/svårigheter. Projektet borde ha anpassats efter den verkligheten som handläggarna står inför. De borde redan vid projektansökan varit involverade och tillfrågade, så att det verkliga behovet skulle uppmärksammats och utifrån detta skulle kriterier för målgruppen tagits fram. Slutsatsen som dras ur Katrineholms perspektiv är att ESF/Kommuners krav på projektet inte motsvarat verkligheten gällande deltagare, vilket gjort att handläggarna haft svårigheter att matcha deltagarna efter projektets kriterier I Katrineholm har man sett ett problem med bristande förankring. De fyra grupper som berördes samverkade inte kring utformningen av projektet. Genomförandet av ett projekt förenklas om berörda organisationer har en gemensam målbild. Att så inte var fallet har försvårat det praktiska arbetet i projektet p.g.a. att projektansökan var vagt skriven med stora tolkningsmöjligheter vilket i sin tur orsakat olika uppfattningar bland personalgruppen hur arbetet ska genomföras och vart tyngdpunkten ska ligga. För att minska problemen kom vi med hjälp av utvärderaren fram till att en arbets- och metodbeskrivning skulle tas fram gemensamt med personalgruppen. Personalsammansättning är en annan aspekt för projektets resultat. Genom att projektet haft tillgång för en heltidsanställt pedagog och fyra heltidsanställda mentorer har projektets kvalitetsarbete med deltagare blivit säkerställt.

## Kontaktpersoner

Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

Jan Berthelsen Förvaltningschef 0150-57492 Jan.berthelsen@viadidakt.se Katrineholms kommun Viadidakt Bievägen 1 641 Katrineholm Eva Gustafsson Enhetschef eva.gustafsson@viadidakt.se Tel. 0150-56951 Katrineholms kommun Viadidakt Arbetsmarknad Friggagatan 1 641 37 Katrineholm Mikael Nyman Projektledare mikael.nyman@eskilstuna.se 016-710 77 55 - 073 950 41 99 Eskilstuna Kommun AMF/Projekt ISAK 631 86 Eskilstuna

## Underskrift projektansvarig (projektledare)

____________________________________________________________________

Datum	Namnteckning			Namnförtydligande

E-posta dessutom dokumentet till projektets ansvariga handläggare på Svenska ESF-rådet.

Kom ihåg att även fylla i projektets sista lägesrapport för att stöd ska kunna betalas ut.