# Slutrapport

Projektnamn: Villa Vägen ut! Vägskäl metodutveckling för socialt företag med dubbelt uppdrag

Diarienr: 2008-3072011

Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 2009-04-01 - 2011-04-01

Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten ombeds ni beskriva vilka resultat ni uppnådde samt redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan. Slutrapporten förväntas omfatta mellan 10 och 15 A4-sidor.

Vänligen bifoga också gärna andra produkter och/eller rapporter etc som ni arbetat fram under er projekttid. Till slutrapporten ska också lägesrapport för den avslutande delen av ert projekt bifogas.

Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Från och med den 3:e rubriken och framåt bör om möjligt följande två frågor besvaras:

- Redogör för eventuella orsaker till avvikelser.

- Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESF-rådet.

## Sammanfattning

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Projektidé Projektidén var att utveckla och skapa en regional modell av socialt företagande med långtidssjukskrivna personer som har bakgrund i missbruk och eller kriminalitet. Deras unika erfarenhet ses som en tillgång i det sociala företaget som hjälper andra med liknande historia via det sociala företagets verksamhet - halvvägshus. Ett halvvägshus är en plats för de som bestämt sig för att bryta med droger och kriminalitet. I huset finns möjlighet till personlig utveckling och hjälp till självhjälp. Målet är att skapa ett nytt socialt nätverk, arbete och en aktiv fritid - i drogfrihet. Deltagarna som startat halvvägshuset skall delta i rehabilitering och coachas till arbete i verksamheten. Vägen ut! kooperativen har utvecklat ett etablerat koncept för boende och arbete till personer i utanförskap. Genom social franchising har Vägen ut! spridit modellen runtom i landet. Deras modell användes inom projektet. Projektet skall således lägga grunden till att ett halvvägshus startar som drivs som ett socialt företag med ett dubbelt uppdrag; att rehabilitera och skapa arbete för långtidssjukskrivna och boende för personer som avtjänat fängelsetraff eller genomförd behandling för att leva drogfritt. Framkomna resultat - Ett socialt företag har etablerats med avtal med Vägen ut! Det sociala företaget driver halvvägshus och skapar arbetsplatser åt personer med egenerfarenhet av missbruk och kriminalitet - Fyra personer ur målgruppen har deltagit i projektets rehabiliterande arbete och skapat arbete i verksamheten - 26 personer har varit boende i halvvägshuset och coachats till personlig utveckling - Modellen har visat sig vara ett bra verktyg för arbetsintegrering och även för att stödja personer till bibehållen drogfrihet. - intresset för och kunskapen om socialt företagande, halvvägshus med dubbelt uppdrag, har ökat hos externa organisationer och myndigheter under projekttiden - Organisationer har fått en lokal modell för boende med stöd samt en verksamhet som integrerar människor med historia av kriminalitet och missbruk till återinträde på arbetsmarkanden

## Projektets resultat

- Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring.

- Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit.

- Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till?

- Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå?

Problem och behov projektet avsåg fokusera kring Personer med beroendeproblematik och funktionshinder har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Efter att ha avtjänat sitt straff kommer de flesta frigivna ut till ett liv utan vare sig bostad eller arbete. För många innebär frigivningen att de kommer ut i samhället med liknande förutsättningar som när de påbörjade sitt straff, enda skillnaden är att de är i fysiskt bättre kondition. Ångesten och den psykiska pressen att återgå till ett liv med kriminalitet och droger för att orka vardagen är ofta väldigt tung, men andra alternativ är få. Den förstudie som föregick detta projekt visade att behovet av ett socialt företag med dubbelt uppdrag - dels skapa arbete åt människor som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden på grund av en historia av missbruk och kriminalitet, men även vara en verksamhet som ger stöd åt personer som bestämt sig för att bryta med droger och kriminalitet. I Östersund fanns innan detta projekt ingen verksamhet i form av ett socialt företag som arbetade utifrån detta dubbla uppdrag. Projektets ambition att göra skillnad; programkriterierna (hur lösa problemet på ett bättre sätt) Innovativ verksamhet Socialt företagande i kombination med beroendeproblematik och tolvstegsmodellen har gett projektet en unik styrka för att skapa sysselsättning till personer som har svårt att få anställning på den traditionella arbetsmarknaden. Detta har varit ett helt nytt sätt att arbeta med övergången mellan kriminalitet och återinträde i samhälle som betonar egenmakt - empowerment, frivillighet och tillvaratagande av erfarenhet. Metoden minskar bidragsberoende och således även fysisk samt psykisk ohälsa. I Jämtland fanns det ingen liknande verksamhet (socialt företagande som driver halvvägshus med dubbelt uppdrag) där målgruppernas egenerfarenhet bidrar till att stödja andra som vill bryta med ett destruktivt liv. Genom att kombinera den egenerfarenhet som finns hos målgruppen med socialt företagande skapas verktyg som stimulerar målgruppernas möjlighet till delaktighet, engagemang och kvalité på ver ksamheten. Främja samverkan Finna tydliga vägar mellan Arbetsförmedling och denna typ av sociala företag, likaså mellan Försäkringskassa och sociala företag. Ökad samverkan mellan Kriminalvård, kommun och sociala företag med halvvägshus. Samverkan med privata aktörer för att finna praktikplatser till de boende som generellt har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Projektet har haft som ambition att möjliggöra för socialt företagande att fungera som en naturlig del i vårdkedjan, både vad gäller personer som behöver arbetsrehabilitering men även för personer som vill få stöd att återgå till ett liv utan droger och kriminalitet. Resultat och förslag till goda lösningar projektet lett fram till Projektet har skapat en permanent verksamhet med ett dubbelt uppdrag som beskrivs ovan. Ett tydligt resultat är de deltagare som deltagit i projektets rehabilitering och sedan kunnat ta anställning med olika former av lönesubventioner i det sociala företaget.

## Syfte och mål med projektet

- Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat.

- Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc.

- Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?

- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten.

Syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat Projektet har haft tre syften: - Att utveckla och skapa en regional modell av socialt företagande med långgtidssjuksrivna personer som har bakgrund i misskruk och eller kriminalitet där deras unika erfarenheter kan användas som en tillgång i ett socialt företagande som hjälper andra med liknande historia. Personerna som startar halvväghus skall delt i rehabilitering och coachas till eget arbete i verksamheten. Projektet ska ge en entreprenörsgrupp verktyg, kunskap och struktur genom utbildning, praktik och förberedelser för att skapa arbete i ett socialt företagande. - Det andra syftet är att som en del av verksamheten erbjuda boende för män i ett halvvägshus även arbeta med att motivera och coacha de boende till deltagande i personlig utveckling i tolvstegsprogram med bibehållen nykterhet och drogfrihet samt se möjligheter vid sjukdom till rehabilitering och återinträde på arbetsmarknaden. - Främja samarbete mellan kommun, landstingskommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kriminalvård, Coompanion, resurspersoner med kompetens inom missbruks/rehabilitering och socialt företagande, Vägen ut! kooperativen i Sundsvall och Göteborg. Samarbetet handlar om att stödja en etablering av ett halvvägshus som drivs som ett socialt företag, att se möjligheter och diskutera under projekttiden hur etablering av nya sociala företag kan ske för att skapa nya arbeten åt speciellt de personer som varit boende i halvvägshuset och skall arbeta för att återinträda på arbetsmarknaden. Projektmål - Fyra personer i målgrupp 1 skall delta i projektets verksamhet och beredas arbete vid projektets avslut Idag är tre personer anställda med lönebidrag, ytterligare en person har ersättning för sitt arbete i verksamheten. En person har gått från deltagande i projektet till utbildning. Under denna period har även en person som deltog i projektets inledning återkommit och bereds anställning med lönebidrag. - Tio personer som varit boende i huset ska coachas till personlig utveckling, samt ta del av det socialt företagandes möjligheter att skapa arbete Till periodens slut har 26 personer varit boende i huset, vid årsskiftet 10/11 finns 4 personer i verksamheten. Majoriteten av dessa kommer från andra kommuner i länet än Östersund och övriga delar av Sverige. - Mentorskap med extern kontaktperson för de boende inom näringslivet Projektet har haft samarbete med Hans Johnsson (hotell Jemtlandia, Östersund) via praktikplats på hotellet och Bert Sjödin genom hyra av fastighet samt praktikplatser - Sex referensgruppsträffar Sex stycken träffar har arrangerats, däremellan har kontakt via telefon och e-post skett med separata aktörer ur referensgruppen när det gällt specifika frågeställningar. - Information till 100 personer om socialt företagande Genom marknadsföring, invigning av verksamheten, studiebesök, informationer till handläggare samt personer som ansvarar för placeringar har metoden spridits till en mängd personer. Detta märks både genom att verksamheten får fler förfrågningar om placeringar, men även att efterfrågan på information om socialt företagande som arbetsintegrerande metod har ökat. Fler ser att denna metod skapar goda förutsättningar att skapa arbete för människor som tidigare stått långt från arbetsmarknaden. En person har helt lämnat projektet, detta har föregåtts av en längre periods arbete med att skapa en grupp som tillsammans blir starka. Tyvärr har vi inte kunnat möjliggöra för denna individ att fortsätta utan att det hade varit på bekostnad av resterande projektdeltagare. Personen som klivit av har istället övergått till studier. Eventuella avvikelser och dess påverkan på projektbudget Den mest markanta avvikelsen är det inför projektansökans inlämning utlovade medfinansiering från Östersunds kommun via socialnämndens ordförande Stefan Konradsson. Östersunds kommun valde att inte infria sin utlovade medfinansiering till fullo vilket orsakade försiktighet att upparbeta kostnader kring främst handledning och utvärdering vilket hade varit önskvärt att det skett i större omfattning.

## Arbetssätt

Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet.

Arbetssätt, metoder, utbildningar och andra aktiviteter som används Möten, framförallt gruppvisa där vi liknande en studiecirkel arbetade med socialt företagande, värdegrundsfrågor, drift av företaget, företagsformen, budget, den individuella delen. Stöd till detta arbete var den handbok för utveckling och drift av sociala företag med halvvägshus som tagits fram av Vägen ut! inom tidigare socialfondsprojekt. Praktiska övningar varvat med teori. En ytterligare metod har varit just det praktiska arbetet. Att delta i en verksamhet där deltagarna tillsammans och med stöttning från projektet har skapat ett halvvägshus med alla de arbetsuppgifter detta innebär har varit en del i projektets arbetscoachning. För de boende i huset har en metod varit arbete, praktik, studier eller annan sysselsättning. Detta innebär att en grund i verksamheten är tanken att människor som ges möjligheten att få en arbetsplats där deras insats är viktig även skapar ett större välbefinnande, tydligare rutiner och nya sociala nätverk. För de boende är det just dessa bitar som är svåra att hantera när de lämnat behandling eller avtjänat straff. Uppbyggandet av rutiner och en drogfri vardag sker kontinuerligt i verksamheten där entreprenörsgruppen fungerar som ett stöd. Kompetensutveckling via samarbete med andra halvvägshus inom Vägen ut! Medarbetare från andra halvvägshus har deltagit i projektverksamheten för att sprida kunskap och erfarenhet. Vad i metoder och aktiviteter gjorde skillnad, ledde fram till önskade resultatet - Det kooperativa arbetssättet som arbetsintegrerande sociala företag byggs upp av förutsätter en hög grad av delaktighet, empowermentperspektivet är mycket centralt och brukarmedverkan har varit en naturlig och självklar del. Utan dessa delar hade projektet ej varit möjligt att driva. - Praktiskt arbete varvat med diskussioner och användning av handbok specifikt framtagen för målgruppen - Hög motivation hos målgruppen. Det har hela tiden funnits en oerhörd kraft att skapa en gemensam verksamhet där de egna erfarenheterna tas tillvara och deltagarna får verktyg för att stötta andra vidare till ett nykter och drogfritt liv. Eventuella nya metoder eller material som tagits fram Det kooperativa arbetssättet där delaktighet och demokrati är viktiga grundstenar är intet nytt, däremot att kombinera ett kooperativt arbetssätt i ett socialt företag med halvvägshus är för länet unikt.

## Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

Projektgrupp, styrgrupp alt referensgruppens arbete och sammansättning Projektledning har bestått av Pelle Persson, projektledare och Jessica Ottosson, projektmedarbetare. Referensgruppen har bestått av samverkansparterna; Frivården/Kriminalvården Jämtlands län, representanter från Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting, Försäkringskassan Östersund och Arbetsförmedlingen Östersund. Referensgruppen har sammanträtt sex gånger under projekttiden. Hur har grupperna fungerat? Referensgruppens arbete har varit att följa projektet och fungera som samtalspartner, stöd och expertkompetens kring att arbeta med människor med beroendeproblematik. Denna funktion har referensgruppen uppfyllt, i övrigt har de till viss del varit behjälpliga i påverkansarbete genom att sprida projektresultat och information om modellen i sina respektive organisationer. Representanter i referensgruppen har deltagit med tid samt kunskap på respektive område.

## Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

- Som beskrivs i projektansökan är ofta stereotypiska könsroller av dominans och underordning extra tydliga inom missbrukskretsar och i kriminella miljöer. Inom projektet har deltagarna varit övervägande män även om det hela tiden funnits kvinnor med. Något som lyfts av deltagarna är upplevelsen att som kvinna vara den som förväntas utföra specifika uppgifter i verksamheten, exempelvis vattna blommor och städa. De regler och förhållningssätt som man gemensamt satt upp för verksamheten har riskerat att falla olika beroende på om det är en kvinna eller man som är verksam. Viktigt har varit att kontinuerligt lyfta detta i entreprenörsgruppen för att synliggöra ett eventuellt återskapande av stereotypiska könsroller. - Under projekttiden har det funnits forum där jämställdhet har diskuterats. Som följeutvärderaren påpekar i sin rapport är det viktigt att entreprenörsgruppen kontinuerligt kan lyfta frågor och söka stöd för att påverka de attityder och värderingar som de boende i verksamheten ofta bär med sig men även för att finna gemensamma grundvärderingar. - Entreprenörsgruppen har deltagit i en dags jämställdhetsutbildning kring härskar- och främjartekniker, framtagna av Berit Ås. Syftet var dels att få kunskap i mötesteknik, hur vi agerar mot varandra och på vilket sätt vi kan stävja medvetna och omedvetna härskartekniker för att skapa ett mer jämställt arbete. Utbildningen gav goda diskussioner kring kön och makt, attityder, självuppfattning samt strukturer och normer. Utbildningen gav vidare konkreta råd i att synliggöra alla deltagare. - Jämställdhetsutbildning med processtödet för jämställdhetsintegrering, Dan Humble. Ökad kunskap om jämställdhet på strukturell- och individnivå.

## Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

För att denna typ av projekt skall fungera är det väsentligt med en hög grad av tillgänglighet. Deltagarna i projektet har eller har tidigare befunnit sig i någon form av utanförskap, utanförskap som oavsett hur det tar sig uttryck bryter ner en människas självkänsla. Att deltagarna själva har varit med och utformat aktiviteter samt drivit processen framåt tillsammans med projektledningen har skapat en tilltro till sig själv och andra samt ökad självkänsla. Empowerment har varit ett centralt begrepp genom projektet och ett begrepp som även genomsyrar socialt företagande. Inom projektet har vi arbetat med tillgänglighet både utifrån ett rättsligt perspektiv, dvs utifrån diskrimineringsgrunderna, men även utifrån ett entreprenörskapsperspektiv. Den handbok som använts är framtagen av och för personer med läs- samt skrivsvårigheter. En av grundstenarna för att projektet skall vara tillgängligt var total drogfrihet i eller kring projektets aktiviteter. I detta arbete har tolvstegsmodellen varit en central metod. I AA möten ges deltagarna möjligheter att tillsammans stötta varandra i sitt arbete för bibehållen alkohol/drogfrihet. Projektets utbildningspass i entreprenörskaps- och jobbcoachaktiviteter har innefattat gruppvisa övningar där materialet är speciellt framtaget för att tillgodose personer med läs- och skrivsvårigheters förutsättningar. Teoretiska utbildningspass har även varvats med mycket praktiskt inlärning, detta genom bland annat styrelsearbete där demokrati utövats i praktiken.

## Regionala prioriteringar

Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

## Spridning och påverkansarbete

Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete.

- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till?

- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet?

- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det?

Personer/organisationer vi riktat oss till Framförallt organisationer och personer inom verksamheter som arbetar med endera den målgrupp de boende kommer ur alternativt den målgrupp entreprenörsgruppen tillhör. Informationer har således riktat sig till Kriminalvård, Frivård, länets kommuner med fokus på socialnämnder och kommunernas individ- och familjeomsorg. Försäkringskassa och Arbetsförmedling har även informerats. Vi har även spridit modellen och resultat inom Coompanions nationella nätverk. Privata företag både inom liknande verksamheter samt inom övriga branscher har informerats om det sociala företagandets möjligheter. Projektdeltagarna har deltagit vid Mittuniversitetets brukardagar under ett par år för att informera om verksamheten och socialt företagande. Några personer ur entreprenörsgruppen har varit ute i skolor och informerat om drogförebyggande arbete samt projektets modell. Projektets idéer och erfarenheter omsätts i annan verksamhet, hur? Projektets arbete har skapat ökad kunskap men även ett ökat intresse för socialt företagande i länet. Ytterligare insatser har säkerligen bidragit till detta intresse men då halvvägshuset varit en fysisk plats för många att besöka har det underlättat spridningsarbetet. Att praktiskt delta i en tydlig projektverksamhet som halvvägshuset har varit en positiv metod för att rehabiliteras till arbete utifrån sin förmåga.

## Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Konkreta bidrag från utvärderaren till projektarbetet Arbeta i högre utsträckning med handledning. Stöd för projektledning och hela projektet Då följeutvärderarens arbete ej varit möjligt att genomföra förrän under projektets senare del har det tilltänkta stödet från följeutvärderaren för projektledning och projektet i sin helhet inte varit möjligt som tänkt. Däremot kan följeutvärderarens arbete som presenteras i rapporten (bilaga 1) vara till god stöttning för det fortsatta arbetet i halvvägshusverksamheten.

## Egenutvärdering

Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Eget arbete för att utvärdera projektarbetet Kontinuerliga projektmöten inom Coompanion där vi diskuterat rådande situation, projektets fortlöpning och planerat upplägg. Genom det administrativa arbetet med rekvisitioner och skrivande av lägesrapporter har vi kontinuerligt utvärderat periodens arbete. Utifrån dessa har vi även fått en tydlig återkoppling från ESF.

## Kommentarer och tips

Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?

Tips till framtida projekt Tänk på att avsätta resurser för handledning, i de bästa grupper uppstår konflikter och slitningar emellanåt. Vad gick bra och varför Projektets deltagare har alla haft ett stort engagemnag för uppgiften. De har deltagit i projektet utifrån en önskan och vilja att bidra med sin erfarenhet till andra, samtidigt som de tar del av rehabiliterande insatser i form av deltagande i halvvägshusets verksamhet och på så sätt skapa sina egna arbetsplatser. Detta har skapat ett enormt engagemang och en vilja att skapa förändring både för sin egen del men även för andra. Mindre bra och varför Som beskrivs ovan har projektet haft problem med medfinansiering vilket skapat mindre utrymme i planerad budget. Vi har därför varit tvungna att dra ner på tänkt budget och ej haft möjlighet att genomföra alla tänkta aktiviteter. Bland annat hade möjligheten att påbörja följeutvärderarens arbete tidigare, utökad handledning och ytterligare aktiviteter inom jämställdhetsintegrering varit värdefulla delar att genomföra.

## Kontaktpersoner

Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

Pelle Persson Projektledare Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län e-post: pelle@coompanion.se tel: 070-210 15 80 Jessica Ottosson Projektmedarbetare Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län e-post: jessica.ottosson@coompanion.se tel: 070-311 20 57

## Underskrift projektansvarig (projektledare)

____________________________________________________________________

Datum	Namnteckning			Namnförtydligande

E-posta dessutom dokumentet till projektets ansvariga handläggare på Svenska ESF-rådet.

Kom ihåg att även fylla i projektets sista lägesrapport för att stöd ska kunna betalas ut.