# Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning. Av rapporten ska projektets resultat framgå inklusive vidtagna åtgärder med anledning av avvikelser mellan förväntat och faktiskt resultat. Slutrapporten ska även innehålla en uppföljning av verksamheten. Till er sista Ansökan om utbetalning ska lägesrapport skrivas som vanligt i Projektrummet.

Syftet med slutrapporten är att underlätta spridning av kunskap i form av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten ombeds ni beskriva vilka resultat ni uppnått och redogöra för hur ni följt er tid- och aktivitetsplan.

Vänligen bifoga också andra produkter och/eller rapporter etc. som ni arbetat fram under er projekttid, såsom utvärderingsrapporter och andra rapporter, metodbeskrivningar med fler relevanta material som tagits fram i projektet. Sänd dem till er samordnare i ett exemplar samt i digitalt format för att möjliggöra synliggörande av framkommen kunskap och resultat från projekten.

Praktisk information

Ni slutrapporterar genom att fylla i och skicka slutrapporten genom Projektrummet. Vill ni spara en arbetsversion av rapporten väljer ni bara Skriv ut, varefter en pdf-fil blir tillgänglig som kan sparas ned som vanligt.

Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Från och med den 3:e rubriken och framåt bör om möjligt följande två frågor besvaras:

- Redogör för eventuella orsaker till avvikelser mellan förväntat och faktiskt resultat.

- Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, välkommen att höra av dig till din samordnare på Svenska ESF-rådet!

## Sammanfattning

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Projekt Jobbinvestering startade 2009 som ett resultat av det goda arbete och de lärdomar vid dragit i det föregående ESF-projektet Brännpunkt. Mycket av det som gjordes i Brännpunkt implementerades i den ordinarie verksamheten medan vissa delar behövde utvecklas eller förstärkas ytterligare för att nå ännu bättre resultat för målgruppen. De första två åren samverkade Jobbinvestering med systerprojektet Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge. I detta projekt utbildades handledare (arbetsplatsambassadörer) hos olika arbetsgivare i 4 samverkanskommuner i syfte att ge långtidsarbetslösa-/sjukskrivna ännu bättre stöd på arbetsplatsen. På sex utvalda arbetsplatser i Kävlinge, så kallade Exempelföretag, utbildades all personal.

Projektet skulle avslutas 2011 men blev godkänt för förlängning under hela 2012. Under de olika punkterna i resten av rapporten redovisas de båda perioderna var för sig.

Utgångspunkterna, sett över tid, har varit:

Vi ville förändra processerna kring långtidsarbetslösa-/sjukskrivna individer som ofta har störst fokus på frågor som handlar om själva jobbsökningsprocessen. Vi ville, utifrån ett holistiskt synsätt med individen i fokus, arbeta med hela människan, dvs även med kost, sömn, motion, självförtroende, målbilder mm för att öka möjligheterna till en lyckosam återgång i arbete. Att utveckla bättre kartläggningsverktyg blev därmed också nödvändigt för att ringa in de reella behoven.

Vi ville också prova om placering på praktikplats i ett tidigare skede än normalt var en lycksosam väg, då på Exempelföretag där hela arbetsstyrkan utbildats till arbetsplatsambassadörer/handledare. Denna metod skulle under uppgraderingsfasen jämföras med användningen av metoden Supported Employment där mentorerna skulle stödja i arbetet på en arbetsplats.

Målgruppen som remitterades av myndigheterna visade sig stå betydligt längre från arbetsmarknaden än vad som var tänkt i projektbeskrivningen, den största gruppen av deltagarna hade inte ens en arbetsförmåga på 10 tim/vecka. Hela verksamheten, kartläggnings- och arbetsmetoder, anpassades efter det ”nya” behovet men förändrades också över tid beroende på hur individernas behov såg ut från tid till annan.

Gruppverksamheter schemalades och genomfördes, individuella samtal där arbete med aktivitetsplaner och mål ingick, skapade förtroendefulla relationer och en trygghet för både mentorerna och deltagarna, framför allt under första delen av projektet. Andra halvan av projektet inriktades mer på att undvika inlåsningseffekter genom mer fokus på praktik/arbetsträning på verkliga arbetsplatser och mindre på gruppaktiviteter. Lärcentrums sedan tidigare stora företagsnätverk och arbetsplatsambassadörerna användes flitigt i praktikanskaffningen.

Att tidigt komma ut i praktik gav bra resultat, många av individerna fick en positiv utveckling snabbare, även om de inte praktiserade på Exempelföretag. Detta gjorde att inriktningen under uppgraderingen koncentrerades till att tidigt placera deltagarna i praktik för att sedan ge stöd ute på arbetsplatsen genom SE-metoden.

Arbetet i samverkansgruppen försvårades genom den nya policyn inom Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen, nämligen att inte diskutera enskilda individer, trots att de gett sitt samtycke. Samverkan mellan mentorerna och de individuella handläggarna på myndigheterna stärktes dock under hela projekttiden. Dessa lärdomar har resultat i att en processutvecklingsgrupp där samtliga nu pågående projekt deltar tillsammans med remitterande myndigheter i syfte att på ett mindre tids- och resurskrävande sätt stärka samverkan ytterligare.

Utvecklingspartnerskapet (UP, motsvarar Styrgrupp) träffades regelbundet för att diskutera inriktning, resultat och de erfarenheter som gjorts i projektet. Under projekttiden definierades och diskuterades också de ”systemfel”, resursbrister och regelkrockar som försvårar vägen tillbaka till arbetsmarknaden för vår målgrupp. Hinder skapade av myndigheters olika regelverk behöver kartläggas för att förändringar ska bli möjliga. De 5 kommunerna och myndigheterna ägnade sig kontinuerligt åt kunskapsöverföring när det gällde framgångsrika metoder och andra erfarenheter i resp verksamhet, ett av syftena med partnerskapet.

Partnerskapet har under hela projektet haft svårt att hitta sin funktion. Syftet, men framför allt resp medlems roll, har uppfattats som oklara och även om många diskussioner varit givande och att projektet fått feedback att använda i utvecklingsarbetet, så har närvaron och dynamiken varit förhållandevis låg. Andra orsaker är att flera projekt varit igång samtidigt och med få handläggare på resp myndighet har det varit svårt att få tiden att räcka till, särskilt som reseavstånden mellan partnerskapskommunerna varit stort rent geografiskt.

Som helhet är vi och remittenterna mycket nöjda med det arbete och de resultat huvudprojektet åstadkommit. Projektet har förändrats och utvecklats, anpassats efter målgruppen och verksamheternas behov. Resultatet är, men tanke på den mycket komplexa målgruppen, mycket bra.

Under huvudprojektets gång har erfarenheter och resultat kontinuerligt använts för att utveckla Lärcentrums ordinarie verksamhet, kartläggnings- och arbetsmetoder har implementerats redan under projektets gång. Lärdomarna har också bidragit till skapandet av ett FINSAM-projekt, Uppdragstjänst, och har legat till grund för en ny ESF-ansökan, Projekt Brytpunkt som är i full gång.

Syftet med uppgraderingen under 2012 var att vi, förutom att följa grundprojektet koncept, skulle testa Supported Employment (SE) som metod. Tyvärr kom arbetet med metoden igång sent under uppgraderingen beroende på flera personalbyten men i de fall den verkligen testades gjorde den skillnad, en uppfattning som delas av deltagare och mentorer. I övrigt arbetades det vidare enligt projektansökan och inflödet av ärenden fortsatte tills hösten då vi trappade ner inför avslutet 2012-12-31. En del av hösten användes också till slussa deltagare vidare till andra aktiviteter så att de inte skulle stå utan planering eller stöd vid projektets slut.

Under uppgraderingen var det fortsatt dålig närvaro på UP-mötena, intresset sjönk ju närmare avslut vi kom. Dessa lärdomar tog vi med oss till nästa projekt, Brytpunkt, där vi anlitat ESF-rådets temagrupp för utbildning i styrgruppsarbete. Då vi också konstaterat att det är svårt att ”komma till tals” på nationell nivå när det gäller systemfel har vi rekryterat två riksdagskvinnor som medlemmar i Brytpunkts styrgrupp.

Remitterande myndigheter och deltagare har varit mycket nöjda med att mentorerna har arbetat med individen i fokus både i huvudprojektet och under uppgraderingsfasen.

Vi vill särskilt framhålla projektets holistiska tanke – att se och arbeta med hela människan som rätt väg om man vill uppnå reell och varaktig förändring. Den individuella coachningen kombinerat med utbildning i grupp gällande att förändra de ofta negativa attityderna till praktik ger resultat. Deltagarna förstår värdet av att befinna sig i en riktig arbetssituation och de förstår värdet av att skaffa sig goda referenser. En god gruppdynamik gör att deltagarna stärker och lär av varandra.

Vi har stärkts i vår uppfattning at tidigare placering än ”normalt” på praktikplats är en absolut möjlighet som, i de flesta fall, påskyndar individens personliga utveckling på ett mycket positivt sätt. I de fall då en person inte har någon arbetsförmåga tydliggörs detta också snabbare. Strategen ger gott resultat oavsett om praktik sker på ”outbildade” praktikplatser eller ambassadörsarbetsplatser eller på Exempelföretag. Det viktiga är att mentorerna gör frekvent och personlig uppföljning på plats med handledare och praktikant och arbetar målinriktat tillsammans med dessa.

Alla kvalitativa och kvantitativa resultat och andra goda lösningar, redovisas under punkterna 2 och 3. Se även bilaga som redovisar i vilken utsträckning deltagarna varit nöjda med sin tid i projektet.

## Projektets resultat

- Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring.

- Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit.

- Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till?

- Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå?

2009-2011 Problem & behov

Projektet tog sin utgångspunkt i att förändra processerna kring långtidsarbetslösa-/

sjukskrivna individer som ofta har störst fokus på frågor som handlar om att skriva ansökningar, söka jobb, kartläggning av erfarenheter och kompetens samt hur  jobbsökarhistorien ser ut.

Frågor som rör individens hela tillvaro ägnar man inte så mycket tid åt, tex hur ekonomin och familjesituationen ser ut, hur mathållning och träning fungerar eller när går man och lägger sig. Personerna har ofta många olika och frekventa kontakter (myndigheter, kronofogde, läkare, sjukgymnast) som kräver mycket tid och engagemang. Genom att klarlägga helheten får både mentor och deltagare själv en riktigare bild av situationen och det blir lättare att sätta in rätt insatser för att möjliggöra utveckling, helst utveckling som är hållbar över tid.

Arbetshypotesen var att ge individerna mer aktivt, dagligt och handgripligt stöd även i fasen före praktik/arbetsprövning, bl.a. genom daglig, personlig kontakt och samtal men även att öka aktivitetsgraden genom olika typer av stärkande övningar gällande social kompetens, ekonomiska frågor, kost, kläder och hygien. Genom en kombination av utbildning och coachning ville vi tydliggöra vilka möjligheter en förändring kan innebära.

Genom systerprojektet Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge utbildades 6 Exempelföretag för att ännu bättre kunna handleda projektets deltagare under praktik. Vi ville prova om det var möjligt att starta praktik i ett tidigare skede än ”normalt” och nå en snabbare utveckling till jobbredo.

I syfte att kompetensutveckla oss själva och andra ville vi samverka med andra arbetsmarknadsenheter och gemensamt utveckla processer, metoder och pedagogik för målgruppen. Genom kopplingen till ovanstående projekt var dessa samverkansparter redan utsedda (Karlshamn, Bjuv, Trelleborgs kommuner och Landskrona stad).

2012 Problem & behov

Under de första 3 åren användes Jobbinvestering av myndigheterna i förrehabiliterande syfte vilket innebar att flertalet deltagare hade en mer komplicerad problematik än tänkt. Merparten av deltagarna, åtminstone av de som kom från FK, hade vid inskrivning i projektet inte ens en arbetsförmåga på tio timmar per vecka. Den nya sjukförsäkringsreformen innebar ett stort behov av att prova arbetsförmågan även för personer som tidigare inte varit aktuella för arbetsprövning då de tidigare har uppfyllt kriterierna för tidsbegränsad sjukersättning.

Ett flertal deltagare hade stora svårigheter och bristande insikt om tex planerings- och organisationsförmåga, kommunikativa förmåga, tidsuppfattning, problemlösningsförmåga samt initiativförmåga. Vi såg ett ytterligare behov hos ett flertal deltagare att kartlägga dessa svårigheter för att deltagarna skulle få rätt hjälp och stöd snabbare. Dessutom såg vi ett behov av att få möjlighet att ytterligare träna på dessa färdigheter på en faktisk arbetsplats, beteendeförändringar som vi vet tar lång tid.

För att kartlägga dessa svårigheter på en faktisk arbetsplats ville vi använda oss av kartläggningsmetoden Supported Employment (SE) och använda denna i samband med praktik/arbetsträning på ”outbildade” arbetsplatser och ambassadörsföretag.

Vidare ville vi också ge fler deltagare möjligheten att få rehabilitering genom Exempelföretagen som pga av olika skäl inte kunde användas i tillräcklig utsträckning under grundprojektet. De båda metoderna skulle då kunna jämföras med varandra.

Behovet av utökad samverkan kvarstod varför vi ville få till stånd två samverkansgrupper – en strategisk på chefsnivå och en operativ på handläggarnivå. Gruppernas sammansättning skulle bl.a. att bestå av representanter för myndigheterna, Region Skåne och privata vårdgivare. Tanken var att ta upp deltagarärenden och i största utsträckning lösa dessa i den operativa gruppen. Om ingen lösning gick att nå här så skulle frågan hänskjutas till den strategiska gruppen. Grupperna skulle aktualisera och dokumentera brister i möjligheterna till stöd för den enskilde och gemensamt arbeta för att finna hållbara lösningar.

Resultat & goda lösningar 2009-2012

Projektets holistiska tanke – att se och arbeta med hela människan - är rätt väg om man vill uppnå reell förändring.

Den individuella coachningen kombinerat med utbildning i grupp gällande att förändra de ofta negativa attityderna till praktik ger resultat. Deltagarna förstår värdet av att befinna sig i en riktig arbetssituation och de förstår värdet av att skaffa sig goda referenser.

Vår fördjupade kartläggning kombinerat med tydliga aktivitetsplaner klargör vägen framåt. Att arbeta med målbilder för att tillsammans med deltagaren diskutera fram och besluta om vad del- och slutmålet är, är mycket viktigt och ger resultat när detta också finns med i aktivitetsplanen.

Att använda sig av ”gruppen som verktyg” gör att deltagare känner sig accepterade när det ser andra i samma situation, man stöttar varandra och tränar på att samarbeta trots ev olikheter.

Vi har stärkts i vår uppfattning at tidigare placering än ”normalt” på praktikplats är en absolut möjlighet som, i de flesta fall, påskyndar individens personliga utveckling på ett mycket positivt sätt. I de fall då en person inte har någon arbetsförmåga tydliggörs detta också snabbare. Strategen ger gott resultat oavsett om praktik sker på ”outbildade” praktikplatser eller ambassadörsarbetsplatser eller på Exempelföretag. Det viktiga är att mentorerna gör frekvent och personlig uppföljning på plats med handledare och praktikant och arbetar målinriktat tillsammans med dessa.

Enligt remittenterna har det varit mycket positivt med den individuella ansatsen och att alla deltagare har ”prövats” oavsett hur långt från arbetsmarknaden de stått vid start och vad än resultatet har blivit vid utskrivning. Dessutom framhåller de att metoden ”att träna på jobbet istället för att träna för jobbet” är en mycket bra idé och konstaterar att såväl efterföljande projekt Brytpunkt som den nya praktiska arbetsträningsverksamheten Uppdragstjänst, arbetar efter denna tanke.

Att det inte funnits någon ”bortre gräns” när det gäller inskrivningstid har varit en stor fördel som varit nödvändig för många individers utveckling.

Påverkan 2009-2012

Individnivå: Deltagarna fick alltmer positiva attityder till praktik, dessutom har majoriteten förstått att hela livet måste fungera för att man ska fungera på en arbetsplats, dvs man har fått ökad insikt när det gäller det egna ansvaret både i privatlivet och på en arbetsplats. Praktik användes också som en strategi för att deltagaren skulle övervinna sina egna hinder (tex träna på att sätta gränser eller på sociala koder).

Organisationsnivå: Inom Kävlinge Lärcentrum har kartläggningsverktyg/-metoder utvecklats gemensamt mellan projektet och den ordinarie verksamheten och har också implementerats i den ordinarie verksamheten. De lärdomar och slutsatser som dragits i Jobbinvestering har dessutom legat som grund för vårt nya ESF-projekt Brytpunkt där bla ett samarbete med Kävlinge Lärcentrums utbildningsenhet startats. Vi konstaterade också att det fanns behov av en egen praktisk arbetsträningsplats som komplement till den relativt tidskrävande och därmed kostsamma SE-metoden som provades under slutet av uppgraderingsåret. Den lärdomen har resulterat i att Uppdragstjänst (finansierat av Finsam Kävlinge – Lomma) startade i september 2011. Implementering på högsta nivå!

Det är svårt att påverka myndigheterna, även lokalt, när det att få utsedda medlemmar som också är närvarande tex till UP och ev samverkansgrupper. För Jobbinvesterings del var det framför allt avsaknad av representant för Region Skåne.

System-/strukturell nivå: Se punkt 9. Det är svårt att finna vägar att påverka på nationell nivå, myndigheternas stuprör försvårar. Denna lärdom har medfört att vi i nya ESF-projektet Brytpunkt har två riksdagspolitiker (S resp M) med lokal anknytning som aktiva medlemmar i styrgruppen.

## Syfte och mål med projektet

- Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat.

- Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc.

- Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?

- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten

Syfte 2009-2011

- Genom fördjupad kartläggning, individualiserad och mer frekvent coachning samt tillgång till Ambassadörs- och Exempelföretag stödja människor till dess de når egen försörjning och/eller kan delta i ordinarie arbetsmarknadsprogram.

- Prova om tidigare placering på praktik-/arbetsprövningsplats inom Exempelföretag medför att processen till steg fem i utvecklingstrappan (jobbredo) kan förkortas.

- Utveckla samverkan och höja kunskapsnivån i samverkansgruppen i Kävlinge genom att inkludera viktiga aktörer såsom primärvården och individens övriga kontakter (kronofogde, sjukgymnast).

- Utveckla process- och metodarbetet och höja kunskapen genom samarbete med Bjuv, Karlshamn, Trelleborg och Landskrona.

Syfte 2012

- Genom fördjupad kartläggning genom Supported Employment (SE) utreda personens kommunikativa/kognitiva förmåga samt förmågan till social interaktion på en faktisk arbetsplats och utröna ev extra stödbehov

- Finna ytterligare aktörer och förbättra och fördjupa samverkansarbetet med myndigheterna och vården

- Utröna om Exempelföretag i jämförelse med andra arbetsplatser kan ge ett ännu bättre mottagande, handledning och stöd och därigenom bidra till att förkorta deltagarens tid för återgång till arbetsmarknaden. Jämföra denna metod med SE ovan.

Mål 2009-2011 resp 2012

Under de 3 första åren var målet 130 deltagare och utfallet blev 133. Totalt 107 skrevs ut före projektavslut men av dessa har 10 endera varit inskrivna mer än en gång eller varit inskrivna för kort tid för att kunna utvärdera. Vår egen statistik baseras därför på 97 unika individer. De resterande 26 deltagarna överfördes till uppgraderade Jobbinvestering.

Under uppgraderingsåret var målet 30 deltagare och utfallet blev 39, varav 13 nya.

Av totalt 97 resp 39 unika deltagare var andelen som gått till arbete eller utbildning vid avslut 2009-2011 resp 2012 följande:

- AF- och AF/FK-deltagare: mål 50% - resultat 64% resp 33% baserat på 33 resp 3 deltagare

- FK-deltagare: mål 25% - resultat 11% resp 10 % baserat på 45 resp 21 deltagare (den största gruppen under alla 4 åren, 49% av alla remitterade personer)

- Soc-deltagare: mål 35% - resultat 47% resp 27% baserat på 19 resp 15 deltagare

Totalt gick således 36% resp 18% till arbete eller utbildning under projektperioden.

Andelen som remitterades från Försäkringskassan var störst sett över alla åren (49%). Att så få av FKs 66 deltagare kommit i arbete eller utbildning beror på att FK remitterade deltagare som inte hade en arbetsförmåga på 10h/vecka. Projektet fick alltså en svårare målgrupp än väntat. När de började röra sig framåt så flyttades de vidare i rehabiliteringskedjan till Fördjupad samverkan mellan FK och AF vilket påverkade projektets resultat. En del av deltagarna hade inte någon arbetsförmåga vilket resulterade i ansökan om stadigvarande sjukersättning.

43% resp 28% återremitterades till inskrivande myndighet pga komplex problematik, vår bedömning är att de är i rätt betalningssystem. 19% resp 38% remitterades till annan myndighet, dvs till den fördjupade samverkan som AF/FK bedriver genom åtgärden arbetslivsintroduktion. Det innebar dels en positiv utveckling framåt och dels att dessa personer också är i rätt betalningssystem.

Under uppgraderingsåret fanns även möjlighet att gå vidare till ESF-projektet Brytpunkt eller till Uppdragstjänst, 10% resp 5% gjorde så av totalt 39 deltagare. Även detta steg ska ses som en positiv utveckling framåt för individerna.

47% resp 56% har klättrat minst 2 steg i utvecklingstrappan och 46% resp 23% har nått steg 5 jobbredo. Målet för båda kriterierna var 80%. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning av FK-deltagarna som var den största gruppen är resultatet inte förvånande.

Mentorerna anser att för 74% resp 64% har ändå möjligheterna att få arbete ökat.  56% resp 45% av de 68 resp 20 deltagare som genomfört utvärdering av projektet anser detsamma. Lägger vi till de deltagare som instämmer till viss del så är totalen 69% resp 75% (målet var 75%).

Ett annat mål var att 80% av deltagarna skulle uppleva att deras egna hinder att få arbete hade minskat. Av totalt 68 resp 20 utskrivna deltagare som gjort utvärderingen i samband med avslut i projektet så är det 63% resp 45% som instämmer helt/till stor del. Lägger vi till de som svarat instämmer till viss del är det 76% resp 70%.

Ett av de viktigaste målen var att 80% skulle anse att de fått rätt insatser, dvs att de stod bättre rustade för den arbetsmarknad som finns vid avslut i projektet. 84% resp 95% instämmer helt/till stor del i att de fått rätt insatser och hjälp.

Att så många anser att de fått rätt hjälp och insatser är ett verkligt gott resultat som också bekräftas av remittenterna.

Alla remittenterna, oavsett myndighet, är nöjda med resultatet under alla åren vilket bekräftas av den externa utvärderingen. Myndigheterna använder i förekommande fall de bedömningar mentorerna skrivit i sin fortsatta handläggning av ärendet.

63 resp 24 har praktiserat, majoriteten på outbildade arbetsplatser. 
Alltför få (2 resp 8) deltagare har praktiserat på Exempelföretag varför målet ”80% har klättrat minst 2 steg eller nått steg 5 jobbredo i utvecklingstrappan genom tidigare placering på arbetsprövning/praktik i Exempelföretag”, inte har gått att belägga statistiskt.

Av samma anledning har det under uppgraderingsåret inte heller gått att statistiskt säkerställt jämföra praktik på Exempelföretag med SE-metoden (5 deltagare av 39). Primära orsaker är att deltagare inte varit intresserade av de branscher Exempelföretagen funnits i och att byte av mentorer medförde att utbildning i SE gavs sent under uppgraderingsprojektet och metoden kunde därför inte användas fullt ut.

Erhållna kunskaper, lärande internt och externt 
Målen var för högt ställda utifrån den målgrupp som i verkligheten skrevs ini projektet.

Resurser från t ex psykiatrin hade behövts antingen före projektstart eller i projektet för att göra deltagarna redo för praktik. Behovet av att samarbeta med kompetenser inom det psykiska området såsom tex arbetsterapeut/arbetspsykolog är fortsatt stort. Dessvärre är dessa resurser också en bristvara i det svenska samhället.

Enligt majoriteten av deltagarna befann sig Exempelföretagen i fel bransch och var därför inte intressanta att praktisera på och tidvis kunde vissa inte ta emot praktikanter heller. Inom projektledningen diskuterades ”milt tvång” i meningen att alla deltagare först borde praktisera några veckor på ett av de 6 utbildade Exempelföretagen innan man gick till den typ av praktikplats som man verkligen önskade, detta för att närma sig arbetsmarknaden med det mest professionella stöd man kan få. Så skedde inte. Vi har lärt oss att fokusera mera på individens behov (tex att träna på att sätta gränser, på sociala koder) och mindre på deras intressen. Vi behöver också komma ifrån branschtänkandet och istället fokusera mer på yrken eller framför allt arbetsuppgifter – de flesta arbetsplatser har flera ”yrken” och en mångfald av olika arbetsuppgifter i sin verksamhet.

Att skapa två samverkansgrupper 2012, en på operativ och en på chefsnivå, visade sig vara en för ambitiös idé. Att samtidigt starta både ett nytt ESF-projekt och en intern arbetsträningsverksamhet gjorde att remitterande myndigheter fick svårt att delta i samverkan i flera olika grupperingar och också svårare att se skillnad på projekten/verksamheterna.

Personalbyte försvårar alltid genomförandet av projektplaner, i Jobbinvesterings fall byttes mentorer ut både i samband med uppgraderingsåret och under uppgraderingsåret. Projektkoordinator lämnade också projektet redan 2010 vilket gjorde att kontinuitet och tempo tappades.

I lägesrapporterna har redovisats de omfördelningar som gjorts i projektbudgeten utifrån hur projektet utvecklats. Kost och motion kom till under andra halvan och ersatte en del av de insatser som annars skulle köpas externt. Inga övriga stora förändringar gjordes avseende budget.

## Arbetssätt

Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, dvs som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet.

Arbetssätt 2009-2011

Något i detalj förutbestämt arbetssätt fanns inte från början utan utvecklades efter hand utifrån hur deltagarna ”såg ut”. Målgruppen var heller inte exakt definierad vid projektstart och en stor andel visade sig stå alltför långt ifrån arbetsmarknaden/var för sjuka.

Utifrån att medfinansieringssystemet kräver att deltagarna är igång i 40h/vecka var det en utmaning att hitta en meningsfull sysselsättning för dem som inte hade möjlighet att vara inne i projektets dagliga aktiviteter och heller inte i större utsträckning orkade vara ute på praktik. Mentorerna löste detta genom att skapa anpassade hemuppgifter.

Mentorernas arbetssätt var dels att (kartlägga och) coacha varje individ utifrån dennes behov samt att genom olika gruppaktiviteter stärka personerna och förändra attityder och värderingar. Sett över tid har fokus ibland legat främst på gruppen och att dra nytta av gruppdynamiken och ibland har fokus legat mer på individuellt stöd genom samtal och frekvent uppföljning ute på praktikplatser. Grundkonceptet har dock varit intakt.

Arbetet med hela människan är en tydlig framgångsfaktor, att ge deltagarna kunskap om vikten av rätt (billig) mat, att ge dem möjlighet att träna fysiskt och att utbilda dem när det gäller tex det egna ansvaret, arbetsmarknad, arbetsrätt, reteaming, mindfulness/stress, sömn, praktik, sociala färdigheter ger dem en mer rättvisande bild av vad hela livet består av och hur det fungerar på en arbetsplats. Deltagarna har över åren haft stora möjligheter att påverka projektinnehållet.

Den nya strategin (år 2) att ännu snabbare placera deltagare på rätt praktikplats (efter utbildning gällande vad praktik innebär) visade sig mycket lyckosam ur individernas utvecklingssynpunkt men detta försvårade också tidvis genomförandet av gemensamma gruppaktiviteter, av naturliga skäl. Samtidigt gav det mentorerna mer tid till frekvent och kontinuerlig uppföljning på praktikplatserna och mer tid för de deltagare som behövde individuell coachning. Sammantaget en mycket framgångsrik metod.

Samarbetet med arbetsplatser med utbildade arbetsplatsambassadörer, Exempelföretag och outbildade arbetsplatser har fungerat mycket bra. Särskilt de utbildade handledarna, dvs arbetsplatsambassadörerna och framför allt Exempelföretagen, gör ett oändligt mycket större arbete med praktikanterna än någon kan förvänta sig. Deltagare/praktikant resp handledare (även inom de ”outbildade praktikplatserna) har fyllt i en skriftlig praktikutvärdering vid varje uppföljningstillfälle och har tillsammans med mentor diskuterat ev diskrepanser samt satt nya mål utifrån detta.

Kartläggningsverktyget kompletterades, där kunskaperna om ASI/CAN fungerade som inspiration, och har implementerats för att ännu bättre kunna ringa in olika typer av problemområden och sätta in rätt stöd för att motverka dessa.

Utvecklingstrappan har främst använts av mentorerna i Kävlinge och utvecklades vidare under det sista året i syfte att förenkla sammanställningen av resultaten. Trappan fungerar bra som ett underlag för diskussion med resp deltagare om var man befinner sig och vart man ska, den tydliggör också vilka insatser resp deltagare har fått – den är mao ett nytt sätt att mäta individers utveckling. Vi har trots det konstaterat att trappan är ett för trubbigt instrument när det gäller att kunna dra relevanta slutsatser (efter totalsammanställning av samtliga trappor) då något annat program än Excel, troligen ett helt egenutvecklat och därmed kostsamt program, skulle behöva användas.

De ibland långa inskrivningstiderna behövs verkligen för vissa personer och det har varit positivt att, i de flesta fall, inte ha en ”bortre gräns”. Inskrivningstiderna har dock också tidvis blivit längre på grund av bristen på relevanta åtgärder som Arbetsförmedlingen kunnat erbjuda, särskilt under uppstarten av arbetslivsintroduktionen.

Studiebesök genomfördes på olika arbetsplatser och frukostgäster av olika slag bjöds in (myndigheter, politiker, organisationer, företag).

Under 2 år gjordes ett försök att ge två deltagare möjlighet att praktisera i projektet, svårigheten var att tydliggöra vilken roll praktikanterna egentligen hade när de ”stod mittemellan” de övriga inskrivna deltagarna och mentorerna.

Arbetssätt 2012

26 deltagare följde med över till uppgraderingsåret, 13 nya skrevs in. Antalet mentorstjänster minskades till 1,8 tjänster.

Arbetet fortsatte utifrån ”hela livet”-filosofin som grund. Samtal och personlig coachning var grunden för arbetet och antalet gruppövningar minskades och genomfördes tillsammans med projekt Brytpunkt. Projektet lade fortsatt stor vikt vid hälsofrämjande aktiviteter såsom matlagning och träning och fokuserade på att arbeta motivationshöjande samt ge verktyg för att hitta hälsosamma sömn-, kost- och motionsvanor. Praktik var fortsatt en viktig strategi.

Mentorerna såg ett behov av fördjupad kartläggning, det kunde vara problematik som fortfarande inte var utredd och där en fördjupad kartläggning kunde utgöra ett underlag för vidare utredning eller insatser inom vården. Metoden som valdes var Supported Employment (SE) och denna skulle användas i faktiska arbetssituationer på Ambassadörsarbetsplatser och på ”outbildade” arbetsplatser. Denna metod skulle också jämföras med Exempelföretagen (där samtliga anställda utbildats till arbetsplatsambassadörer) som metod.

I samverkan med nya ESF-projektet Brytpunkt genomfördes en normkritisk vecka, deltagare i resp projekt erbjöds att delta i det andra projektets aktiviteter tex matlagning, träning, frukostgäster.

Mentorerna deltog i Brytpunkts Processutvecklingsgrupp som ersatte idén om 2 samverkansgrupper på två olika nivåer. Mentorerna deltog också i Uppdragstjänsts styrgrupp.

4-5 deltagare fortsätter i Kävlinge Lärcentrums regi med samma mentor efter årsskiftet 2012 då uppgraderingen avslutas.

Generellt över alla 4 åren (baserat på 88 deltagares utvärderingar): Att rekrytera rätt mentorer är A och O för att vägleda och coacha människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Att kunna skapa förtroende i det personliga mötet är det som gör skillnad. Mentorernas kunskap om hur det fungerar på olika typer av arbetsplatser, och i det privata livet, är oändligt viktigt för att kunna bibringa människor som inte alltid har denna erfarenhet just detta. Slutsatsen beläggs av att mellan 93% och 100% instämmer helt/till stor del i påståenden som gäller bemötande, förståelse, respekt och att få rättvisa krav ställda på sig. Detsamma gäller den kompetens deltagarna upplever att mentorerna har och de råd de ger.

Gruppövningarna, gruppaktiviteterna och projektarbete tillsammans med andra har inte upplevts lika positivt av alla, innehållet har förändrats över tid och därför kan siffrorna inte jämföras mellan åren. Mindre projektarbeten som deltagarna skulle ansvara för, alternativt som skulle ledas av en mentor och de två deltagare som gavs möjlighet att praktisera i projektet, förekom bara under 6 månader, då det varken gav motivation eller energi till gruppen. Fler anordnade aktiviteter eller möjlighet att studera några timmar per vecka var det mycket få som var intresserade av. Detsamma gäller studiebesök på olika arbetsplatser, de som deltog uppskattade dock besöken. Att aktivt arbeta för att öka aktivitetsgraden för de individer som kan och självkänslan hos de flesta är fortsatt viktigt.

Majoriteten av deltagarna har praktiserat en eller flera gånger. Över alla 4 åren anser 70% att mentorerna kunnat ordna platser med rätt inriktning åt dem.

Ett verkligt gott resultat är att 70% instämmer helt/till stor del i att deras välbefinnande har ökat jämfört med om de bara gått hemma. Detta kombinerat med att 84% resp 95% instämmer helt/till stor del i att de fått rätt insatser och hjälp gör att vi tror på vår metodik och pedagogik, vilket också bekräftas av remittenterna. Se extern utvärdering samt redovisning av deltagares nöjdhetsgrad uppdelat på kön.

## Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

Aktörer 2009-2011

I utvecklingspartnerskapet (UP, motsvarar styrgrupp) ingick Försäkringskassan Mellanskåne, Arbetsförmedlingen Kävlinge, Socialtjänstens IFO-avdelning/Kävlinge kommun, Primärvården/vårdcentralen i Kävlinge samt arbetsmarknadsenheterna i kommunerna Bjuv, Trelleborg, Karlshamn och Landskrona stad liksom LO och HSO Skåne. Primärvården deltog i stort sett inte under hela tiden. HSO deltog tyvärr bara i början av projektet, representanten såg inte sin roll i UP och fick heller inte ekonomisk kompensation. Mötena ägde 5-6 gånger per år och alternerade geografiskt mellan kommunerna. Respektive part satsade sin arbetstid och fick ingen ekonomisk ersättning.

Enligt projektledningen ingick i samtligas roller att komma med synpunkter på projektets utveckling, att bidra med sina egna kunskaper och erfarenheter och att samverka i arbetet med att utveckla Utvecklingstrappan till ett gemensamt kartläggningsverktyg i syfte att kunna mäta vilka effekter olika insatser har på en individs utveckling till jobbredo. Målet var förbättrade metoder och processer med individen i centrum.

Tidvis var närvaron från myndighets- och kommunhåll låg, detta framför allt beroende på otydlighet i rollerna, långa resor, för mycket formalia och att man ansett att det har varit mer avrapportering från projektledningen än reell samverkan och informationsutbyte. En stående fråga över alla åren har ändå varit hur projektledningen kan tydliggöra rollerna för medlemmarna i UP och finna en mötesmodell och ett innehåll som attraherar dessa. I systerprojektet Ambassadörsutveckling var det en win-win-situation för kommunerna genom att de dels fick betalt för sin arbetstid men framför allt för beroende på den reella kunskapsöverföring det projektet medförde. Så var inte fallet i Jobbinvestering trots att medlemmarna gemensamt beslutade om förändrad inriktning map innehållet som komplement till själva projektavrapporteringen.

När det gällde att göra Utvecklingstrappan till ett gemensamt verktyg så gjorde den dåliga närvaron detta arbete svårt. När kopplingen till systerprojektet Ambassadörsutveckling, där trappan skulle användas, försvann efter 2 år så sjönk motivationen. Inom samtliga kommuner finns dessutom andra verktyg som man hellre använder och det fanns därför en svårighet för UP-medlemmarna att övertyga sina kollegor om att använda trappan. Man hade helt enkelt inte mandat att besluta om detta.

Det har saknats en partsövergripande samverkansgrupp där övergripande diskussioner och framför allt beslut kan tas under hela projekttiden. En bidragande orsak till detta var att en ny policy från  från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen omöjliggjorde diskussioner om enskilda individer även om de gett sitt samtycke. För att råda bot på situationen träffade istället mentorerna resp myndighet ca 1 g/mån på vars och ens premisser. Det individuella samarbetet har fungerat mycket bra intygar båda parter.

Aktörer 2012

Under uppgraderingsåret ingick även forsatt Arbetsförmedlingen i Kävlinge, Socialtjänsten i Kävlinge kommun, Försäkringskassan Mellanskåne, Primärvården i Kävlinge samt samverkanskommunerna Bjuv, Landskrona, Trelleborg, Karlshamn i Utvecklingspartnerskapet. Respektive part satsade sin arbetstid och fick ingen ekonomisk ersättning.

Det var fortsatt dålig närvaro under 2012 av delvis samma orsaker som tidigare men nu också beroende på personalbyten inom flera samverkanskommuner och myndigheter som var medlemmar i UP. En annan orsak var att projekt Brytpunkt startade under Jobbinvesterings uppgraderingsår (liksom Finsam-aktiviteten Uppdragstjänst) och fokus kom att hamna mer på dessa. Dessutom består resp myndigheter av få handläggare som inte kan sitta i flera olika samverkansgrupper när flera (likvärdiga) projekt är igång samtidigt.

Utifrån dessa lärdomar sattes en gemensam Processutvecklingsgrupp (PUG) samman tillsammans med det nya ESF-projektet Brytpunkt, där även den nya Finsam-aktiviteten Uppdragstjänst ingick. PUG fungerar som ersättning för den uteblivna samverkansgruppen under Jobbinvesterings levnadstid.

För att ytterligare förstärka samverkan över alla gränser deltog mentorerna i Jobbinvestering också i styrgruppen för Uppdragstjänst, liksom chefen för Arbete & Integration inom Kävlinge Lärcentrum. Båda grupperna tillgodoser behovet av informationsöverföring, kompetshöjning och gemensamt utvecklingsarbete.

## Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

Under projekttiden har vi hoppats på en jämn könsfördelning, det verkliga utfallet beror dock på remittenterna. Under de 3 första åren var resultatet 46 (47%) kvinnor och 51 (53%) män.

Genom projekt Brytpunkt deltog mentorerna i Jobbinvestering i processtödets utbildning i jämställdhet.

Ett examensarbete gjordes av två studenter vid Göteborgs universitet/sociologiska institutionen där inriktningen var att undersöka hur långtidsarbetslösa/-sjukskrivna kvinnor och män upplever myndigheternas bemötande (rapporten bifogas).

Huvudresultatet är: Deltagarna i Jobbinvestering har i hög grad varit positiva till myndigheternas bemötande, något mer kritiska till Försäkringskassan. Bortfallet har varit stort, vilket sannolikt har påverkat resultatet. Skillnaderna mellan män och kvinnors svar är överlag små. Till viss del riktas ändå ros och ris mot olika påståenden, vilket skulle kunna innebära att genuskontraktet inverkar vid bemötandet och att både män och kvinnor märker av detta i negativ bemärkelse. Kontraktet finns med i mötet, både hos handläggarna och de sökande, och faktumet att handläggarna har ett visst utrymme att agera ger genuskontraktet spelrum att verka. Se bilaga.

Resultat personliga intervjuer gällande jämställdhet

Personliga intervjuer har genomförts med totalt 89 av 136 deltagare (65%) och fördelningen var 44 kvinnor och 45 män. Att bara 65% deltog i de personliga intervjuerna, trots flera försök från mentorernas sida, har sin förklaring i den personliga problematik de flesta hade.

44 kvinnor: Att kvinnor och män behandlas lika och att man får lika lön för lika arbete nämns oftast som ett exempel på verklig jämställdhet, samtidigt som kvinnorna kommenterar att så inte är fallet. Manliga yrken är oftast mer välbetalda än dito kvinnliga. Det föreligger en risk att man som yngre kvinna inte får anställning beroende på att arbetsplatsen utgår ifrån att man kommer att skaffa barn/vara barnledig, vittnar flera om.

De intervjuade kvinnornas bakgrund är att majoriteten är mellan 25 och 49 år, 60% är gifta, 64% har barn och att 80% har någon form av sjukdom eller funktionshinder.

54% har mestadels arbetat heltid, 46% deltid, under sitt verksamma yrkesliv. 60% har mestadels arbetat på kvinnodominerade arbetsplatser, 11% på mansdominerade och 29% på könsblandade under sin yrkesverksamma tid. För 54% var första jobbet på en kvinnodominerad arbetsplats, 23% på en mansdominerad och 23% på en könsblandad.

43% har någon gång känt sig diskriminerade på jobbet, varav 14% pga sitt kön. Ett urval kommentarer:

”Ja, om jag kom med nya idéer fick jag en klapp huvudet.”

"jaja, du är så ung så du har inte fått så mycket livserfarenhet ännu".

”Ja, jag var gruppledare för NC-operatörerna som bara var män - invandrarmännen ville inte fråga mig om något som helst som kvinnlig chef.”

”Jag har jobbat i köket på restaurang och pizzeria och har slöja, varken chefen eller kollegorna har varit negativa till det. Men en del gäster tittar argt på mig - även när jag går ute på gatorna.”

”När det blev arbetsbrist fick 2 tjejer gå och 2 killar stanna kvar.”

”Jag fick inte ett nytt jobb pga att jag hade barn, arbetsgivaren trodde inte på att jag faktiskt kunde jobba på kvällarna.”

”När arbetsgivare ser slöjan så får jag inte jobbet.”

”Efter 5 års teologi-studier fick jag inte gå det sista året för att bli präst, detta pga en åldersgräns på 55 år. Man får heller inte arbete som diakon om man är över 55 år gammal pga högre pensionskostnader för arbetsgivaren.”

”På skolan gillade de inte att jag bad bordsbön eller kysste korset vid lunchen fast de sade aldrig något.”

”Nej, men en chef sade åt mig att jag inte fick visa mina tatueringar. Nu arbetstränar jag och har aldrig haft kortärmat, jag är rädd att de ska döma ut mig pga detta. Vill så gärna få stanna kvar.”

Kvinnorna är generellt inte nöjda med bemötandet på senaste arbetsplatsen, man vill i större grad bli lyssnad på och ha inflytande på arbetssituationen. 72% anser att de har samma möjligheter i arbetet som männen.

I kontakten med myndigheter svarar 20% att de känt sig diskriminerade, främst av AF och FK, och framför allt pga. av sin sjukdom/funktionshinder. Man känner sig ifrågasatt.

63% av kvinnorna anser att jämställdhet mellan könen är mycket viktigt, 14% anser det oviktigt.

45 män: Jämställdhet enligt männen är lika lön för lika arbete samtidigt som en del säger ”alla kan inte göra samma arbete och om de ska göra samma arbete ska kraven vara helt identiska för både kvinnor och män (exempelvis brandmansyrket)”. Könskvotering/lägre krav på kvinnor är inte ok.

Männens bakgrund är att majoriteten är 20-24 år, 32% är gifta, 27% har barn och 49% har någon form av sjukdom eller funktionshinder.

65% av männen har mestadels arbetat heltid, 46% har arbetat deltid men detta beror på att det har rört sig om praktik som ofta utförs på deltid, under sitt verksamma yrkesliv. 45% har mestadels arbetat på mansdominerade arbetsplatser, 11% på kvinnodominerade och 42% på könsblandade under sin yrkesverksamma tid. För 56% var första jobbet på en mansdominerad arbetsplats, 11% på en kvinnodominerad och 13% på en könsblandad.

31% har någon gång känt sig diskriminerade på jobbet, varav 4% pga sitt kön. Ett urval kommentarer inklusive från sådana som svarat nej på frågan:

”Nej, men manlig fysisk styrka var en tillgång i vården enligt ledningen.”

”Nej, men om en man var stor och stark så hamnade han på en manlig vårdavdelning, om man var liten så hamnade man på en kvinnlig vårdavdelning.”

”Ja, jag blev kallad dum, CP-barn, ärthuvud av chefen som dessutom krävde att jag skulle rasta hans hundar. Han krävde också att jag skulle jobba svart annars skulle jag få ett dåligt betyg från praktikplatsen, jag har fortfarande inte fått papperet.”

”Ja, har blivit kallad svartskalle etc.”

Männen är framför allt missnöjda när det gäller att inte ha tillräckligt eller något inflytande alls över beslut som fattas på senaste arbetsplatsen. 86% anser att de har samma möjligheter till utveckling som kvinnorna har.

I kontakten med myndigheter svarar 20% att de känt sig diskriminerade, främst av AF och FK, och framför allt pga av sin sjukdom/funktionshinder.

48% av männen anser att jämställdhet mellan könen är mycket viktigt, 15% anser det oviktigt.

Utifrån det resultat som kommit fram i intervjuerna kan vi konstatera att många deltagare har för låg kunskap om jämställdhet för att kunna analysera en situation utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vissa av deltagarna uttrycker också att jämställdhet är en icke-fråga alternativt, säger att de ”mätta på ämnet” och ibland säger deras svar i intervjun något annat än det de till sist svarar när det gäller hur viktig de tycker att denna fråga är.

Bilden som framträder här ligger i paritet med de resultat större undersökningar visar. Man kan konstatera att det finns mycket mer att göra inom detta område, både när det gäller kvinnors och mäns attityder och framför allt kunskap.

Tillsammans med projekt Brytpunkt ägnades tre förmiddagar åt utbildning av deltagarna i diskrimineringsgrunderna jämställdhet, etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning i syfte att öka förståelsen och öppenheten för människors olikheter. Då samma deltagare inte deltog i de tre utbildningstillfällena gick det tyvärr inte att mäta attityderna före och efter insatsen.

## Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

2009-2011

I starten av projektet genomförde HSO ett seminarium om tillgänglighet för Utvecklingspartnerskapet.

Samtlig projektpersonal fick utbildning i Kognitionssimulatorn, ett program som Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram och som simulerar hur det är att ha ADHD, Asperbergers syndrom mfl neuropsykiatriska funktionshinder. Attention anlitades som föreläsare för personal och deltagare för att öka förståelsen för sådana hinder.

Individuella scheman togs fram för deltagare med kognitiva funktionshinder och vid inredning av lokalerna var fokus att minska risken för distraktioner med tanke på personer med sådana hinder.

Webbportalen utrustades med Talande web-funktion och möjlighet att justera teckenstorlek, detsamma gällde undersökningar i enkätform. Vid behov genomfördes  undersökningar genom personlig intervju istället för att fylla i enkäter.

2012

Genom projekt Brytpunkt deltog mentorerna i Jobbinvestering i processtödets utbildning i tillgänglighet. Mentorerna har också deltagit i andra föreläsningar om NPFH.

Kognitionssimulatorna användes inte på grund av att kommunens datasystem inte klarade att köra programvaran.

Tillsammans med projekt Brytpunkt ägnades tre förmiddagar åt utbildning av deltagarna i diskrimineringsgrunderna jämställdhet, etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning i syfte att öka förståelsen och öppenheten för olikheter. En deltagare med synnedsättning agerade föredragshållare i avsnittet funktionsnedsättning och med den äran! Då samma deltagare inte deltog i de tre utbildningstillfällena gick det dessvärre inte att mäta attityderna före och efter insatsen.

## Regionala prioriteringar

Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

Inga regionala prioriteringar.

## Spridning och påverkansarbete

Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete.

- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till?

- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet?

- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det?

Projektet har, tillsammans med systerprojektet Ambassadörsutveckling under de 2 första åren, genom olika kanaler riktat sig till viktiga intressenter på samtliga nivåer (lokal, regional och nationell) och då till bl.a. AF, FK, Soc, arbetsmarknadsenheter,

utbildningsenheter i 290 kommuner, andra ESF-projekt, finansiella samordningsförbund, företagarorganisationer, privata företag, fackföreningar och media.

En webbportal utvecklades för att sprida information om både Jobbinvestering och Ambassadörsutveckling. I genomsnitt tre nyhetsbrev per år har mejlats ut till omkring 7.000 prenumeranter. Båda kanalerna används även för nya ESF-projektet Brytpunkt och Uppdragstjänst. Vid projektslut hade 10.600 besökare läst 43.600 sidor vilket vi är mycket nöjda med utifrån de få marknadsföringsinsatser som kunnat göras pga de ekonomiska förutsättningarna.

Våra kommunala samverkansparter har tyvärr inte haft kunskap och/eller mandat att informera om projektet på sina resp kommunala hemsidor.

Media har visat intresse över åren och ca 30 tidningsartiklar om båda projekten har publicerats. Artiklarna finns också tillgängliga på vår webbportal.

ESF-rådet har också haft godheten att lyfta fram oss som ett Good practice-projekt/Projekt på rätt väg som presenterades i en tryckt skrift vid en större konferens i Rumänien. Detta tillsammans med andra europeiska projekt varav ytterligare ett svenskt.

Goda (outbildade) arbetsplatser som handlett praktikanter särskilt väl har fått tavlor att placera i sin entré i marknadsföringssyfte. Tavlor till 4 Exempelföretag som informerar om vad de varit särskilt bra på i omhändertagandet av praktikanter (med svår problematik) har delats ut av Jobbinvestering. Såväl praktikant som anställda får positiva påminnelser genom detta.

I projekt Ambassadörsutveckling satte vi samman vi en Företagarring bestående av privata företag (ägarföretag) i syfte att skapa förståelse och delaktighet kring både samhälleliga frågor (t.ex. utanförskap) och affärsmässiga dito. Gemensam kompetensutveckling har gått som en röd tråd genom detta samarbete. Ringen lever  fortfarande år 2013 i all välmåga och har dessutom utökats med fler aktörer till glädje för vårt arbete med långtidsarbetslösa/-sjukskrivna personer.

Tillsammans med systerprojektet Ambassadörsutveckling har vi genomfört 2 välbesökta spridningskonferenser i samverkan med 13 andra ESF-projekt i Skåne/Blekinge under parollen ”Våga möta & Bemöta”. Konferenserna ägde rum i Karlshamn och Hässleholm inkl. en mässa där projekten och ABF ställde ut. På resp konferens anlitades en välrenommerad föreläsare (Gillis Herlitz resp Mats Trondman). På efterföljande workshop gavs alla projekt tid att presentera sig och sina lärdomar och framgångar. En tryckt bok med beskrivning av resp projekt och dess verktyg samt berättelser från människor i utanförskap togs fram i regi av Projektsamverkan Skåne/Blekinge och delades ut till intresserade. Totalt kom ca 350 besökare från de målgrupper vi valt ut. Kostnaden för detta låg i systerprojektets budget.

Projektledningen hade behövt mer tid för att muntligen sprida information om projektet på lokala och regionala möten inom tex HSO, organisationen Företagarna, lokala företagarföreningar, politiska partier.

Som ett led i att öka deltagarnas aktivitet, ansvars- och samarbetsförmåga anordnades också en Rekryteringsdag i Kävlinge tillsammans med andra intressenter (AF, fackföreningar, bemanningsföretag mfl). Aktiviteten var öppen för alla (medborgare i allmänhet, elever, arbetslösa).

I slutet av uppgraderingsåret gjorde 3 deltagare i Jobbinvestering på eget initiativ en film om hur det är att vara arbetslös, vilka attityder som kan råda i samhället och vad de tycker om projektets metoder. Denna har spridits genom kommunens hemsida och intranät, projektets webbportal, Facebook och Youtube.

Kontinuerlig implementering har gått som en röd tråd i Jobbinvestering, liksom i systerprojektet Ambassadörsutveckling, redan fr.o.m. cirka halva projekttiden.

Deltagare och anställda i projekt Jobbinvestering och i Kävlinge Lärcentrums ordinarie arbetsmarknadsprogram har deltagit i varandras seminarier/gruppaktiviteter liksom i systerprojektet Ambassadörsutvecklings dito. Ett kartläggningsverktyg riktat mot de målgrupper arbetsmarknadsenheter normalt arbetar med har tagits fram gemensamt.

Analyser, slutsatser och lärdomar har tagits tillvara och ligger som bas för nya ESF-projektet Brytpunkt. En intern arbetsträningsverksamhet, Uppdragstjänst, har startats med finansiering av Finsam Kävlinge – Lomma, ett behov som tydliggjorts i Jobbinvestering.

Framtida behov: Det är svårt för enskilda projekt att nå fram till, och framför allt att verkligen påverka regionala och nationella politiker samt företrädare för myndigheter, på annat sätt än med skriftlig information. Vem vet vad de väljer att läsa i informationsbruset?

Dessa organisationer är hierarkiska stuprör där de längst ner, som har närmast kontakt med de människor som verkligen berörs av tex regelförändringar, inte tycks ha någon kanal ”uppåt”. Här kunde ESF-rådet fungera som en  ”budbärare” inom och mellan de olika aktörerna och framför allt en verkligt aktiv part när det gäller att kommunicera och påverka systemfel. ESF-rådet borde också kontinuerligt informera alla projektägare om vad man aktivt gör för sorts påverkan och inom vilka områden utifrån den stora kunskap man har baserat på rapporter från genomförda projekt.

Ett systemfel är att kommuner inte tillåts delta i Arbetsförmedlingens upphandlingar när det gäller coachningsinsatser och arbetsmarknadsutbildningar för arbetslösa – detta trots att vissa kommunala verksamheter är lika/ännu mer professionella och framgångsrika när det gäller att stödja människor på väg till/tillbaka till arbete som de kompletterande aktörerna. Här bör Sveriges kommuner och landsting agera.

## Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

2009-2012

Extern utvärderare har tagit del av skriftliga veckorapporter och genomfört intervjuer med projektledning och myndigheter samt flera fokusgrupper med mentorerna. Han har också deltagit i projektets genomförda konferenser och vissa UP-möten och där både observerat och bidragit med både kunskap och analys.

Kontinuerlig kontakt har hållits med projektets interna informations-/

undersökningsansvarige och justeringar av utvärderingsplanen har gjorts under vägs och vid behov. Framför allt är det projektens resp processer som har utvärderats, inkl. uppnådda resultat.

Extern utvärderare har själv dragit lärdomen att ännu mer frekvent närvaro i olika grupperingar i framtida projekt, såsom projekt Brytpunkt, är nödvändigt.

## Egenutvärdering

Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Projektägaren är också själva projektledningen, det var mao de 3 första åren samma personer som skrev ansökan som också ledde olika delar av projektet. En stor fördel ur genomförandesynpunkt. Vid byte av mentorer fanns ändå en av de ursprungliga kvar som stöd.

Under 2009-2011 har projektkoordinator och mentorer haft kontinuerliga möten där alla aspekter av projektet har diskuterats, tex läget när det gäller deltagare, planerade aktiviteter för individer och grupper, samverkan och hur implementering ska ske redan under pågående projekt.

Undersökningar har genomförts kontinuerligt över alla 4 åren gällande:

- deltagares mående och utveckling (självskattning och utvecklingstrappa)

- utvärdering av praktik/arbetsträning på ambassadörsföretag, Exempelföretag och outbildade arbetsplatser samt på Uppdragstjänst (2012)

- attityder och värderingar gällande jämställdhetsfrågor

- deltagares nöjdhetsgrad

- resultat vid avslut

Projektledningen drog lärdomar av både operativt arbete, undersökningar och uppnådda resultat som sedan låg till grund för ansökan om uppgradering 2012.

Detsamma gäller den senare ansökan om PO2-projektet Brytpunkt som nu är i full gång och den ansökan till Finsam Kävlinge – Lomma som resulterade i att en intern arbetsträningsverksamhet, Uppdragstjänst, är i full gång sedan september 2011.

## Kommentarer och tips

Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?

Ta utgångspunkt i ”hela livet-filosofin” i arbetet med målgruppen. Samverka nära myndigheter och vården. Försök involvera alla de kontaktytor deltagaren har i arbetet för att nå en positiv utveckling som också är hållbar över tid.

Arbeta för att ingen bortre tidsgräns gällande inskrivningstid ska finnas – det människor långt ifrån arbetsmarknaden behöver är just tid. Här sätts spelreglerna av de direktiv AF och FK har som grund för sin resp verksamhet (8-veckorsprogram, utförsäkring) men påverkar i mycket hög grad individerna.

Analysera, dra lärdomar och vidareutvecka goda metoder och processer både i ordinarie verksamhet och genom nya ESF-projekt (eller genom projekt med andra finansieringsformer). Implementera det som är gott och verksamt i den ordinarie verksamheten redan under projekttiden, involvera ordinarie personal tidigt i processen och ge kontinuerlig information så att båda parter är aktiva i implementeringsarbetet. Lägg in olika typer av implementeringsaktiviteter i projektplanen redan från början för att hela tiden behålla fokus på detta.

Tips till ESF-rådet: Deltagarna har ofta en komplex problematik (fysiskt, psykiskt och socialt) och de flesta hade en låg aktivitetsnivå när de skrevs in. Utifrån att medfinansieringssystemet kräver att de är igång i 40 tim/vecka var det en utmaning att hitta en meningsfull sysselsättning för dem som inte hade möjlighet att vara inne i projektets dagliga aktiviteter och heller inte i större utsträckning orkade vara ute på praktik. Mentorerna löste detta genom att skapa anpassade hemuppgifter. Att vår målgrupp i större utsträckning var sjuka och även ibland stannade hemma på grund av psykiskt dåligt mående ställde krav på projektet att ha en överskrivning av deltagare då vi annars inte hade fått in tillräckligt med medfinansiering. Samtidigt är det just när de hade mycket problem, med exempelvis psykiskt dåligt mående, som mentorerna behövde lägga extra mycket tid för att stötta och förmedla kontakter tex med psykiatrin. En del deltagare klarade inte av att själva ta sig till sin läkare eller psykolog varpå vi fick köra dem.

Konstruktionen gällande medfinansiering är orättvis, unga personer med låg ersättning är svåra att ta med i projektet då de ekonomiskt påverkar handlingsutrymmet. Nu talas det om att övergå till ”klumpsummor” vilket inte heller känns som rätt väg. En helt vanlig kostnadsbudget baserad på vad projektet vill göra enligt projektplanen är gängse norm inom alla typer av verksamheter och borde också vara möjlig för ESF-rådets ekonomer att bedöma, slimma, godkänna eller förkasta.

Långtidsarbetslösa/sjukskrivna är ofta i skriande behov av kompetensutveckling i olika former varför kostnader för utbildning borde tillåtas även i PO2-projekt. Om konstruktionen med kopplingar mellan PO1- och PO2-projekt kommer att fortsätta måste samma tidsram gälla för båda.

ESF-rådet borde kunna hitta former och vägar för att underlätta spridning uppåt i myndigheternas stuprör samt kommunicera vad man aktivt aktivt gör och inom vilka områden (AF, FK, Soc, kommunal/regional/nationell politik) till pågående projekt och kontinuerligt till alla intresserade via hemsidan.

Behovet av en aktuell databas med avslutade och pågående projekt (gärna även för andra EU-länder) är stort bland många projektägare som endera söker samarbetsparter eller kunskap. ESF-rådets sammantagna analys av vad som fungerat och inte fungerat i avslutade projekt vore intressant för många att få ta del av.

Tydlighet och synkronisering när det gäller del- och slutrapporteringstidpunkter efterlyses också. Uppgradering får inte innebära att avstå från att genomföra en upphandlad extern utvärdering för de 3 första åren, det är inte professionellt att inte hålla avtal. I projektägarens budget måste ekonomisk ersättning för ev uppföljningsarbete och arbete med att skriva slutrapport efter projektslut tillåtas.

## Kontaktpersoner

Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

Roger Alf, tel. 0709-739443, roger.alf@kavlinge.se

Sara Enetoft, tel. 0709-739004, sara.enetoft@kavlinge.se