Utvärdering av ESF-projektet SAMBA-Burlöv

Projektägare: Burlövs kommun

Slutrapport  
2012-11-15

Projektet SAMBA-Burlöv har genomförts inom ramen för det svenska ESF-programmet (programområde 2) med Burlövs kommun som projektägare. Projektet startade 2009-05-01 och avslutades 2012-10-31, efter det att projektet blivit förlängt med 10 månader.

Utvärderingsarbetet påbörjades i augusti 2009. Delrapporter har överlämnats vid tre tillfällen,
i mars 2010, i november 2010 samt i oktober 2011.

Utvärderingsarbetet  har omfattat

- Dokumentstudier

- Löpande kontakter och genomgångar med projektledningen i Arlöv

- Deltagande observationer och regelbunden medverkan vid ett tiotal styrgruppsmöten samt vid ett möte i arbetsgruppen med representanter från medverkande aktörer

- Personliga intervjuer med chefer från socialförvaltningen i Burlövs kommun

- Personliga intervjuer med flertalet ledamöter i styrgruppen

- Personliga intervjuer med coacherna i projektteamet

- Sju fallstudier; utifrån detaljerad redovisning av SAMBA-coach

- Intervjuer och fokusgrupper med deltagare under deras tid i projektet

- Intervjuer med sex deltagare som erhållit arbete

- Deltagarenkät besvarad av 30 deltagare i samband med utskrivning från projektet

- Särskild socioekonomisk beräkning (offentligfinansiell kalkyl)

- Sammanställningar och analys av data och dokument

## 1. Om utvärderingen

Utvärderingen av SAMBA-Burlöv har genomförts som en lärande och strategisk utvärdering med utgångspunkt i de krav som Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket har tagit fram för strukturfondsprojekt i den nuvarande programperioden.

Det yttersta syftet med en utvärdering av detta slag är framförallt att bidra till lärande och 
en långsiktig nytta med projektet. Utvärderingen bör om möjligt ge ett värdefullt bidrag när erfarenheter, lärande och goda resultat implementeras i den ordinarie verksamheten hos projektägaren och/eller hos samverkansparter efter projekttidens slut. Utvärderingen bör också kopplas till det lärande som kan ske utanför projektorganisationen, dvs. till spridningen av lärdomar från projektet ut i en vidare krets.

## 2. Om projekt SAMBA-Burlöv

Projektet har haft ett ambitiöst upplägg och innehåll med ambitioner om att uppnå långsiktiga 
och strategiska effekter i form av att effektivare arbete med att reducera utanförskapet bland långtidsarbetslösa medborgare i Burlövs kommun. Projektet planerades med syftet att det också skulle lämna tydliga avtryck när det gällde samverkan mellan de aktörer som är involverade i arbetet med långtidsarbetslösa och långtidssjuka i Burlövs kommun.

Det övergripande syftet har stämt väl överens med de intentioner som återfinns i ESF- programmet, programområde 2. Naturligtvis fanns det även inom kommunen förhoppningar om att resultat och effekter skulle bidra till reducerade utbetalningar av försörjningsstöd vilka har ökat kraftigt i Burlöv under senare år.

Den som önskar mer information om projektets syften, mål och aktiviteter hänvisas till projektplanen samt till mina två första delrapporter som bl. a omfattar beskrivning av projektlogik och mervärde.

## 3. Iakttagelser

Styrgruppsmöten

Som utvärderare har jag närvarat vid ca tio styrgruppsmöten under projektperioden. 
Mötena har fokuserat på viktiga frågeställningar och ledamöterna har i allmänhet varit engagerade och visat intresse för projektets utveckling och de frågor som varit aktuella.
Det har också varit ovanligt många och täta möten under projekttiden. De regelbundna mötena i styrgruppen har speglat projektledningens och styrgruppens intresse av att förbättra samverkan mellan de fyra aktuella myndigheterna. Den viktiga frågan om strategisk påverkan och implementering har också lyfts regelbundet vid mötena under 2011-2012.

Intervjuer med coacher, chefer, handläggare

Under projekttiden har jag vid återkommande tillfällen genomfört intervjuer med flera av nyckelpersonerna i projektorganisationen, tillika ledamöter i styrgruppen. Här ingick bl. a chefer inom socialförvaltningen och Komvux, kommunens kommunalråd, chefen för Arbetsförmedlingen m fl.

Chefen för socialförvaltningen är den kanske viktigaste representanten för projektägaren, Burlövs kommun, och har därför en mycket viktig roll, framförallt när det gäller att värdera och ta vara på erfarenheterna av SAMBA. Hon har haft en klart positiv inställning till projektet under hela genomförandet och är nöjd med resultaten i stort. I slutskedet ser hon dock betydande hinder som innebär att en fortsatt verksamhet efter projektslut inte är så sannolik. Det är i hög grad en politisk och ekonomisk fråga enligt socialchefen - ansvariga politiker vill troligen inte tillföra de resurser som krävs för en fortsättning av SAMBA-verksamheten.

Vid flera tillfällen under projekttiden har jag samtalat med de coacher som arbetade i projektet. De gav då en ganska samstämmig bild att SAMBA fungerade väl i det stora hela. De upplevde att de hade verktyg och goda möjligheter att bistå de arbetssökande utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Efter något halvårs mera trevande arbete hade verksamheten funnit sina former och blivit ganska väl känd inom kommunen enligt coacherna. Det vore ett stort avbräck för möjligheterna att hjälpa långtidsarbetslösa om resursen SAMBA skulle upphöra mot slutet av 2012 enligt coacherna. Samma uppfattning återfanns även hos flertalet av de handläggare inom kommunen och arbetsförmedlingen som jag också hade kontakt med för att efterhöra deras värdering av SAMBA.

Analys av framgångsfaktorer utifrån åtta fallstudier - fyra lyckade fall där deltagarna skrevs ut till arbete samt fyra fall där resultatet blev mindre positivt.

Det som med hög sannolikhet starkast bidragit till det goda resultatet i de lyckade fallen är den personliga kontakten coach - arbetssökande. Coacherna har nyttjat väl kända och effektiva verktyg som omfattat noggrann kartläggning av deltagarnas tidigare utbildning, erfarenheter och intressen samt en stark lyhördhet för dessa intressen/önskemål parat med hänsyn till övriga personliga förutsättningar hos den arbetssökande. Därutöver har arbetsplaceringarna underlättats tack vare goda kontakter med arbetsgivare. Flera coacher har i sitt arbete dragit nytta av personliga kontakter med arbetsgivare som svarat väl mot de intressen och önskemål som funnits hos de arbetssökande.

Det handlar mycket om det som brukar benämnas Empowerment:

att i vägledning och coachning utgå från den enskildes personlighet och begåvning, men framförallt från starka intressen, och därigenom ta vara på den energi och inre drivkraft som finns hos individen. Den energin är som störst om den emanerar från ett uttalat intresse; ett starkt engagemang för vissa aktiviteter eller ett särskilt ämnesområde.

Det arbete som gjorts inom SAMBA innebär inget unikt eller i grunden nytt. Grunderna och metodiken för framgångsrik kartläggning, vägledning och coachning är väl kända. Inom de ordinarie verksamheterna hos kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassa är det dock sannolikt på det viset att Empowerment och övriga framgångsfaktorer som redovisats ovan tillämpas i begränsad omfattning och med varierande kvalitet, bl. a pga. sämre tillgång till personal hos dessa myndigheter. SAMBA har haft högre personaltäthet och därmed mera tid för den enskilde som är i behov av ett personligt anpassat stöd, vilket ofta är relativt stort i de fall som varit aktuella.

De fallstudier jag genomförde visar på vikten av att en arbetssökande uppfyller vissa grundläggande krav som ställs inom arbetslivet i Sverige. Verksamheten inom SAMBA har tydligt visat att för framgång hela vägen ända fram till arbetsplacering krävs det att individen når upp till en viss miniminivå inom följande områden:

1 Personlig mognad och psykisk hälsa.

2 Social grundkompetens; att uppträda enligt vedertagna normer i arbetslivet, 
t ex följa de arbetstider som gäller på arbetsplatsen.

3 Grundläggande språkfärdigheter; att ha åtminstone elementära kunskaper i svenska språket och klara enkel, muntlig kommunikation på svenska.

Den enskilda person som uppenbart fallerar i något av dessa avseenden har väldigt svårt att konkurrera på arbetsmarknaden, något som också tydligt framgår av de fallstudier som jag refererar till ovan och närmare redovisade i delrapport 3.

## 4. Deltagare och resultat

Enligt projektledningens statistik har totalt 219 deltagare deltagit i projektet. Av dessa har 
125 varit män och 94 kvinnor. Drygt hälften av deltagarna, 115 personer, har varit personer med utländsk bakgrund. Merparten av deltagarna har anvisats från Arbetsförmedlingen och kommunen.

Resultaten visar att 93 personer, dvs. något mindre än hälften (42,5 %) har skrivits ut till en positiv åtgärd; arbete eller utbildning med studiemedel. Av dessa har det stora flertalet, 77 personer, erhållit arbete. Endast några få av de deltagare som anvisats från Försäkringskassan har erhållit arbete. En viktig målsättning i projektplanen var att minst 40 % av deltagarna skulle gå vidare till endera arbete eller utbildning, en målsättning som projektet alltså uppnått.

Ett intressant faktum är att SAMBA har lyckats nå ett positivt resultat i något högre grad för utrikes födda deltagare. Andelen som skrivits ut till egen försörjning bland de med utländsk bakgrund uppgår till ca 50 %.

Den löpande slutenkäten och intervjuer med deltagare

Den löpande slutenkäten tillskapades för att ge projektet en uppfattning om deltagarnas upplevelser under projekttiden samt vilket personligt utbyte den enskilde har haft av att delta i projektet.  Enkäten distribuerades via webb och besvarades i allmänhet under deltagarens 
sista vecka i projektet. Målsättningen var att få in svar från minst 50 deltagare fram till 1 juni 2012 då den stängdes för nya svar. Totalt inkom det svar från 30 deltagare.

Resultaten visar att flertalet deltagare som besvarat enkäten (73 %) upplever sitt deltagande i SAMBA som positivt eller mycket positivt. Merparten (80 %) uttrycker att de har fått ett bra eller mycket bra bemötande av projektets personal. Drygt hälften av deltagarna (55 %) anser att de kommit närmare ett arbete genom SAMBA. Flertalet utskrivna deltagare (61 %) redovisar också att projektdeltagandet förbättrat deras tro på sig själva - i antingen hög eller mycket hög grad.

I samband med den samhällsekonomiska kalkylen som redovisas nedan genomförde jag korta intervjuer med sju deltagare som erhållit arbete. Det primära syftet med intervjuerna var att få uppgifter om deras finansiella situation. De fick även svara på frågor om SAMBA. Svaren var överlag positiva - de trivdes i allmänhet bra på Kronetorps mölla och tyckte också att de aktiviteter som erbjöds var relevanta utifrån deras behov. Ungefär samma bild fick jag vid de

två tillfällen då jag träffade deltagare gruppvis i projektlokalerna.

## 5. Samhällsekonomisk nytta och offentligfinansiell kalkyl

Under 2011 framfördes det önskemål från styrgruppen och projektledningen för SAMBA 
om att utvärderingen även skulle omfatta en samhällsekonomisk kalkyl, åtminstone i form 
av en ungefärlig skattning av i vilken utsträckning SAMBA:s verksamhet genererar samhälls- ekonomisk nytta.

Beräkningar av samhällsekonomisk nytta kan göras med litet olika utgångspunkter och 
vara mer eller mindre omfattande. En samhällsekonomisk kalkyl är mera omfattande än en offentligfinansiell kalkyl som avser en åtgärds inverkan på den offentliga sektorns intäkter 
och kostnader.

Det ingår normalt inte i en lärande processutvärdering att beräkna dessa kostnader/intäkter.  En kvalificerad samhällsekonomisk effektmätning av vad SAMBA har åstadkommit kräver jämförelser av resultat  mellan deltagargrupp och kontrollgrupp. Detta är resurskrävande och omfattar betydligt mer arbete än en kalkyl baserad på olika antaganden (räkneexempel).

I dialog med projektledningen kom jag fram till att presentera några räkneexempel för att främst försöka tydliggöra den offentligfinansiella nyttan av de insatser som genomfördes i SAMBA. En sådan beräkning bedömdes vara värdefull när projektets resultat och effekter skulle värderas inför framtida beslut om vilken eller vilka verksamheter för långtidsarbetslösa som ska finnas inom kommunen.

Det traditionella och allmänt vedertagna sättet att beräkna den samhällsekonomiska nyttan är att jämföra deltagarnas finansiella situation före och efter en genomförd åtgärd. SAMBA-insatserna resulterade ju i att ett visst antal av deltagarna erhöll arbete och därmed en egen försörjning. Jag valde därför att göra en kalkyl och en analys baserad på sex deltagare som erhållit arbete med hjälp av SAMBA och jämföra deras situation efter att de erhållit en anställning med deras situation omedelbart före arbetsplaceringen.

För en utförlig beskrivning av mina beräkningar, vilka antaganden de vilade på och vilka slutsatser jag drog angående nyttan med SAMBA för det offentliga samhället hänvisas till 
min tredje delrapport.

I korthet visade mina beräkningar att en deltagare som får arbete ett år tidigare tack vare SAMBA skapar en vinst åt det offentliga samhället motsvarande drygt 200 tkr om vi inte reducerar vinsten med deltagarens andel av vad SAMBA kostar (100 tkr om vi reducerar vinsten).

Vi  kan därför grovt uppskatta att det krävs att 12 - 13 deltagare får arbete varje år för att balansera de direkta kostnaderna för SAMBA. Denna beräkning är gjord utifrån det försiktiga antagandet  att varje deltagare som erhöll arbete i snitt kortade sin tid i arbetslöshet med ett år tack vare SAMBA.

Insatserna i SAMBA har, med dessa förutsättningar som  utgångspunkt, varje år genererat en offentligfinansiell besparing i storleksordningen 2,5 milj. kr. Nyttan med SAMBA har således varit påtaglig i offentligfinansiella termer. Verksamheten har först betalat sina egna kostnader och därutöver skapat ytterligare värde för det offentliga i samma storleksordning. Eller med andra ord: 2,5 milj. kr som satsades i SAMBA varje år gav insatsen samt ungefär lika mycket ytterligare tillbaka till det offentliga samhällets institutioner.

## 6. Framgångsfaktorer

I det följande återger jag de faktorer och förhållanden som enligt min bedömning varit särskilt betydelsefulla för att uppnå goda resultat i projektet.

- Projektet förbereddes väl genom en omsorgsfull förprojektering genomförd med stöd av ESF. Under förprojekteringen genomfördes bl. a en myndighetsgemensam kartläggning av behoven hos målgruppen. Denna kartläggning påverkade i hög grad innehållet i projektet. Berörda myndigheter utöver Burlövs kommun gavs möjlighet 
att påverka projektstrukturen och de insatser som planerades för deltagarna.

- Det fanns en bred uppslutning och ett starkt engagemang kring projektet, dess mål- sättningar och de aktiviteter som genomfördes. Enligt projektplanen skulle SAMBA i hög grad vara ett samverkansprojekt. Det allmänna intrycket under projekttiden har varit att det funnits en vilja och en strävan hos deltagande aktörer med ansvar för långtidsarbetslösa och långtidssjuka att aktivt bidra till syften och målsättningar.

- Projektet har varit väl känt och förankrat hos chefer och handläggare i kommunen och övriga myndigheter.  Det har också, som jag uppfattat det, varit högt värderat. Bl. a har enskilda handläggare på Af vittnat om att de ser SAMBA som en värdefull resurs 
i det krävande arbetet med långtidsarbetslösa.

- Styrgruppen har haft en bred och väl vald sammansättning med täta sammanträden, 
i princip varje månad.  Projektet har även haft ett starkt politiskt stöd.  Kommunens kommunalråd har medverkat i styrgruppen, vilket torde vara mycket ovanligt för ett projekt av detta slag. Två företagsrepresentanter har också ingått i styrgruppen, vilket 
bl. a bidragit till framgångsrik anskaffning av praktik- och arbetsplatser till deltagarna.

- Utöver styrgrupp har det under större delen av projekttiden funnits  en arbetsgrupp med handläggare från berörda myndigheter som träffades regelbundet för att diskutera samverkansfrågor och rutiner kring ärendehantering. Detta bidrog säkerligen till att skapa hög delaktighet bland handläggarna, vilket betyder mycket om man vill åstadkomma uthålliga förändringar.

- Projektledare och övriga medarbetare i projektteamet har visat stort intresse och engagemang för arbetsuppgifterna. De fungerade också väl i sina roller enligt min bedömning. Projektteamets sammansättning och kompetens har en avgörande betydelse för utfallet av ett projekt som detta. Personalen rekryterades för att man sammantaget skulle kunna erbjuda en bred kompetens och varierade aktiviteter till deltagarna med utgångspunkt i deras individuella behov och förutsättningar. Projekt- ledningen har även varit lyhörd för de förslag till förbättringar som presenterats i utvärderarens delrapporter.

- I arbetet med deltagare har man förstått vikten av att arbeta med aktiva företags- kontakter och därför avdelat särskilda personalresurser för detta motsvarande ungefär 
en halvtidstjänst. Rehabinsatserna i projektlokalerna kombinerades således med viktiga utåtriktade insatser mot privata och offentliga arbetsgivare för att åstadkomma resultat i form av arbetsplaceringar.

- Projektet har i huvudsak genomförts i ändamålsenliga lokaler i en unik kulturmiljö, 
på Kronetorps Mölla. Man kunde även erbjuda deltagarna rehabiliterande aktiviteter utomhus, såsom odling och annat trädgårdsarbete.

- Ang utvecklad samverkan mellan myndigheter uttrycker ansvariga chefer inom socialförvaltningen att projektet bidragit till ett utvecklat samarbete. Det finns en större samsyn och en bättre förståelse mellan de olika huvudmännen idag, när det gäller handläggning och stöd till enskilda arbetslösa. Detta ser ut att främst gälla mellan kommun och arbetsförmedling. Det har kanske inte hänt lika mycket när 
det gäller samverkan kommun och Försäkringskassa, vilket delvis kan beror på den 
senare myndighetens organisation och regelverk enligt chefernas bedömning.

## 7.  Resultat. Samverkan. Strategisk påverkan

Projektet har haft ett ambitiöst upplägg med långsiktiga och strategiska syften. Det planerades med förhoppningar om  att det skulle kunna lämna tydliga avtryck i arbetet med att reducera utanförskapet bland långtidsarbetslösa och personer med utländsk bakgrund. SAMBA har i hög grad varit ett samverkansprojekt. Det fanns redan i projektplanen en tydlig ambition om att projektets erfarenheter skulle tas tillvara och starkt bidra till att utveckla befintlig samverkan mellan de huvudmän som arbetar med de aktuella målgrupperna. Mitt allmänna intrycket är också att det funnits en vilja och en strävan hos deltagande aktörer med ansvar 
för långtidsarbetslösa och sjukskrivna att aktivt bidra till denna målsättning om förbättrad samverkan. Ansvariga chefer uttrycker att samarbetet mellan myndigheterna har utvecklats.

De konkreta och mätbara resultaten av verksamheten är goda. Nästan hälften av de personer som varit inskrivna i projektet (42 %) har skrivits ut till en positiv åtgärd; arbete eller utbildning, och merparten av dessa till arbete. En viktig målsättning i projektplanen var att minst 40 % av deltagarna ska gå vidare till endera arbete eller utbildning, ett mål som projektet alltså uppnått.

Projekt SAMBA-Burlöv har också blivit nominerat till Göta-priset vilket är ett tydligt uttryck för visad kvalitet i planering och genomförande.

Den offentligfinansiella kalkylen visar att en verksamhet med den kvalitet som SAMBA uppvisar inte bara finansierar sig själv utan också skapar ett tydligt mervärde för det offentliga samhället. Det innebär betydande besparingar i de offentliga finanserna när långtidsarbetslösa övergår från försörjning via skattemedel till inkomst av eget arbete.

Kalkylen gör dock inte anspråk på att direkt mäta effekterna av SAMBA-insatserna. Enligt min mening kan den dock fungera som utgångspunkt för diskussioner om nyttan med SAMBA samt bidra till konstruktiva resonemang kring vad olika handlingsalternativ får för konsekvenser för de arbetslösa, för deltagande aktörer och för kommunens ekonomi.

Det har därför varit intressant att se och notera hur man tänker och resonerar i kommunen när det gäller insatser och aktiviteter för långtidsarbetslösa i framtiden. Möjligheten att permanenta verksamheten i SAMBA har inte på allvar övervägts, enligt det intryck jag fått. Detta är litet förvånande med tanke på de goda resultaten och på de betydande besparingar som görs i form av minskade utbetalningar av försörjningsstöd när långtids- arbetslösa erhåller arbete.

Det har alltsedan förprojekteringen funnits en långsiktig målsättning om att projektet ska övergå i FINSAM vid projekttidens slut. I januari 2012 startade också ett FINSAM-förbund med deltagande från Burlövs och Staffanstorps kommuner.

FINSAM  kommer enligt uppgift till stor del att utgå från SAMBA och de erfarenheter 
som gjorts i detta projekt. Under tio månader 2012 har de båda projekten löpt parallellt.

FINSAM är dock inte ett projekt per definition. Det finns ett tydligt startdatum men inget slutdatum. Det är således oklart hur länge FINSAM kommer att leva vidare och tillföra resurser inom aktuellt område. En förbundssamordnare på halvtid har det operativa ansvaret för verksamheten och en särskild förbundsstyrelse har det övergripande ansvaret.

Än så länge ser det ut som att FINSAM inte har kommit igång med någon konkret verksamhet för långtidsarbetslösa som är i närheten av SAMBA - konceptet. Det talas också om att FINSAM-projektet främst ska fokusera på ungdomar som riskerar utanförskap vilket är en helt annan målgrupp. En hel del "tyst kunskap" avseende främst samverkan och förståelse mellan myndigheterna tar man säkert ändå med sig från SAMBA till FINSAM.

Om FINSAM inte är helt jämförbart med ett "ordinärt" utvecklingsprojekt kan det heller inte, enligt min mening, jämställas med ordinarie verksamhet. Tidsfaktorn är påtaglig på ungefär samma sätt som för ett projekt eftersom medel beviljas för endast ett år i taget även om man räknar med minst tre års verksamhet. Kommunen är också beroende av att medel tillskjuts från övriga finansiärer vilket innebär begränsningar när det gäller kontroll och egen styrning av verksamheten.

Under 2012-2013 inrättas ett antal nya tjänster inom Burlövs socialförvaltning, i spåren av SAMBA - projektet. En ny controller/samordnare ska fokusera på samverkan internt och externt och även på andra sätt bidra till att befintliga resurser tas tillvara på bästa sätt. Särskilda medel som är öronmärkta för flyktingar frigörs genom ett politiskt beslut vilket innebär ökade resurser att använda till rehab - insatser och kompetensutveckling av invandrare. Ytterligare någon eller några tjänster på förvaltningen är på gång och ska bidra till att handläggarna får mer tid för var och en, tid som ska användas för att jobba mera målinriktat så att fler arbetslösa kan erhålla arbete.

Enligt några av de ansvariga cheferna på socialförvaltningen hade dessa tjänster knappast blivit verklighet om inte SAMBA så tydligt visat att det lönar sig att satsa tid och resurser på personer som står relativt långt från ett arbete i utgångsläget.

I diskussionerna om framtida allokering och dimensionering av resurser är det viktigt att försöka tydliggöra vad som behöver tillföras ytterligare för vissa grupper eller deltagare med särskilda behov där insatserna i SAMBA inte gett så goda resultat (se även redovisningen av fallstudierna ovan där det framgår att vissa arbetshinder särskilt tydligt försvårar eller omöjliggör arbetsplaceringar). Exempel på en sådan grupp är de språksvaga kvinnor som varit deltagare i SAMBA. Här kan det behövas tillskott av särskilda resurser och sannolikt annan kompetens, ev. från annan aktör.  Sådan tankar har funnits hos projektledningen som bl. a nämner Hvilan Utbildning (med kursen Grogrund)  i de resonemang vi för kring deltagare som har särskilda behov/arbetshinder. En annan grupp som också behöver särskild uppmärksamhet i diskussionerna om resursallokering är ungdomar med särskilda behov.

## 8. Sammanfattning

SAMBA - projektet har genomförts på ett utmärkt sätt, mycket tack vare ett omsorgsfullt och långsiktigt planeringsarbete som allt sedan förprojekteringen brett mobiliserat och involverat högre chefer, politiker och ett stort antal handläggare hos projektägaren och samverkande aktörer.

Projekt SAMBA-Burlöv har i flertalet avseenden levt upp till de syften och målsättningar som återfinns i projektplanen. Resultaten för deltagarna är goda. Målsättningen att minst 40 % av deltagarna ska skrivas ut till arbete eller studier har uppnåtts.

Projektledning och projektcoacher har visat stort engagemang och stark tilltro till den verksamhet som sysselsatt dem under 3,5 år. Projektet har också genomförts på ett sätt som väl svarar mot projektplanen.

Resultaten för deltagarna visar att faktorer som hög personaltäthet, aktiva företags- kontakter och målinriktade insatser som grundas på de unika förutsättningarna hos varje deltagare är effektiva för att ta långtidsarbetslösa tillbaka till arbetslivet.

SAMBA har i hög grad också varit ett samverkansprojekt. Målsättningen om ett utökat och förbättrat samarbete mellan kommunen och olika myndigheter ser ut att ha uppnåtts om man utgår från det som skett under projekttiden. Ambitionerna om att SAMBA-Burlöv skulle bli ett långsiktigt uthålligt projekt som lämnar värdefulla avtryck i arbetet med att reducera utanförskapet bland de långtidsarbetslösa i kommunen har dock inte infriats på ett tydligt sätt i form av signifikanta och bestående förändringar på organisationsnivå. De nya tjänster som inrättas på socialförvaltningen under hösten 2012 kan möjligen med litet god vilja ses som ett positivt resultat av SAMBA, men de innebär inte att det skett några varaktiga och tydliga strukturella förändringar, såsom förändringar av organisation, arbetsmetoder, samarbetsformer, policies, strategier el. dy.

Allt sedan SAMBA initierades har det förts en diskussion om att ett FINSAM- projekt 
ska ta vid efter SAMBA. Ett FINSAM - samarbete mellan Burlövs och Staffanstorps kommuner har också kommit igång under 2012. Detta samarbete riktar sig dock i första 
hand mot en helt annan målgrupp, nämligen ungdomar som riskerar utanförskap.

Huruvida FINSAM verkligen tar över erfarenheter och lärdomar från SAMBA och på sikt åstadkommer tydliga och konkreta strukturella förändringar på organisationsnivå inom Burlövs kommun är det idag svårt att sia om. Att SAMBA ändå åstadkommit en hel del värdefulla förändringar, i t ex synsätt hos chefer och handläggare, är sannolikt även om de 
är av mera subtil natur än vad jag som utvärderare med mina begränsade resurser klarat av 
att identifiera.

Växjö 2012-11-15

Christer Wallin