Slutrapport

Projektnamn: LIVSVAL

Diarienr:

Projektperiod: 090101-121231

Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten ombeds ni beskriva vilka resultat ni uppnådde samt redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan. Slutrapporten förväntas omfatta mellan 10 och 15 A4-sidor.

Vänligen bifoga också gärna andra produkter och/eller rapporter etc som ni arbetat fram under er projekttid. Till slutrapporten ska också lägesrapport för den avslutande delen av ert projekt bifogas. Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Från och med den 3:e rubriken och framåt bör om möjligt följande två frågor besvaras:

- Redogör för eventuella orsaker till avvikelser.

- Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESF-rådet.

Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

Box 47141, 100 74 Stockholm

Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Telefon: 08-579 171 00 Fax: 08-579 171 01

www.esf.se

- Sammanfattning

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Sammanfattning av projektidén:

”Projektet syftade till att skapa modeller och metoder som bidrar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och har någon form av arbetshinder kommer närmare arbetsmarknaden.

Livsval var ett samverkansprojekt mellan brukarorganisationer, myndigheter och kommuner som syftade till att utveckla nya arbetsformer som kombinerar det bästa från offentlig sektor – stadga och professionalitet – med det bästa från brukarsektorn – personligt engagemang och egen erfarenhet – i arbetet med män och kvinnor i Stockholmsregionen som på grund av missbruk, kriminalitet och psykiska funktionshinder befann sig långt från arbetsmarknaden.

Den som befann sig på anstalt, på gatan eller inom psykiatrin fångades upp av lotsar inom brukarorganisationerna som följde med som ett personligt stöd under hela processen till egen försörjning. Försäkringskassan och Socialtjänsten ansvarade för urvalet av deltagare samt sörjde för ersättningen under projekttiden. Alma folkhögskola var projektägare och tillhandahöll individuellt anpassade aktiviteter.

De övergripande individmålen var att deltagaren skulle finna, få och behålla ett arbete/utbildning och därigenom få kontinuitet i vardagen, samt att deltagaren skulle ta ansvar över sina val och bli mer delaktig i samhället.

Livsval riktade sig till fyra målgrupper:

Politiker. Ambitionen var att överskrida stuprörsproblematiken mellan myndigheter och kulturkrocken mellan offentlig förvaltning och brukarorganisationer, och genom praktiken påverka strategiskt beslutsfattande.

Brukarorganisationerna. Genom projektet kunde brukarorganisationer rekrytera lotsar, ge utbildning och andra former av processtöd. Därigenom utvecklades organisationerna och dess medlemmar.

Offentlig förvaltning. Genom projektet ökade myndigheternas samlade effektivitet, med avseende på antal klientel som når egen försörjning och höjd livskvalitet. Tjänstemännens kompetens i brukarfrågor förbättrades.

Deltagarna: män och kvinnor i Stockholmsregionen som på grund av missbruk, kriminalitet och psykiska funktionshinder befann sig långt från arbetsmarknaden men ville förändra sin situation. Genom projektet ökade deras livskvalitet och de gavs realistiska möjligheter till egen försörjning.

Sammanfattning av resultat:

528 deltagare har varit inskrivna i projektet. Av de 374 deltagare som avslutat projektet har ca 20 % gått ut i arbete. Drygt 9 % av de avslutade har gått vidare i arbetsträning och praktik och drygt 7 % har gått vidare till studier. För en detaljerad redovisning av projektets resultat se VETA konsults Slututvärdering av projektet Livsval.

Delprojekt Lotsar och Landningsbanor:
Brukarorganisationerna har rekryterat lotsar och arbetat upp rutiner och metoder för att ta emot personer som står långt från arbetsmarknaden. Lotsarna har fått en lotsutbildning och utbildning i MI - Motiverande Intervju. Brukarorganisationerna är idag bättre utrustade för att hjälpa sina deltagare. Lotsarna har fungerat som stöd för deltagaren i möten med socialsekreterare/handläggare där de stöttat deltagarna. För deltagaren har det betytt mycket att inte behöva vara ensam i dessa möten. Deltagaren har tillsammans med lotsen och socialsekreteraren/handläggaren upprättat en handlingsplan som utgått från deltagarens önskemål. Lotsen har sedan sett till att handlingsplanen följts både av deltagaren och socialsekreteraren/handläggaren. 
Brukarorganisationerna har blivit mer kända bland uppdragsgivarna och får idag fler uppdrag än tidigare. De har också byggt upp ett nätverk sinsemellan och kan stötta och hjälpa varandra i arbetet med att hitta bra lösningar för sina deltagare. De kurser och aktiviteter som funnits på Alma folkhögskola har bidragit till att deltagarna har kunnat utvecklas och förbättra sin tillvaro. Flera av brukarorganisationernas deltagare mår idag bättre, har lyckats bryta sin isolering och börjat få ordning på tillvaron.

Delprojekt MIRA, Modell för Integrerad Rehabilitering Arbete:
Flera av individerna som deltog hade varit sjukskrivna i genomsnitt 10 år och stått långt utanför samhället. I Livsval upprättade man en handlingsplan för deltagaren som alla berörda myndigheter följde under hela rehabiliteringen för att undvika glappen mellan psykiatrisk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Genom Livsval fick deltagarna en ny chans att komma ut i samhället och flera av dem har fått en bättre livssituation. Aktiviteterna bidrog till att deltagarna fick en förbättrad daglig struktur, t ex att komma upp på morgonen, passa tider, planera dagen, ingå i ett socialt sammanhang. Det var viktigt att det fanns aktiviteter som följde deltagarens utveckling från början av projektet när de mådde ganska dåligt till slutet av projektet när deltagarna började få lite framtidstro och planerade för att ta nästa steg i livet, arbetspraktik, studier etc. 
Deltagarna mår idag mycket bättre och står närmre arbetsmarknaden än tidigare. 
MIRA lyckades inte få till en modell för samverkan mellan alla berörda myndigheter. MIRA börjar dock bli ett känt begrepp och alltfler är intresserade av metoden som används i MIRA.

Delprojekt Socialt företagande: 
Flera av brukarorganisationernas deltagare har tagit del av en Entreprenörsutbildning vilket har lett till att två föreningar har bildats för att starta sociala arbetskooperativ: Valvi och Kaffekannan. Valvi är för närvarande en vilande förening. Kaffekannan letar efter lokal för sin verksamhet och är i behov av handledning för att kunna gå vidare till att bli ett socialt arbetskooperativ.
Ett konsortie – Sveakonsortiet - bildades i mars 2010 i syfte att fungera som stödstruktur för att starta och driva sociala arbetskooperativ i Stockholms län. Dock fanns det för lite pengar budgeterat för konsortiets innehåll och därför har det ännu så länge inte kunnat fungera som den stödstruktur det var tänkt från början.

Fortfarande är det svårt på många håll att få de olika myndigheterna att samverka kring individerna. Myndigheterna har helt olika regelverk att följa.”

Delprojekt Individuell plan modell Norge. Vid projekttidens början upprättades en individuell plan för varje deltagare i projektet. Planen utgick från individens behov, oberoende av huvudmannaskap, och den personliga lotsen ansvarade för uppföljning i samarbete med en kommunal handläggare. Planen följde individen över berörda myndighetsgränser och styrde samtliga insatser, från sjukvård över ersättningsformer till arbetsmarknadsåtgärder. Efter halva projekttiden togs Individuell plan modell Norge bort som delprojekt och blev istället en genomgående aktivitet i alla delar av Livsval.

- Projektets resultat

Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring.

Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit.

Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till?

Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå?

”Antalet människor som är långtidssjukskrivna eller som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa ökar. Myndigheternas insatser måste koordineras bättre och befintliga resurser måste användas på ett effektivare sätt.”

Övergripande ville Livsval förbättra metoder för rehabiliteringskedjan för dessa personer genom att använda det bästa av offentlig sektor och sociala ekonomin. Genom att slå ihop de båda samverkanspartnerskapen till att omfatta hela målgruppen dvs. män och kvinnor med någon form av funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden kunde deltagaren få tillgång till personligt stöd, socialt nätverk, arbetspraktik, studier i kombination med det offentligas förstärkta insatser.

Brukarorganisationernas målgrupp kännetecknas av en kombination av missbruk, psykisk ohälsa och hemlöshet. Därutöver tillkommer stigmatisering och inlärd hjälplöshet. Många menar att ett stort problem är svårigheten att samarbeta med olika myndigheter. Medlemmarna känner sig ofta kränkta och upplever att regelverket är svårt att förstå och att man slussas mellan olika myndigheter och handläggare. Tilliten att få hjälp och stöd av myndigheterna är liten varför man ofta vänder sig till brukarorganisationerna som har små resurser att hjälpa individen med myndighetskontakterna. Samtliga organisationer anger att arbetsovana och dåligt självförtroende är största problemen för medlemmarna vad gäller förhållandet till arbetsmarknaden. Flera organisationer anger bristande utbildning, nedsatt arbetskapacitet och osäker drogfrihet. Några anger dessutom svårigheter med sociala kontakter (”folkskygga”), negativt inflytande från närmiljön, dålig kunskap om samhället, okunskap från arbetsgivare och bristande språkkunskaper.

Genom att använda brukarorganisationerna som landningsbanor och anställa lotsar som har som uppgift att hjälpa dessa individer med myndighetskontakter kunde man ge mer konkret hjälp. En handlingsplan upprättades för brukaren/deltagaren. Handlingsplanen tog brukaren med sig till alla de myndigheter som han eller hon kom i kontakt med. På det sättet blev individens samlade behov styrande och möjligheterna för framgång ökade väsentligt.

Deltagarna i projektet kunde välja mellan aktiviteter på en brukarorganisation eller på Alma folkhögskola. Utgångspunkten var individen och att alla människor vill arbeta. Med rätt stöd gick det att motivera och rusta även de som står längst bort från arbetsmarknaden till en punkt där egen försörjning blev verklighet.

Brukarorganisationerna och Landningsbanorna i Livsval hade flera olika verksamhetsgrenar som lämpade sig att utveckla till sociala arbetskooperativ. Det fanns affärsidéer att utveckla och arbetskooperativen kunde erbjuda praktikant/rehabiliteringsplatser.

Livsval samarbetade med Vägen Ut!-kooperativen i Göteborg för att skapa en stödstruktur runt de sociala arbetskooperativen. Vägen ut!-modellen har varit mycket lyckosam och Livsval skulle under projekttiden hitta former för att även Stockholmsregionen skulle kunna arbeta på liknande sätt med sociala arbetskooperativ.

I december 2009 ändrades försäkringskassans regler och en stor grupp av MIRAs deltagare blev utförsäkrade. Detta innebar att de inte längre kunde delta i projektet. Arbetsförmedlingen Globen ordnade ett möte för berörda myndigheter. Resultatet blev att flera arbetsförmedlings-kontor tecknade ett avtal med MIRA som går ut på att de köper tjänster av MIRA vilket ledde till vidareutvecklingen MIRA 2 = FAT (Förstärkt Arbetsträning).

Sveakonsortiet bildades i mars 2010 Medlemmar i konsortiet är de sociala arbetskooperativen Hamnkompaniet, Glöden och KOS. Flera av brukarorganisationernas deltagare har tagit del av en Entreprenörsutbildning vilket har lett till att två föreningar har bildats för att starta sociala arbetskooperativ: Valvi och Kaffekannan.

Ett nytt projekt har beviljats, UMA – Utveckling mot arbete. Detta kan ses som en förlängning av Livsval. Deltagare som varit med i Livsval kan få fortsätta i UMA. Deltagandet i MIRA ger resultat i och med att allt fler kommer ut i olika former av arbetspraktik. Det finns nu ett brett kontaktnät med arbetsplatser som har goda erfarenheter av att öppna upp för deltagare från MIRA. Totalt har drygt 20 % fått arbete. Studiemotiverande kurser på folkhögskolan har hitintills lett till att drygt 7 % av deltagarna fortsätter i studier.

Delprojekt Socialt Företagande gjorde flera studiebesök hos VägenUt! i Göteborg. VägenUt! kom även till Stockholm för att berätta om sin verksamhet och sprida sina idéer. Delprojekt Socialt Företagande gjorde även studiebesök hos sociala arbetskooperativ i Italien där man fick se många goda exempel.”

- Syfte och mål med projektet

Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat.

Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc.

Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?

Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten.

Se bilaga ”Slututvärdering av Niga Hamasor, VETA konsult.”

- Arbetssätt

Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet.

Projektet erhöll processtöd av European Minds när det gällde ekonomin, medfinansiering och tidrapportering. Eftersom det från början bestod av två projektansökningar som slogs ihop till ett projekt fick man göra om delegationsordningen. Livsval fick beviljat en sänkning av medfinansieringen, från 60% till 50%.

MIRA arbetade fram en ny modell för tidrapportering som passade bättre för de deltagare som var berörda. Denna modell rekommenderar nu ESF-rådet till andra liknande projekt. 
Modellen bygger på en skräddarsydd, integrerad, parallell struktur istället för den traditionella trappstegsmodellen: Problem – diagnos – sjukskrivning – behandling/terapi – eventuell arbetsträning. Den långa byråkratiska processen har därmed förkortats.

Deltagarna hade stora behov av ett flertal insatser: utbildning, habiliterande insatser utöver de rehabiliterande, psykoterapeutiska insatser/behandlingar, vilka blir mer verksamma om patienten är inkluderad i någon form av aktivitet. Många har aldrig arbetat och behöver en väl strukturerad och följsam introduktion och en behandling som är individuellt anpassad till processen.

Man fokuserade på den enskildes förutsättningar och vilket steg som blir det nästa för denne istället för att erbjuda moduler som alla måste gå igenom. ”Erfarenheter från MIRA är att psykiatriska patienter i större utsträckning bröt sjukskrivningen och kom närmare arbetsmarknaden med hjälp av den integrerade modellen.”  Petra Hohn, Pyskiatri Södra Stockholm

Medfinansieringen i MIRA byggde på att man i tidrapporteringen fick rapportera annat än enbart deltagande på aktiviteter. 
Aktiviteterna var indelade i tre kategorier:
1. Aktiviteter med syfte att ge en möjlighet till aktivering, förbättrad daglig struktur och socialt umgänge.
2. Gruppaktiviteter med psykiatrisk/psykologisk behandlingsinriktning
3. Kompetenshöjande aktiviteter

Då deltagaren träffade handläggare/lots/coach för att planera in möten räknades det som en aktivitet eftersom bara steget att ta sig ut ur sin lägenhet var stort för någon som varit sjukskriven och isolerad i hemmet under många år. En av deltagaren hemuppgifter kunde då vara att åka tunnelbana till Alma för att träffa coachen och dricka kaffe tillsammans. Nästa steg kunde vara att delta i en aktivitet på Alma. Hemuppgift kunde handla om att åka till affären för att göra inköp, ringa myndigheter och boka in möten. Alla dessa uppgifter fick rapporteras som aktiviteter och räknas som medfinansiering. För en deltagare som haft ett långt missbruk bakom sig kunde aktiviteter handla om att sköta sig själv och sitt hem genom att tvätta sina kläder och städa sin lägenhet, något som deltagaren inte gjort på många år. För en deltagare som gick på mindfulnesskurs på Alma kunde en hemuppgift vara att utöva mindfulness i hemmet. Detta räknades då som medfinansiering.

En framgångsfaktor i MIRA-modellen är att aktiviteterna har anpassats efter individernas önskemål. Från början fanns det ett tiotal olika aktiviteter. I slutet av projektet kunde deltagarna välja mellan 36 olika aktiviteter, aktiviteter som vuxit fram efter deltagarnas behov och önskemål.

En annan framgångsfaktor var tiden. Deltagaren fick den tid det behövde. Coacherna och övrig personal kunde möta deltagaren där den befann sig och utgå därifrån. Sedan utformades en individuell plan som kunde revideras vid behov. Allteftersom deltagaren utvecklades uppstod nya behov och önskemål som kunde omsättas i praktiken genom de olika aktiviteterna. När deltagaren kände sig redo kunde man gå vidare med praktik och arbetsträning.
”Vi anser att det är bra att inte tidsätta insatsen, eftersom det är väldigt individuellt för varje person, hur fort man kan närma sig insatser som gör personen redo att ge sig ut på arbetsmarknaden.” SDF Enskede-Årsta-Vantör
”Det som denna grupp tycks behöva är intensiv och långvarig motivering till en ökad livskvalitet.” SDF Farsta

”MIRA kan utifrån ett annat tempo och perspektiv ge personen en större chans att komma ut i arbete och inte längre vara sjukskriven.” Andreas Johannisson, Försäkringskassan Stockholm Söderort

MIRA har valt att använda sig av metoden Supported Employment (SE). SE är ett individuellt stöd dels för den arbetssökande och dels till arbetsgivaren.

SE: s grundprinciper är: 
att alla kan arbeta om de rätta betingelserna ges, 
att man utgår ifrån den enskildes möjligheter mer än begränsningar,
att introduktionen och träningen ges direkt på arbetsplatsen med personligt stöd (jobbcoach, arbetskonsulent), 
att löfte om anställning ges av arbetsgivaren innan arbetsträningen påbörjas, 
att uppföljning utlovas under en längre tid efter det att anställning kommit till stånd.

Metoden som kort beskrivs nedan är uppdelad i ett antal steg som arbetskonsulenten följer.
Aktualisera deltagaren (i MIRA med hjälp av kontakt personerna)
Personkartläggning (ej samma som gjorts i MIRA av kontaktpersonerna.) Betona personens styrkor, erfarenheter mer än de svårigheter som finns.
Skaffa, ackvirera en arbetsplats. Detta görs i de allra flesta fall av arbetskonsulenten.
Arbetsplatskartläggning. Är det en plats som är lämplig utifrån individen. Göra en grovplanering med arbetsgivaren.
Arbetsträning på arbetsplatsen med deltagaren. Stöd till deltagaren och arbetsgivaren.
Uppföljning per telefon och besök på arbetsplatsen.
Dokumentera processen.

Entreprenörsutbildning i Delprojekt Socialt företagande var väldigt uppskattad av deltagarna. Några deltagare från QvinnoQulan startade föreningen Kaffekannan efter att de gått klart utbildningen. I delprojektet hade man även en utbildning i konflikthantering.”

- Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

Följande aktörer deltog vid projektets avslut:

Ideella organisationer
• Alma folkhögskola – projektägare. Utbildningar inom projektet.
• Dianova – en nätverksorganisation som omfattar behandlingshem i 12 olika länder över hela världen och som bedriver vård och behandling av missbrukare. Fungerar som landningsbana i Livsval.
• Hela Människan Järfälla - en ekumenisk organisation som arbetar på kyrkornas uppdrag med att bedriva socialt arbete på kristen grund. Inriktningen är arbete bland utsatta och människor i utsatta situationer. Fungerar som landningsbana i Livsval.
• Hela Människan Syd (Södertälje) – se Hela Människan Norr
• IFS Steg för Steg – Ideell förening där syftet är att tillvarata de psykiskt funktionshindrade och deras anhörigas intressen. Fungerar som landningsbana i Livsval.
• QvinnoQulan - en drogfri mötesplats för kvinnor/tjejer, gravida/mammor i alla åldrar och även för dem som har substitutionsbehandlingar och andra legalföreskrivna läkemedel. Fungerar som landningsbana i Livsval.
• Rainbow - är klientrörelsens samarbetsorganisation för människor som själva varit klienter, patienter och fångar. Fungerar som landningsbana i Livsval.

Följande aktörer har medverkat men lämnat innan projektets avslut:
• Kamratföreningen Oasen/HIV Sverige – en paraplyorganisation som främst arbetat med hivpositivas rättigheter i samhället.
• Tjuvgods – ideell förening som verkar för att fångar på svenska fängelser ska få en meningsfullare fritid.
• X-cons - ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället.

Medfinansiärer

Förvaltningar i Stockholms stad	Enheten för hemlösa

Enskede-Årsta-Vantör SDF

Farsta

Hägersten-Liljeholmen

Hässelby-Vällingby

Kungsholmen

Norrmalm

Rinkeby-Kista

Skärholmen

Spånga-Tensta

Södermalm

Östermalm

Övriga kommuner	Järfälla kommun

Nynäshamns kommun

Södertälje kommun

Malmö stad

Hudiksvalls kommun

Försäkringskassans kontor i city, Söderort, Bromma, Nacka, Sundbyberg,

Årsta Vantörs psykiatriska jour- och öppenvårdsmottagning – medfinansiär.

Dessutom har ytterligare några förvaltningar/myndighetskontor samverkat under kortare tid gällande enstaka deltagare.

Övriga samverkande myndigheter
Arbetsförmedlingen Göteborg – erfarenhetsutbyte genom Vägen Ut.

- Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

”Fördelningen mellan män och kvinnor har i stort sett sett varit jämn under hela projekttiden. Men i delprojekten finns det skillnader. Landningsbanorna har en större andel män och MIRA en större andel kvinnor. Olika orsaker ska fortsätta identifieras och eventuella förändringar föreslås.

Från och med april månad 2011 är all närvaro på schemalagda aktiviteter könsindelad. Denna statistik ska diskuteras och analyseras. Kan utbudet av aktiviteter förändras/förbättras utifrån denna information?”

- Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

”Landningsbanornas lotsar och MIRA´s rehabcoacher arbetar genomgående med ett tillgänglighetsperspektiv i de kontinuerliga kontakterna med projektets deltagare. Varje deltagare bemöts utifrån individuella behov, förutsättningar och önskemål.

I maj 2011 har det kommit upp en del tankar kring att de deltagare som inte behärskar svenska fullt ut har svårt att medverka i projektet. I de fall aktiviteterna kräver diskussion och att dela med sig av tankar och känslor blir det väldigt svårt för dem att vara delaktiga. Det gör också att de inte har möjlighet att utvecklas i samma takt som de som talar svensk.

Vi har nu sett att det fungerar bra när man får sitta ensam med en person och prata om det som man behöver prata om samtidigt som man lär sig svenska och får en ökad förståelse av det svenska samhället. Detta erbjuder vi nu som en aktivitet och det är ca 20 st som kommer en gång per vecka.”

- Regionala prioriteringar

Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

”Prioriteringar för ökat arbetskraftsutbud enligt regional ESF-plan för stockholmsregionen: Långtidssjukskrivnas återgång till arbetet samt varaktig sysselsättning för personer som står utanför de sociala systemen.”

Målgruppen kännetecknas av en kombination av missbruk, psykisk ohälsa och hemlöshet, stigmatisering och inlärd hjälplöshet. Arbetsovana och dåligt självförtroende är största problemen för brukarorganisationernas medlemmar vad gäller förhållandet till arbetsmarknaden. Bristande utbildning, nedsatt arbetskapacitet och osäker drogfrihet är ytterligare svårigheter för målgruppen, liksom svårigheter med sociala kontakter (”folkskygga”), negativt inflytande från närmiljön, dålig kunskap om samhället, okunskap från arbetsgivare och bristande språkkunskaper.

Deltagarna i MIRA har varit arbetslösa/sjukskrivna under en väldigt lång tid och ses som hopplösa fall av socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. De korta rehabiliteringsinsatser som erbjuds idag, max 1 år, leder oftast till misslyckanden antingen på grund av återfall eller leder till sjukersättning av varierande rad. Man hinner inte på den korta tiden noggrant undersöka och prova arbetsförmågan under rimliga förutsättningar. Det som händer idag är att psykiatrin bedömer att patienten är färdigbehandlad och kan återgå till arbetsmarknaden, medan Arbetsförmedlingen skickar tillbaka samma person med motiveringen att den har lång väg kvar till att klara av ett arbete.

Arbetsförmågan är ofta otydlig och svårbedömd hos dessa personer och arbetsförmedlare och behandlare inom psykiatrin har olika syn på den. Detta leder till en moment 22 situation för individen med risk att falla tillbaka i psykisk ohälsa. Deltagarna faller mellan stolarna och bollas mellan myndigheterna. De åtgärder som myndigheterna har satt in har inte hjälpt deltagarna. Oftast har det handlat om kortsiktiga separata lösningar som inte kopplats ihop.

- Spridning och påverkansarbete

- Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete.

- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till?

- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet?

- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill?

- Vem/vilka bör göra det?

”Livsvals marknadsförare uppvaktade politiker och spred information om projektet. Han uppvaktade även handläggare och chefer inom försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting, stadsdelsförvaltningar inom Stockholm stad. 
Då projektet funnits i ett respektive två år arrangerades spridningskonferenser där goda exempel redovisades i form av deltagare som berättade om sin egen utveckling tack var Livsval.
Projekt Livsval gjorde studiebesök i Göteborg, Köpenhamn, Shichester i England, Rom samt andra regioner och orter i Italien. 
De stadsdelsförvaltningar som varit med i projektet skulle kunna sprida det till sina kollegor andra stadsdelsförvaltningar. Viktigt att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte enbart tänker på regelverk utan även kan se till individens bästa och försöka samverka kring detta.

I december 2009 ändrades försäkringskassans regler och en stor grupp av MIRAs deltagare blev utförsäkrade. Detta innebar att de inte längre kunde delta i projektet. Arbetsförmedlingen Globen ordnade ett möte för berörda myndigheter. Resultatet blev att flera arbetsförmedlings-kontor tecknade ett avtal med MIRA som går ut på att de köper tjänster av MIRA vilket ledde till vidareutvecklingen MIRA 2 = FAT (Förstärkt Arbetsträning).

Arbetet i Livsval ledde till att man ansökte om ett nytt projekt UMA – Utveckling mot arbete, som kan ses som en förlängning av Livsval. Deltagare som varit med i Livsval har möjlighet att få fortsätta sin rehabilitering i UMA.

Samarbetet med MIRA har lett till att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans sökt pengar till ett stort ESF-projekt inom Kompetensförsörjning – Dirigo. I detta projekt kommer man att arbeta efter MIRA-modellen.”

- Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

”VETA-konsult genomförde en samverkansanalys av projektet. Utifrån analysen anordnades halvdagars-workshops i fyra olika omgångar för att skapa en samsyn kring vilket mål man ville att projektet skulle nå vid slutet av projekttiden.
Senare gjordes även en delutvärdering som innehöll reflektioner och rekommendationer för att nå ett bättre resultat.

- Egenutvärdering

Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

”Utvärdering har skett kontinuerligt genom regelbundna möten för de olika delarna av projektet: lotsar, kontaktpersoner, arbetsgrupper, delprojekt, projektgrupp samt styrgrupp. Protokoll från dessa möten har ingått i de månatliga lägesrapporterna och dokumentationen har skickats in till ESF-rådet. Problem och frågeställningar har lyfts i de olika nivåerna och det har gjort att man kunnat förändra och förbättra under tid.”

- Kommentarer och tips

Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?

”Projektidén bör vara väl förankrad i de organisationer som berörs.  Delprojekt Lotsar och Landningsbanor var dåligt förankrat både hos brukarorganisationerna och hos de myndigheter som var tänkta att ha samarbete med. Detta gjorde att det blev en fördröjning innan projektet kom igång. Det saknades också struktur på lotsmötena. Brist på ledarkompetens hos den första delprojektledaren samt att en av lotsarna fick ta för stor plats på mötena med nästan enbart negativa uttalanden gjorde att många tyckte att det kändes väldigt rörigt och meningslöst att gå på mötena. När delprojektledaren byttes ut och en lotshandledare rekryterades till projektet blev det en helt annan stämning på mötena och verksamheten började ta fart ordentligt.

I Delprojekt MIRA - Modell för Integrerad Rehabilitering Arbete, var förankringen hos myndigheterna väl genomförd när projektet startade och man hade ca 100 deltagare igång redan vid start.

Det är viktigt att fundera över vad som är realistiskt att genomföra under projektperioden. I Delprojekt Socialt Företagande hade man inte tagit med i beräkningen att målgruppen var väldigt svår och att det tog mycket lång tid innan deltagarna var mogna att bilda sociala arbetskooperativ/ekonomiska föreningar. Dessutom behövde deltagarna ytterligare stöd även efter att kooperativet/föreningen bildats. Detta bidrog till att man inte kunde starta 5 sociala arbetskooperativ.”

- Kontaktpersoner

Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

”Rebekka Dominique, projektledare
Joanna Skolling, delprojektledare för MIRA
Terje Dilkestad, verksamhetsstöd för Delprojekt Lotsar och landningsbanor”

Underskrift projektansvarig (projektledare)

_________________________________________________________________________

Datum	Namnteckning		Namnförtydligande

E-posta dessutom dokumentet till projektets ansvariga handläggare på Svenska ESF-rådet.

Kom ihåg att även fylla i projektets sista lägesrapport för att stöd ska kunna betalas ut.