# Slutrapport

Projektnamn: Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län 1

Diarienr: 2009-3020014

Projektperiod : 2009-04-01-2011-04-30

Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten ombeds ni beskriva vilka resultat ni uppnådde samt redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan. Slutrapporten förväntas omfatta mellan 10 och 15 A4-sidor.

Vänligen bifoga också gärna andra produkter och/eller rapporter etc som ni arbetat fram under er projekttid. Till slutrapporten ska också lägesrapport för den avslutande delen av ert projekt bifogas.

Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Från och med den 3:e rubriken och framåt bör om möjligt följande två frågor besvaras:

- Redogör för eventuella orsaker till avvikelser.

- Vad hade eventuellt kunnat göras bättre?

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESF-rådet.

## Sammanfattning

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Projektet var ett samlingsprojekt för nio strategiskt utvalda företag i länet,som samtliga drabbats hårt av konjunkturnedgången. Företagen var strategiskt viktiga,givetvis genom sin storlek, men även ur aspekten att många mindre företag i regionen var knutna till dem som underleverantörer. Enligt vedertagen data från branschorganisationen genererar varje anställd inom dessa företag ytterligare 1,4 arbetstillfällen.Alla företagen arbetade på den nationella och internationella marknaden. De strukturomvandlingar som pga vikande konjunktur skedde i företagen krävde att de anställda gavs möjlighet att tänka nytt, att lära och att ta steget in i något delvis okänt för att bibehålla sysselsättning. Stora delar av regionens näringsliv befann sig i en stark konjunkturomvandling, särskilt inom tillverkningsindustrin där tusentals jobb försvunnit. Inom denna sektor var behovet särskilt stort för att underlätta omställning till andra arbetsuppgifter och för att stärka anställningsbarheten för dem som riskerade att gå ut i arbetslöshet. Det gällde både för anställda på större arbetsplatser men också bland mindre underleverantörer. Utvecklingen av arbetslivet gör att det numera blir självklart att alla kommer att behöva byta arbetsuppgifter eller arbetsplats flera gånger under livet. Örebro län hade identifierats av Sveriges regering som viktigt, med riktade insatser på grunds av näringsstrukturen i länet. Det var framförallt verkstads-och tillverkningsindustrins anställda som varslats. Bristande efterfrågan kunde komma att leda till långsiktiga negativa strukturförändringar med nedläggningar av arbetsplatser och uppsägningar av anställda varav många skulle ha svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden också i en bättre konjunktur. Varje deltagande företag hade gjort en förstudie/analys av situationen i sitt företag och kartlagt kompetensbehovet för de anställda. I arbetet med dokumentation och genomlysning av företaget och för dess anställda medverkade de fackliga organisationerna. De slutsatser som kunde dras från sammanfattningen av företagens analyser var att kraven på kompetensutveckling och ny kunskap gick som en röd tråd genom samtliga yrkeskategoriers behov. En tilltagande yrkesmässig specialisering till följd av kunskapsintensiva näringarnas ökande betydelse medför att mindre arbetsmarknadsregioner får svårare att matcha näringslivets efterfrågan på olika kompetenser. Därför avsåg projektet att ge de anställda möjlighet till både mer specialisering men även möjlighet till en mer generell kompetensutveckling.Varslen medförde också att företagen såg över sin organisation. Behovet av att utveckla chefsrollerna hade tydlig koppling till de förändringar som skedde eller som företagen stod inför. För att säkerställa hållbar utveckling krävs att nyckelfunktionerna fungerar så effektivt som möjligt, därför ville företagen ha rätt kompetens inom funktionerna marknad, teknik, produktion och eftermarknad. Företagen såg också en affärsmässig vinst med att jobba mer långsiktigt med fördelningen mellan kvinnor och män och hade som mål att öka andelen anställda kvinnor på olika nivåer inom företaget. Cityakademin samverkade med Lärcentrum i Karlskoga och Lindesberg som samordnare för projektet för att ge stöd till företagen i den egna kommunen samt vid behov samordna utbildningsinsatser. Val av lärcentra för samarbetet var bland annat för att dessa arbetar efter de tre m:en, Mötesplats, Mäklare, Motor, men också pga att de hade fyra viktiga företag etablerade i sina kommuner. Projektets måluppfyllelse var att 100% av företagens kompetensplaner genomfördes och att deltagarna kände sig nöjda eller mycket nöjda med genomförda utbildningsinsatser. Syftet med insatserna var att stärka individens konkurrenskraft och anställningsbarhet, samt minska och förebygga risken för uppsägning. Förväntade effekter var att projektdeltagarna skulle höja sin faktiska kompetensnivå på ett sätt som skulle bidra till individens och företagets fortsatta utveckling, motverka sårbarhet och att individen stod bättre rustad inför förändringar. Vi ville också se en fördjupad samverkan i länet mellan inblandade lärcentra, företag och utbildningsanordnare. Måluppfyllelsen i projektet var högt satt och vad vi kan se så har förändringar i företagens kompetensplaner varit relativt små, de var tydliga i sitt upplägg inför genomförandet och utbildningarna har i stor utsträckning gått till till de personer som identifierats vid förstudien - Har företagens kompetensplaner genomförts? Samverkan mellan företag och internutbildningar har genomförts och de allra flesta företag har upparbetat de ekonomiska resurser som de tilldelats. Företagen har också varit med och finansierat prioriterade utbildningar själva alternativt delfinansierat. Fördelning kön i projektet är 22% kvinnor,78% män, fördelning utbildningstimmar är lika mellan män och kvinnor - Är deltagarna nöjda/mycket nöjda med genomförda utbildningar? Bland deltagarna var upplevelserna av utbildningarna övervägande positiva och ett mönster som vi kunde se var att deltagarna blev mer positiva när man förstod syftet med utbildningen – i ett individuellt eller ett organisatioriskt perspektiv- och när man förstår varför detta är så viktigt-både för dem själva och företaget. Deltagarna lyfter mest fram de konkreta nya kunskaper,verktyg och färdigheter man har tillgodogjort sig,men även symboliska värden som exempelvis en bättre stämning bland personalen,ökad självkänsla och förbättrad kommunikation. Vi kan också se att man utbildat ”nya ledare” som hämtats i företaget - Har projektet hindrat varsel och uppsägningar? Ja, projektet kunde motverka den arbetsbrist som blev en konsekvens av ordernedgången,samtidigt som projektet gav möjlighet till kompetensutveckling,för ökad rörlighet,ökad kvalitet och ökad effektivitet. Om inte flexibiliteten hos medarbetarna hade ökat hade problemet med arbetsbrist varit ännu större. Till allra största delen är det personer som finns kvar i företagen som fått utbildning. Några enstaka personer som fått utbildning har sagts upp. Somliga av de som sades upp har återanställts-tillsvidare eller viss tid och har under projektets senare del fått ta del av utbildningsaktiviteter. - Står individerna och företagen bättre rustade inför framtiden? De flesta individer som fått delta i utbildningsinsatser vittnar om att de haft positiva effekter för dem i sin yrkesutövning, med ökade kunskaper och färdigheter,ökat självförtroende och en större delaktighet i en gemensam verksamhet. Detta tyder på att deltagare i utbildningsinsatserna både hade fått ökad kunskap och ökad kompetens, i den mening att de bättre kunde handla i en viss arbetsuppgift eller situation,genom att veta, kunna och bedöma bättre än tidigare. Företagen står bättre rustade för att möta upp- och nedgångar i produktionen och har effektiviserat sina arbetssätt för att stärka sin konkurrenskraft. För företagens del och ur verksamhetsperspektiv har projektets insatser medfört både ekonomiska och symboliksa effekter samt ett visst mått av organisatoriskt lärande. Med nya kunskaper och verktyg har arbetsprocesser effektiviserats, produktkvaliteten ökat och kundservicen förbättrats.Till följd av den hastiga konjunkturnedgången försämrades stämningen på flera av företagen och projektets insatser blev viktiga för att öka motivationen och öka samsynen kring verksamhetens mål och företaget som helhet. Satsningen uppfattas ha förbättrat stämningen på företaget vid en kritisk tidpunkt. När det avser det organisatoriska lärandet bedömer vi att projektet har aktualiserat kompetensfrågorna i företagen på ett nytt sätt,utifrån en mycket kännbar situation. Flertalet av företagen blev varse behovet av förutsättningar för snabb omställning av personal och betydelsen av att tänka strategiskt kring kompetens-och utvecklingsfrågor. - Hur har samverkan mellan lärcentra samt mellan lärcentra och företag fungerat? Samverkan mellan de tre lärcentra i regionen fungerade väl, vilket innebär goda förutsättningar för fortsatt samverkan. Även kontakterna med företagen på respektive ort har fungerat bra och företagen är nöjda med samspelet som de haft med respektive lärcentrum. Projektet har också inneburit en fördjupad regional samverkan genom att vi lyckades skapa en professionell organisering kring ett snabbt påkommet behov. Detta visar på möjligheter för framtiden. Lärcentra har främst fungerat som intermediär vad gäller samordning, administration och ekonomi. Vi fick snabbt igång projektet i samspel med kontaktpersoner på företagen, med en stor portion av förståelse för deras situation. Projektet har genomfört seminarier för Jämställdhetsintegrering, projektanalys gemensamt med extern utvärderare. Spridningskonferensen innehöll bland annat företagens egen analys och syn på medverkan i projektet och de externa utvärderarnas reflektioner och sammanställning. Bland deltagarna på konferensen fanns få strategiskt viktiga personer som inte tidigare tagit del av projektets ambitioner, varför spridningen i sig kommer att fortsätta genom bland annat personliga kontakter, fortsatt implementering av modellen inför framtida kompetensförsörjningsarbete i regionen.

## Projektets resultat

- Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring.

- Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit.

- Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till?

- Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå?

Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län genomfördes under perioden 2009-04-01-2011-04-30 Bakgrunden till ansökan var att stora delar av regionens näringsliv, befann sig i en stark strukturomvandling ,särskilt inom tillverkningsindustrin där tusentals jobb försvunnit. Inom denna sektor var behovet av kompetensutveckling särskilt stort för att underlätta omställning till andra arbetsuppgifter och för att stärka anställningsbarheten för dem som riskerade arbetslöshet. Det gällde både för anställda på större arbetsplatser men även bland mindre underleverantörer. Utvecklingen av arbetslivet gör att det numera blir allt mer självklart att alla kommer att behöva byta arbetsuppgifter eller arbetsplats flera gånger under livet. Örebro län hade identifierats av Sveriges regering som viktigt, med riktade insatser på grund av näringsstrukturen i länet. Det var framförallt verkstads- och tillverkningsindustrins anställda som varslats. Bristande efterfrågan kunde komma att leda till långsiktiga negativa strukturförändringar med nedläggningar av arbetsplatser och uppsägningar av anställda, varav många har svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden också i en bättre konjunktur. Projektet var ett samlingsprojekt för nio strategiskt utvalda företag i länet, som samtliga hade drabbats hårt av konjunkturnedgången. Företagen var och är strategiskt viktiga, givetvis genom sin storlek,men även ur aspekten att många mindre företag i regionen är knutna till dem som underleverantörer. Enligt vedertagen data från branschorganisationen genererar varje anställd inom dessa företag ytterligare 1,4 arbetstillfällen. Alla företagen arbetade på den nationella och internationella marknaden. De strukturomvandlingar för dessa företag, som följde i den vikande konjunkturens spår, krävde att de anställda gavs möjlighet att tänka nytt, att lära och att ta steg in i något delvis okänt för att bibehålla sysselsättning. Varje deltagande företag hade gjort en förstudie/analys av situationen i sitt företag och kartlagt kompetensutvecklingsbehovet för de anställda. I arbetet med dokumentation och genomlysning av situationen i företaget och för dess anställda har de fackliga organisationerna medverkat. De slutsatser som kunde dras från sammanfattningen av företagens analys var att kraven på kompetensutveckling och ny kunskap gick som en röd tråd genom samtliga yrkeskategoriers behov. En snabb utveckling sker tekniskt och man behövde, som individ mer specialkompetens kopplat till en även hög nivå som generalist. Cityakademins kontakter med industriföretag i och kring Örebro och de varsel som duggade tätt såg vi en potentiellt ökande arbetslöshet bland de kollektivanställda som märkbart skulle öka på kostnaderna för samhället och också slå ut personer från arbetsmaknaden.Långa perioder av arbetslöshet är ett växande problem, var tredje långtidsarbetslös kommer inte tillbaka till arbetslivet. Kommunstyrelsens arbetsutskott kontaktades för att framföra tankarna om att skapa ett samlingsprojekt med ett antal strategiskt viktiga industriföretag i länet. Genom nätverket REKO (regionala kompetensrådet)och tidigare samverkan mellan lärcentra i Örebro län fanns förutsättningar att upparbeta ett gemensamt projekt. I länet fanns fler lärcentra som jobbar utifrån de tre m:en, mötesplats, mäklare, motor och som hade möjlighet att samverka kring företagen. För Lärcentrum Masugnen i Lindesberg var det nytt att arbeta med ett Europeiskt socialfondsprojekt medan lärcentrum Karlskoga redan hade betydande erfarenheter. Varje lärcentrum skulle ha kontakt med sina företag i projektet och jobba tillsammans med dem utifrån sina förutsättningar. För att säkerställa att deltagande företag var strategiskt viktiga för orten involverades regionförbundet och näringslivscheferna i de olika kommunerna. Som framgått hade samtliga företag gjort kartläggningar av sina kompetensbehov innan projektets genomförande, till följd av konjunkturläget och varslen. De yttre förändringskrav som krisen medförde tydliggjorde behoven av att bredda och fördjupa kompetensen hos personal för att kunna öka flexibiliteten och effektiviteten samt för att förändra förhållningssätt och strategier när det gäller överlevnad och utveckling. De utbildningar som genomförts under projektet har haft olika syften, olika innehåll och karaktär samt olika tidsomfång. Det var en snabb process och även om de initiala kompetensområdena har kvarstått så har planeringen ändrats och medel omfördelats under projektets gång. Här har projektledningen varit till stor hjälp för företagen genom att sköta kommunikationen med finansiären för att tillgodose företagens behov i så stor utsträckning som möjligt. Lärmiljöer Lärcentrum har i projektet verkat som intermediär (mellanhand) mellan å ena sidan utbildnings-och finansieringssystem, som innebar resurser och möjligheter, och å andra sidan företag som har konkreta behov av stöd i kompetensfrågor. Att fungera som intermediär, som gör att resurser för kompetensutveckling når fram till företagen och möter deras behov av kompetensutveckling, kräver kompetens i sig, erfarenhet, resurser och en ändamålsenlig organisation. Intermediären kan vara avgörande för att saker kommer till stånd som annars inte hade varit möjliga. Även när det gäller hur kompetensutvecklingen bedrivs kan intermediären ha en viktig funktion att fylla. I detta projekt var det tre lärcentra involverade, som arbetade på den lokala nivån och på respektive ort fungerade som samordnare med projektägaren som samordnare för helheten och ekonomiskt- administrativt ansvarig. Även när det gäller kompetensutvecklingen kan lärcentra som intermediär ha en viktig funktion då vissa företag har små resurser för utbildning och administration Lärcentra kan också som intermediär överbrygga eller skapa balans mellan utbildnings-och finansieringssystem och företag med behov av stöd i kompetensfrågor , med olika verkligheter och olika vägledande logiker. Att skapa denna balans bör vara en strategiskt viktig samhällsuppgift och där kan de lärcentrummiljöer som är framsynta ta initiativ och för de som har förmågan att kunna ta på sig denna uppgift utifrån ett perspektiv av regional kompetensutveckling och regional utveckling. Kompetensutvecklingsinsatser/Arbetsplatsens lärmiljöer Utbildningsinsatserna i projektet har skiftat mellan övergripande kompetensinsatser kring medarbetarskap och LEAN production, övergripande LEAN, motivationsfrämjande medarbetarskap, teambuilding, tillgänglighet och jämställdhet till mer specifika kurser som projektledarskap, företagsspecifik projektmodell ,förhandlingsteknik, Auto/CAD-ritning, statistik för tekniker, produktionsutbildning för operatörer, materiallära, LEAN i praktiken, teknisk engelska, tyska, logistik och kvalitetsteknik.Utbildningsinsatserna har varierat mellan ett par timmar vid föreläsningar eller aktiviteter på längre tid, upp till tusen timmar. De flesta utbildningar har genomförts på företagen, på ett par av företagen har man satsat på internutbildningar,där medarbetare har lärt upp medarbetare. Vid ett av företagen föregicks internutbildningen av en handledarutbildning för instruktörerna i samarbete med lärcentrum. Flera av företagen har tillsammans med utbildningsleverantören utvecklat kurser för att företagsanpassa dem. Om man ser till de utbildningssatsningar som gjordes tex inom teamutveckling, motivationsfrämjande medarbetarskap så handlar lärandet inte bara om teoretisk och praktisk kompetens utan också om den sociala förmågan, exempelvis att kunna arbeta i lag. Om man tar de internutbildningar som genomförts där medarbetare lärt upp medarbetare kan man också se att lärmiljön på arbetsplatsen är viktig, inte minst samspelet mellan medarbetare och företagens ledning. Individuellt lärande kombinerat med kollektivt lärande i båda fallen.

## Syfte och mål med projektet

- Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat.

- Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc.

- Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?

- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten.

Projektet skulle bidra till att kompetensutveckla anställda som riskerade att hamna i en uppsägningssituation i nio av regionens strategiska företag som hade varslat personal. Projektet skulle också ge möjlighet till företagen att utveckla medarbetarna så att de kunde möta upp de pågående strukturomvandlingarna för att komma ur nuvarande konjunkturnedgång med stärkt konkurrenskraft . En tilltagande yrkesmässig specialisering till följd av de kunskapsintensiva näringarnas ökande betydelse medför att mindre arbetsmarknadsregioner får svårare att matcha näringslivets efterfrågan på olika kompetenser. Därför avsåg projektet att ge de anställda möjlighet till både mer specialisering, men även möjlighet till en mer generell kompetensutveckling. Projektet skulle genomföra de kompetensutvecklingssinsatser som analyserats i förprojekteringen/förstudien. De aktiviteter som valdes syftade till att minska och förebygga risken för uppsägning. Projektets mervärde för individen ,var när man gick in i projektet, att man fick möjlighet att genomföra en mer strukturerad och individuellt riktad kompetensutveckling kopplad till specialområden, mot nya kompetenser och en större delaktighet. Personen skulle genom detta stå bättre rustad för omställning och bli mindre sårbar samt att företaget kunde möta upp kommande efterfrågan och kunna behålla personal. Behoven var stora och insatser behövdes inom alla områden för att företagens långsiktiga mål skulle uppnås. Mätbara mål var: -att kompetensplanerna genomförs till 100% -att deltagarna upplever sig nöjda eller mycket nöjda med genomförda utbildningsinsatser Förväntade effekter -att projektdeltagarna ska ha höjt sin faktiska kompetensnivå på ett sätt som bidrar till individens och företagens fortsatta utveckling och motverka sårbarhet och att individen står bättre rustad inför förändringar. -Fördjupad samverkan i länet mellan inblandade lärcentra, företag och utbildningsanordnare. Målsättning var - att deltagarna i projektet får de aktiviteter som planerats Projektet kommer att ha en kontinuerlig dialog med företagen och uppföljning under hela projektperioden. Företagen kommer att få stöd av projektet vid val av utbildningar vid eventuella förändringar i utbildningsplaneringen alternativt samordning av utbildningsinsatser. Måluppfyllelsen i projektet var högt satt och vad vi kan se så har förändringar i företagens kompetensplaner varit relativt små, de var tydliga i sitt upplägg inför genomförandet och utbildningarna har i stor utsträckning gått till till de personer som identifierats vid förstudien Har företagens kompetensplaner genomförts? Samverkan mellan företag och internutbildningar har genomförts och de allra flesta företag har upparbetat de ekonomiska resurser som de tilldelats. Företagen har också varit med och finansierat prioriterade utbildningar själva alternativt delfinansierat. Fördelning kön i projektet är 22% kvinnor,78% män, fördelning utbildningstimmar är lika mellan män och kvinnor Är deltagarna nöjda/mycket nöjda med genomförda utbildningar? Bland deltagarna var upplevelserna av utbildningarna övervägande positiva och ett mönster som vi kunde se var att deltagarna blev mer positiva när man förstod syftet med utbildningen – i ett individuellt eller ett organisatioriskt perspektiv- och när man förstår varför detta är så viktigt-både för dem själva och företaget. Deltagarna lyfter mest fram de konkreta nya kunskaper,verktyg och färdigheter man har tillgodogjort sig,men även symboliska värden som exempelvis en bättre stämning bland personalen,ökad självkänsla och förbättrad kommunikation. Vi kan också se att man utbildat ”nya ledare” som hämtats i företaget Har projektet hindrat varsel och uppsägningar? Ja, projektet kunde motverka den arbetsbrist som blev en konsekvens av ordernedgången,samtidigt som projektet gav möjlighet till kompetensutveckling,för ökad rörlighet,ökad kvalitet och ökad effektivitet. Om inte flexibiliteten hos medarbetarna hade ökat hade problemet med arbetsbrist varit ännu större. Till allra största delen är det personer som finns kvar i företagen som fått utbildning. Några enstaka personer som fått utbildning har sagts upp. Somliga av de som sades upp har återanställts-tillsvidare eller viss tid och har under projektets senare del fått ta del av utbildningsaktiviteter. Står individerna och företagen bättre rustade inför framtiden? De flesta individer som fått delta i utbildningsinsatser vittnar om att de haft positiva effekter för dem i sin yrkesutövning, med ökade kunskaper och färdigheter,ökat självförtroende och en större delaktighet i en gemensam verksamhet. Detta tyder på att deltagare i utbildningsinsatserna både hade fått ökad kunskap och ökad kompetens, i den mening att de bättre kunde handla i en viss arbetsuppgift eller situation,genom att veta, kunna och bedöma bättre än tidigare. Företagen står bättre rustade för att möta upp- och nedgångar i produktionen och har effektiviserat sina arbetssätt för att stärka sin konkurrenskraft. För företagens del och ur verksamhetsperspektiv har projektets insatser medfört både ekonomiska och symboliska effekter samt ett visst mått av organisatoriskt lärande. Med nya kunskaper och verktyg har arbetsprocesser effektiviserats, produktkvaliteten ökat och kundservicen förbättrats.Till följd av den hastiga konjunkturnedgången försämrades stämningen på flera av företagen och projektets insatser blev viktiga för att öka motivationen och öka samsynen kring verksamhetens mål och företaget som helhet. Satsningen uppfattas ha förbättrat stämningen på företaget vid en kritisk tidpunkt. När det avser det organisatoriska lärandet bedömer vi att projektet har aktualiserat kompetensfrågorna i företagen på ett nytt sätt,utifrån en mycket kännbar situation. Flertalet av företagen blev varse behovet av förutsättningar för snabb omställning av personal och betydelsen av att tänka strategiskt kring kompetens-och utvecklingsfrågor. Exempel på direkt branschspecifika utbildningsinsatser som till största delen rörde personal i produktionen är LEAN-produktion, produktionsteknik, truckutbildning, svetsutbildning,Skärteknik, NC-program,läsa o förstå, form och läge, instruktörsutbildning. Fyrtionio direkt specialiserade och branschspecifika utbildningar genomfördes. Utöver dessa genomfördes teamutveckling, språkutbildningar, ledarskap, projektledningsutbildning, ny chef i produktionen, datautbildning, ekonomi, matematik/statistik, mångfaldsrekrytering, kommunikation, kvalitetsutbildning. En svårighet med att ange exakt antal deltagare i projektet är bland annat för att några lämnade företagen efter tex en utbildningsinsats medan andra har återanställts-tillsvidare alternativt viss tid och har under senare del av projektet fått ta del av utbildningar, om man räknar totalt deltagare i utbildning är det mellan 2500 och 2600 , men då kan samma person ha genomfört flera utbildningsinsatser. Räknar vi generellt per person borde antalet 1200 räknas som deltagande i de aktiviteter som projektet genomfört. När det gäller leverantörer av aktiviteter i projektet så har åttiofem stycken varit aktiva och om man räknar antal utbildningstimmar fördelat på kön så följer de procentfördelningen i projektet. Ambitionen i företagens kompetensplaner har i stort sett genomförts och vi ser också att man hämtat folk ur produktionen för utbildning som ”nya ledare”. Som helhet har projektet nått upp till sina mål och effekter för ett fortsatt samarbete om kompetensförsörjning i länet. Nedanstående har hämtats från företagens och delprojektledarnas egna reflektioner om insatserna och hur de kan bygga vidare på de erfarenheter utbildningar och aktivteterna i projektet har gett.Det bör tydliggöras i samband med dessa reflektioner att krisen inte hanterades homogent eller drabbade företagen lika. Företagen och delprojekledarna Örebro En tanke med kompetenssatsatsningen var att lyfta baskunskaperna hos breda grupper av anställda. Behoven av utbildning bedömdes både utifrån verksamhetens såsom individens behov. Cheferna motiverade behoven utifrån effektiviteten och kvalitet. En utgångspunkt var att Europeiska socialfondsmedlen möjliggjorde utbildningssatsningar som företaget sedan skulle kunna bygga vidare på, om de visade sig vara lönsamma Krisen i sig medförde inte direkta krav på utbildning men har ändå påverkat förhållningssätt och strategier. Det blev extra tydligt när en viss del av koncernen flyttade en fabrik utomlands. Företaget i Örebro hade redan tidigare börjat arbeta för att bredda kompetensen hos personalen i produktionen.Höjd kompetens var nödvändig för att personal skulle kunna jobba vid fler maskiner än tidigare. Ett nej från koncernledningen avseende finansiering gjorde att satsningen blev möjligt med medel från Europeiska socialfonden. När ansökan blev godkänd kunde utbildningssatsningarna förhindra ytterligare permitteringar. Krisen medförde att stämningen på företaget försämrades påtagligt, så när beslutet om Europeiska socialfondsmedel kom under våren upplevdes det som en gåva.Företaget satsade bland andra företagsspecifika utbildningar också på LEAN-inspiration som innehöll bland annat samarbetsövningar och problemlösning i grupp. Utbildningen erbjöds i stort sett till alla på företaget. Satsningen underlättade omställningsarbetet på företaget, då motivationen från medarbetarna ökade. Projektets utbildningar bidrog till att tekniker och operatörer blivit bättre på kvalitetshöjande arbete. Företaget såg en möjlighet att öka kompetensen hos individerna för deras egen skull och företagets för att överbrygga kompetensgapet som uppstod i samband med varsel och uppsägningar. Detta gjorde att medarbetarna kunde göra fler saker och ta ansvar för lite större områden . Företaget undersöker nu hur man kan fortsätta stärka stödja och utveckla de stora målgrupperna tekniker, samordnare och operatörer med utbildningsinsatser. Lindesberg Tillsammans med lärcentrum utvecklades en pedagogisk instruktörutbildning till några av de anställda som fick en roll som instruktörer. Den utbildningen, såg man, skulle kunna användas vid nyrekryteringar och introduktion fortsättningsvis. Tidigare introduktionsmaterial och arbetsinstruktioner reviderades och förstärktes av de nyutbildade instruktörerna. Medlen kom väldigt lägligt och att fler varsel kunde undvikas, personalminskningen påverkade företagets flexibilitet i personalanvändning, nära hälften av produktionspersonalen sades upp. I urvalet av deltagare till utbildningsinsatserna, internutbildning, hade man tanken om att fler anställda skulle lära sig fler maskiner. Eftersom man kom fram till att det handlade om internutbildning, var det erfarna personer som kunde respektive maskin som instruerade de andra och de fick också lära sig andra maskiner av dem som hade kunskapen att sköta dessa. Fördelningen av män och kvinnor som deltagare gjordes medvetet, i förhållande till könsfördelningen bland de anställda. Man ville särskilt lyfta kompetensen hos ett antal kvinnor som man uppfattade vara mer intresserade av att lära nytt, men som samtidigt var mer tillbakadragna,mer försiktiga i att uttrycka sin egen kompetens. Karlskoga Värdefull kompetens förlorades i samband med uppsägningarna och det fanns ett behov av att arbeta mer tvärfunktionellt, därför behövdes utbildningssatsningar för att stärka motivationen och kommunikationen inom företaget.Utbildningen ”Motivationsfrämjande medarbetarskap”, programmet strävade efter att ge deltagarna ökad förståelse för sin egen rolls betydelse för företaget. Detta på ett sätt som skapar förtroende och långsiktigt bygger upp ett klimat som gör att duktig personal stannar kvar och att företaget blir en attraktiv arbetsplats.Företaget valde att blanda personer från kollektivsidan, tjänstemän och chefer i grupper för alla i företaget. Utbildningarna kom också väl till pass i samband med en omorganisation vid tillsättning av en ny VD. Hur har samverkan mellan lärcentra samt mellan lärcentra och företag fungerat? Samverkan mellan de tre lärcentra i regionen fungerade väl, vilket innebär goda förutsättningar för fortsatt samverkan. Även kontakterna med företagen på respektive ort har fungerat bra och företagen är nöjda med samspelet som de haft med respektive lärcentrum. Projektet har också inneburit en fördjupad regional samverkan genom att vi lyckades skapa en professionell organisering kring ett snabbt påkommet behov. Detta visar på möjligheter för framtiden. Lärcentra har främst fungerat som intermediär vad gäller samordning, administration och ekonomi. Vi fick snabbt igång projektet i samspel med kontaktpersoner på företagen, med en stor portion av förståelse för deras situation.

## Arbetssätt

Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet.

Inför ansökan togs en kompetensplan fram för varje företag och deltagare på företaget, detta arbete gjordes i nära samverkan med projektägaren och delprojektledare i de medverkande kommunernas Lärcentra, i detta fall Lindesberg och Karlskoga. Vid ansökningstillfället säkerställdes kontaktpersoner på företaget och att de fackliga organisationerna medverkat samt att företaget uppfyllde de kriterier som angavs i utlysningen. Säkerställande av att statsstödsregeln följdes. En detaljerad planering gjordes före projektstart, rollfördelning utifrån kompetens. Eftersom projekttiden var kort och många aktiviteter skulle genomföras samt att vi ville använda kompetensen på bästa och mest effektiva sätt, så bestämde vi utifrån dialog med ESF-rådet att kursbeställningarna gjordes av företaget, om inget annat överenskommits. Organisationen bestod av en projektcoordinator, tre delprojektledare samt en ekonom. I denna rapport benämns de som jobbat närmast företagen som delprojektledare. Projektcoordinatorn alternativt delprojektledaren kunde vid önskemål ge förslag på leverantörer för aktuell utbildning/aktivitet. Kursbeställningar bekräftades via mail eller telefonkontakt och kontrollerades av delprojektledaren mot godkänd kompetensplan innan kursbeställning. Fakturan ställdes direkt till Örebro kommuns fakturacentral för inskanning, märkt med en referenskod som var kopplat till det aktuella projektet. Om delfakturering var aktuell skedde överenskommelse om hur detta skulle ske innan kursbeställning.I alla kursbeställningar skulle bästa kostnadseffektivitet beaktas, vilket företaget informerades om muntligt och skriftligt. Kursbeställningarna byggde på resultat från förstudien där önskvärd effekt och förslag på leverantör hade diskuterats. I flertalet fall var kursen banschspecifik, vilket starkt begränsade urvalet av utbildningsleverantör. I flera fall efterfrågades en avancerad konsult/utbildningstjänst som krävde särskild kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag samt god kännedom om den aktuella branschen/företaget. I kostnadseffektiviteten värderades också tidigare erfarenhet av leverantören, kurspris, pedagogisk metod samt att kursdatum och omfattning inte inverkade negativt på produktionen. Företaget skulle vid förfrågan kunna visa underlag och/eller redogöra för hur och på vilka grunder vald leverantör utsetts. Policy eller anan beskrivande text. Delprojektledaren hade löpande kontakt med företaget. Utbildningsinsatser som avvek från den av ESF-rådet godkända kompetensplanen måste förankras med projektledaren innan kursbeställning kunde göras. Större förändringar av kompetensplanen stämdes av med ESF-handläggaren. Kostnad som kunde uppstå för kursplats eller motsvarande som inte nyttjades ersattes av deltagande företag. Ingen faktura betalades förrän aktiviteten/utbildningen kommit igång. Kursleverantören alt. företaget svarade för att en bilaga till fakturan/deltagarförteckning skickades till projektägaren. Där skulle framgå deltagarnas namn och personnummer, utbildningens namn, kursdatum samt antal timmar, alt att uppgifterna framgick av fakturan vid enstaka deltagare. När fakturan var betald enligt kommunens ekonomisystem redovisade de faktiska kostnaderna i ansökan om utbetalning till ESF-rådet. Det var alltså företagen själva som gjorde upphandlingen och projektägaren var endast mäklare och mellanhand i projektet. Utbildningarna betalades ej med kommunala medel och avsåg ej kommunens anställda. Varje delprojektledare lade upp sitt sätt att arbeta gentemot företagen och avgav lägesrapporter till projektägaren senast den 15:e månaden efter samt att vi träffades i styrgruppen/arbetsgruppen kontinuerligt varje månad. Vi hade också ambitionen från projektledningens sida att avge snabba svar tillbaka till delprojektledarna och företagen vid frågor. Inom två arbetsdagar skulle svar erhållas även vid dialog med ESF-rådets handläggare och detta fungerade väl och uppskattades av delprojektledarna och företagens kontaktpersoner. En rutinbeskrivning togs fram för tidsrapportering Vi tog också fram blanketter för redovisning av deltagare på utbildning som företagen fick och informerades om att lägga den redovisningen på utbildningsleverantören i så stor utsträckning som möjligt, detta för att säkerställa närvaron vid utbildningstillfället, samt underlag till val av utbildning/aktivitet. Projektägaren var mellanhand till ESF-rådet och delprojektledarna. Delprojektledarna i sin tur var ett stöd till företagen och rapporteringen till projektägaren, företagen beställde och genomförde kompetensplanerna. Gemensamma aktiviter i projektet planerades och genomfördes via projektets styrgrupp. De externa utvärderarna var adjungerade och deltog i styrgruppsmöten under projekttiden och vi hade nära kontakt med dem vilket gav oss kunskap om projektets utveckling under tiden.

## Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

Örebro kommun, Cityakademin som projektägare, Lindesbergs kommun, Masugnen, Karlskoga kommun, lärcentrum, utgjorde projektorganisation. Utöver detta tillkom samverkan med utbildningsleverantörer, konferensarrangörer, föreläsare för gemensamma aktiviteter. Deltagande företag: Arvin Meritor HVS AB, AB Linde Maskiner,Nobel Biocare AB,produktion, Bharat Forge Kilsta AB, Stoneridge Electronics,Emhart Glass Sweden AB, Haldex Garphyttan AB (ny ägare Suzuki), Atlas Copco Rock Drills AB, EMBAS Machinery AB. Eftersom projektet byggde på nära samverkan och att alla hade något att vinna på att genomförandet gick så smidigt som möjligt i enlighet med intentionerna i projektet så var engagemanget stort från alla parter och företagen bidrog bland annat med att vara smidiga i sitt sätt att hålla kontakten vid och inför varje utbildningstillfälle och att vara ödmjuk inför de rutiner som vi fastställt. Vid särskilt prioriterade utbildningsinsatser såg man också ett värde från företaget att satsa en del medel själva. Vid något tillfälle så tog man in fler grupper i en speciell utbildningsinsats efter det att man sett att den gav bra utdelning till dem som genomfört utbildningen. Det var för företagen en unik situation att kommunen gick in som projektägare i en sådan situation och det var en uppskattad kontakt. När det gäller samverkan mellan lärcentra och möten i styrgruppen så har det fungerat bra genom att vi tagit upp frågor av särskild vikt för genomförandet och att vi haft ett coachande, respektfullt och ödmjukt förhållningssätt gentemot varandra och de problem som uppstått i projektet. Vi valde att ha möten varje månad för att säkerställa kontinuiteten och att vi kunde svara upp på policyfrågor gemensamt.. När det avsåg kontakterna med finansiären upplevde vi samma situation där att när frågor problem uppstod så svarade myndigheten upp på ett snabbt och enkelt sätt. Allt detta sammantaget gjorde projektet så framgångsrikt. Det var många aktiviteter som genomfördes för individen på företaget under en kort period.

## Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

Utvärderingens resultat tyder på att projektets utbildningsinsatser har kommit anställda till del utan att förfördela något av könen. Däremot var det tydligt att företagen verkade inom en manligt dominerad bransch och andelen kvinnor minskade under den kris som föranledde varsel och uppsägningar. I enkätundersökningen om arbetet med jämställdhet visar 85% av de som svarat att de hade stor tilltro till att det egna företaget arbetar för att skapa lika villkor och utvecklingsmöjligheter för män och kvinnor. I mindre utsträckning tror man att utbildningsinsatserna i projektet har stärkt detta arbete. Man kan generellt inte säga att arbetet med jämställdhetsintegrering i företagen tagit något större steg framåt genom projektet. Det finns ett exempel på att projektet satt fart på arbetet, bla annat genom utarbetande av en jämställdhetsplan som en direkt effekt av projektet. Under perioden har delprojektledaren i Karlskoga särskilt uppmärksammat sina företag på vikten av att beakta jämställdheten mellan kvinnor och män i projektet. Det handlar om att jämställdhetsperspektivet ska finnas med som en naturlig del i allt arbete i projektet, bla när man valde ut vilka personer som skulle kompetensutvecklas samt när det gällde att fördela resurserna mellan män och kvinnor. Vi har också genomfört en dag med Gertrud Åström, Jämställdhetsresan, en inspirationsföreläsning och efter detta erbjöds företagen möjligheten att inom projektet få tillgång till egna tankar och idéer om föreläsare m.m på plats i företaget. Att de själva tillsammans med oss kunde skapa en företagsspecifik jämställdhetsaktivitet. Vi konstaterar att vi kunde ha varit mer strategiska i vårt arbete med jämställdhetsintegreringen men vill ändå lyfta fram att insatserna i projektet var riktat till personer i en varselsituation och att företagen med hänvisning till utbildningen kunde fortsatt anställa personen, varför vi menar att de som behövde insatsen fick denna oavsett kön, etnicitet m.m.

## Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

I projektet har vi alla varit uppmärksamma på och informerat om vikten av att alla ska kunna ha tillgång till de aktiviteter som erbjuds i projektet både avseende information men också avseende fysiska funktionshinder.Vi har också erbjudit företagen våra tjänster i form av särskilda dataprogram, tolkar m.m. Vid kontakt med temagruppen för tillgänglighet har det framkommit erfarenheter som vi har tagit till oss, saker som vi borde tänka på. Vi borde tex varit tydligare på att kräva dokumentation och svar från utbildningsleverantörer att tillse tillgänglighet. Vid bland annat ett av företagen vet vi att utbildningsleverantören har utarbetat utbildningen utifrån individuella behov. Deltagarnas individuella behov är i sig ett måste för att uppfylla nöjdhetsgraden av utbildningsinsatsen.

## Regionala prioriteringar

Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

## Spridning och påverkansarbete

Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete.

- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till?

- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet?

- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det?

Under projektets gång har REKO (regionala kompetensrådet) informerats kontinuerligt. Vi har också vänt oss till näringslivschefer i kommunerna, regionförbundet och deltagit i en nationell konferens anordnad av temagruppen ”Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet”. Cityakademins projektcoordinator gemensamt med delprojektledaren i Lindesberg samt en representant för företaget Arvin Meritor i Lindesberg, redovisade hur vi jobbade med projektet och vad vi såg som framgångsfaktorer respektive problemområden. Apel har också tagit med exempel från vårt projekt till sina kontaktytor samt att vi deltog i en av ESF-rådet anordnad inspirationsdag. Utifrån den inspirationsdagen har vi etablerat kontakter med både företag och andra offentliga aktörer. Spridningskonferensen genomfördes den 28 mars med följande program. Cityakademin presenterade projektet samt erfarenheter och resultat. Jan och Magnus infogade från sina erfarenheter. Företagen berättade om sin medverkan och synen på den utveckling som skett genom projektet. De frågor som var intressanta var bland annat, har projektet hindrat uppsägningar, står individerna och företagen bättre rustade för framtiden? Är de nöjda med utbildningsinsatsen? Kan akuta insatser kombineras med långsiktig kompetensutveckling. Finns exempel på nya former för lärande på arbetsplatserna? APeL redovisade vad som framkommit utifrån deras utvärdering. Diskussion och frågor. 19 personer deltog inklusive politisk representation, representant från varselsamordningen i länet, fyra företag, och tre utbildningsleverantörer samt handläggare från ESF - rådet. Vi tackade varandra för ett väl genomfört projektarbete och många kompetensutvecklingsinsatser på väldigt kort tid. Projektets idéer och erfarenheter omsätts bland annat i det fortsatta regionala arbetet dels genom REKO men också via samverkan med andra kommuner för fortsatt projektarbete utifrån nya utlysningar. Kommunerna verkar ha mera kontakter med varandra tex när det avser företagsetableringar tillika kompetens/rekryteringsbehov och problematik att matcha arbetslösa i förhålllande till efterfrågad kompetens, där kan projektet ha varit en bidragande del.

## Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

De externa utvärderarna Apel , forskning och utveckling har varit en stor tillgång i projektet. De har varit adjungerade till alla våra möten i styrgruppen. Apel planerade och genomförde ett analysseminarium under projekttiden där finansiären, projektledning och företagen deltog. Eftersom vi valde att ha följeforskning så har kontakterna varit täta och Apel har också varit en del i vårt spridningsarbete genom sina kontakter med bland annat temagruppen”Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet.”

## Egenutvärdering

Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Genom våra täta dagliga kontakter under projekttiden så har vi lärt av varandra och tagit del av varandras erfarenheter från de olika kulturerna i de olika kommunerna och företagen. Detta finns dokumenterat i våra minnesanteckningar. Mycket av det vi gjort. Vi har försökt åstadkomma en enkel administration, och att vara tillgängliga i så hög utsträckning som möjligt.

## Kommentarer och tips

Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?

- Projektet skapades utifrån ett uttalat behov där efterfrågan på insatser fanns vilket gjorde att företagen var engagerade, när de fick vårt erbjudande om att söka medel och att administrera projektet blev det automatiskt en arbetsinsats från dem också. - Vi var tydliga med att den kontaktperson som företaget engagerade skulle, om så var möjligt, vara kontakt under hela projektperioden och tillse att berörda deltagare i det kommande projektet fick tillgång till utbildningar/aktiviteter - Samverkan mellan kommunerna skulle förstärkas samt att varje deltagande kommun skulle ges möjlighet att arbeta på sina villkor i förhållande till sin arbetssituation/förhållningssätt gentemot politiska beslut och företagskontakter. Detta för att öka/ fördjupa samverkan mellan kommuner i länet men också att öka deras möjligheter till att använda de kunskaper/erfarenheter som kommit fram i projektet för vidare arbete med kompetensförsörjning på hemmaplan. - En detaljerad planering före projektstart,rollfördelning utifrån kompetensen - Framtagande av enkla blanketter för redovisning - Täta kontakter med ESF-rådet om villkoren - Gemensamma kvalitetsmål Förbättringsområden - Tänk på att fördjupa er i kunskaper om jämställdhetsintegrering och tillgänglighet, där hade vi kunnat vara skarpare mot utbildningsleverantörer och företag. - Arbetet med information/kommunikation externt under projektperioden är ett utvecklingsområde.

## Kontaktpersoner

Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

Örebro, Cityakademin: Eva Jonsson, 019-21 60 80 eva.jonsson@orebro.se Lindesbergs, Masugnen:Magnus Sjöberg, 0581-816 21 magnus.sjoberg@lindesberg.se Karlskoga,lärcentrum: Jan Mannerhag,070-4161454, jan.mannerhag@karlskoga.se

## Underskrift projektansvarig (projektledare)

____________________________________________________________________

Datum	Namnteckning			Namnförtydligande

E-posta dessutom dokumentet till projektets ansvariga handläggare på Svenska ESF-rådet.

Kom ihåg att även fylla i projektets sista lägesrapport för att stöd ska kunna betalas ut.