Kvalitativ utvärdering av Projekt 16-24

- delrapport 2010

Inledning

Under hösten har en första datainsamling genomförts i syfte att få en bild av projektet i dess startskede. Intervjuer har genomförts med samtliga anställda i projektet, två deltagande ungdomar och personal hos projektets ingående parter. Dessa är individ- och omsorgsförvaltningen (IOF), FINSAM, arbetsmarknadsenheten (AME), Ådalens gymnasieförbund (ÅG) och Arbetsförmedlingen (AF). Eftersom gymnasieförbundet upphör vid årsskiftet 2010/11 har intervjuer istället genomförts med personal vid Gudlav Bilder skolan. Totalt har 12 personer intervjuats under september och oktober månad. Vidare har deltagande observation genomförts i projektets verksamhet under två dagar i november, och skrivet material om och från projektet har lästs in.

I projektansökan framgår det att den kvalitativa utvärderingen av projekt 16-24 syftar till att:

- Möjliggöra korrigering av brister av projektgenomförandet löpande under projektets gång

- Stimulera diskussioner om hur en kommunövergripande strategi för satsningar till målgruppen ska se ut på lång sikt

Den övergripande frågan som utvärderingen ska bidra till att besvara, är om projekt 16-24 utgör ett bra exempel på kommuners arbete med att öka sysselsättningen hos den målgrupp ungdomar som avses. Vilka misslyckande – och framgångskriterier kan identifieras? Utvärderingen gäller såväl projektets organisering som dess innehåll.

Projekt 16-24

För att klargöra misslyckande – och möjlighetsfaktorer med projektet behöver problembilden rekapituleras. Varför behövs 16-24? Mot vilken problembild skapades projektet som en lösning? Nedan följer en sammanfattande beskrivning av den problembild som ges i projektansökan:

- En ökning i kommunen av antalet unga i ekonomiskt bistånd och arbetslöshet

- En brist på resurser hos befintliga parter (IOF, AF, AME) för att aktivt arbeta med att stödja förändring för målgruppen, vilket gör att önskad intensitet i kontakter med enskilda ungdomar inte är möjlig (s.3)

- Avsaknad av resurser att erbjuda elever som hoppar av gymnasieskolan alternativ och meningsfull sysselsättning som förbereder för yrkesverksamhet

Ett syfte med projektet är således att fylla ett organisatoriskt tomrum i kommunens arbete med ungdomar i åldersgruppen 16-24. Ett tomrum som bland annat orsakats av att befintliga parter har en större målgrupp än ungdomar att beakta, inte räcker till resursmässigt för att hjälpa samtliga ungdomar utan sysselsättning och inte heller har det som uppgift. Projektet ska därför utgöra en plats där ungdomar är navet i verksamheten kring vilken olika parter samarbetar – det vill säga ett lösningsfokuserat arbetssätt. Projektet syftar till att nå ett helhetsperspektiv på ungdomen där sektoriell uppdelning av arbetet skall undvikas. Mer sammanhängande tid för ungdomar är den resurs som framför allt lyfts fram som central för att hjälpa denna grupp till egen försörjning. Med projektet vill man således ta ett samlat grepp om de ungdomar i åldersgruppen 16-24 som projektet fokuserar, ett helhetsperspektiv över sektorsgränser, och erbjuda ett organisatoriskt rum där anställda har sammanhängande tid för att arbeta med målgruppen.

Projektets organisering

Projekt 16-24 är organiserat som en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorgen, Arbetsmarknadsenheten, Ådalens gymnasieförbund och FINSAM- samordningsförbundet, vilken illustreras av figur 1 nedan. Samverkan ska i första hand ske genom att dessa parter remitterar ungdomar till deltagande i projektet. När ungdomarna deltar

i projektet tar anställda i projektet kontakt med de olika parterna vid behov.

Individ- och familjeomsorgen

(IOF)

Arbetsmarknadsenheten

(AME)

Projekt 16-24

FINSAM

samordningsförbundet

Ådalens gymnasieförbund

(ÅG)

Arbetsförmedlingen  (AF)

Figur 1. Samverkansmodell Projekt 16-24

För att underlätta samverkan mellan projektet och de olika parterna har en arbetsgrupp och en styrgrupp tillsatts i projektet. Arbetsgruppen består av handläggare från de olika parterna och projektledaren medan styrgruppen är sammansatt av de olika parternas högste chef.

Projektets innehåll

I projektansökan är syften även definierade för projektets innehåll. Dessa kan ses som potentiella möjlighetsfaktorer i arbetet med ungdomar. I projektansökan är fem aspekter definierade som projektet ska uppfylla i genomförandet. Dessa är (s.3-4):

- Delaktighet

- Struktur

- Sammanhang

- Lockande

- Fullföljande

I projektet betonas den enskildes delaktighet och ansvarstagande för den egna livssituationen. ”Personalen ska genom sitt förhållningssätt verka för deltagarnas ansvarstagande för sin egen situation´” (s.3). Vidare ska projektets verksamhet erbjuda struktur i vardagen så att deltagarna inte vänder på dygnet. Projektinnehållet ska verka lockande och erbjuda något annat än traditionell utbildningsverksamhet. Det vill säga att innehållet ska utgöra ett komplement till det utbud som redan finns. Projektet ska även verka för att deltagarna fullföljer sitt åtagande och därmed får uppleva känslan av att lyckas. Utöver detta betonas vikten av att tillhöra ett socialt sammanhang och att undvika risken med socialt utanförskap när man inte arbetar eller studerar.

Upplägget av verksamhetens innehåll ligger väl i linje med de syften som har formulerats för projektet. Delaktighet är utgångspunkten i verksamhetens innehåll vilket framför allt tar sig uttryck i det arbetssätt som används i arbetet med ungdomarna. I projektet tillämpas ett lösningsfokuserat arbetssätt vars huvudidé är att det är individen själv som sitter på lösningen och ska formulera sina egna mål och vägen dit. Coacherna finns till för att stötta individen i den processen och ska avstå från att ge förslag på vad ungdomen i fråga bör göra. Till sin hjälp har coacherna pedagogiska verktyg för lösningsfokuserade samtal som är utvecklade inom korttidsterapi (Berg & de Jong, 2003; Furman & Ahola, 2008; Engquist, 2009).  Istället för att analysera orsaker till problem är metoden inriktad på att skapa lösningar som åstadkommer en önskad förändring av individens situation.

Arbetssättet innebär även att projektet erbjuder något annat än traditionell utbildningsverksamhet och utgör ett komplement till det utbud som redan finns för målgruppen. Projektet utgör även ett komplement till annan verksamhet genom att erbjuda deltagarna struktur i vardagen och ett socialt sammanhang. Detta är möjligt då projektet har egna lokaler med ständigt närvarande personal som enbart finns till för deltagarna. Förutom personalen utgör övriga deltagare ett socialt sammanhang. Det faktum att deltagarna ska infinna sig klockan nio varje morgon från måndag till fredag, såvida de inte befinner sig på praktik, i projektets lokaler bidrar till att ge ungdomarna struktur i vardagen.

I projektet arbetar man även aktivt gentemot ungdomar som hoppar av gymnasiet. Behandlingsassistenten i projektet arbetar enbart mot denna grupp, och utgör en resurs som annars inte finns. Liksom projektet i övrigt kännetecknas behandlingsassistentens arbete av

möjligheten att ge sammanhängande tid, och hon arbetar med en ungdom i taget. Vid intervjutillfället var arbetet med en ungdom avslutat. En ungdom som påbörjat gymnasiestudier på annan ort, vilket indikerar att arbetet fortlöper som planerat.

Reflektioner

En övergripande reflektion är att projektet hittills fungerat enligt de riktlinjer som har angivits. I datainsamlingen framgår att samtliga parter är överens om projektets betydelse och funktion för målgruppen. De anställda i projektet uppger att verksamheten fortgår som den ska, och deltagande ungdomar uttrycker att de är nöjda med innehållet i projektet. Det totala intrycket av projektet i dess startfas är att det inte verkar ha några uppstartsproblem när det gäller verksamhetens innehåll eller resurser. Dock finns andra problembilder för projektet att kommentera.

Riskfaktorer

Projektet har haft en trög start vad avser att få ett tillräckligt stort flöde av ungdomar in i projektet. Hittills i år har ungefär hälften så många än de planerade deltagit i projektet. Inflödet av ungdomar är ett kvarstående problem som behöver åtgärdas för att projektet ska ha en rimlig chans att uppnå sina mål.

Organiseringen av projektet som en samverkansmodell gör att inflödet av ungdomar till projektet är beroende av dess parter. Det är främst Arbetsförmedlingen och Individ- och Omsorgsförvaltningen som ska remittera ungdomar till projektet. Två verksamheter som haft mindre goda organisatoriska förutsättningar för uppstart av ett nytt projekt, med exempelvis organisationsförändringar, vakanta chefsposter och relativt hög arbetsbelastning för handläggarna. Det finns inga uttryckliga rutiner för hur remittering av ungdomar till projektet ska skötas och därmed prioriteras. Tanken är att projektet ska fungera som en avlastning för handläggarna, men inskrivning av ungdomar i projektet minskar dock inte mängden administration för handläggarna, då uppföljningsansvaret kring den som deltar i projektet kvarstår hos handläggarna under projektdeltagandet.

Inflödet av ungdomar är särskilt låg från Arbetsförmedlingen, som hittills skickat nio deltagare till projektet. Det är en låg siffra i relation till hur många ungdomar som idag är inskrivna på Arbetsförmedlingen i Sollefteå. Från och med första oktober i år har ett nytt arbetssätt införts på AF som ska snabba upp handläggningstiden. Alla kompletterande aktörer som har avtal med AF, och projekt 16-24 medverkar i en workshop dit samtliga ungdomar som påbörjar ungdomsgarantin har blivit kallade. Varje ungdom får där välja vilken aktör de vill delta i aktiviteter hos. Tidigare gjordes ett val av aktör i enskilt samtal med handläggare. Det nya arbetssättet innebär å ena sidan att handläggningstiden minskas, men å andra sidan krockar det med uppdraget att remittera ungdomar till projektet i enlighet med projektansökan. Detta indikerar att det finns oklarheter kring projektets roll och funktion både i relation till vissa av projektets samverkansgrupper som de kompletterande aktörer som Arbetsförmedlingen har avtal med.

Ett annat problem på vägen är att projektets styrgrupp inte har fungerat väl, bland annat pga rörligheten på chefer. Med en fungerande styrgrupp finns ett forum där uppkomna problem och förslag på lösningar kan hanteras.

Möjlighetsfaktorer

Projektets särdrag utgör även dess potentiella möjlighetsfaktorer. Kombinationen av socialt sammanhang och lösningsfokuserat arbetssätt indikerar goda förutsättningar att stödja ungdomar att förändra sin situation. Projektets sociala funktion betonas av att samtliga parter, inklusive ungdomarna själva.

Referenser

Berg, Kim Insoo & De Jong, Peter (2003) Att bygga lösningar: en lösningsfokuserad samtalsmodell. Stockholm: Mareld.

Engquist, Anders (2009) Om konsten att samtala: en bok för människor i kontaktyrken. Stockholm: Norstedts förlag.

Furman, Ben & Ahola, Tapani (2008) Att lyckas tillsammans: handbok för reteaming. Konsten att motivera människor till en önskad förändring. Helsingfors: Helsingfors Korttidsterapi-institut.