2013-01-10

Utvärderingsrapport – projekt NMV+

Inledning

NMV+ har genomförts som ett EU – finansierat projekt hos Norrlands Miljövård AB.

Syftet med projektet var att öka anställbarheten hos företagets anställda genom

aktiviteter som kan öka den enskildes allmänna anställbarhet och ge fördjupade arbetskunskaper.

Projekt NMV+ har bedrivits under 1,5 år med projektavslut i december 2012. Projektet

fick under senare delen av projekttiden vissa svårigheter med bl.a tidpress, vilket

bl a gjorde  vissa aktiviteter inte kunde genomföras.

Utvärderingen har genomförts under perioden augusti 2011 t o m december 2012.

Som påpekas ovan har de från början planerade insatserna reducerats och

under perioden augusti 2011 till projektets avslut i december 2012 har det

genomförts löpande utvärderingsinsatser (utöver genomgång av viss

projektdokumentation och kontakter med projektledning) i form av en enkät riktad till

styrgrupp, projektledning och deltagare.

Uppdraget

Syftet med utvärderingen har varit att, med bakgrund i projektets mål i projektansökan,

kontinuerligt följa projektet. Utvärderingen har haft som ansats att ske i nära samverkan

med projektledning och ha ett externt perspektiv. Vidare syftade uppdraget till att skapa

ett kontinuerligt och fördjupat lärande under projekttiden.

Huvudfokus för utvärderingen har varit att undersöka hur och i vad mån projektet

bidragit till att öka anställningsbarheten för projektets målgrupp  samt återföra resultat till företagsledning.

Metod och utvärderingsaktiviteter

Utvärderingen har i huvudsak haft en kvalitativ ansats vad gäller metod, med vissa

kvantitativa inslag.

Inledningsvis genomfördes en genomgång av projektplan samt delar av projektets

dokumentation. Med utgångspunkt i detta formulerades ett inledande PM med några

reflektioner och slutsatser främst kring projektets organisation, riggning och

dokumentation.

Därefter genomfördes en NMI-undersökning.

NMI-undersökningen syftade till att undersöka företagets plattform och nuläge samt säkerställa relevans mellan problembeskrivning och projektets mål, delmål och planerade aktiviteter.

Under hösten/vintern 2010/2011 genomfördes ett antal kvalitativa intervjuer med

VD och övriga i styrgrupp

Enligt beslut reviderades därefter utvärderingen och i samråd med

projektledningen beslutades det att endast genomföra elektroniska enkäter samt

föreliggande slutrapport av utvärderingen. Utöver detta har stor kontakt förekommit

mellan projektledning samt utvärderare. Vi deltog även via distansteknik vid projektets slutkonferens

där vi främst redovisade utfallet av den enkät som avslutade utvärderingsinsatserna.

Resultat av, och diskussion kring genomförda

utvärderingsaktiviteter kopplade till projektets genomförande

Nedan redovisas resultat, reflektioner och det lärande som de olika

utvärderingsaktiviteterna påvisat under projektets genomförande.

Projektstart, aktiviteter och organisation

Projektet inleddes med en upptakt där samtliga aktörer informerades, flera av dessa tog även med sig delar av övrig personal, dvs. som inte är direkt involverad i projektet, och

sammanlagt medverkade ca 70% av företaget. Upptakten uppmärksammades även av media.

Projektstarten upplevdes i sin helhet som positiv och projektdeltagarna framhåller hur

det funnits ett engagemang för de frågor som projektet hanterar i den lokala

samverkansgruppen redan innan NMV+ formulerades.

Under projektstarten har också processtöden för jämställdhet och tillgänglighet

engagerats och deltagit på projekt- och styrgruppsmöten. Vår bedömning är att

projektet när det gäller dessa frågor antagit en strategi som går ut på att inte se dessa

som separata aktiviteter utan istället väva in frågor som berör dessa teman vid ex.

rekryteringar.

Projektledningen upplever också att dessa insatser fått ett visst resultat då de fungerat som en ”ögonöppnare” för flera av deltagarna som också börjat diskuterat dessa frågeställningar. Vi har sett detta som positivt med tanke på de mål som denna typ av projekt har att uppfylla när det gäller dessa områden.

Majoriteten av deltagarna i projektet har en tydlig upplevelse av att ett utökat

samarbete mellan olika arbetsgrupper ökat.

.

Vidare framgick, efter ca halva projekttiden, hur majoriteten av de deltagare man nått

dittills hade haft en större problematik än vad man hade förväntat sig och att projektet i

viss mån anpassat sig efter dessa ”nya” förutsättningar. Exempelvis gick man från fler

men kortare träffar/aktiviteter till färre men längre träffar/aktiviteter eftersom det var

så pass mycket jobb med att få deltagarna att komma till varje träff.

Flera av intervjupersonerna samt flertalet samverkanspartners uttryckte också tidigt

under projektet att de gärna hade sett en daglig verksamhet och vissa trodde också att

det var detta NMV+ skulle erbjuda målgruppen. Här har vi kompletterat med tanken och funktionalitet via vårat intranät.

Det kunde tidigt konstateras att projektets organisation omfattade en bred samling olika

befattningar och uppfattningar. Flera personer deltog i flera olika grupper vars uppdrag och syfte i viss mån föreföll att överlappa varandra, vilket i sin tur gav en diskussion kring hur detta kunde förbättras och organiseras annorlunda.

Under de inledande utvärderingsaktiviteterna framkom från några parter att man ansåg

att man borde slå ihop den lokala samverkansgruppen med NMV+’s styrgrupp. Här gick

emellertid åsikterna något isär. En del av intervjupersonerna menade att en

sammanslagning skulle vara fördelaktig och ett sätt att trygga mötesdeltagande etc.

Samtidigt påpekade andra att projektet skulle vinna på att kapa en del nivåer/grupper

för att på så vis säkerställa klarare informations- och kommunikationsvägar.

Projektets interna dokumentation och uppföljning av aktiviteter och deltagare bedömer

vi som mycket bra och ändamålsenlig. Vi anser det även vara mycket positivt och av stor

vikt, att man över hela projekttiden återvänt till diskussioner kring mål och löpande

gjort uppföljningar och värderingar av projektets måluppfyllelse. Vi bedömer även den

dokumentation som syftar till uppföljning av deltagarnas aktiviteter och upplevelser av

deltagandet i projektet som ändamålsenlig. Samtidigt påtalade vi i inledningen av

utvärderingen att det fanns en risk att denna dokumentation skickade vissa signaler om

byråkrati och myndighetsutövning, vilket i sig skulle kunna motverka projektets

innovativa och visionära ansatser.

Möjligheter och hinder

Nedan följer en diskussion kring de möjligheter och hinder som jag som utvärderare

identifierat.

I och med NMV+ erbjöds en möjlighet till mer tid med anställda och att utforma

aktiviteter utifrån deras individuella behov och önskemål.

Viktigt att betona är dock att det samtidigt fanns de som underströk vikten av att först

och främst dokumentera vad som fungerat respektive inte fungerat i NMV+ innan man

går för långt i planering och riggning av nya projekt. Som utvärderare delar jag denna

uppfattning men vill samtidigt peka på vikten av att tidigt i projektens genomförande

börja fundera på implementering och strategisk påverkan.

En del av intervjupersonerna uttryckte också inledningsvis en oro över sättet att

organisera verksamheten, och det därigenom skulle föreligga en risk att ”gruppen går

före individen” och att gruppaktiviteterna inte skulle passa vissa deltagare. Vissa var

också kritiska till att verksamheten till stor del förlades till en skolmiljö, och att detta

därigenom skulle hämma de personer som hade en negativ erfarenhet av tidigare

skolgång och skolmiljön.

Avslutningsvis är det flera av intervjupersonerna som uttryckt att man i projektet tappat

i engagemang och fokus. Många efterlyste därför också inledningsvis mer strategiska

diskussioner samt en diskussion av måluppfyllelse och resultat, vilket också enligt vår

bedömning utvecklats under den senare delen av projekttiden.

Analys av projektlogik med hjälp av LFA – Logical Framework Approach

Nedan redovisas utfallet av en av de inledande utvärderingsaktiviteterna – test av

projektets logik och relevans mellan problembeskrivning och projektets mål, delmål

samt aktiviteter.

Problembild

Det är svårt att identifiera huvudproblemet utifrån projektansökan, och således har det

gjorts en uttolkning av en tänkbar problemformulering enligt nedan.

Enligt ansökan är ett (huvud)problem låg utbildningsnivå med påföljande låg status.

Även bakomliggande orsaker är uttolkade utifrån det som står i projektansökan och

redovisas nedan. De kursiverade kopplar ej till målgruppen utan mer till

organisationer/verksamheter.

Bakomliggande orsaker:

- Lågutbildade stannar kvar, trots tuffa tider

- Nya regler, t ex Försäkringskassan, innebär ökat krav på individen

- Väldigt varierande behov av åtgärder för målgruppen, allt från social träning till

arbetsträning, praktik och utbildning

Övergripande syfte (huvudmål) med projektet

Öka anställningsbarheten för anställda utifrån deras livssituation, behov och förutsättningar

Det finns enligt vår uppfattning en tydlig koppling mellan syfte och huvudproblem som

sannolikt bidrar till en lösning av problemet. Dock ställer vi oss något fundersamma

kring hur individfokuset i syftet (och i problembeskrivningen) slår igenom i utformning

och genomförande av aktiviteterna som förefaller mer gruppinriktade.

Delmål

- Minst nio av tio deltagare fullföljer projektet

- Samtliga påbörjar en handlingsplan utifrån en livs- och yrkesplanering

- Samtliga blir medvetna om betydelsen av jämställdhet och tillgänglighet

- Samtliga från aktiviteten Värdegrund ska känna ökad trygghet i sina

Ståndpunkter

Den största funderingen kring delmålen var inledningsvis hur projektet avsåg att följa

upp dessa. Flera av delmålen bedömdes förhållandevis svåra att mäta och skulle

sannolikt kräva flertalet kvalitativa intervjuer med stora inslag av personlig reflektion,

och med höga krav på mycket väl formulerade och genomtänkta frågor.

Aktiviteter

En genomgång av projektets aktiviteter enligt projektansökan visar på relevanta

aktiviteter i förhållande till problembeskrivning, syfte och delmål. Från utvärderarens

perspektiv förelåg inledningsvis emellertid en viss tveksamhet kring huruvida

projektets aktiviteter skulle kunna matcha syftets individperspektiv och behov av

fördjupad kartläggning av samtliga deltagares individuella livssituation, behov och

förutsättningar.

Utfall av projektlogikanalys

Som projektets egen uppföljning även visat och såsom redovisades av projektledning vid

slutkonferensen har det varit svårt att följa upp vissa delmål och det är således svårt att

värdera projektets måluppfyllnad i alla avseenden.

Mål- och resultatuppfyllnad

Som tidigare påpekats är det projektet som ansvarar för uppföljning av projektets mål

och resultat, medan jag som utvärderare har att bedöma och värdera huruvida projektet

lyckats med att nå de uppsatta målen och förväntade resultaten. Sammantaget bygger

vår bedömning på en analys av samtliga utvärderingsaktiviteter, men jag vill samtidigt

påpeka att det är främst den avslutande dialogen med projektledningen, projektets egen,

dokumenterade uppföljning samt den avslutade enkäten som ligger grund för vår

värdering av projektets förmåga att uppfylla övergripande syfte, mål och delmål.

MÅL UTFALL

Vår bedömning av projektets mål- och resultatuppfyllnad förstärks av den enkät som

genomfördes under avslutningen av projektet framgår att huvuddelen anser att projektet endast delvis uppfyllt de uppställda målenoch nått de förväntade resultaten, men att man å andra sidan betraktar projektet sommycket lyckat. Vidare visar utvärderingen på att projektet skapat mycket lärande och även genererat ett stor mervärde hos de anställda samt en fortsatt vilja att delta i nya projekt.

Diskussion och slutsatser

Projekt NMV+ förefaller vara ett väl förankrat och riggat projekt som engagerat organisation och anställda.

När det gäller projektets högt ställda, och många, mål/delmål är det vår uppfattning att

detta går att reducera och hantera genom en noggrann LFA-analys under projektets

mobiliseringfas/förprojektering. Genom att tydligt klarlägga bakomliggande orsaker till

målgruppens ”problem” och genom att deltagande aktörer står bakom denna analys går

det att konstruera relevanta och fokuserade delmål samt därtill kopplade aktiviteter.

Projekt NMV+ har haft högt ställda mål med mycket tydligt individfokus, vilket enligt vår

uppfattning bidragit till att projektet av  deltagare betraktas som lyckat. Dessutom har projektet, främst under senare delen av

projekttiden, inte ”fastnat” i aktivitetsnivån vad gäller uppföljning utan har haft

förmågan att återvända till de uppställda målen projektets förväntade resultat.

Utvärderingen visar på att projektet innehållit en stor mängd varierande aktiviteter som

i huvudsak uppskattas av deltagarna.

Avslutningsvis är det emellertid min uppfattning att projekt NMV+ uppfyllt dess

övergripande syfte – att öka anställningsbarheten för anställda utifrån deras livssituation, behov och förutsättningar.

Thomas Lundberg, Affärsutveckling AB.