# Omvandling och kompetensförsörjning

# en summerande utvärdering

Gudrun Brännberg

Gudrun Brännberg Konsult AB

# Inledning

Agera Arbetsgivarringen genomförde år 2010 kompetensanalyser hos medlemsföretagen. Sundsvalls sjukhus, Milko (senare uppköpt av Arla) och en grupp med tjugo mindre företag deltog med totalt 264 personer. Det var personalneddragningar och hot om avveckling som motiverade kompetensanalyserna. Analyseran genomfördes med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) och från företagen. Kompetensanalyserna resulterade i att handlingsplaner upprättades med utbildningsbehov hos personalen.

Därefter erhölls finansiering för ett genomförandeprojekt Omvandling och Kompetensförsörjning (OK-projektet) från ESF. Projektet pågick juni 2011 – december 2012 och sammanlagt utbildades 421 personer.

Detta är en summerande utvärdering av genomförandeprojektet.

# Bakgrund

I samarbete med arbetsgivarringen Agera har två kompetensutvecklingsprojekt genomförts i samband med varselsituationer i regionen, med finansiering från Europeiska Socialfonden. Det första inleddes med förprojektering februari och mars 2009. Förprojekteringen omfattade ett stort antal kompetensanalyser för anställda som varslats i regionen.  Det första genomförandeprojektet ”Omvandling kompetensförsörjning” pågick mellan maj 2009-maj 2010 och inriktningen var att erbjuda utbildningsinsatser till anställda i företag och organisationer som var medlemmar i Agera. Avsikten med utbildningarna var att öka de anställda och varslade personernas kompetens på ett sådant sätt att anställningsbarheten förbättrades. Detta med syfte att möta ett nytt arbete eller för att höja kompetensen i en befintlig eller ny befattning i organisationen.

Under hösten 2009 kom besked om att 500 jobb var hotade på länssjukhuset och i januari fastställdes att 700 jobb motsvarande ca 600 årstjänster skulle bort och personal varslades. Under våren kom också signaler om att Milko (mejeri) skulleläggas ned vilket drabbade ca 90 anställda. I Sundsvall skapades den så kallade varselgruppen med företrädare från kommunen, Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, vuxenutbildningen, Länsstyrelsen och arbetsgivarringen Agera. I den gruppen togs initiativet till projektet och sökte medel från ESF.

Sammanlagt 115 personer från länssjukhuset, 95 personer från Milko samt 20 småföretag med 54 anställda genomgick kompetensanalyser. Den utvärderare (utvärderare 1) som lämnat en delrapport hösten 2012 skriver

”Slutsatserna från kompetensanalysen på sjukhuset är bland annat att personalen och organisationen är i stort behov av ett förebyggande kompetenstänkande. Ett långsiktigt strategiskt tänkande som dels synliggör vårdens framtida behov men också tränar individen i att tänka i egen kompetensutveckling.”

Därefter erhölls finansiering för ett genomförandeprojekt ”Omvandling och Kompetensförsörjning” från ESF. Projektet pågick juni 2011 – december 2012 och sammanlagt fanns 703 deltagare i olika utbildningar.

## Utvärdering

Detta är en summerande utvärderingsrapport om projektet OK-projektet.

I projektets slutfas åtog sig Gudrun Brännberg Konsult (utvärderare 2) att göra en sammanfattande analys och sammanställning projektets resultat och förväntade effekter. Utvärderingen grundar sig på två typer av material. Dels har intervjuer genomförts med projektets operativa arbetsgrupp och projektledare 2. Dels har utvärderare 2 tagit del av dokumentation från projektet:

- Från ett mindre antal utbildnings- och seminarietillfällen finns kursutvärderingar.

- En extern utvärderare följde projektet under mitten av projekttiden och en delrapport finns. Där fanns även en ansats till lärande utvärdering med återkoppling till projektets styrgrupp.

- Lägesrapporter till finansiären socialfonden kvartalsvis.

- Utkast till slutrapport för projektet

- Jämförande material är utvärderingsrapport från det tidigare projektet ”Omvandling Kompetensförsörjning” som genomfördes med Agera som huvudman år 2009-2010.

- Pärmar med dokumentation från utbildningar

## Utgångspunkter för utvärdering

Uppdraget till utvärderingen var att skapa en övergripande bild av projektet, genom att:

- Visa hur många utbildningar som genomförts och bedöma måluppfyllelse

- Gör en jämförelse med OK projekt 2010-2011 avseende förändringar av både organisationers och individers intresse för och förståelse av kompetensutveckling för att utveckla individ och organisation.

- Komplettera delrapporten från den tidigare utvärderingen.

Referensramen för utvärderingen utgörs av projektansökan och dess formuleringar kring syfte, mål, organisation, metodik, resurser och förväntade resultat. De grundläggande utgångspunkterna för utvärderingsarbetet är därför att genom inhämtande av information från berörda aktörer jämföra referensramen med hur verksamheten faktiskt utvecklas under projektets gång och relatera detta till ett projektlogiskt resonemang med hjälp av den s.k. programteoretiska modellen. Programteori handlar om att beskriva en tänkt orsakskedja i projektet i forma av resurser, aktiviteter, utfall, resultat, effekter samt projektets nytta för berörda aktörer och i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Intressant med ett projekt som är en temporär organisation, som gör insatser i ett temporärt skede av varsel och hot om neddragningar i organisationer. Hur kan dessa temporära insatser bli långsiktigt hållbara? Ett projekts bidrag till de långsiktiga effekterna är därför beroende av att permanenta organisationer är representerade och innehar distinkta roller eller funktioner redan i projektet.

Implementering i de permanenta organisationerna kan inte skötas av projektorganisation eller projektledare, utan behöver hanteras av företrädare för dessa organisationer. Styrgruppen är en viktig länk och förutsätter att styrgruppens medlemmar har mandat, tid och intresse för projektet.

Utbildningens roll i ett förändringsarbete och vilka effekter som kan förväntas av olika utbildningsinsatser är viktiga frågor. Erfarenhet visar att utbildning per automatik inte resulterar i förändrad handling. Trots det förmodas ofta kursrelaterade kunskaper kunna överföras relativt oproblematiskt till deltagarnas handlingar och attityder. Men ett lärande som leder till handling är mer komplext än så. Det är starkt beroende av de organisatoriska strukturer som omger deltagarna. Exempel på sådana strukturer kan vara tid för reflektion, vardagsnära handledning, möjlighet att använda kunskaperna, handlingsutrymme i organisationen etc.

Varje projekt bygger på en projektlogik och så också ”Omvandling och kompetensutveckling”.

Bild 1. Projektlogik

## Projektlogiken

OK-projektet ska enligt projektansökan anordna kompetensutveckling till individer i organisationerna Sundsvalls sjukhus, Milko/Arla och en grupp med småföretagare. Syftet med projektet är att den enskilde deltagaren ska få sina utvecklingsbehov tillgodosedda i ett första steg och inse att det är början på en fortsatt utveckling. Det handlar om individuellt lärande och om gemensam strategisk utveckling av organisationens ”själ”.

Avsikten är att på ett strukturellt plan få individer och organisationer att tänka i nya banor inför framtiden.  Öka medvetenhet om behovet av förebyggande kompetenstänkande både hos organisationerna och hos individerna.

Projektets målsättningar är

- Att underlätta för kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.

- Att öka kunskapen i arbetslivet om att motverka diskriminering och främja likabehandling

- Att öka kunskap om och förebygga långtidssjukskrivningar.

De kvalitativa målen innebär

- Att deltagarna ska uppleva att effekterna av utbildningarna även skapar ett nytt eget förståelsesätt för kompetensutveckling.

- Att de inblandade intressenterna sjukhuset, Milko, 20 företag samt Sundsvalls kommun, Vuxenutbildningen, universitetet, Företagslotsen och Arbetsförmedlingen ska på ett kvalitativt plan uppleva att effekterna bidrar till att förstärka arbetet med förebyggande kompetenförsörjning och varselsamarbete.

- Att effekten ska bli förstärkta samarbeten, naturliga kontaktvägar och kunskap om varandras resurser.

- Att för de mindre företagen ska förstärkt kassaflöde kunna mätas och för Milko ska hoten om framtida nedläggning minskas.

- Att genom individens kompetensutveckling och organisationernas strategiska utveckling kommer långtidssjukskrivningar per automatik att minska då högre grad av inflytande på egen utveckling är en känd faktor för att minska långtidssjukskrivningar.

- Att i tankesmedjor bearbetas kunskap om diskriminering.

Som framgår finns mål både på individ- och organisationsnivå.

Syfte och mål ska uppnås genom att projektet utifrån de kompetensanalyser som genomförts i organisationerna, anordnar utbildningar, föreläsningar och seminarier för deltagande individer. Deltagarna består av medarbetare, HR-personal och chefer. Genomförandet planeras i samverkan, nätverkande, process och utnyttjande av gemensamma resurser enligt Ageras modell för samarbete.

Se Bilaga 1 Översikt över den projektlogik som präglar projektet Omvandling och kompetensförsörjning.

Ett grundläggande krav i projektlogiken är att det finns kopplingar mellan boxarna horisontellt. Det betyder att Aktiviteter påverkar Resultat som i sin tur påverkar Effekter på lång sikt. Projektet uppfyller detta krav.

I ansökan framkommer att projektet ska nå målet om likabehandling och motverkande av diskriminering genom att ställa krav på utbildare i frågorna samt genom strategiska samtal och utbildningar i jämställdhet. Man skriver vidare att ”Jämställdhetsanalyserna i kompetensanalyserna visar på brister såväl i genderkunskap, som organisationernas sätt att arbeta med jämställdhetsfrågorna. … Genderfrågor har ingen framträdande roll i organisationernas arbete. För de deltagande individerna innebär det att hela arbetsmarknaden inte blir synlig… En utveckling som medvetandegör företagarna i frågorna är helt nödvändig.”

# Resultat

Här redovisas utvärderarens sammanställning och bedömning av projektets resultat. Det finns många antaganden, tendenser och kanske i slutsatserna. Detta beror på att fullständiga underlag för analys och bedömning saknas. Tiden för uppdraget har varit för knapp och projektet har inte genomfört några egna uppföljaningar avseende t ex kassaflöde hos småföretagarna före och efter att de deltagit i kompetensutveckling. Detta är en summering utifrån befintliga underlag och några intervjuer.

## Utbildningar

Utbildningar planerades i projektansökan för 165 individer; 65 kvinnor och 100 män. Utfallet är att 66 utbildningar och föreläsningar har genomförts för 703 deltagare av vilka 523 kvinnor och 180 män. Det är 421 individer som deltagit varav några varit deltagare i flera aktiviteter.

Inom projektet kunde inte alla typer av utbildningar genomföras som fanns kom fram under kompetensanalysen under förstudien. Enligt projektledare 2 skedde urval av utbildningar utifrån vad socialfonden godkände som bidragsberättigat, till exempel kan inte arbetsmiljöutbildningar godkännas eftersom de ligger inom respektive arbetsgivares ordinarie ansvarsområde.

Det finns tre typer av kompetensutvecklingsaktiviteter i projektet

- Kurser med inriktning på data, engelska, svenska för utrikesfödda, C-körkort, truckkort samt t ex coachutbildning för småföretagare

- Medarbetarutbildning, med inriktning på värdskap, förändring, kreativitet

- Chefsarena och HR-arena med inriktning på personal- och ledarskapsfrågor i förändring

Kompetensutvecklingsinsatserna har enligt projektledare 2 genomförts som utbildningar, föreläsningar, processutbildningar och nätverksmöten.

Det finns tre målgrupper för utbildningarna:

- Medarbetare (från sjukhuset och Arla och vid några tillfällen personal i småföretag)

- Småföretagare

- Chefer och HR-personal (från sjukhuset och Arla och vid några tillfällen småföretagare)

Ett flertal utbildningar/föreläsningar har riktat sig till alla tre målgrupperna. Det gäller alla utbildningar som inte var specifikt riktade till en målgrupp. Inbjudningarna gick till dessa tre målgrupper och dessutom till Ageras nätverk.

Andra utbildningar varit specialdestinerade till en särskild grupp, t ex ”Småföretag i framtiden”, ”Professionellt förhållningssätt” för medarbetare eller Utbildning för chefer ”Hur kan humanism och arbetsrätt gå hand i hand”,

Småföretagarna har haft sex utbildningar riktat till hela gruppen och 19 individuella och därutöver deltagit i utbildningar tillsammans med sjukhuset och Arla.

Projektledare 2 och Ageras chef beskriver att deltagarna utifrån muntliga uppgifter och genomförda kursutvärderingar av några utbildningar i stor utsträckning varit nöjda med sina utbildningar.

## Jämställdhet och mångfald

Projektet har anordnat jämställdhetsutbildningar för organisationernas ledningar och deltagare. Vid upphandling av utbildare har krav ställts på kunskap om jämställdhet. Ett genusnätverk med representanter från arbetsgivare har arbetat parallellt med projektet. Föreläsningar som anordnades på internationella kvinnodagen 2012 destinerades till projektdeltagare.

Flera av de genomförda aktiviteterna har andemening som tydligt handlar om jämställdhet och mångfald, som exempel:

- Medarbetarskap i förändring och stress

- Värdskapet på arbetsplatsen

- Framtidens ledarskap

- Professionellt förhållningssätt

- För mångfald mot enfald

- Entreprenörer – styrkebaserat (och jämställt)

- Nytänkande om generationsskillnader

- Genusträffar med diskussioner om könssegregerad arbetsmarkand

# Resultat intervjuer med nyckelpersoner

De nyckelpersoner som intervjuats var projektledare (nr 2) via personlig intervju, personalansvarig Arla (fd Milko) via personlig intervju, utvecklings- och kompetensförsörjningsansvarig Västernorrlands läns landsting och företagslots vid Näringslivsbolaget Sundsvalls kommun, telefonintervju.

## Organisatoriska förutsättningar

Landstinget Västernorrland har haft tre större omorganisationer de senaste tio åren med avsevärda personalreduceringar som följd. Vid tidpunkten för projektstarten var organisationen hårt belastade av omorganisation och personalreduceringar. För yrkesgrupper, som exempelvis undersköterskor, fanns det ett behov av kompetensutveckling. Det fanns två skäl till behovet, dels att kraven på befattningarna succesivt ökat samt att medarbetarna behövde rustas för en eventuell framtida situation av nya personalnerdragningar.

Arla var tidigare Milko. Milko drabbades 2009 av besked om eventuell nedläggning och medföljande varsel. Arla köpte Milkos anläggning i Sundsvall och fortsätter bedriva produktion, dock har bla säljfunktionen vid anläggningen upphört. Vid tidpunkten för projektstarten var organisationen hårt belastad av internt omstruktureringsarbete med anledning av nya ägardirektiv. Inom Arlas koncern är affärsspråket engelska, manualer och viss kommunikation sker därför på engelska. För vissa befattningar krävs inte eftergymnasial utbildning, exempelvis inom produktionen. Behovet av kompetensutveckling inom data och engelska betraktades som ett prioriterat behov.

Förutsättningarna för de 20 småföretagen var att de stod inför hot om nedläggning om inte de utvecklade ett mer professionellt förhållningssätt.

### Förväntningar inför projektet

Organisationerna hade liknande behov trots skilda kärnverksamheter. Förväntningarna var tydliga, att få stöd i arbetet med att rusta medarbetare och organisationen för den rådande situationen, se ovan. Fördelarna med att kombinera en traditionellt mansdominerad arbetsgrupp och en traditionellt kvinnodominerad arbetsgrupp samt kombinera offentlig och privat sektor bedömdes vara en fördel. Orsaken till detta var att det erfarenhetsutbyte som kunde ske under de gemensamma utbildningarna skulle ge nya insikter i andra kanske tidigare okända verksamhetsområden.

### Genomförande

Urvalsprocessen av deltagare från respektive organisation

Organisationerna har haft stor nytta av arbetet från projektet ”Omvandling kompetensförsörjning”  Personalen är medveten om behovet av kontinuerlig kompetensutveckling och organisationerna har etablerat ett arbetssätt som de anser fungerar i sammanhanget. Effekten av det är att många anställda har valt att delta i utbildningar på sin fritid vilket var svårare att motivera tidigare. Urvalsprocessen har haft sin utgångspunkt i det arbetssätt som utvecklades under det tidigare projektet.

Arbetsgruppens arbetssätt

Regelbundna träffar där projektledaren, Landstingets och Arlas representanter deltar. Efter en tid engagerades även representanten från kommunens Näringslivsbolag. Vid träffarna diskuterades den aktuella situationen i organisationerna, utbildningsbehoven samordnades och beslut om upphandling av utbildningar fattades. Gruppens övergripande målsättning har varit att kvaliteten på utbildningarna ska hålla hög kvalitet och inte bara vara anpassad till den egna organisationen utan projektets alla deltagare. Samverkansklimatet upplevdes som positivt.

Skillnaden mellan arbetsgruppen och styrgruppen

Formellt betraktas den tidigare så kallade ”Varselgruppen” som projektets styrgrupp. Varselgruppens skapades som ett resultat av den rådande varselvågen i regionen 2009-2010. Det råder delade meningar om varselgruppen fortsatt sitt arbete formellt eller inte de senaste åren. Vissa uppge att varselgruppen inte längre var aktiva vid tidpunkten för projektstarten. Andra menar att varselgruppen var aktiv även om det formella uppdraget kan ha varit avslutat.

Engagemanget i styrgruppens arbete från kommunens vuxenutbildning, Miun och Arbetsförmedlingen mattades under projekttiden. Orsaken till detta kan inte bedömas, men en respondent uppger att organisationerna inte upplevde tillräcklig nytta av insatserna i styrgruppen.

Arbetsgruppens representanter har haft svårigheter att prioritera arbetet i styrgruppen. Orsaken till detta motiveras med att arbetet i ordinarie organisation varit extra intensivt, se Organistoriska förutsättningar. Prioriteringen har varit att i första hand tillgodose organisationernas anställda med planerade utbildningsinsatser. Vidare finns en uppfattning bland arbetsgruppens medlemmar att det var arbetsgruppen som var projektets egentliga styrgrupp och att syftet var oklart varför den tidigare så kallade ”Varselgruppen” uppstått igen och agerade som styrgrupp var oklart.

Mot slutet av projektet deltog emellertid representanterna i styrgruppens möten i större utsträckning. Innehållet i dessa möten beskrivs som ”röriga” och ”otydliga”, en respondent reflekterar:

”Ibland undrade man vilket projekt de pratade om egentligen…”

I den tidigare så kallade Varselgruppen ställer man sig frågande till varför Landstingets och Arlas representanter valt att inte delta aktivt i styrgruppens arbete.

Orsaken till varför projektägaren inte förtydligat roll- och ansvarsfördelningen är oklar.

Nyttan – effekter för respektive organisation

Företag har fått möjlighet att delta i utbildingar som de annars inte haft ekonomisk möjlighet att göra och ett erfarenhetsutbyte med andra företagare.

Landstinget Västernorrland och Arla har genomfört utbildningar som förväntas gynna både organisationen och den enskilde individen.

### Hur används projekterfarenheterna i organisationerna efter projektet

Både Landstinget och Arla ser positivt på möjligheterna att använda resultatet från projektet i ordinarie verksamheter, exempelvis som en integrerad del i utvecklingssamtalen och i den övergripande kompetensförsörjningen i organisationerna.

# Jämförelse med tidigare projekt

I ”Utväring av projektet Omvandling kompetensförsörjning” 2009-2010 konstateras bland annat att

- Det inte fanns underlag till att fastställa antalet deltagare

- Förstudien nyttjades inte effektivt för att få genomslagskraft i utbildningarna

- Brister fanns i kommunikationen mellan projektledning och deltagande organisationer

- Svårighet att mäta anställningsbarhet före och efter genomförande

- Styrgruppen behövde arbeta mer med ansvars- och rollfördelning

I projekt Omvandling och Kompetensförsörjning 2011-2012 kan en snabb jämförelse göras:

- Det finns bra underlag för att fastställa deltagarantal

- Förstudien användes för att forma planering av aktiviteter

- God kommunikation har skapats genom arbetsgruppen med representanter för deltagande organisationer

- Svårighet att mäta måluppfyllelse när det gäller t ex Utveckling av organisationens själ eller Ökad jämställdhet

- Styrgruppen i projektet har lidit av att starta sent under projekttiden och inte ha arbetat med ansvars- och rollfördelning

# Analys

I OK-projektet har utbildningar genomförts i stor omfattning. I projektansökan angavs utbildningar för 165 deltagare och vid slutfört projekt summerades 703 deltagare i de olika aktiviteterna. Alltså långt över förväntat deltagande.

En av projektets målsättningar var att underlätta för kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Den målsättningen är svår att mäta men om man jämför med det kompetensutvecklingsprojekt som genomfördes 2009-2010 i en liknande varselsituation, så har detta projekt åren 2011-2012 haft betydligt större möjligheter att underlätta för kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Främst har det skett genom en betydligt större medvetenhet vilja hos både ledning och medarbetare i deltagande organisationer att delta i kompetensutveckling. Av totala antalet deltagare (703) var antalet kvinnor 523 och antalet män 180. Det motsvarar rätt väl könsfördelningen hos de tre målgrupperna där Milko hade störst andel men, men var totalt 65 personer, sjukhuset hade störst andel kvinnor men hundratal anställda och småföretagarna var till största delen kvinnor.

En annan målsättning var att öka kunskapen i arbetslivet om att motverka diskriminering och främja likabehandling. Man planerade att nå målen genom att ställa krav på utbildare i frågorna samt genom strategiska samtal och utbildningar i jämställdhet. I projektarbetet har det definitivt funnits ambitioner att arbeta med jämställdhetsintegrering och antidiskriminering. Flera utbildningar och nätverksträffar har genomförts på dessa teman. Utvärderare 1 har intervjusvar från deltagare som tyder på tveksamheter om hur målen nåtts, men underlaget är för litet. Jämställdhet och diskriminering är områden som är svåra att utvärdera om inte mätbarhet och frågor formulerats i början av projektet. Det fanns ansatser till detta i styrgruppen, men t ex utfallet av utbildarnas kompetens kan inte bedömas generellt i efterhand.

En målsättning var att öka kunskap och förebygga långtidssjukskrivningar. Sjukhuset har rapporterat minskade långtidssjukskrivningar, men det är naturligtvis svårt att relatera detta till genomförandet av projektet. Troligen finns ett samband, men projektet kan inte ensamt förklara detta.

Målet att deltagarna ska uppleva att effekterna av utbildningarna även skapar ett nytt eget förståelsesätt för kompetensutveckling, har nått i så måtto att intresse och förståelse för vikten av kompetensutveckling och livslångt lärande har ökat hos både ledare och medarbetare. Det går inte att uttala sig om förståelsesättet eftersom underlag till exempel i form av intervjuer saknas.

Målet att de inblandade intressenterna sjukhuset, Milko, 20 företag samt Sundsvalls kommun, Vuxenutbildningen, universitetet, Företagslotsen och Arbetsförmedlingen ska på ett kvalitativt plan uppleva att effekterna bidrar till att förstärka arbetet med förebyggande kompetenförsörjning och varselsamarbete, har inte nåtts fullt ut eftersom flera parter inte har deltagit i projektet i någon omfattning. Däremot har intressenterna Milko/Arla, sjukhuset och småföretagare påverkats.

Målet att effekten ska bli förstärkta samarbeten, naturliga kontaktvägar och kunskap om varandras resurser har nåtts framförallt för Milko/Arla och sjukhuset.

Målet att de mindre företagen ska förstärkt kassaflöde kunna mätas har positiva resultat eftersom företagare kan påvisa ökat kassaflöde, enligt projektledare 2.

Målet att för Milko ska hoten om framtida nedläggning minskas, så har det målet nåtts.

Målet att genom individens kompetensutveckling och organisationernas strategiska utveckling kommer långtidssjukskrivningar per automatik att minska då högre grad av inflytande på egen utveckling är en känd faktor för att minska långtidssjukskrivningar. Formuleringen är självuppfyllande och svår att bedöma.

Målet att i tankesmedjor bearbetas kunskap om diskriminering har uppnåtts enligt projektledare 1.

Vid en jämförelse med OK projekt 2010-2011 avseende förändringar av både organisationers och individers intresse för och förståelse av kompetensutveckling för att utveckla individ och organisation, så framkommer att samarbetet mellan projektledning och deltagande organisationer har fungerat väl i den så kallade Arbetsgruppen. Förstudien användes för att planera insatserna. Det har lett till smidigt informationsflöde och stort deltagande i aktiviteterna. Svårigheter med förankring och arbete i styrgrupp kvarstår, liksom svårigheterna att mäta måluppfyllelse i alla delar.

Hur kan de temporära insatser som sker i ett projekt bli långsiktigt hållbara? Ett svar är att som i OK-projektet arbeta nära ansvariga i deltagande organisationer, vilket ger möjlighet till långsiktighet efter projektslut.

Implementering i de permanenta organisationerna kan inte skötas av projektorganisation eller projektledare, utan behöver hanteras av företrädare för dessa organisationer. Styrgruppen är en viktig länk och förutsätter att styrgruppens medlemmar har mandat, tid och intresse för projektet. Styrgruppen i projektet bedöms inte har fullgjort denna uppgift eftersom organisationen präglades av otydlighet. Var varselgrupp och styrgrupp samma? Vilket mandat hade styrgruppen och vilket hade arbetsgruppen som arbetade nära projektledaren? Hur skulle de samordnas? Där finns många frågor att ställa i efterhand. En lärande utvärdering som arbetat nära projektet under hela projekttiden hade möjligen kunnat bidra med mer stöd i dessa frågor.

Utbildningens roll i ett förändringsarbete och vilka effekter som kan förväntas av olika utbildningsinsatser är viktiga frågor. Erfarenhet visar att utbildning per automatik inte resulterar i förändrad handling. Trots det förmodas ofta kursrelaterade kunskaper kunna överföras relativt oproblematiskt till deltagarnas handlingar och attityder. Men ett lärande som leder till handling är mer komplext än så. Det är starkt beroende av de organisatoriska strukturer som omger deltagarna. Exempel på sådana strukturer kan vara tid för reflektion, vardagsnära handledning, möjlighet att använda kunskaperna, handlingsutrymme i organisationen etc. Här finns många intressanta frågor att ställa och återkomma till – kanske kan ett kompetensutvecklingsprojekt  ta tydligare utgångspunkt i dessa frågor?

# Summering inför framtiden

OK-projektet är inte det enda projekt som har svårighet med att få till ett fungerande styrgruppsarbete. Inte heller är det ovanligt att måluppfyllese är svåra att mäta. Inför framtida projekt är det därför angeläget att starta projektarbetet i en styrgrupp som är delaktiga i att forma projektlogiken. I det arbetet ( till exempel tillsammans med en lärande utvärderare) kan målformuleringarna brytas ner till mätbara storheter, som är ett stöd både för genomförande och styrning av projektet och uppföljning/utvärdering.

Modellen med en arbetsgrupp som hanterar det operativa samarbetet har fungerat utmärkt. Däremot är det viktigt att i större utsträckning tydliggöra rollfördelning mellan arbetsgrupp och styrgrupp.

Ta ännu tydliga avstamp i förutsättningarna i de deltagande organisationerna strukturer som t ex tid för reflektion, vardagsnära handledning, möjlighet att använda kunskaperna eller handlingsutrymme i organisationen.

# Källor

Utvärdering av projektet Omvandling kompetensförsörjning (2010) Annorlunda Konsult.

En lärande utvärdering av ett ESF-finansierat projekt i Sundsvalls kommun, Omvandling och kompetensförsörjning – OK-projektet (2012) Håkan Edholm

Lärande utvärdering genom följeforskning (2009) Lennart Svensson m. fl. Studentlitteratur