2013-09-26

Slutrapport

1 Sammanfattning

Projektidé

Musik- och kulturskolan är en frivillig verksamhet för kommunerna. Det betyder att den ibland blir ifrågasatt när den kommunala budgeten är svår att få ihop. I många kommuner är Musik- och kulturskolan till och från en hotad verksamhet. För Musik- och kulturskolans personal är det angeläget både att stärka sin roll och att skapa förutsättningar för nya inkomstmöjligheter. Musik- och kulturskolans personal omfattas inte heller av statliga fortbildningar och budgeten för kompetensutveckling är ofta låg.

Avsikten med projektet Kompkulmen var att stärka och utveckla Musik- och kulturskolornas personal så att de kan möta de krav som ställs från huvudmän, elever och omvärld, samt att bredda individernas kompetens för att öka möjligheterna att behålla sitt arbete och/eller stå starkare på arbetsmarknaden vid ev arbetslöshet.

Detta skulle ske genom kompetensutveckling för Musik- och kulturskolorna i regionen Mellersta Norrland inom följande områden: Nya tekniker, Ämnesfortbildning, Barn/skola, Nätverk, Ledarskap–metodik, Tillgänglighet och funktionshinder samt Jämställdhet.

I projektet ingick förutom att bredda och fördjupa personalens kompetens även att skapa strukturer för erfarenhetsutbyte och lärande samt att stärka ledarskapet.

I projektet deltog personal inklusive ledare i samtliga 15 Musik- och kulturskolor i Jämtlands och Västernorrlands län, totalt ca 250 personer.

För att nå målen genomfördes ett 30-tal valbara utbildningar de flesta på 2-3 dagar fördelade på flera tillfällen med möjlighet till reflexion och hemstudier emellan, tre konferenser, studiebesök samt utbildning, reflexion och lärande samtal på den egna arbetsplatsen. Nätverkande och transnationellt samarbete ingick även.

Utbildningarna upphandlades och ESF:s processtöd användes för utbildning och stöd i tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor. Konferenserna behandlade oftast de senare frågorna. Föreläsare med olika typer av funktionsnedsättning eller nära erfarenhet därav anlitades. För ledarna ordnades utbildningar med störst fokus på ledarskap och jämställdhet.

Organisation:

Projektägare: Sundsvalls kommun med Sundsvalls Kulturskola som behörig företrädare

Referensgrupp: ledarna från samtliga 15 deltagande skolor

Styrgrupp: ledare från sju kommuner varav en är representant för Sveriges Musik-och Kulturskoleråd (SMoK)

För projektledning och administration disponeras följande: projektledare 30 %, projektadministratör 40 %, ekonom 20 % samt webbredaktör 150 timmar

Resultat

Projektets kvantitativa och kvalitativa mål uppfylldes över förväntan utom på följande punkter:

Studiebesöken hanns inte med fullt ut. Lärande samtal har förts i alla kommuner men i varierande frekvens.

Projektet har inneburit ett enormt kunskapstillskott för både individer och verksamheter inom många områden genom utbildningar, konferenser, information, erfarenhetsutbyten, möten med nya människor och verksamheter, kontakten över länsgränsen, reflexioner, lärande samtal, egna internutbildningar på arbetsplatsen etc.

För ledarna har projektet dessutom gett nya kunskaper om och erfarenheter i struktur- och kommunikationsarbete.

Projektets inledande konferens för alla deltagare blev mycket viktig för hela projektet och fick ännu större effekt än styrgruppen hoppats på: att engagera och inspirera, få en förståelse för och gemenskap i projektet. Innehåll: föreläsningar, workshops, möten i ämnesgrupper och mellan pedagoger resp. ledare.

Förstudien våren 2011 visade vilka utbildningsområden projektet skulle inriktas på. Alla utbildningar var skräddarsydda för musik- och kulturskolepedagoger och ledare. Många innehöll nya metoder och material. Den största delen av utbildningarna ägnades åt nya tekniker.

Utbildningarna innefattade flera utbildningstillfällen med tid för reflektion och hemarbete emellan, en viktig förutsättning för bra lärande. Utbildningarna har fungerat mycket bra med några få undantag.

Minst ett utbildningstillfälle har förlagts till varje kommun, de större tog hand om flera. Resp. ledare har fungerat som utbildningsvärd.

Totalt sett har både personal- och elevgrupp en jämställd representation. Däremot skiftar det ofta stort i elevernas instrument-/ämnesval. Kunskapen om och vanan att diskutera jämställdhet och tillgänglighet varierar mycket mellan de olika Musik- och kulturskolorna. Flera skolor hade dock arbetat med tillgänglighetsfrågor redan under förprojektet.

För att öka kunskapen hölls utbildningar/konferenser. Föreläsarna har själva haft funktionsnedsättningar eller nära erfarenhet därav.

Utbildning/stöd har getts till ledarna och projektledningen av ESF:s processtöd på ett mycket bra sätt.

Utbildning och lärande samtal har genomförts på de egna arbetsplatserna under ledning av resp. ledare.

Alla har ökat sina kunskaper och de personalgrupper som inte tidigare arbetat med jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor har tillägnat sig ett förändrat beteende och frågorna har fått en naturlig plats på dagordningen i det vardagliga arbetet. Nya verksamheter har startats. Ledarna vittnar om förändrade attityder och beteenden.

De flesta skolorna har sett över och justerat sitt informationsmaterial, även hemsida, ur genus- och tillgänglighetsperspektiv: sett över bildval, gjort information mer lättförståelig, tillgänglig för synskadade, översatt till flera språk samt informerat om att elever med funktionsnedsättningar är välkomna.

Man har också gått igenom lokaler och utrustning ur tillgänglighetsperspektiv.

Studiebesöken har fungerat bra och gett både kunskap och nya erfarenheter av andras arbetssätt. Tyvärr har inte genomförandet varit så omfattande som planerat. Trolig orsak: sen planering och inga medel i projektbudgeten.

Reflexioner och lärande samtal har blivit en viktig del i varje skolas gemensamma lärande. Några skolor har ordnat egna interna utbildningar.

Lärande samtal är en arbetsmetod som kommer att finnas kvar som en arbetsmetod. Tyvärr har några skolor haft svårt att hitta tid för lärande samtal i någon större utsträckning.

Personalens attityder har påverkats och förändrats positivt. Ledarna berättar om stärkt själförtroende, stolthet, stärkt yrkesroll samt inspiration och arbetsglädje i arbetslagen. De förändrade attityderna har även omsatts i ändrat beteende. Detta gäller särskilt i jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor samt i en ökad sammanhållning i personalgrupperna.

Det transnationella utbytet med Italien och aktiviteterna runt detta i Cetrellanätverket (Se Transnationella aktiviteter under punkt 2) har gett nya kunskaper om verksamheter med musik för personer i behov av särskilt stöd, gett nätverksdeltagarna, som ofta är ensamma i resp. kommun i sin verksamhet, ett bra nätverk för erfarenhetsutbyte, lärande och inspiration. Kontakten med musikterapeut Gianluca Catuogno har inspirerat och stärkt gruppen, gett nya kunskaper samt visat på och gett erfarenheter av reflexion och lärande samtal.

Samtal har förts med länsinstitutionerna om fortsatt utveckling för Musik- och kulturskolorna i regionen. Förslag till justeringar av Landstingets i Västernorrland Kulturplan har skickat in. Motsvarande kommer att göras även till Regionförbundet Jämtland under hösten.

I förslagen presenteras en idé om att skapa ett regionalt resurscentra för att stärka Musik- och kulturskolorna genom att kommunerna tillsammans med den regionala nivån tar ansvar för Musik- och kulturskolornas utveckling och professionalisering. På så sätt kan erfarenheterna av samverkan inom projektet fortleva och utveckla Musik- och kulturskolorna vidare.

Ett 10-tal artiklar har publicerats i fack- och lokalpress. Projektet har även presenterats i Radio Jämtland.

2 Projektets resultat

Problem och behov

Bakgrund och problemanalys:

Nya krav

Nya krav ställs på Musik- och kulturskolornas verksamheter, både från huvudmän, elever och omvärld. Detta medför ett stort behov av utvecklingsarbete och nytt lärande. Musik- och kulturskolorna förväntas också, att utöver ordinarie verksamhet, i högre grad vara en resurs för kommunernas skolor, vara ett nav i ortens kulturliv samt en resurs i förändrings- och profileringsarbete i kommunen som helhet.

Ej statligt uppdrag

Musik- och kulturskolorna är idag ingen obligatorisk verksamhet för kommunerna och omfattas inte av statligt finansierad kompetenshöjning som t ex Lärarlyftet. Detta förstnämnda innebär att de ofta är utsatta för hot om minskade ramar/nedläggning när det sparas i den kommunala budgeten. Pedagogerna inom Musik- och kulturskolorna får heller inte samma möjlighet till kompetenshöjning som andra lärargrupper. Inga generella behörighetskrav för anställning finns inom Musik- och kulturskolorna.

Tillgänglighet

Köerna växer till de mest efterfrågade ämnena. Samtidigt finns önskemål/krav från politiskt håll om att ett ökat antal elever ska kunna ta del av Musik- och kulturskolornas utbildning. Detta kräver nya former för undervisning och lärande. Även det ökade samarbete med för-, grund-, gymnasie- och särskolan samt Svenska för invandrare (SFI) och Svenska som andra språk (SVA) kräver ökade kunskaper om hur vi bäst svarar upp mot deras behov.

Projektets ambition

Avsikten med projektet är att, utifrån förprojektets resultat, stärka och utveckla Musik- och kulturskolornas personal så att de kan möta de krav som ställs från huvudmän, elever och omvärld, samt att bredda individernas kompetens för att öka möjligheterna att behålla sitt arbete och/eller stå starkare på arbetsmarknaden vid ev arbetslöshet.

Detta skulle ske genom kompetensutveckling för de 15 Musik- och kulturskolorna i regionen Mellersta Norrland inom följande områden: Nya tekniker, Ämnesfortbildning, Barn/skola, Nätverk, Ledarskap – metodik, Tillgänglighet och funktionshinder samt Jämställdhet.

Projektets resultat

Projektets kvantitativa och kvalitativa mål uppfylldes över förväntan utom på ett par punkter.

Resultat av utbildningar, konferenser, studiebesök och lärande samtal redovisas under Syfte och mål.

Programkriterier

Lärande miljö

Utbildningar i flera steg med praktiska moment har varit en förutsättning för ett effektivt lärande. Att utbildningarna spridits på olika orter har gett mervärde för deltagarna och stärkt engagemanget för projektet. Många är mycket nöjda med utbildningarna.

Utbildningsvärdskapet har också varit viktigt för att stärka engagemanget för projektet. Det har även avlastat projektledningen och inneburit nya erfarenheter för flera.

Konferenserna har bidragit med gemensam utbildning, inspiration och upplevelser för alla. Det har gett alla samma utgångspunkt för fortsatt arbete samt möjligheter till erfarenhetsutbyte och nya kontakter.

Studiebesöken har fungerat bra och gett både kunskap och nya erfarenheter av andras arbetssätt. Tyvärr har inte genomförandet varit så omfattande som planerat. Trolig orsak: sen planering och inga medel i projektbudgeten.

Reflexioner och lärande samtal har blivit en viktig del i varje skolas gemensamma lärande. Vid flera skolor har man provat och övat nya sätt att arbeta. Några skolor har ordnat egna interna utbildningar.

Lärande samtal är en arbetsmetod som kommer att finnas kvar. Tyvärr har några skolor haft svårt att hitta tid för lärande samtal i någon större utsträckning.

Strategisk påverkan

Arbete med strategisk påverkan redovisas under Spridning och påverkansarbete.

De viktigaste insatserna har vänts mot de egna kommunerna, institutioner på länsnivå som har ansvar för och arbetar med kultur, Sveriges Musik-och Kulturskoleråd (SMoK), Riksföreningen Unga Musikanter (RUM) samt media.

Samtal har förts med länsinstitutionerna om fortsatt utveckling för Musik- och kulturskolorna i regionen. Förslag till justeringar av Landstingets i Västernorrland Kulturplan har skickats in. Motsvarande kommer att göras även till Regionförbundet Jämtland under hösten.

I förslagen presenteras en idé om att skapa ett regionalt resurscentra för att stärka Musik- och kulturskolorna genom att kommunerna tillsammans med den regionala nivån tar ansvar för Musik- och kulturskolornas utveckling och professionalisering. (Se bil.: Plan för fortsatt utveckling…)

Ett 10-tal artiklar har publicerats i fack- och lokalpress. Projektet har även presentarats i Radio Jämtland.

Transnationella aktiviteter

Ett lärandeprojekt och nätverksgruppen Cetrella bildades med inriktning på musik till hjälp

för personer i behov av särskilt stöd. Gruppdeltagarna arbetar med bl a musikterapi, musik i särskolan och Svenska för invandrare (SFI).

En studieresa gjordes till Neapel och Capri i Italien med besök i skolor och i musikterapiverksamheter (bl a ISFOM), information av och reflexioner tillsammans med musikterapeuten Gianluca Catuogno. Benenzonmodellen studerades och likheter och skillnader utifrån den svenska modellen FMT analyserades.

Efter resan bearbetades erfarenheterna från studiebesöken. Lärande och erfarenhetsutbyte skedde inom gruppen.

Ett återbesök från Italien planerades och genomfördes. Innehåll: presentation av olika verksamheter med musik för personer i behov av särskilt stöd i vår region, studiebesök i särskola/skola och musikterapiverksamhet, reflexion och lärande samtal.

I samband med besöket genomfördes konferensen ”Så det kan låta! – En dag i sinnenas tecken” som visade på olika sätt att med musik hjälpa personer i behov av särskilt stöd. Vid konferensen föreläste musikterapeut Gianluca Catuogno, Capri och deltagare ur Cetrellagruppen.

(Se under Spridning samt bil.: Konferensinbjudan till ”Så det kan låta!...”)

Sedan planerades för kommande arbete med bl a fortsatt lärande, fortsatt utbyte med Italien, ytterligare en konferens.

Kontakterna med Italien kommer att fortsätta på båda parters önskan.

(Se bil.: Transnationell verksamhet samt Presentationer - Transnationell verksamhet)

Det transnationella utbytet och aktiviteterna runt detta i Cetrellanätverket har gett nya kunskaper om verksamheter med musik för personer i behov av särskilt stöd, gett nätverksdeltagarna, som ofta är ensamma i resp. kommun i sin verksamhet, ett bra nätverk för erfarenhetsutbyte, lärande och inspiration. Konferensarbetet stärkte gruppen mycket och ökade individernas självförtroende i hög grad.

Kontakten med musikterapeut Gianluca Catuogno och besöket i Italien har inspirerat och stärkt gruppen, gett nya kunskaper samt visat på och gett erfarenheter av reflexion och lärande samtal. Vid gruppens senaste möte deltog han via länk från Neapel.

Resultat och förslag till goda lösningar

Det gemensamma goda resultatet har möjliggjorts genom bl a god planering och samverkan.

Påverkan och genomslag

Individuellt

Projektet har gett en mycket tydlig kunskapsökning inom samtliga områden, breddade förutsättningar för att möta framtida krav och stå starkare på arbetsmarknaden, förändrade attityder och beteenden, stärkt självförtroende och ökad arbetsglädje.

(Se bil.: Sammanställningar av utvärderingar – Personal, Ledare samt Betydelse för resp. Musik- och kulturskola)

Organisationsnivå

Några skolor har startat nya eller breddat befintliga verksamheter (t Slagverk för flickor i Timrå).

Lärande samtal är ett arbetssätt som anammats för framtiden.

System- och strukturnivå

Utbildningarna har, åtminstone i en kommun (Kramfors), redan gett möjlighet till utökade uppdrag inom grundskolan vilket resulterat i inställda besparingar och därmed ej genomförda uppsägningar.

3 Syfte och mål med projektet

Syfte och mål

Projektmål

- Att genomföra kompetensutveckling genom konferenser, utbildningar, studiebesök, observationer, lärande samtal

- Att öka kunskapen om olika typer av funktionsnedsättningar och om hur undervisningen kan läggas upp så att ingen blir diskriminerad

- Att öka kunskapen om anpassning av lokaler, utrustning och kommunikation så att alla kan informera sig om och delta eller arbeta i verksamheten oavsett ev funktionsnedsättningar

- Att öka kunskapen och medvetenheten om vikten av jämställdhet, motverka könsbundna val av valbara utbildningar inom projektet samt inspirera till aktiviteter på resp. Musik- och kulturskola som lockar elever att bryta mot könsmönstren

Delmål

- Att projektets aktiviteter/utbildningar i stor utsträckning sker genom återkommande kompetensutvecklingstillfällen vilket underlättar ett större genomslag av nya lärdomar i verksamheten och hos individen

- Att öka tillfällena då vi lär av varandra inom och mellan arbetsgrupper och mellan de Musik- och kulturskolor som ingår i projektet, vilket i sin tur leder till att arbetsplatsens funktion som lärande miljö stärks och kan behållas även efter projektets slut

- Att projektets aktiviteter/fortbildningar i stor utsträckning sker via estetiska lärsätt och reflexion samt att de ger ett stort mått av inspiration och motivation

Målsättning – mätbara projektmål

- Deltagande i konferenser: 80% av personalen

- Deltagande i kurser/utbildningar: 80% av personalen

- Studiebesök, observationer, lära av varandra: 2 ggr/deltagare under projektet

- Lärande samtal ska ha genomförts på samtliga Musik- och kulturskolor

- Upplevelse hos personalen av att ha stärkt sin kompetens: 70% av personalen

- Stärkt kunskap om tillgänglighet: 50% av personalen

- Stärkt kunskap om jämställdhet: 50% av personalen

- Genomsnittstiden för deltagande i konferenser/kurser/utbildningar: 16 dagar per deltagare

- Utbildning i tillgänglighetsfrågor av ESF:s Processtöd ska ha skett på samtliga Musik- och kulturskolor vid arbetsplatsträffar

- Utbildning av ledare och skyddsombud angående lokaler, utrustning och kommunikation ur tillgänglighetsperspektiv för att åstadkomma en förbättring av arbetsmiljön ska ha genomförts på samtliga Musik- och kulturskolas av ESF:s Processtöd

- Utbildning kring informationsmaterial ur genusperspektiv ska ha genomförts på Musik- och kulturskolorna i samarbete med ESF:s Processtöd

- Elevernas val av instrument/ämnen följs upp febr/mars 2012 och 2013 genom upprepning av den kartläggning som gjordes i förprojektet. Snedvridningen av val ur genusperspektiv ska ha minskat

- Transnationellt lärandeprojekt med Italien ska ha genomförts

- Planer för hur projektets arbete och kunskaper ska leva vidare ska tas fram av varje Musik- och kulturskola samt var för sig i de båda länen inom projektperioden

Uppnådda mål

Kvantitativt

Resultaten är hämtade ur interna redovisningar och utvärderingar samt redovisningen till SCB.

(Se bil.: Egen statistiksammanställning, SCB-statistik)

Samtliga kvantitativa mål har uppnåtts utom vad gäller antal studiebesök/observationer. Trolig orsak: sen planering och inga medel i projektbudgeten. Utvecklingsmålen om ökat lärande har nåtts över förväntan.

Utbildningar: 18 deltagare har deltagit i 3 kurser, 116 deltagare i 2 kurser, 58 deltagare i 1 kurs = 192 deltagare i utbildningar av olika slag.

Kvalitativt

Resultaten är hämtade ur interna utvärderingar. (Se bil.: Utvärderingar)

Utvecklingsmålen om ökade kunskaper har nåtts över förväntan. Det har erbjudits ett brett utbud av utbildningar. Utbildningarna har fungerat bra och gett stor ökning av kompetens. Kunskapen har ökat över förväntan inom samtliga behandlade områden vilket gett resultat i verksamheten.

Personalens attityder har påverkats och förändrats positivt. Ledarna berättar om stärkt självförtroende, stolthet, stärkt i yrkesrollen samt inspiration och arbetsglädje i arbetslagen.

De förändrade attityderna har även omsatts i ändrat beteende. Detta gäller särskilt i jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor samt i en ökad sammanhållning i personalgrupperna.

Exempel: En förändrad inställning, attityd och beteende gentemot elever med olika typer av speciella behov genererar ett bättre och mer anpassat bemötande och arbetssätt.

Lärande

Internt

Projektet har inneburit ett enormt kunskapstillskott för både individer och verksamheter inom många områden genom utbildningar, konferenser, information, erfarenhetsutbyten, möten med nya människor och verksamheter, kontakten över länsgränsen, reflexioner, lärande samtal, egna internutbildningar på arbetsplatsen etc.

För ledarna har projektet dessutom gett nya kunskaper om och erfarenheter i struktur- och kommunikationsarbete. Utbildningsvärdskapet har också inneburit nya erfarenheter för flera.

Externt

Lärande utanför projektet har skett på olika vis.

Det transnationella utbytet har spritt kunskap till institutioner och skolor i Neapel och Capri i Italien om hur vi i Sverige arbetar med musik för att stötta och utveckla människor i behov av särskilt stöd.

Kunskap spreds även vid konferensen ”Så det kan låta! – En dag i sinnenas tecken” till vård och äldreomsorg, socialförvaltning, habilitering, särskola, skola m fl. (Se under Spridning)

Utbildningsanordnarna och deras pedagoger har lärt både i utbildningssituationen och av vad som krävs för att formalia och kommunikation ska fungera i ett projekt som detta.

De nya kunskaperna har också spridits till de skolenheter där Musik- och kulturskolans personal arbetar.

Information om projektet har delgivits kollegor, chefer och politiker på olika nivåer i de deltagande kommunerna.

Information och samtal har skett med de länsinstitutioner som ansvarar för och arbetar med kultur. (Se under Spridning)

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) har tagit del av våra erfarenheter av projektarbete inom ESF.

Ånge kommun har använt sig av projektets tillgänglighetscoach Fredrik Ahlkvist för en genomgång av kommunens hemsida tillsammans med webbredaktörerna.

Avvikelser

Den stora upplevda ökningen av kunskap, speciellt inom jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor, blev en positiv avvikelse.

Rapporteringar, reflexioner och lärande samtal har fått större betydelse och resultat än väntat. Nya lärdomar har spridits och ventilerats och är på flera ställen på väg att omsättas i verksamheten. Lärande samtal är en arbetsform som kommer att stanna kvar.

Färre studiebesök/observationer än målet. Trolig orsak: sen planering och inga medel i projektbudgeten.

Återbesöket och konferensen inom det transnationella utbytes ram blev mer omfattande än i ansökan. Efter kontakter med projektets handläggare beslöts att konferensen skulle ingå i projektet.

Yttre ändrade förutsättningar

Utbildning i tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor vid arbetsplatsträffar på Musik- och kulturskolorna har ej kunnat genomföras av ESF:s Processtöd på grund av ändrade regler för deras insatser. Ansvaret lades över på resp. skolas ledare.

Övrigt

Några utbildningar kunde inte genomföras pga brist på godtagbara anbud eller för få anmälningar.

Målet för studiebesök har ej uppnåtts troligen mest pga att inga medel budgeterats samt sen planering av genomförande. De studiebesök som genomförts har skapat ett behov av att fortsätta med den formen av lärande och flera studiebesök är planerade hösten 2014.

Musik- och kulturskolor med många deltidsanställda har haft svårare att hitta tid för möten och studiebesök.

Flera Musik- och kulturskolor har gjort anpassningar av olika slag i de lokaler som används. Planer för fortsatt anpassning av lokaler är inte gjorda av alla musik- och kulturskolor men kommer att göras under hösten. Att anpassa lokaler tar tid eftersom undervisnigen oftast inte sker i egna lokaler.

Arbetet med en gemensam utvecklingsplan för de båda länen är på gång och tas upp igen i augusti/september 2013.

Åre kommun tog vissa kostnader för uppstartskonferensen.

Hur har det påverkat projektbudgeten?

Medel omfördelades från konferenser till utbildningar.

Fler utbildningar i ny teknik kunde genomföras.

4 Arbetssätt

Utbildningar

Förstudien visade utbildningsområden projektet skulle inriktas på. Alla utbildningar är skräddarsydda för Musik- och kulturskolans pedagoger/ledare. Många innehåller nya metoder och material.

Ett 30-tal utbildningar erbjöds:

Ny teknik, Ledarskap, Pedagogik/metodik, Ämnesfördjupning, Förskola/skola, Funktionsnedsättning. (Se bil.: Förteckning utbildningar)

Deltagarna har själva valt utbildningar, ofta i samråd med resp. ledare. Flest kurser har genomförts inom Ny teknik.

Utbildningarna har innefattat flera utbildningstillfällen med tid för reflektion/hemarbete emellan - en förutsättning för bra lärande.

Minst ett utbildningstillfälle har förlagts till varje kommun, de större tog hand om flera. Resp. ledare har fungerat som utbildningsvärd.

För ledarna fanns utbildningar med störst fokus på ledarskap och jämställdhet.

Avvikelser

Inga utbildningar i drama/teater, cirkus, skrivande/berättande samt enbart en utbildning i bild gjorde att lärare i dessa kulturuttryck inte alltid kände att projektet var något för dem.

Upphandlingen var svår och gav inte det gensvar vi hoppats på och fick tas om för några områden. Den skedde under förutsättning att projektmedel skulle beviljas vilket ev gjorde att några valde att inte lämna eller lämna ofullständiga anbud.

Några utbildare levererade ej förväntad kvalitet men ordnade t ex ny ledare där utbildningen ej fungerat väl.

Att förlägga utbildningarna till olika orter gav större effekt än väntat. Deltagarna såg varandras arbetsplatser vilket ger nya perspektiv på den egna. Samåkning med kollegor ger erfarenhetsutbyte och bättre gemenskap i personalgruppen.

Deltagarna bytte grupper i några av utbildningarna vilket gjorde att nivågrupperingen stördes. Detta medförde obalans i grupperna och därmed missnöje med utbildningen. Utbildarna kunde inte förbereda/genomföra tänkt upplägg.

Hemuppgifter gjordes inte alltid i den omfattning utbildningsledarna önskat. Orsak: otydlig kommunikation och i något fall missförstånd om vem som skulle tillhandahålla material samt strul med inloggning. Gäller endast två utbildningar. Varje deltagare visste på förhand vad som krävdes i arbetstid vilket borde ha varit till hjälp för planeringen.

Förbättringar

Anbud borde ha krävts in för fler utbildningar inom andra konstformer än musik.

Fler referenser borde ha tagits på utbildarna.

Inför val av utbildningar borde angetts att om få väljer utbildningen genomförs den ej.

Deltagare som ej besvarat enkät inför utbildning borde ej fått gå utbildningen. Byte av kursdag skulle ej medgetts.

Utbildningstillfällena inom en och samma utbildning borde ha lagts på olika veckodagar.

Större tydlighet om hemuppgifter.

Konferenser

Startkonferens

Projektet inleddes med en gemensam konferens för alla deltagare.

Innehåll: föreläsningar, workshops, möten i ämnesgrupper och mellan pedagoger resp. ledare.

Mångfald med E Erikson, Jämställdhet genom interaktiv teater med Pocketteatern och Ledarskap med A Stolpe.

Tillgänglighetsdagar

En dag om neuropsykiatriska funktionshinder hölls för alla deltagare.

En dag om lokaler, utrustning och kommunikation hölls för ledarna tillsammans med resp. skolas skyddsombud.

(Se under Tillgänglighet)

Avvikelser

Startkonferensen blev mycket viktig för hela projektet och fick ännu större effekt än styrgruppen hoppats på: att engagera och inspirera, få en förståelse för och gemenskap i projektet.

Förbättringar

Vi är jättenöjda med startkonferensen.

Transnationell verksamhet

Ett lärandeprojekt och nätverksgruppen Cetrella bildades med inriktning på musik till hjälp för personer i behov av särskilt stöd. Deltagarna arbetar med musikterapi, musik i särskolan och Svenska för invandrare (SFI).

En studieresa gjordes till Neapel och Capri i Italien med besök i skolor och i musikterapiverksamheter, information av och reflexioner tillsammans med musikterapeuten Gianluca Catuogno.

Gruppen bearbetade sina erfarenheter. Fortsatt lärande och erfarenhetsutbyte inom gruppen.

Återbesök från Italien planerades och genomfördes. Innehåll: studiebesök i särskola/skola och musikterapiverksamhet, reflexion och lärande samtal.

I samband med besöket genomfördes konferensen ”Så det kan låta! – En dag i sinnenas tecken” som visade på olika sätt att med musik hjälpa personer i behov av särskilt stöd. Föreläsare musikterapeut Gianluca Catuogno, Capri och deltagare ur Cetrellagruppen. (Se under Spridning samt bil.: Konferensinbj.)

Därefter planering för fortsatt arbete bl a fortsatt lärande, utbyte med Italien, ytterligare en konferens.

Kontakterna med Italien kommer att fortsätta på båda parters önskan.

(Se bil.: Transnationell verksamhet, Presentationer – Transn. verks.)

Avvikelser

Studieresan gav mycket större inspiration och utbyte än väntat.

Återbesöket inklusive konferensen fick en större omfattning och spridning än planerat.

Den transnationella delen tog mer tid än beräknat för projektledningen pga sjukdom.

Förbättringar

Informationen om och starten av denna projektdel borde varit tydligare och mer tid borde ha planerats in.

Lärande samtal

Efter varje utbildning/konferens skulle redovisningar, reflexioner och lärande samtal föras vid den egna skolan. Att berätta vad man varit med om och lärt, att visa och göra tillsammans med kollegorna är starkt och ett sätt att befästa de nya kunskaperna och sprida dem samt att synliggöra projektet.

Avvikelser

De skolor som genomfört lärande samtal kontinuerligt har sett stora framsteg hos personalen vilket medfört nytänkande samt vilja att reflektera mera. Några skolor har ordnat intern fortbildning. Tyvärr har några skolor haft svårt att hitta tid för fullständigt genomförande.

Förbättringar

Större krav på eller kontroll av genomförande alternativt lägre ambitionsnivå.

Studiebesök

Två studiebesök/observationer per person var målet. Dessa kunde göras hos en kollega på den egna eller annan Musik- och kulturskola, inom helt annan verksamhet, enskilt eller för hela kollegiet gemensamt etc. Hjälpmedel: lathund. (Se bil.)

Avvikelser

Studiebesöken kom igång våren 2013 vilket blev för sent. Målet nåddes inte. De besök som gjordes gav lärdom och energi till pedagogerna.

Förbättringar

Studiebesöken hade kunnat planeras/styrts tydligare från projektledning och/eller resp. ledare. Medel skulle avsatts i budget eller så skulle ambitionsnivån varit lägre.

Kommunikation

En kommunikationsplan gjordes på inrådan av vår utvärderare, klar januari 2013. (Se bil.: Kommunikationsplan)

E-post

Kommunikation i projektet har till största delen skett via e-post.

Ledarna skickade personalens mailadresser i projektets start.

Ledarnas månadsrapportering skickades via mail senast den 10 varje månad.

Hemsida

En hemsida skapades för information, diskussioner, dokument, anmälan till utbildningar etc. Webbredaktör upphandlades. Projektlogga skapades.

Anmälan till utbildningarna gjordes via projektets hemsida och sedan vidare in på SMoK:s hemsida.

ESF

Kontakter med projektets handläggare och ekonom inom ESF sköttes per mail och telefon.

Avvikelser

Ett 30- tal personer använde ej arbetsmailen utan sin privata alt. inskickad adress var felande.

Deltagarna läste/svarade inte på mail i önskad grad. Många använde telefonen och sms istället vilket försvårade kommunikationen.

Det tog ett tag innan månadsrapporteringen fungerade.

För anmälan till utbildning krävdes två inloggningar - gjorde det svårt för deltagarna. Hemsida fungerade inte för kommunikation utan blev en plats där information/protokoll gick att hämta hem för ledarna.

Kontakten med ESF:s handläggare var bruten under ca två månader i slutet av 2012. Projektet fick ny ESF-ekonom under projekttiden.

Detta har försvårat projektarbetet och försenat beslut.

Förbättringar

Undersökning redan i förprojektet om bästa kommunikationssätt.

Kommunikationsplanen borde upprättats i projektstarten.

Bestämt från början att rapportering kunde göras på flera sätt t ex skriftligt eller muntligt

Hanterat utbildningsanmälningar på den egna hemsidan.

Utsett en person i varje utbildning som skrev några rader på hemsidan efter genomförd utbildning.

Kontinuerlig kontakt med ESF-handläggaren borde varit inplanerad och beskrivits tydligare i kommunikationsplanen.

5 Deltagande aktörer i projektet

Deltagare:

Antal anställda inklusive ledare: 250 personer, varav 80 i Jämtlands län och 170 i Västernorrlands län

Fördelat på skolor:

5 skolor med 4-8 anställda

8 skolor med 10-27 anställda

2 skolor med ca 40 anställda

Könsfördelningen är jämn dvs 55% kvinnor och 45% män

Antal ledartjänster: 18 st. Under projekttiden har en del ledare bytts på Musik- och kulturskolorna, både i Västernorrlands och Jämtlands län. Totalt har 23 ledare funnits med i projektet.

Projektorganisation:

Projektägare 		Sundsvalls kommun

Projektledare 30% 	Maria Tiger, Ånge Musikskola

Projektadministratör 40% 	Paula Lundgren, Sundsvalls Kulturskola

Styrgrupp 	Tre ledare från vardera länet samt en representant för Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)

Referensgrupp 	Samtliga kulturskolors ledare

Webbansvar 150 h 	Webblo

Ekonom 20% 	Bernadette Charasse, Sundsvalls kommun

Extern utvärderare 	Conecti AB

Hemsida		www.kompkulmen.se

Utbildningsanordnare samt genomförda utbildningar:

SMI- Stockholms Musikpedagogiska Institut

Klassmusik, Barndans, Street & akrobatik, Samspel & improvisation, Arrangering, Musik och rörelse, Sång i olika populärmusikaliska genrer

ORCA- Utbildare inom Ny teknik

Finale, Sibelius, Cubase, Garageband, Logic, Ljus och ljud

PLAYALONG- Utbildare inom Ny teknik

Film & Musik inspelning samt redigering

Evmark produktion och KAXmusic

Teckensång

Umeå Universitet

Tredimensionell bild

Advantum Competens

Coachande ledarskap (för både ledare och pedagoger)

Agneta Stolpe

Du som pedagogiskt verktyg (för både ledare och pedagoger)

Voice and Vocals

Komplett sångteknik

Föreläsare:

Fredrik Ahlkvist, Susanna Cederkvist, Edna Eriksson, Dan Humble, Agneta Stolpe, Fredrik Westin, Pocketteatern och Teater Barda

Processtöd:

ESF-processtöd har varit till stor inspiration och stöd främst inom Jämställdhet och Tillgänglighet. Dan Humble och Barbro Lindgren har varit goda kontaktpersoner som följt oss i projektet. SPEL - Strategisk påverkan och lärande har bl a genomfört en bra Styrgruppsutbildning. Serus har också kontaktats.

Andra aktörer:

Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK), Länskulturen Regionförbundet Jämtland, Regional Utveckling Landstinget i Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland, Scenkonstbolaget, Estrad Norr, Riksteatern Västernorrland, Folkhögskolor, Riksföreningen Unga Musikanter (RUM), Sollefteå kommun, Folkets Park Sundsvall, Holiday Club, Hussborgs Herrgård, OSD-Östersund, Sollefteå Camping, Torpshammars Herrgård, samt bussbolagen Byberg & Nordin Västernorrland och Centralabuss Jämtland

Avvikelser

Referens- och styrgrupperna har fungerat bättre än förväntat och varit en förutsättning för projektets goda resultat.

De nya ledare som kommit in under projektets gång har känt det vara lätt att komma in i projektet men att det varit mycket att sätts sig in i.

Förbättringar

För god förankring och bra möjligheter att fortsätta söka pengar med kommunen som projektägare hade kanske varit bra om en högre ansvarig inom projektägarkommunen funnits med på styrgruppsmötena.

6 Jämställdhetsintegrering

Totalt sett har både personal- och elevgrupp en jämställd representation. Däremot skiftar det ofta stort i elevernas instrument-/ämnesval.

Kunskapen om och vanan att diskutera jämställdhet varierar mycket mellan de olika Musik- och kulturskolornas personal.

För att öka kunskapen gjordes följande:

Utbildning/konferens för ledare och personal. Föreläsning om mångfald av Edna Eriksson. Pocketteatern tog oss genom en forumteater och diskussionsgrupper på temat jämställdhet.

Forumteater/forumspel har gjorts för och med ledargruppen som exempel på en metod att arbeta med i situationer där man vill få hjälp med att se vad som gått fel, förändra attityd och förhållningssätt samt få idéer om hur man kan jobba vidare.

Utbildning/stöd till ledarna av ESF:s processtöd. Dan Humble arbetade med härskartekniker och ett material som hette Machofabriken som direkt kunde appliceras för arbete med personalgruppen.

Utbildning och lärande samtal på den egna arbetsplatsen under ledning av resp. ledare. Bra material från Sollefteå kommun anpassades för Musik- och kulturskolorna av en ledare och har använts i flera Musik- och kulturskolor. Utbildning har skett vid minst tre tillfällen.

Översyn av informationsmaterial.

De flesta skolorna har sett över och justerat sitt informationsmaterial, även hemsida, ur genusperspektiv. Det kan t ex gälla bilder som bara visat elever av ena könet.

Faktakartläggning

Under förprojektet gjordes en kartläggning av elevers val av instrument/ämne ur genusperspektiv. Även personalens könsfördelning kartlades.

Under genomförandeprojektet har samma kartläggning genomförts vid två tillfällen.

Totalt sett har både personal- och elevgrupp en jämställd representation. Däremot skiftar det stort på många instrument/ämnen. En viss förbättring kan dock märkas. Se den interna statistikredovisningen. (Se bil.: Faktakartläggningar samt Måluppfyllelse - Egen statistik…)

Inspirera elever att välja ämne ”på tvärs”

Detta är en långsiktig process som ofta går på tvärs mot hur läget är i övrigt i samhället. 71 % av skolorna har genomfört aktiviteter av något slag. T ex: brassgrupp för flickor, tjejband, marknadsföring av dans till pojkar.

RUM-fråga

Lokalföreningar inom Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, har tillfrågats om elevernas egen syn på sitt val av instrument/ämne ur genusperspektiv. Mycket få svar kom in. Föreningarna som svarat anser att det finns instrument/ämnen som kan anses som mer könsrelaterade, åtminstone bland äldre elever. Påverkan kommer från kompisar, föräldrar och förhållandena i samhället i stort. De anser dock att musik- och kulturskolan agerar på ett sådant sätt att man känner sig fri i sitt val, ev skulle ännu mer kunna göras i samband med ”prova på”-tillfällen. (Se bil.: Utvärderingar – RUM)

Inspirera till könsneutralt eller ”på tvärs”-val vid personalens val av utbildning

Insatsen har inte varit så stor då det blev viktigt att varje individ valde utifrån sitt eget behov av utveckling.

Avvikelser

En positiv avvikelse: Alla har ökat sina kunskaper över målsättningen. De personalgrupper som inte tidigare arbetat med jämställdhetsfrågor har tillägnat sig ett förändrat beteende och frågorna har fått en naturlig plats på dagordningen i det vardagliga arbetet. Nya verksamheter har startats.

Oväntat få svar från RUM-föreningarna.

Förbättringar

Större insats för att för att få personalen att göra könsneutrala val av utbildningar.

Definiera vad som är könsneutralt.

7 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kunskapen inom ämnet Tillgänglighet varierar från 0-100 i Musik- och kulturskolorna vilket gör att för några var mycket ”gammal skåpmat” och för andra helt nytt. Det blev en utmaning i projektet. Flera Musik- och kulturskolor hade arbetat med tillgänglighetsfrågor redan under förprojektet.

För att öka kunskapen gjordes följande:

Utbildningar/konferenser för ledare och personal:

En tillgänglighetsdag per län för all personal med inriktning på neuropsykiatriska funktionshinder. Föreläste om dyslexi gjorde Susanna Cederkvist, Fredrik Westin om att vara förälder till ett barn med Tourettes/Asperger/ADHD samt teatergruppen Barda, där alla skådespelarna har olika funktionsnedsättningar, avslutade dagen med föreställningen ”Är du störd eller?”. Diskussion i grupper. Moderator var den blinde tillgänglighetscoachen Fredrik Ahlkvist.

En tillgänglighetsdag med inriktning på lokaler, utrustning och kommunikation där ledarna tillsammans med resp. skolas skyddsombud deltog. Information, erfarenhetsutbyte, lärande samtal och praktiskt arbete. Dagen leddes av tillgänglighetscoachen Fredrik Ahlkvist.

Föreläsare med funktionsnedsättningar eller nära erfarenhet därav. Vi har mött en blind musiker, en flöjtist med dyslexi, en pappa som berättar hur det är att vara pappa till en son med flera olika diagnoser.

Estetiskt lärsätt genom en teaterföreställning om och med personer med funktionsnedsättningar. Gruppen Barda, hemmahörande i Östersund vid Estrad Norr delgav oss en föreställning byggd på egna erfarenheter av att ha en funktionsnedsättning.

Utbildning och lärande samtal på de egna arbetsplatserna. Utbildning har skett vid minst tre tillfällen.

Stöd av ESF:s processtöd både med tips på material och i upphandlingen av tillgänglighetscoach.

En valbar utbildning ”Teckensång” erbjöds. Många deltog. Utbildningarna i nya tekniker samt i genrebredd kan också vara en förutsättning för att öka tillgängligheten.

Översyn av informationsmaterial

Flera Musik- och kulturskolor har ändrat sitt informationsmaterial genom att se över foton, bilder, göra information mer lättförståelig, tillgänglig för synskadade, översatt sin hemsidestext till flera olika språk samt informerat om att elever med funktionsnedsättningar är välkomna.

Anpassning av undervisning till elevernas behov

Utbildning och lärande samtal har gjort personalen bättre på att bemöta elever efter vars och ens behov. Ledarna vittnar om förändrade attityder och beteenden.

Flera skolor har inlett/ökat kontakt med särskolan.

I några kommuner har Musik- och kulturskolan tagit kontakt med kommunens integrationsenhet för avstämning och/eller närmare samarbete.

Översyn av lokaler och utrustning

De flesta skolorna har gått igenom lokaler och utrustning ur tillgänglighetsperspektiv. Exempel på insatser: bättre skyltning, tagit bort onödig utrustning, sett till att få delta i skyddsronder på de skolor där man har lokaler, satt tillgänglighet på dagordningen vid planeringen av nybygge, kontaktat kommunhälsan för att driva frågan.

Flera skolor har gjort eller kommer att göra planer för att ytterligare anpassa lokalerna.

Avvikelser

En positiv avvikelse: Alla har ökat sina kunskaper över målsättningen. De personalgrupper som inte tidigare arbetat med tillgänglighetsfrågor har ökat sina kunskaper, tillägnat sig ett förändrat beteende och frågorna har fått en naturlig plats på dagordningen i det vardagliga arbetet. Nya verksamheter har startats.

Integrationsenheterna i flera kommuner har blivit kontaktade av kulturskolorna.

Ytterligare två positiva avvikelser:

En kommun har tagit emot en blind medarbetare. En arabisktalade stråklärare som går på SFI praktiserar tillsammans med några lärare på kulturskolan, vilket ger ett enormt lärande för båda parter.

En annan kommun har lärt och diskuterat om dolda funktionsnedsättningar t ex olika former av allergier, psykisk sjukdom etc. Medvetenheten och öppenheten har ökat så att det blivit lättare att observera, upptäcka och efterfråga speciella förutsättningar. Detta i sin tur ledde till ett fall av drastiskt minska sjukskrivning.

Förbättringar

Fler kulturyttringar borde varit representerade bland föreläsarna.

Diskussionsgrupperna vid tillgänglighetsdagarna med inriktning på neuropsykiatriska funktionshinder skulle haft samtalsledare utsedda som skulle ha haft frågeställningarna i förväg och kunnat leda samtalet så att det blivit mera meningsfullt. Indelningen i diskussionsgrupper den ena dagen hade kunnat göras annorlunda.

8 Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar.

9 Spridning och påverkansarbete

Intern spridning:

Spridning av nya kunskaper och erfarenheter har skett inom de deltagande Musik- och kulturskolorna genom rapportering och lärande samtal vid varje skolas personalträffar. Några skolor har utöver detta ordnat intern utbildning.

Möten mellan personal från olika skolor och över länsgränsen vid konferenser och utbildningar har lett till nya kontakter och ytterligare ny kunskap utöver utbildningsinnehållet.

Kontakterna fortsätter och några nya nätverk har bildats t ex Cetrellanätverket med inriktning på musik med och för personer i behov av särskilt stöd, deltagarna i utbildningen Musik och rörelse.

Extern spridning:

Nedanstående organisationer har vi, under projekttiden, riktat oss till. Kort kommentar om på vilket sätt vi spritt och/eller påverkat.

Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK): En styrelsemedlem tillika ledare vid en av kulturskolorna i Västernorrland har suttit i styrgruppen, information om projektet vid en workshop på Rikskonferens, besök av kanslichefen för att lära om hur vi drivit vårt projekt, artikel i medlemstidning Smockan

De egna hemkommunerna: Varje ledare har på olika vis synliggjort projektet på ”hemmaplan” bl a till högre chefer och politiker, kollegor inom skola och kultur, integrationsenhet eller liknande.

Förskola, grundskola, sär- och träningsskola, gymnasium, SFI, folkhögskola: Projektdeltagarna har berättat om projektet för kollegor och använt sina nyvunna kunskaper tillsammans med eleverna.

Lärarförbundet: Skyddsombuden tillsammans med ledare hade en utbildningsdag med temat tillgänglighet vad gäller lokaler, utrustning och hemsidor. En frilansjournalist vi kontaktade kommer att skriva ett reportage för lärarförbundets tidning Uttryck.

Vård och äldreomsorg, socialförvaltning, särskola, habilitering, skola m fl: Konferens med rubriken ”Så det kan låta! – En dag i sinnenas tecken” som visade på olika sätt att med musik hjälpa personer i behov av särskilt stöd. Konferensen var kopplad till projektets transnationella del och hade besök av en musikterapeut från Capri. Konferensen anordnades av, den inom projektet nybildade, nätverksgruppen Cetrella som består av pedagoger som arbetar med musik för att på olika sätt hjälpa personer i behov av särskilt stöd. Gruppen ansvarar även för det transnationella utbytet med Italien på samma tema. (Se bil.: Konferensinbjudan till ”Så det kan låta!...”)

Länskulturen Regionförbundet Jämtland och Regional Utveckling Landstinget i Västernorrland: Information till och kontinuerligt deltagande i Kultur Z resp. Kulturforum. Information om projektet på Kulturtinget.

Länskulturen Regionförbundet Jämtland, Regional Utveckling Landstinget i Västernorrland, Kommunförbundet i Västernorrland, Estrad Norr, Scenkonstbolaget, Riksteatern i Västernorrland: Träffar för att diskutera Musik- och kulturskolornas framtida utveckling.

Samtliga har visat stort intresse och kännedom om vårt projekt. Kulturchefen vid Länskulturen Regionförbundet Jämtland har initierat ett gemensamt möte för institutionerna och representanter för Musik- och kulturskolorna i de båda länen med målet att gemensamt ansöka hos Kulturrådet om utvecklingsmedel för strategisk utveckling av kulturskolesamverkan.

Länsstyrelsen Västernorrland: Information om projektet vid en konferens om projektverksamhet.

Utbildarna inom projektet: Erfarenheter från utbildningarna och från samverkan med projektet.

Musikterapeut Gianluca Catuogno, Italien: Erfarenheter från studiebesök, konferens, Cetrellanätverkets kunskaper samt lärande samtal vid besöket i Sverige.

Ånge kommun: Arbete med den egna hemsida tillsammans med tillgänglighetskonsulten Fredrik Ahlkvist (i anslutning till utbildning inom Kompkulmen).

Lokal media: Lokal media har informerats när det varit utbildningar/konferenser. På några ställen har man gjort artiklar eller inslag i lokalradion.

Kompkulmens hemsida: Information om bakgrund och projektets gång.

DHR: Reportage i deras medlemstidning om hur vi arbetat med tillgänglighet.

Frilansjournalist: Reportage om vårt transnationella utbyte.

Riksföreningen för Unga Musikanter (RUM): Genusfrågor i samband med ämnesval.

Erfarenheter från projektet som kan omsättas/spridas i annan verksamhet:

Erfarenhet av projektarbete och då särskilt gentemot ESF, lärande, organisation av utbildningar, upphandlingsarbete, utvärdering, organisation och struktur.

Ytterligare påverkansarbete:

Länsinstitutionerna i regionen: Fortsatta kontakter för fortsatt utveckling av Musik- och kulturskolorna med följande mål:

- Bilda en pilotregion med ett Resurscentra

- Ta större plats i länens kulturplaner

(Se bil.: Plan för fortsatt utveckling…)

Ett gemensamt möte med länsinstitutionerna är redan inbokat.

Kompletteringsförslag till Landstinget i Västernorrlands Kulturplan är inskickat. Samma kommer att göras till regionförbundet Jämtland under hösten.

Kultur Z och Kulturforum (två länsorgan för samverkan inom kulturområdet med representation av politiker och kulturtjänstemän från respektive läns alla kommuner samt länskulturledningarna och Kommunförbundet i Västernorrland): Fortsatt representation (ledare för musik- och kulturskolorna i regionen finns med i bägge grupperna) som kan påverka för fortsatt utveckling av Musik- och kulturskolorna.

Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK): En ledare från regionen finns med i SMoK:s styrelse som kan påverka för fortsatt utveckling av Musik- och kulturskolorna.

Kontakter i regionen: Använda alla goda kontakter som finns för ytterligare spridning och påverkan.

Avvikelser

Hemsidan visade sig inte vara en bra plats att sprida information på.

Positivt: det stora intresset från länsinstitutionernas sida.

Förbättringar

En kartläggning av hur man vill kommunicera i projektet för att sprida information borde ha gjorts i förprojektet. Vad fungerar bäst? - e-post, sms, facebook eller andra sociala media.

Flera institutioner och intresseorganisationer kunde ha bjudits in i ett tidigt stadium för att informera om projektet. Till detta tillfälle borde även media inbjudits.

Några elever/föräldrar borde kopplats närmare till projektet, ev som en eller flera fokusgrupper, för att efter en tid kunna läsa av resultat ute i verksamheten.

10 Extern utvärdering

Avrop gjordes på Sundsvalls kommuns avtal gällande följeforskare. Avtal slöts med Conecti AB en bit in i projektets första termin. Mia Wester, Gun From och Olle Wester har, enskilt och tillsammans följt projektet genom observationer, dokumentstudier och intervjuer. De har träffat referens-, styrgrupp och projektledning i lärande samtal vid flera tillfällen, deltagit på personalträffar samt vid en tillgänglighetsdag för all personal i Västernorrland, intervjuat ledare och pedagoger, haft regelbundna möte både per telefon och ”på plats” med projektledningen och skrivit tre delrapporter samt slutrapport. (Se bil.: Extern utvärdering)

Utvärderarna har varit till mycket stor hjälp för tydlighet och struktur i projektet genom att ställa framåtsyftande frågor, sortera ut vad som är vad och vilken ambitionsnivå vi kan hålla för att orka hela vägen.

Projektlogiken och kommunikationsplanen är två konkreta dokument som varit till stor hjälp för projektet och blivit otroligt viktiga för arbetet.

Avvikelser

Följeforskningen har, förutom god struktur och tydlighet, gett mycket kraft och energi till projektet och på så sätt bidragit till en mycket högre grad av kvalitet och måluppfyllelse än förväntat. Att använda följeforskare har varit mycket positivt och fungerat över förväntan.

Förbättringar

Större budget kunde ha lagts för följeforskning och utvärdering.

Följeforskaren skulle ha varit med från projektstart – det var ambitionen men upphandlingen drog ut på tiden.

11 Egenutvärdering

Efter varje genomförd utbildning/konferens har deltagarna fått en enkät digitalt (webbaserad) att besvara.

För uppföljning har aktiviteter och resultat samt vad som fungerat bra respektive mindre bra rapporterats av alla ledare för sin skola varje månad.

Enkätfrågor som omfattar hela projektet ställdes i april 2013 till: all personal, alla ledare, styrgrupp, referensgrupp, utbildare och föreläsare. Personalenkäten gjordes på papper vid ett personalmöte eftersom vi ville ha en så stor svarsfrekvens som möjligt. (Se bil.: Utvärderingar)

En styrgruppsmedlem har ansvarat för enkäter efter utbildningar/konferenser och projektledaren har gjort övriga. Arbetet med sammanställningar av enkäterna har delats mellan en styrgruppsmedlem samt projektledningen.

Det har varit bra med löpande utvärderingar då vi bl a kunnat organisera om ett par utbildning som inte blev bra.

Projektledning, styr- och referensgrupp har följt resultaten under hela projektperioden.

Avvikelser

Svarsfrekvensen på utvärderingarna efter utbildningarna har varit lägre än förväntat. Hade vi haft mer tid och resurs för att handha utvärderingarna hade det kunnat gå ut en påminnelse.

Förbättringar

Erbjudit utvärdering på papper på plats i direkt anslutning till varje utbildning och lagt tid för det.

Erbjudit möjlighet att besvara enkäter muntligt per telefon.

Erbjudit andra möjligheter till utvärdering.

12 Kommentarer och tips

Planera, håll i…ge inte upp! Håll mycket god struktur och en positiv anda!

Ett förprojekt är bra att genomföra innan ett genomförandeprojekt. Man får då erfarenhet av alla rutiner med bl a rapporteringar av alla olika slag.

Kompkulmen är format av de deltagande Musik- och kulturskolorna själva utifrån behov. Det ger stor bärkraft.

Projektledning, styr- och referensgrupp med verksamhetskännedom är en källa till framgång.

Förankring av projektet hos alla deltagare är en förutsättning för ett bra genomförande. Det är viktigt att alla är med från början. Se till att projektet får en tydlig och inspirerande start.

Ta med facket i upplägg och planering av projektet. Det är en viktig förankring för ett smidigt

genomförande.

Gör en tydlig målbeskrivning. Förbered och planera projektet noga och god i tid – gärna före projektstart.

Upphandla även gärna före projektstart med förutsättningen ”under förutsättning att medel beviljas”, eftersom det är en lång process med anbud, utvärdering av anbud, tilldelningsbeslut, eventuella överklaganden och avtalsskrivning. Kontrollera referenser.

Gör en projektlogik och en kommunikationsplan i projektets start. Det ger alla en tydlig bild av projektet.

Om arbetsuppgifter och/eller ansvar är fördelade på många – gör lathundar för att underlätta att inget glöms bort.

Ge möjlighet för alla deltagare, i ett tidigt stadium, att sköta kommunikation per mail, sms, papper eller telefon, allt efter vad som passar varje individ bäst.

Ta i beaktande att kontinuerlig information och uppföljning tillsammans med deltagarna tar mer tid än vad man tror. Gör plan och ge tid för reflexion.

Använd följeforskning för extern utvärdering. Den fungerar otroligt bra och ger struktur och tydlighet till projektet och är en stor hjälp för att ”hålla sig på banan” och nå målen. Lägg en större pott än tänkt på följeforskning och utvärdering.

Avgör redan i planeringen hur allt skall mätas och rapporteras. Börja ”bakifrån”. Planera tid för utvärderingar och sammanställningar av dem.

Stäm av trolig måluppfyllelse under projektets gång.

Rapportera till ESF per månad så att man kan följa projektet kontinuerligt. Alla som ska rapportera vet då t ex att den 10:e varje månad skall rapporten in. Med rapportering var tredje månad riskerar man att inte komma ihåg allt som ska med.

Kontakta andra projekt och ta hjälp av dem och deras lärdomar.

Gå på alla informationsmöten och utbildningsdagar som ESF erbjuder - det är gratis och ger mycket. Använd ESF:s processtöd.

Håll god kontakt med ESF:s handläggare resp. ekonom för ert projekt.

Ofta är projektägaren en större kommun - ta hjälp av dess kompetenser inom olika områden.

Tips till ESF och ESF:s processtöd

ESF bör informera bättre om hur kontakt med handläggare och ekonom bäst bör skötas.

Den dubbla deltagarrapporteringen till ESF och SCN (som dessutom görs på två olika sätt) bör göras om så att man bara behöver göra en rapportering.

Det är mycket krångligt att justera ev felrapporteringar resp. felföring av fakturor gentemot budget samt att göra ändringar av budget. ESF bör göra enklare regler, göra det enklare att anpassa och ändra (bl a justera det som ev felförts) i budget.

Information från ESF:s personal samt ESF:s processtöd bör vara samstämmig oavsett av vem och när information ges. Notera skriftligt de överenskommelser som görs.

13 Kontaktpersoner

Maria Tiger, projektledare		E-post: maria.tiger@ange.se

Paula Lundgren, projektadministratör	E-post: paula.lundgren@sundsvall.se

Bilagor:

- Utbildningar/konferenser

  - Förteckning över alla utbildningar med kort beskrivning av innehåll

- Transnationell verksamhet

- Extern utvärdering

  - Delapport 1-3

  - Slutrapport

- Måluppfyllelse

  - SCB-statistik

  - Egen statistiksammanställning – Statistik inför slutrapport

- Utvärderingar

  - Personal

  - Ledare

  - Betydelse för resp. Musik- och kulturskola

  - Cetrellanätverket – transnationell verksamhet

  - Utbildningar (fråga 1)

  - Utbildare/föreläsare

  - Riksförbundet Unga Musikanter RUM

- Faktakartläggningar

  - 2011 (från förprojektet)

  - 2012

  - 2013

- Metodbeskrivningar

  - Projektlogik

  - Presentationer

    - Projektet i sin helhet

    - Transnationell verksamhet

  - Kommunikationsplan

  - Lathundar

    - Tillgänglighet

    - Jämlikhet

    - Studiebesök

    - Utbildningsvärd

- Plan för fortsatt utveckling av Musik- och kulturskolorna i Jämtlands och Västernorrlands län