Uppföljning och utvärdering

Handledning för utvecklingspartnerskap inom Equal

Denna handledning kring uppföljning och utvärdering vänder sig till Dig som inom gemenskapsinitiativet Equal deltar i planering och genomförande av verksamhetens i ett utvecklingspartnerskap.

Equals konstruktion och centrala principer innebär delvis andra förutsättningar och krav på uppföljning och utvärdering än vad som t ex gäller i avgränsade lokala projekt. Även Du som har stor erfarenhet av projektarbete bör därför läsa igenom dessa sidor trots att innehållet i vissa delar kan tyckas elementärt.

## 1.

## INLEDNING

I det svenska EQUAL-programmet anges att ”Mekanismer för att tillgodose utvärderingsaspekterna skall byggas in från början i partnerskapens arbete och integreras i den löpande verksamheten.” Några närmare anvisningar om hur detta skall ske ges inte. Det beror på att förutsättningarna för utvärdering kan variera stort mellan olika utvecklingspartnerskap (UP) allt efter tema, typ av planerade insatser, UPs sammansättning och arbetsformer etc. Dessutom bör utvärderingsinsatserna utformas utifrån UPs övriga strategi – inte minst vad gäller eget lärande samt erfarenhetsspridning och systempåverkan. För att ta ställning till hur utvärderingsinsatserna bör uformas måste ni inom ert UP först klargöra vad som ska utvärderas, varför och för ”vem”.

Det finns vissa, för samtliga UP gemensamma, förutsättningar för de insatser som rör uppföljning och utvärdering (u/u). Dessa beskrivs i det inledande avsnittet som bygger på Kommissionens riktlinjer samt Svenska ESF-rådets utvärderingsstrategi för Equal i Sverige.

Det följande avsnittet beskriver några överväganden och arbetssteg på vägen mot den u/u-plan som skall ingå i Uvs verksamhetsplan och detaljerade genomförandeplan inför Genomförandefasen. Där behandlas bland annat löpande uppföljning, ”egenutvärdering” respektive ”extern” utvärdering samt innebörden av kravet på UP att ha tillgång till betryggande utvärderingskompetens.

De frågor som tas upp har koppling till flera punkter i mallen för den detaljerade genomförandeplanen till genomförandefasen, särskilt:

- Uppföljning  och utvärdering

H&I. Syfte och mål, Avgränsningar och Prioriteringar

- Resultat och effekter

- M.    Det nyskapande

- I en bilaga till denna handledning kommenteras dessa punkter och exempel ges på vad som bör tas upp i er ansökan.

- Handledningen avslutas med en kortfattad beskrivning av UPs periodiska rapportering till Svenska ESF-Rådet.

## 2.

## UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV EQUAL I SVERIGE

- 2.1  	Allmänt

- EQUAL är ett europeiskt och  experimentellt utvecklingsprogram. Dess syfte är att främja nya metoder för att motverka diskriminering, utestängning och all slags ojämlikhet i anknytning till arbetsmarknaden.

- Ändamålsenlig uppföljning och utvärdering (u/u) kan ses som en av nycklarna till Equals framgång - som stöd för programmets genom-förande på olika nivåer och för kunskapsbildningen inom dess utvecklingsområden. U/U kan också få stor betydelse som underlag och verktyg för effektiv spridning och påverkan.

#### Kommissionen har inför innevarande programperiod lagt ökad vikt vid forskning och utvärdering för bedömningen av strukturfond-programmens genomförande och effekter. Medlemsstaterna har därmed fått ett, jämfört med föregående programperiod, ökat ansvar för uppföljning och utvärdering. Detta gäller även för Equal.

#### Svenska ESF-rådet har som förvaltningsmyndighet, ansvar för att i samarbete med Kommissionen och den svenska regeringen utveckla och planera uppföljning och utvärdering av Equal i Sverige.

#### I detta ingår att ge råd och stöd till UP. Det skall ske i samarbete med den oberoende utvärderaren av det svenska Equal-programmet samt den styrgrupp för uppföljning och utvärdering av Equal som inrättats av ESF-rådet.  Denna handledning innehåller i huvudsak en sammanfattning av allmänna förutsättningar för utvecklingspartner-skapens u/u-insatser.

2.2  Övergripande riktlinjer

Uppföljning och utvärdering på UP-, nationell och EU-nivå

Kommissionen och medlemsstaterna har gemensamt lagt fast en övergripande strategi för uppföljning och utvärdering av Equal.  Den innebär bland annat att u/u skall ske på EU- och nationell nivå samt inom ramen för enskilda  UP.

I. EU-nivån

Kommissionens har byggt upp ett system för uppföljning och utvärdering av EQUAL på ”EU-nivå”, dvs omfattande samtliga medlemsstater.  Den databas för lagring av information om UP (ECDB - Equal Common Database) som Kommissionen byggt upp är en del av detta system.  Under våren 2002 kontrakterades en oberoende utvärderare för ett uppdrag med följande delar:

- En sammanfattande rapport (”synthesis report”) som bygger på de nationella utvärderingsrapporterna och behandlar Equals samtliga teman och kärnprinciper

- Utvärdering av den transnationella samverkan på UP-nivå.

- Bedömning av effektivitet i nätverkande, spridning och påverkan på EU-nivå

- Analys av EQUALs påverkan på den europeiska sysselsättnings-strategin  och andra gemenskapsinitiativ och program.

II. Nationell programnivå

Enligt de allmänna bestämmelserna för strukturfonderna skall systemen för uppföljning och utvärdering på nationell programnivå omfatta:

- Ex-ante utvärdering (förhandsbedömning)

- Den uppföljning som innebär att programmets genomförande följs kontinuerligt med hjälp av information från UPs verksamhet.

- Halvtidsutvärdering som genom att producera relevanta analyser kan stödja programmets genomförande redovisades till Kommissionen den 31 december 2003. En ”uppdatering” av dess resultat skall avrapporteras till Kommissionen den 31 december  2005 och läggas till underlag för kommande program.

- Ex-post utvärdering som skall vara fullgjord senast tre år efter programperiodens slut

Utöver detta ska alla medlemsstater lämna årliga (per den 31 dec) interimsrapporter om programmets genomförande till Kommissionen.

Ett viktigt syfte med utvärderingen på nationell nivå är att identifiera ”mervärdet” av socialfondsstödet för den nationella politiken inom ramen för de områden Equal verkar. Utvärderingen ska ge underlag för att bedöma programmets resultat/effekter, hur dessa förhåller sig till Equals mål och inriktning (teman mm) samt i vilken utsträckning de kunnat omsättas i reguljär verksamhet.

Analysen ska även omfatta olika aspekter av Equals genomförande – allt från programprocess, genomförandeorganisation och utlysning av programmet till system för finansiellt genomförande, uppföljning och utvärdering. Samtliga tematiska områden som ingår i programmet och samtliga Equals kärnprinciper skall omfattas.

Det senare innebär att utvärderingen på nationell nivå, såväl som på UP-nivå, skall belysa verksamheten utifrån de centrala principer som rör partnerskap, transnationalitet, empowerment/delaktighet, nytänkande, tematisk ansats samt spridning och systempåverkan.

Jämställdhetsperspektivet skall vara ett genomgående inslag i all verksamhet inom UP. Utvärderingen skall därför särskilt uppmärk-samma effekterna av insatser som främjar jämställdhet.  Motsvarande gäller för det nationella mål - ”ett arbetsliv präglat av mångfald” - som gäller för Equal i Sverige.

Halvtidsutvärderingen

Svenska ESF-rådet upphandlade under våren 2002 en oberoende utvärderare som genomförde uppdraget att utvärdera första delen av Equal i Sverige. Enligt Kommissionens riktlinjer skulle utvärderarna undersöka stödets första resultat, deras relevans och i vilken utsträckning uppställda mål har uppnåtts.

Halvtidsutvärderingen avrapporterades till Svenska ESF-rådet den 30 september 2003 och bygger på erfarenheter från genomförandefasens första år i första omgången av Equalprogrammet.

Slututvärdering

Under hösten 2003 upphandlade Svenska ESF-Rådet en ny oberoende utvärderare för att genomförandet av en slututvärdering av Equalprogrammets första omgång. Slututvärderingen ska vara Kommissionen tillhanda senast den 30 september 2005. Utvärderingen går bl a in på ESF-Rådets styrning och ledning, UPs verksamhet i genomförandefasen, samt förutsättningar för och möjligheter till spridning och påverkan av projektresultat.

### III. Uppföljning och utvärdering inom UP

Uppföljning och utvärdering på UP-nivå har som viktiga uppgifter:

- Att löpande ge underlag för bedömning av arbetsformer och verksamheter inom UP och i dessas transnationella samarbete samt visa på eventuella behov av insatser för att förbättra prestationer, resultat och effekter.

- Att samla in information och dokumentera erfarenheter på ett sätt som gör det möjligt att identifiera och sprida goda lösningar samt få underlag för systempåverkande insatser (Spridnings- och påverkansfasen)

- Att förse utvärderingen på nationell och EU-nivå med data och annat informationsunderlag

Mekanismer för att tillgodose utvärderingsaspekterna skall enligt Kommissionens riktlinjer byggas in från början som en integrerad del av UPs arbete så att effekterna av insatserna inom varje tematiskt område blir klart belysta.  Utvärderingsinsatserna skall syfta till att fördjupa insikterna om utestängning, diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden, bakomliggande orsaker samt vilka faktorer som är avgörande vid utvecklingen av “goda lösningar”.

Kommissionens riktlinjer behandlar inte närmare hur utvärdering på UP-nivå skall utformas och organiseras. Det är därför en uppgift för varje UP att, utifrån mål och inriktning, bedöma vilka u/u-insatser som bäst kan stödja den egna verksamheten och insatserna för erfarenhetsspridning och påverkan på policy- och systemnivå.  Samtidigt måste dock hänsyn tas till de krav som följer av att u/u på UP-nivån förutsätts ge underlag för den uppföljning och utvärdering av Equal som ska ske på nationell och EU-nivå.

Förhållandet mellan utvärderingsnivåer

Den tematiska och transnationella ansatsen inom Equal medför ett behov av viss samordning och ”harmonisering” av de u/u-insatser som görs på olika nivåer inom programmet.

Detta förutsätter effektiva ”gränssnitt” som underlättar överföring av jämförbara data och annan information mellan de olika utvärderings-nivåerna. Kommissionens databas (ECDB) är ett viktigt verktyg för detta. Vidare så hör det till förutsättningarna att EU-utvärderingen skall genomföras i nära samarbete med medlemsstaterna. Kommissionen kommer bland annat att organisera tekniska möten för dem som är direkt involverade i utvärderingen på nationell och EU-nivå.  Dessa möten ska fungera som forum för utbyte av information och know how, metoderfarenheter, indikatorer och tematisk analys samt ”integrering” av resultat.

På enskild UP-nivå blir det av särskild betydelse att utvärderingen bland annat belyser tillämpning och effekter av Equals centrala principer (empowerment, breda partnerskap osv) samt frågorna kring jämställdhet och mångfald. Detta är avgörande för UPs möjligheter att bidra med underlag för uppföljning och utvärdering på nationell- och EU-nivå.

Utvärdering på tematisk nivå

I Kommissionens riktlinjer framhålls även vikten av att medlems-staterna klargör u/u-insatsernas förhållande till andra aktiviteter inom programmet. Detta gäller särskilt Equals spridnings- och påverkansfas där UP som arbetar med likartade frågeställningar ska samarbeta, i tematiska fokus-grupper, nätverk mm, med forskare och andra relevanta aktörer/ organisationer på olika nivåer. Gemensamt ska de verka för att erfarenheter och resultat från Equal förs in i policy och idéutveckling på nationell, regional och lokal nivå samt i organisationers, företags och myndigheters strategier, regler och tillämpningar.

Utformningen av Spridnings- och påverkansfasen utgår från att insatserna för spridning och påverkan skall öka i slagkraft genom att de kan byggas på samlade erfarenheter och resultat i tematisk närliggande UP.  Enskilda UP bör undersöka vilka beröringspunkter ifråga om utvecklingsmål mm som finns med andra UP samt möjliga vinster genom samordning av bl a vissa u/u-aktiviteter.

2.3   ESF-rådets systemstöd för uppföljning

Svenska ESF-rådet skall kontinuerligt följa upp Equal-programmets genomförande med hjälp av information från UP.  Den information som samlas in ska ge underlag för dialog med UP samt för rapporteringar av olika slag.

Rådets uppföljningssystem skall bland annat säkra likformig redovis-ning av de uppgifter som skall föras in i Equal Common Database (ECDB) samt av de fysiska och finansiella indikatorer som skall redovisas till Kommissionen. Dessa indikatorer fungerar som minsta gemensamma nämnare för medlemsländernas uppföljning av Equals olika faser (”common minimum”) och utgör grunden för den årliga rapporteringen till Kommissionen. En sammanfattning av de uppgifter om/från UP som skall redovisas på dessa sätt ingår som bilaga till denna handledning

Varje medlemsland ska komplettera de gemensamma indikatorerna med mer omfattande uppgifter utifrån det nationella programmets mål och prioriteringar. I Sverige har nationella resultat- och effekt-indikatorer fastlagts i ett samspel mellan Svenska ESF-rådet, styrgruppen och den oberoende utvärderaren.

## 3.

## Utvecklingspartnerskapens  uppföljning och utvärdering

# 3.1	Allmänna krav

Samtliga UP skall inför Genomförandefasen kunna redovisa en plan – med tillhörande budget - för löpande uppföljning och utvärdering av sina strategier, insatser/aktiviteter och resultat. Av denna plan skall bland annat framgå:

- hur u/u-insatserna ska organiseras för att bli till en integrerad del av utvecklingsarbetet

- hur u/u-insatserna ska utformas (även planeras i tid) för att bidra till kunskapsuppbyggnad samt effektiv spridning och påverkan

- på vilket sätt och för vilka uppgifter UP har säkrat tillgång till kvalificerad utvärderingskompetens

- Dessutom gäller allmänt att en utvärderingsplan bör beskriva:

- Resultat- och effektmål (jmf pkt L i ansökan)

- Huvudfrågeställningar för utvärderingen

- Utvärderingsansatser och metoder samt rutiner för löpande uppföljning och dokumentation (även resultatindikatorer och mätmetoder).

# 3.2	Planeringen av u/u-insatser i ett UP

- I Kommissionens riktlinjer framhålls att u/u skall vara ”en integrerad del” av UPs verksamhet. Detta betyder dels att u/u ska ses som ett viktigt redskap för styrning och genomförande av det egna utvecklingsarbetet och som en del av ett kontinuerligt lärande. Dels att u/u-insatserna ska utformas utifrån UPs (och Equals) över-gripande mål och syften där erfarenhetsspridning och påverkan på policy- och systemnivå är en central del.

Arbetet med att ta fram en u/u-plan är följaktligen en viktig del av ett UPs verksamhetsplanering där hela partnerskapet och de direkt ansvariga för olika verksamheter/delprojekt bör involveras. Inte minst i UP med många partner och ingående ”delprojekt” kan arbetet med u/u-planen bli ett viktigt instrument för att samla samtliga inblandade kring ett utvecklingsarbete med tydlig struktur och gemensamma mål.  Planeringen av u/u-insatserna är alltså inte något som kan ”överlåtas” på en extern utvärderare – men däremot bör ske med stöd av utvärderingskompetens.

Särskild utvärderingskompetens

I programkomplementet (PK) framhålls att utvärderingskompetens måste finnas tillgänglig redan vid utformningen av UPs verksamhet.

En kvalificerad förhandsbedömning av planerade insatsers ”utvärder-barhet” kan minska risken för att ni går in i genomförandefasen med sådana brister ifråga om målbeskrivning, möjliga resultatindikatorer, projektuppläggning mm som skulle kunna bli svåra att reparera i efterhand.  Det är dessutom viktigt att ni i god tid har klargjort even-tuella behov av datainsamling (”föremätningar”) för beskrivning av utgångsläget i olika avseenden och för att kunna utnyttja eventuella möjligheter att arbeta med kontrollgrupper eller andra ”jämförelse-objekt”.

Helt i linje med det svenska Equal-programmets intentioner gäller för många UP att de ”inrymmer” eller knutit till sig personer/ organisationer med forsknings- och utvärderingskompetens. Andra UP saknar egen sådan kompetens.  Det finns också stora skillnader mellan UP vad gäller tidigare erfarenheter av att driva utvecklings-projekt.

Detta innebär att behoven av och förutsättningarna för att engagera externa utvärderare för rådgivning och/eller utvärderingsuppdrag kan variera mellan olika UP.  Därför finns heller inget absolut krav på att UP skall anlita utomstående forskare eller konsulter för att utvärdera sin verksamhet.

Extern utvärdering

I Equal-sammanhanget är det viktigt att skilja mellan olika motiv för extern utvärdering.  Ett viktigt motiv har att göra med kravet på kvalificerad utvärderingskompetens. Detta måste samtidigt kunna förenas med nödvändiga krav på sakkunskap inom aktuella verksamhetsområden samt vägas mot kostnaderna för olika typer av extern utvärderarmedverkan.

Ett annat motiv ligger i önskemålet om att utvärderaren skall vara ”oberoende” eller obunden i förhållande till den aktuella verksam-heten och dess ledning (ekonomiskt, karriär- och intressemässigt)  på det sätt som gäller för utvärderingen på nationell och EU-nivå.  Det handlar då om vikten av att utomstående finansiärer, berörda användare och beslutsfattare samt andra intressenter uppfattar utvärderingen som trovärdig, relevant och  rättvisande.

I praktiken är detta inte en enkel fråga om huruvida utvärderaren är ”extern” eller ej. Viktigare är dennes förmåga att på ett övertygande sätt kunna redovisa utgångspunkter för val av frågeställningar, utvärderingsmetoder, analys och redovisningsprinciper mm.  - En utvärderare som under en lång period följer en process och löpande återkopplar sina resultat och slutsatser till de direkt berörda kan efterhand komma att identifiera sig med och bli ”alltför involverad” i den aktuella verksamheten för att kunna sägas vara ”oberoende”.      (I vissa typer av utvecklingsprojekt kan utvärderingen snarast få  karaktär av aktionsforskning.) Det gäller oavsett om utvärderaren har sin hemvist i en organisation som ingår eller som inte ingår i ett UP.

- Utformning av ”externa”  utvärderingsuppdrag

Ni bör inom ert UP tänka ”strategiskt” vid avgränsningen av ett eventuellt externt utvärderingsuppdrag. ”Förutsättningslösa”, ”allomfattande” utvärderingar av projektprocesser som genomförs utan löpande återkoppling till verksamheten och som avrapporteras i en oviss framtid får ofta ett begränsat allmänintresse.  Försök i stället koncentrera ett externt utvärderingsuppdrag till de aspekter av verksamhetens planering, genomförande (metoder, verktyg, UPs arbetsformer e t c), resultat och effekter som kan beskrivas som nyskapande och förväntas ge viktiga nya kunskaper.

Till stor del handlar det om att söka besvara samma slags frågor  (Vad – Vem – Hur –När?) som ni ställs inför vid vid utformningen av en strategi för erfarenhetsspridning och systempåverkan:

- Vilka nyskapande samverkansmodeller, arbetssätt, metoder, verktyg  o/e vilka typer av nya kunskaper,  slutsatser och förslag räknar vi med att vårt arbete ska mynna ut i?

- Vilka ”slutanvändare” (ex funktionshindrade, utbildare, personal-chefer, småföretagare, vägledare eller ”folk i allmänhet”), beslutsfattare/policymakare, opinionsbildare  (ex professionella nätverk, intresseorganisationer, fack och arbetsgivarorganisationer) m fl vill vi i första hand nå med våra spridnings- och påverkansinsatser?

- Svaren på dessa frågor och de följdfrågor som gäller hur insatserna bör se ut och när de bör göras ger samtidigt viktiga utgångspunkter för utformningen av er u/u-strategi.

Kanske kommer ni fram till att en samhällsekonomisk analys av en väl definierad insats kan vara ett särskilt effektivt redskap för att påverka beslutsfattare.  Eller att en långtidsuppföljning med djup-intervjuer med deltagare, personal i medverkande företag eller andra samarbetspartners kan ge kunskaper av större betydelse för fortsatt utveckling inom ”ert” område jämfört med andra tänkbara utvärderingsinsatser. Eller att enstaka men belysande fallstudier kan säga mer om ert nya sätt att arbeta än omfattande ”kvantitativa” studier.  Eller att det nyskapande i ert UP främst ligger i nya former för samverkan mellan företag, frivilligorganisa-tioner och myndigheter  som därför bör ligga i fokus för de externa utvärderings- och/eller forskningsinsatserna. Och så vidare...

Ett annat ställningstagande – som i hög grad är beroende av hur ni avgränsar utvärderingsuppdraget - gäller vilken roll en extern utvärderare kan/bör ha i förhållande till själva projektprocessen.

- Ni bör bl a tänka igenom vilka krav som ska ställas på former och tid-punkter för redovisning av ett externt utvärderingsuppdrag. - Hur/när ska resultat och slutsatser återföras till UP och de som medverkar i utvecklingsarbetet? Hur kan regelbunden återkoppling av utvärderingsresultat ”förstärka processen” och utvecklingsarbetets målinriktning?  Hur kan den externe utvärderaren – och utvärde-ringens resultat – bidra till att ge spridning åt våra resultat och att vi får genomslag på system/policynivå för våra slutsatser och förslag?

Sammanfattningsvis: Avgörande för hur ett UP slutligen väljer att organisera utvärderingen av sin verksamhet blir, vid sidan av utvecklingsarbetets karaktär,  bl a tillgången till ”egen” kvalificerad utvärderingskompetens, resurser för projektledning och koordinering samt utformningen av UPs ”egenutvärdering”.

Huvudprincipen är att UP bör eftersträva en lösning som ger effektivt stöd för det egna utvecklingsarbetet och som kan ge ett slagkraftigt och trovärdigt underlag för spridnings- och påverkansinsatser.            I många fall är sannolikt en ”blandning” av egenutvärdering och extern utvärdering en lämplig lösning.

# 3.2	”Egenutvärdering”

- Vad innebär egenutvärdering?

- Styrning och genomförande av utvecklingsprojekt ställer krav på genomtänkta metoder och rutiner för att löpande följa, dokumentera och analysera vad som gjorts (genomförda insatser), hur det gjorts    (projektets genomförandeprocess, insatta resurser)  samt vilka resultat/effekter detta givit.

I Kommissionens riktlinjer och ESF-rådets u/u-strategi används begreppet ”egenutvärdering” för att beskriva metoder och insatser som sträcker sig utöver ”ren” uppföljning.  Med uppföljning avses då främst insamling av information om indikatorer kopplade till i första hand kvantitativa mål  (hur många, hur mycket, fördelning mellan ”utskrivningsorsaker” etc). Gränserna kan vara flytande men steget till utvärdering kan allmänt sägas innebära ett större inslag av analys inriktad på att förklara (belysa orsakssammanhang) och bedöma (värdera utifrån uppsatta mål och relevanta jämförelser eller alternativresonemang) verksamhetens resultat och effekter.

Begreppet egenutvärdering kan i Equal-sammanhanget användas för sådana utvärderingsinsatser som både initieras och styrs av ett UP och/eller en projektanordnare inom UP. I begreppet ligger också att det normalt är en koordinator som tillsammans med sina medarbetare (när så är möjligt, även deltagare och andra medverkande) svarar för dessa insatser. Ofta kan det dock vara motiverat att engagera en person (inom eller utom den egna organisationen) med särskild utvärderingskompetens som stöd vid utformningen av utvärderingsinsatserna och kanske även under själva utvärderingsprocessen.

Varför egenutvärdering?

Med en genomtänkt modell för egenutvärdering blir det möjligt för de direkt involverade i en verksamhet/projekt att ta sig an frågor och uppgifter som t ex gäller

- hur genomförda aktiviteter förhåller sig till vad som planerats;

- om uppställda kvantitativa verksamhetsmål, t ex för antal delta-gare, informationstillfällen o liknande, har uppnåtts och om det skett i den takt som planerats

- i vilken utsträckning uppställda resultat- och effektmål har nåtts

- om planerade/genomförda insatser svarar mot behoven hos de personer, grupper, företag etc som tänks dra nytta av dem

- om resursanvändningen varit effektiv

- om verksamheten har några viktiga ”sekundära”, positiva eller negativa, effekter som man inte förutsett från början

Löpande avstämning mot ursprungliga planer kan ge tidiga signaler om behov av att korrigera/ompröva uppställda mål och verksam-hetens utformning  eller försöka påverka yttre hinder.

Ett system för egenutvärdering kan dessutom bli till en viktig hjälp för att möta krav på redovisning av uppgifter för uppföljning och utvärdering på nationell och EU-nivå.

Hur kan en egenutvärdering läggas upp?

De kommentarer, till vissa punkter i mallen för den detaljerade genomförandeplanen, som avslutar denna handledning beskriver några av de grundläggande begrepp och uppgifter som bör ingå i en modell för egenutvärdering, främst rörande mål, förväntade effekter och resultat. Det faller dock utanför syftet med denna handledning att i övrigt ge någon ingående beskrivning av tänkbara modeller och metoder för egenutvärdering.

Egenutvärdering innebär, i den form som bland annat beskrivs i en guide som Kommissionen lät publicera under föregående program-period, i huvudsak att en projektgrupp eller motsvarande  tillämpar ett systematiskt ”utvärderingstänkande”. Det kan gälla alla led av ett projekts planering och genomförande - från ”förstudie”, målformulering och konstruktion av resultatindikatorer till insatser för spridning och påverkan.

I synnerhet för UP vars utvecklingsarbete i huvudsak innebär avgränsade längre insatser för en begränsad grupp deltagare kan denna guide (eller aktuella ”läroböcker” om utvärdering) ge användbar vägledning. Men även beprövade modeller och verktyg för projektstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, benchlearning etc kan i vissa sammanhang fungera som utgångs-punkter för utformningen av ett UPs egenutvärdering. – Det viktiga här är att ni finner en form för egenutvärdering som är anpassad till UPs organisation, mål och typ av verksamheter, som ställer realistiska krav på de ansvariga och har förutsättningar att verkligen ”fungera” som en integrerad del av utvecklingsarbetet .

Givetvis bör den valda modellen för egenutvärdering samordnas med övriga utvärderingsinsatser, kanske i vissa fall också göras till föremål för extern utvärdering.

Några allmänna råd

- Till sist några allmänna råd som dels gäller den löpande uppföljningen och dokumentationen, dels vilken typ av uppgifter som ska samlas in för er egenutvärdering:

- Skapa rutiner med klar ansvarsfördelning för uppföljning och dokumentation.  En modell för egenutvärdering bör bl a innehålla en beskrivning av vilka uppgifter som ska samlas in om deltagare, medverkande företag osv, om insatser/aktiviteter och hur dessa genomförts samt särskilda ”händelser” och erfarenheter.  Dessutom ska framgå på när, i vilket syfte och av vem dessa uppgifter ska samlas in. Det krävs även rutiner för hur informationen ska samlas in (loggböcker, formulär etc), bearbetas, lagras och analyseras samt hur erfarenheterna ska återkopplas till “projektprocessen”.

- Organisera dokumentationen på ett sätt som gör det möjligt att ”vaska fram” väsentligheterna, få överblick över hela processen och vad som varit avgörande för hur den utvecklats. Undvik under alla förhållanden att omfattande obearbetad dokumentation ”blir liggande”.

- Dokumentera både positiva och negativa erfarenheter

Equal beskrivs ibland som en ”experimentverkstad” för nationell arbetsmarknadspolitik. Även ”högriskprojekt” kan beviljas finan-siering inom Equal - som en del av lärprocessen på alla nivåer. Därför är det väsentligt att UPs redovisning präglas av motsva-rande öppenhet:  inte bara framgångar utan också bakslag kan ge viktiga lärdomar inför framtiden.

- Regelbundna interna uppföljningsmöten med UP, projektpersonal, deltagare och andra berörda kan vara en bra form för att diskutera och sammanfatta viktiga ”händelser” och andra erfarenheter.  Försök gärna finna ”nya” vägar att involvera deltagare, medver-kande företag och andra direkt berörda i egenutvärderingen.

- Registrering av bakgrundsuppgifter om deltagare, medverkande företag eller motsvarande kan vara en viktig del i en egenutvärdering,  bl a för bedömningen av hur ni lyckats nå avsedda ”målgrupper” (kvinnor/män, företagstyper, besluts-fattare etc). Men överväg även möjligheterna och värdet av att t ex samla in information om deltagares/medverkandes önskemål och förväntningar i utgångs-läget för att senare kunna följa upp hur verksamheten faktiskt svarat upp mot dessa.  I Equal  med delaktighet/empowerment som central princip blir denna typ av resultatutvärdering snarast grundläggande.

- Er verksamhet kommer att innehålla ett stort antal aktiviteter och insatser som rekrytering av deltagare/medverkande företag, informations- och utbildningsinsatser, utveckling av utbildnings- och handledningsmaterial, ”UP-interna” aktiviteter, transnationellt samarbetet osv.  Försök från början hitta en form för uppföljning och dokumentation som gör det möjligt att beskriva hur dessa verksamheter påverkats/styrts av Equals centrala principer samt de jämställdhets- och mångfaldsperspektiv som ska prägla Equal.

- Både för den oberoende programutvärderingen och för Svenska ESF-rådets insatser inom ramen för Spridnings- och påverkansfasen, blir det en central uppgift att identifiera effekter på system- och policynivå. Men även för ett UP med klart uttalade mål som rör system- och policynivån blir det en viktig uppgift att löpande söka beskriva eventuella effekter på denna nivå. Försök även analysera vilka faktorer som bidragit till alternativt förhindrat sådana effekter.

## 4.

## HALVÅRSRAPPORTERING TILL  SVENSKA   ESF-RÅDET

- Information till UP och UP-utvärderare

- Strukturen för utvecklingspartnerksapens verksamhets-rapportering till ESF-Rådet är just nu föremål för en omarbetning. UP är informerade om att det nya innehållet i verksamhetsrapportering till ESF-Rådet ska kommuniceras i början av december 2005.

- Viktiga datum: Rapporteringstillfällena är 31 mars 2006, 30 september 2006, 31 mars 2007, 30 september 2007 / alternativt slutrapportering under hösten 2007, i takt med att UP avslutar sin verksamhet.

- För mer information, kontakta Cecilia Eng, cecilia_eng@esf.se, 08-279 171 39.

## Bilaga

## Kommentarer inför ansökan till Fas 2

F	Utvecklingspartnerskapets verksamheter

H & I.	Mål och prioriteringar, Avgränsningar och   prioriteringar

a) Beskriv mål, delmål och prioriteringar för er verksamhet i Genomförandefasen.

b) Beskriv hur dessa mål, delmål och prioriteringar förhåller sig till programmål och utvecklingsområden. Se särskilt avsnitten 4.2 och 4.3 i GIP:en.

- Målbeskrivning

- Tydliga och genomtänkta målformuleringar är en förutsättning för att UPs utvecklingsarbete ska få en klar struktur och kunna följas upp och utvärderas på ett meningsfullt sätt. Om ni i ansökan inför Etableringsfasen främst angivit allmänt hållna inriktningsmål är det en viktig uppgift inför Genomförandefasen att – så långt möjligt - utveckla dessa till uppföljningsbara resultat- och effektmål.

- Försök så långt möjligt att formulera mål och delmål som:

- kan kopplas till mätbara resultat/effekter både på kortare och längre sikt

- är tydliga och uppfattas på samma sätt av alla berörda

- är realistiska men ändå tillräckligt högt satta för att fungera som en drivkraft för sökandet efter nya bättre ”lösningar” ifråga om arbetssätt, metoder etc

- avspeglar de utvecklingsambitioner som är centrala för ert UP, dvs i förhållande till de ”problem” ni vill angripa och de nya lösningar ni vill utveckla; förvissa er samtidigt om att att målen har en tydlig koppling till Equals mål och centrala principer (jmf pkt b ovan) och även beskriver de spridnings- och påverkanseffekter ni vill uppnå; hänvisa gärna till de avsnitt i det svenska Equal-programmet som innehåller de viktigaste beröringspunkterna till era mål och planerade verksamheter.

L.	Förväntade resultat och effekter av  utvecklingspartnerskapets verksamhet

Beskriv vilka direkta och omedelbara resultat ni planerar att nå med er verksamhet samt vilka effekter på kort och lång sikt som ni tror att er verksamhet kommer att få.

- ”Direkta och omedelbara resultat”

- Vid beskrivningen av vad som ska åstadkommas i en verksamhet kan man skilja mellan resultat som handlar om vad som faktiskt gjorts (”prestationer”) i förhållande till uppsatta mål respektive effekterna av vad som faktiskt gjorts. Exempelvis:

- Antalet utbildade ”mångfaldsombud” är en ”prestation” (”output”) medan förändringar i vissa på förhand identifierade former av diskriminering och ojämlik behandling, t ex vid nyrekrytering eller internutbildning,  skulle kunna ses som tänkbara resultat/effekter.

- Antalet deltagare (och deras sammansättning)  i ett arbetsför-beredande program är en ”prestation” medan andelen av dessa som får arbete genom programmet kan vara ett resultat (effekt av insatserna).

Beskriv först sådana resultat som rör den planerade verksamhetens omfattning och inriktning, dvs är kopplade till ”prestationer” i förhållande till deltagande personer, företag etc.

Exempel: Antal deltagare, informationstillfällen, medverkande företag etc samt dessas sammansättning i väsentliga avseenden (ex andel kvinnor,  chefspersoner, privata företag).

Redovisa sedan de förväntade resultat som är kopplade till mål i förhållande till deltagande personer, företag etc och som kan avläsas i direkt anslutning till att insatserna genomförts.

Exempel: Andel deltagare som fullföljer/avbryter insatsen, andel som uppnår uppsatt utbildningsmål, andel som anser sig ha haft stort inflytande över verksamhetens uppläggning, antal/andel företag som påbörjat/genomfört arbetet med en mångfaldspolicy etc.

- ”Förväntade effekter på kort och lång sikt”

För resultat och effekter som kräver att man följer deltagare, medver-kande etc en kortare eller längre tid efter att de aktuella verksam-heterna  avslutats kan mål och indikatorer exempelvis gälla:

- De direkt berörda (deltagarna, företagen osv) - exempelvis ifråga om attityder, självförtroende, sociala färdigheter, självständighet och förmåga hantera nya situationer, ”samhälleligt deltagande”, utbildnings- och yrkeskarriär, anställning inom ”otypiska” branscher, rekryteringsmönster, antal anställda, antal/andel som startat nya företag osv.

- Utvecklingspartnerskapet och dess verksamhet – t ex avseende kompetensutveckling/”lärande”,  effekter på samarbete/ samverkan inom andra sammanhang och konstellationer än inom Equal, effekter i form av att man finner nya former för att finansiera insatser i linje med – men ”utanför” och/eller ”efter” – Equal, osv.

- ”Tilltänkta användare” – dvs de yrkesgrupper, företag, branscher, sektorer osv som ni räknar med skall kunna använda sig av de kunskaper, resultat, produkter etc som UPs verksamhet frambringar. Förväntade resultat och effekter kan t ex gälla i vilken omfattning personer och företag använder sig av utvecklade modeller, verktyg och metoder, informationstjänster samt hur detta bidragit till att minska olika former av diskriminering, utestängning och ojämlik behandling i arbetslivet.

- Beslutsfattare, opinionsbildare, allmänhet – t ex avseende ökade kunskaper och förändrade attityder kring för Equal centrala frågor rörande diskiminering, mångfald, jämställdhet etc. (jmf även följande punkt)

- ”System och strukturer” – dvs avseende hur ni förväntar att ert UP mer i stort och även på längre sikt kan komma att påverka företagens rekryterings- och befordringspolicies, rehabiliterings-systemets utformning, anställningsformer, lokal  företagsstruktur, regelverk på aktuella områden,  arbetslöshetsmönster osv.  Här är det viktigt att ni inte stannar vid allmänna visioner! Beskrivningen bör t ex ha en direkt koppling till er plan för spridnings- och påverkansinsatser (pkt O. i ansökan) samt hur ni räknar med att kunna följa upp (mäta) effekterna av era insatser.

M.	Det nyskapande

Beskriv det nyskapande i er verksamhet. Lyft särskilt fram den verksamhet som idag inte kan genomföras inom ordinarie verksamheter, eller verksamhet som utförs av nya aktörer.

Se särskilt avsnitt 4.6 i GIP:en samt avsnitt 4 i programkomplementet.

Här är uppgiften att ge en väl underbyggd beskrivning av ”det nyskapande” i er planerade verksamhet. I utgångsläget kan det mesta te sig som ”nytt” – åtminstone i ett lokalt perspektiv. Men koncentrera er till att beskriva det som ni ser som den avgörande styrkan i er projektidé i det nationella  (om möjligt även det  europeiska) sammanhanget samt i förhållande till de sektorer och verksamhetsområden ni ska arbeta inom.  Redogör även kortfattat – om ni inte redan gjort det i tidigare ansökan - för hur ni gått tillväga för att förvissa er om att er projektidé har förutsättningar att tillföra ”något nytt”.

Några exempel på vad som kan lyftas fram:

-  Uvs sammansättning och ”inre organisation”;

Innebär ert UP nya konstellationer och former för samverkan - över etablerade sektoriella, professionella  och andra gränser? Vad förväntar ni er att detta skall tillföra – t ex genom förändrade arbetsformer och roller i planering, genomförande, utvärdering och insatser för spridning/ påverkan?  Beskriv även former för att involvera t ex ”brukare” och frivilligorganisationer i problem-formulering/ behovsanalys samt planering och genomförande av verksamheten.

-  Nyskapande inslag i form av arbetssätt, metoder,

verktyg, pedagogiska idéer, modeller etc vilka innebär nya och oprövade lösningar.

-  Idéer som rör vägar att påverka system, politiska och institutionella strukturer.

N.  Uppföljning  och utvärdering av    utvecklingspartnerskapet och dess verksamhet

Beskriv hur ni avser att genomföra uppföljning och utvärdering.

Utvecklingspartnerskapen ska organisera för löpande uppföljning och utvärdering av sina strategier, insatser/aktiviteter och resultat. Det ska göras på ett sätt som gör att uppföljning och utvärdering blir en integrerad del i utvecklingsarbetet och att man har tillgång till kvalifi-cerad kompetens (inom UP och/eller genom medverkan av extern kompetens) för uppgiften. Arbetet ska läggas upp så att det dels ger ett underlag för en effektiv spridning och påverkan och bidrar till policy- och idéutveckling, dels blir ett stöd för det kontinuerliga lärandet i utvecklingspartnerskapet och ger möjlighet till korrigeringar under arbetets gång.

Se  handledning för uppföljning och utvärdering.

Om ni tagit fram en detaljerad plan för uppföljning och utvärdering, bilägg denna till ansökningshandlingarna.  Försök under denna punkt ge en sammanfattning av

- Hur ni har för avsikt att arbeta med löpande uppföljning och ”egenutvärdering” inom UP och i separata verksamheter/ delprojekt  (jmf pkt i avsnitt 3)

- Planerade utvärderingsinsatser av externa konsulter/forskare eller personer inom UP med motsvarande kompetens

- På vilket sätt ni vid planeringen av u/u-insatserna vägt in hur de bör utformas och redovisas för att på ett verkningsfullt sätt kunna understödja era insatser för erfarenhetsspridning och systempåverkan

- De frågeställningar/aspekter av verksamheten som ni bedö-mer som särskilt viktiga att utvärderingsinsatserna ska belysa. Tänk här på att inte bara de mål ni formulerat för verksam-heten utan även u/u-insatserna ska ha en koppling till Equals centrala principer (empowerment, breda partnerskap osv) samt frågorna kring jämställdhet och mångfald. Detta är avgörande för att ni ska kunna bidra med underlag för uppföljning och utvärdering på nationell- och EU-nivå.

- Den u/u-plan som ingår i det transnationella avtalet

- Ange avslutningsvis vem som inom UP är huvudansvarig för uppföljning och utvärdering - dels vad avser genomförandet, dels för kontakter med och redovisning av uppgifter tilli Svenska ESF-rådet.

#### I denna grupp som tillsatts efter förslag från Övervakningskommittén för Equal ingår tjänstemän vid Svenska ESF-rådet, representanter för regeringskansliet och Kommissionen samt ett antal ÖK-ledamöter,. Gruppen skall medverka i alla väsentliga delar av utvecklingen och genomförandet av Svenska ESF-rådets U/U-strategi för Equal.

Rådets förordning (EG) 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna

Key Issues for the mid-term evaluation of EQUAL CIP in the Member States. 3.09.01, DG EMPL. G.5

”Guide to Self-Evaluation for Project Promoters”. Guiden finns även i en något förkortad och bearbetad version på svenska.